Оценка эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Дополнительная социальная поддержка отдельной  категории  населения, развитие и укрепление института семьи на территории муниципального образования муниципального района «Печора» (2012-2014 годы)

за 2013 год

1. Оценка состояния индикаторов целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонения | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении – 1 балл | При росте -2 балла |
| Количество семей, получивших единовременную выплату при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье (единиц в год) | 355 | 487 | +132 |  |  | 2 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | 113 | 37 | -76 | 0 |  |  |
| Количество семей, принявших участие в мероприятиях | 260 | 135 | -125 | 0 |  |  |

2. Сводная оценка  состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество семей, получивших единовременную выплату при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье (единиц в год) | 2 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | 0 |
| Количество семей, принявших участие в мероприятиях | 0 |
| Сумма баллов по строкам | 2 |

3. Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий 2/3=0,6

Коэффициент освоения денежных средств   2 603 210 руб./ 3 179 000 руб. =0,82

0,60*0,82=0,5

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5 |