Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" (2013 - 2015 ГОДЫ)"

за 2013 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении - балл | При росте – 2 балла |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 460 | 309 | -151 | 0 |  |  |
| "Отряд главы администрации МР "Печора" | 90 | 90 |  |  | 1 |  |
| Летние трудовые бригады | 220 | 219 | -1 | 0 |  |  |
| Количество участников проведения оплачиваемых общественных работ | 160 | 175 | +15 |  |  | 2 |
| Количество временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 45 | 49 | +4 |  |  | 2 |
| Уровень общей безработицы | 7,7 | 7,4 | -0,3 | 0 |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | 1,7 | 1,4 | -0,3 | 0 |  |  |

2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов долгосрочной муниципальной целевой программы

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" (2013 - 2015 ГОДЫ)"

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0 |
| "Отряд главы администрации МР "Печора" | 1 |
| Летние трудовые бригады | 0 |
| Количество участников проведения оплачиваемых общественных работ | 2 |
| Количество временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2 |
| Уровень общей безработицы | 0 |
| Уровень регистрируемой безработицы | 0 |
| Сумма баллов по строкам | 5 |

3.Эффективность реализации программы:

5 /7= 0,7  - коэффициент выполнения запланированных индикаторов

19 979 120 руб. /22 773 200руб.= 0,88 коэффициент освоения денежных средств

0,88*0,7=0,62 – итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,62 |