## Соц.развитие
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 09 " октября 2019 г. № 1229
[11 empty] | "Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 25" декабря 2018г. № 1527 | [5 empty] | к постановлению администрации МР "Печора"
от " 16 " сентября 2016 г. № 958
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2019 год | [5 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020год |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения МО МР "Печора"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Взаимодействие с ГУ РК "Центр занятости населения города Печоры" по привлечению безработных граждан к общественным работам | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2019-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 1 Количество привлеченных безработных граждан к общественным работам | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере занятости населения | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Хохлов К. Ю. - глава СП "Озерный" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 3
Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Гулько А.М. - начальник управления образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2046.7 | 970.5 | 0 | 0 | 970.5 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Гулько А.М. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2046.7 | 970.5 | 0 | 0 | 970.5 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 2 Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Гулько А.М. - начальник управления образования МР "Печора" | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
Задача 3. Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и осуществление мероприятий, связанных с проведением капитального или текущего ремонта жилых помещений в которых проживают ветераны ВОВ, члены семей ветеранов ВОВ
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 48862.4 | 21716.6 | 0 | 21716.6 | 0 | 0 | 0 | 13572.9 | 0 | 13572.9 | 0 | 0 | 13572.9 | 0 | 13572.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 48862.4 | 21716.6 | 0 | 21716.6 | 0 | 0 | 0 | 13572.9 | 0 | 13572.9 | 0 | 0 | 13572.9 | 0 | 13572.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
4.2. | Мероприятие 2.3.1.2 Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-03-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4; 2020год 2 to 2020год 4; 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 3 Количество предоставленных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 7510.5 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
5.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 7510.5 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 2503.5 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на получение единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 4 Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
6 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4050.5 | 4050.5 | 791.2 | 1315.3 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4050.5 | 4050.5 | 791.2 | 1315.3 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Взаимодействие с молодыми семьями, имеющими право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 5 Количество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2019 год 4
Итого по подпрограмме 2: | [6 empty] | 62470.1 | 29241.1 | 3294.7 | 23031.9 | 2914.5 | 0 | 0 | 16614.5 | 2503.5 | 13572.9 | 538.1 | 0 | 16614.5 | 2503.5 | 13572.9 | 538.1 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка некоммерческих общественных организаций
7 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими общественными организациями на частичное финансовое обеспечение расходов, на реализацию мероприятий, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
7.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
7.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 6 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
8 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими организациями на реализацию проектов по приоритетным направлениям | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 140 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
8.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 140 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
8.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 7 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов на конкурсной основе | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 380 | 180 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 4 "Здоровое население МО МР "Печора"
Задача 1 "Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района"
10. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
10.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации диспансеризации населения | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
10.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Подготовка информации о диспансеризации для размещения на сайте администрации | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 8 Проведение диспансеризации и вакцинации на территории МО МР "Печора" | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
11. | Основное мероприятие 4.1.2. Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Гулько А.М. - начальник управления образования МР "Печора"; Потапова К.К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
11.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Организация и проведение тематических акций и мероприятий антиалкогольной направленности |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
11.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Содействие в размещении в СМИ публикаций об общественно-значимых мероприятиях, размещение в торговых объектах правил торговли алкогольной продукцией |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 9 Проведение мероприятий в образовательных организациях и организациях культуры, направленных на ограничение употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди молодежи |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
Задача 2 "Привлечение и закрепление медицинских кадров"
12. | Основное мероприятие 4.2.1. Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи | Писарева Е. Ю. заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Василевич С.В. -заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Гулько А.М. - начальник управления образования МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
12.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Организация выступлений специалистов медицинских учреждений перед выпускниками, по вопросам поступления в медицинские учреждения |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
12.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Содействие в размещении на сайте администрации МР "Печора" предложений Министерства здравоохранения РК о поступлении на целевые места в медицинские образовательные учреждения |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 10 Проведение работы со старшеклассниками образовательных организаций по профориентации |  |  |  | Ежегодно | bar: 2019 год 4; 2020год 4; 2021 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 63000.1 | 29471.1 | 3294.7 | 23111.9 | 3064.5 | 0 | 0 | 16764.5 | 2503.5 | 13572.9 | 688.1 | 0 | 16764.5 | 2503.5 | 13572.9 | 688.1 | 0