Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Печора»

(2011-2015 годы)»

за 2013 год

1. Оценка состояния индикатора целевой программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | | | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) | | |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | отклонение | При снижении расходов - 0 баллов | При  достижении - Шалл | При росте - 2 балла |
| Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог сельских и городских поселений | 3 600 м2 | 25 319 | +21719 |  |  | 2 |
| Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути в г. Печора | 712,8 м.п. | 0 | -712,8 | 0 |  |  |
| Устройство уличного освещения в г. Печора | 1 400 м.п. | 3 800 м.п. | +2 400 |  |  | 2 |
| Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с и сети ГВС (с использованием труб в ППУ изоляции) | 875 м.п. | 5250,7м.п. | +4 375,7 |  |  | 2 |
| Реконструкция станции обезжелезивания вод МУП «Горводоканал» в г. Печора | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений канализации МУП «Горводоканал» | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |

2. Сводная оценка состояния индикатора:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог сельских и городских поселений | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути в г. Печора | 0 |
| Устройство уличного освещения в г. Печора | 2 |
| Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с и сети ГВС (с использованием груб в ППУ изоляции) | 2 |
| Реконструкция станции обезжелезивания вод МУП «Горводоканал» в г. Печора | 0 |
| Реконструкция очистных сооружений канализации МУП «Горводоканал» | 0 |
| Сумма баллов по строкам | 6 |

3. Эффективность реализации целевой программы:

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий = 6/ 6=1

Коэффициент освоения денежных средств -54 844 580./91 544 715,79. = 0,6

Итоговый критерий оценки эффективности = 1\*0,6=0,6

\*

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,6 |