Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Печора" на 2013 – 2015 годы»

За 2013 год

1. Оценка состояния индикаторов целевой программы:

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | при снижении расходов- 0 баллов | при достижении – 1 балл | при росте – 2 балла |
| - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения; | 450 | 398 | -52 | 0 |  |  |
| - доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, в %; | 30,5 | 30,5 | 0 |  | 1 |  |
| - общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. | 1998,1 | 2 138,5 | +140,4 |  |  | 2 |

2. Сводная оценка состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения; | 0 |
| - доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, в %; | 1 |
| - общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. | 2 |
| Сумма баллов по строкам | 3 |

На основании сводной оценки состояния индикаторов определяется коэффициент достижения запланированных индикаторов путем отношения (деления) суммы баллов итоговой сводной оценки к общему количеству индикаторов целевой программы:

K = 3:3=1

Для получения итогового коэффициента оценки эффективности, на основании которого делается вывод об эффективности целевой программы, коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей) умножается на коэффициент освоения средств, выделенных из бюджетов всех уровней на финансирование целевой программы в отчетном периоде (определяется путем соотношения объема освоенных средств к объему средств, предусмотренных на реализацию программы  К освоения = 1 = (2 138,5

: 2 138,5):

Итоговый K= 1х1 = 1

3. Эффективность реализации целевой программы:

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы повысилась по сравнению с запланированной | 1 |

Вывод: По результатам оценки эффективности программы в 2013 году следует продолжить ее реализацию в 2014 году.