Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов (2013-2015 годы)»

за 2013 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановое значение | фактич еское значен ие | откло нение | при снижении расходов 0 баллов | при достиже нии - 1 балл | при росте - 2 балла |
| Постановление администрации МР «Печора» об основных направлений бюджетной и налоговой политики | да | да |  |  | 1 |  |
| Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс | 100% | 100% |  |  | 1 |  |
| Удельный вес расходов бюджета МО, формируемых в рамках программ | 40% | 47, 9% |  |  |  | 2 |
| Доля муниципальных учреждений муниципального образования, информация о деятельности которых за отчетный год размещена на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | 100 | 100 |  |  | 1 |  |
| Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных мероприятий | 100 | 100 |  |  | 1 |  |
| Наличие нормативных актов, разработанных отраслевыми органами и устанавливающих с учетом отраслевой специфики систему мониторинга качества финансового менеджмента в подведомственных муниципальных учреждениях | да | да |  |  | 1 |  |
| Проект стратегии развития муниципального образования | да | да |  |  | 1 |  |
| Проект решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора», проекты бюджетов поселений, бюджетного законодательства на очередной финансовый год и плановый период сформированные в соответствии с требованиями | да | да |  |  | 1 |  |
| Соответствие исполнения бюджета МО МР «Печора» и бюджетов поселений бюджетному законодательству | да | да |  |  | 1 |  |
| Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | 100% | 100% |  |  | 1 |  |
| Оценка потребности в предоставляемых муниципальных услугах | да |  |  | 0 |  |  |
| Анализ бюджетной и социальной эффективности применения налоговых льгот по местным налогам, установленных ОМС поселений , и неналоговых льгот | да | да |  |  | 1 |  |
| Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Печора» по результатам работы межведомственной комиссии по налогам и социальной политике | 6 млн. руб. | 7, 665 млн.ру б. |  |  |  | 2 |

2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов долгосрочной муниципальной целевой программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории  муниципального района «Печора» (2013-2015 годы)»

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Постановление администрации МР «Печора» об основных направлений бюджетной и налоговой политики | 1 |
| Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс | 1 |
| Удельный вес расходов бюджета МО, формируемых в рамках программ | 2 |
| Доля муниципальных учреждений муниципального образования, информация о деятельности которых за отчетный год размещена на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | 1 |
| Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных мероприятий | 1 |
| Наличие нормативных актов, разработанных отраслевыми органами и устанавливающих с учетом отраслевой специфики систему мониторинга качества финансового менеджмента в подведомственных муниципальных учреждениях | 1 |
| Проект стратегии развития муниципального образования | 1 |
| Проект решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора», проекты бюджетов поселений, сформированные в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на очередной финансовый год и плановый период | 1 |
| Соответствие исполнения бюджета МО МР «Печора» и бюджетов поселений бюджетному законодательству | 1 |
| Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | 1 |
| Оценка потребности в предоставляемых муниципальных услугах | 0 |
| Анализ бюджетной и социальной эффективности применения налоговых льгот по местным налогам, установленных ОМС поселений , и неналоговых льгот | 1 |
| Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Печора» по результатам работы межведомственной комиссии по налогам и социальной политике | 2 |
| Сумма баллов по строкам | 14 |

3.Эффективность реализации программы:

14/13= 1,077  - коэффициент выполнения запланированных индикаторов

3000000руб./3000000 руб. =1– коэффициент освоения денежных средств

1,077*1=1,077 – итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы повысилась по сравнению с запланированной | 1,077 |