## 2019-2025
Приложение 1 к муниципальной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по МО МР "Печора" по I- VI этапу |  | x | x | x | x | 387 | 387 | 9197.43 | 228 | 116 | 112 | 9197.43 | 5562.91 | 3634.52 | 308583305.24 | 289012520 | 12168948.21 | 7401837.03 | 0 | 0
Всего по МО МР "Печора" по этапу 2019 года (I этап) с финансовой поддержкой Фонда: |  | x | x | x | x | 36 | 36 | 1181.3 | 22 | 15 | 7 | 1181.3 | 883.1 | 298.2 | 36843442.94 | 34996900.8 | 1473553.73 | 372988.41 | 0 | 0
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.52 | 4 | 2012-09-10 | IV.2019 | IV.2020 | 3 | 3 | 62.3 | 2 | 1 | 1 | 62.3 | 41.7 | 20.6 | 2059000 | 1953865 | 82268 | 22867 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 2013-12-04 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 11 | 475.2 | 8 | 7 | 1 | 475.2 | 422.7 | 52.5 | 16226443.84 | 15415121.65 | 649057.76 | 162264.43 | 0 | 0
3 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 8 | 356.8 | 6 | 6 | 0 | 356.8 | 356.8 | 0 | 11460517.68 | 10887491.8 | 458420.71 | 114605.17 | 0 | 0 | #REF!
4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 2012-08-30 | IV.2020 | IV.2021 | 10 | 10 | 152 | 3 | 1 | 2 | 152 | 61.9 | 90.1 | 3512071.42 | 3334282.85 | 140390.86 | 37397.71 | 0 | 0 | 0
5 | г. Печора, ул. Мехколонна № 53, д. 13 | 24 | 2013-11-11 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 92.4 | 2 | 0 | 2 | 92.4 | 0 | 92.4 | 2222210 | 2111099.5 | 88888.4 | 22222.1 | 0 | 0 | 0
6 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 2013-12-13 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 42.6 | 1 | 0 | 1 | 42.6 | 0 | 42.6 | 1363200 | 1295040 | 54528 | 13632 | 0 | 0
| Всего по МО МР "Печора" по этапу 2020 года (II этап) с финансовой поддержкой Фонда: | x | x | x | x | 36 | 36 | 1062.35 | 21 | 12 | 9 | 1062.35 | 639.7 | 422.65 | 34429375 | 32707906.25 | 1377175 | 344293.75 | 0 | 0 | 0
1 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 21 | 7 | 2012-12-05 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 113.9 | 2 | 0 | 2 | 113.9 | 0 | 113.9 | 3701750 | 3516662.5 | 148070 | 37017.5 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 2012-08-30 | IV.2020 | IV.2021 | 16 | 16 | 485 | 8 | 6 | 2 | 485 | 364.1 | 120.9 | 15665500 | 14882225 | 626620 | 156655 | 0 | 0 | 0
3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 145.85 | 3 | 2 | 1 | 145.85 | 88.5 | 57.35 | 4740125 | 4503118.75 | 189605 | 47401.25 | 0 | 0
4 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 2013-11-06 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 144.4 | 3 | 3 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 4693000 | 4458350 | 187720 | 46930 | 0 | 0
5 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д.16 | 7 | 2013-07-09 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 69 | 2 | 1 | 1 | 69 | 42.7 | 26.3 | 2242500 | 2130375 | 89700 | 22425 | 0 | 0
6 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д.17 | 5 | 2013-04-12 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 0 | 62.5 | 2031250 | 1929687.5 | 81250 | 20312.5 | 0 | 0
7 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 2013-12-09 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 41.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1355250 | 1287487.5 | 54210 | 13552.5 | 0 | 0 | 0
| Всего по МО МР "Печора" по этапу 2021 года (III этап) с финансовой поддержкой Фонда: | x | x | x | x | 174 | 174 | 4707.1 | 94 | 59 | 35 | 4707.1 | 3073.8 | 1633.3 | 150828287.3 | 143286872.95 | 6033131.48 | 1508282.87 | 0 | 0
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 2014-12-10 | IV.2021 | IV.2022 | 25 | 25 | 658.2 | 11 | 6 | 5 | 658.2 | 343.8 | 314.4 | 21090518.3 | 20035992.39 | 843620.73 | 210905.18 | 0 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 3 | 1 | 2015-01-14 | IV.2021 | IV.2022 | 16 | 16 | 394.73 | 7 | 5 | 2 | 394.73 | 279.6 | 115.13 | 12648222.86 | 12015811.72 | 505928.91 | 126482.23 | 0 | 0 | 0
3 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 8 | 8 | 244.29 | 5 | 4 | 1 | 244.29 | 213.1 | 31.19 | 7827716.07 | 7436330.27 | 313108.64 | 78277.16 | 0 | 0 | 0
4 | г. Печора, ул. Мехколонна № 53, д. 20 | 12 | 2013-07-10 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 32.5 | 1041388.4 | 989318.98 | 41655.54 | 10413.88 | 0 | 0 | 0
5 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 34 | 2013-12-05 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 25.1 | 1 | 0 | 1 | 25.1 | 0 | 25.1 | 804272.27 | 764058.66 | 32170.89 | 8042.72 | 0 | 0 | 0
6 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 65.3 | 3 | 0 | 3 | 65.3 | 0 | 65.3 | 2092389.62 | 1987770.14 | 83695.58 | 20923.9 | 0 | 0 | 0
7 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 2013-07-10 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 49.85 | 2 | 0 | 2 | 49.85 | 0 | 49.85 | 1597329.59 | 1517463.11 | 63893.18 | 15973.3 | 0 | 0 | 0
8 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 8 | 2015-11-01 | IV.2022 | IV.2023 | 11 | 11 | 493.8 | 8 | 5 | 3 | 493.8 | 301.2 | 192.6 | 15822695.14 | 15031560.38 | 632907.81 | 158226.95 | 0 | 0
9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 2015-04-25 | IV.2022 | IV.2023 | 8 | 8 | 297.53 | 5 | 4 | 1 | 297.53 | 232.6 | 64.93 | 9533670.48 | 9056986.96 | 381346.82 | 95336.7 | 0 | 0
10 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 7 | 2015-09-20 | IV.2022 | IV.2023 | 9 | 9 | 481 | 8 | 8 | 0 | 481 | 481 | 0 | 15412548.31 | 14641920.9 | 616501.93 | 154125.48 | 0 | 0 | 0
11 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д.17 | 4 | 2013-04-08 | IV.2022 | IV.2023 | 18 | 18 | 459.3 | 11 | 10 | 1 | 459.3 | 408.7 | 50.6 | 14717221.29 | 13981360.23 | 588688.85 | 147172.21 | 0 | 0 | 0
12 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 2014-05-20 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 64.9 | 2 | 2 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 2079572.53 | 1975593.9 | 83182.9 | 20795.73 | 0 | 0 | 0
13 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 2015-03-25 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 20 | 651.3 | 11 | 7 | 4 | 651.3 | 403.7 | 247.6 | 20869423.54 | 19825952.36 | 834776.94 | 208694.24 | 0 | 0
14 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул.Уральская, д. 1 | 3 | 2015-02-18 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 42.7 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 0 | 42.7 | 1368224.15 | 1299812.94 | 54728.97 | 13682.24 | 0 | 0
15 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 2014-04-06 | IV.2022 | IV.2023 | 21 | 21 | 246.2 | 6 | 2 | 4 | 246.2 | 76.9 | 169.3 | 7888917.67 | 7494471.78 | 315556.71 | 78889.18 | 0 | 0
16 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 22 | 2013-07-26 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 26.2 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 0 | 26.2 | 839519.26 | 797543.3 | 33580.77 | 8395.19 | 0 | 0
17 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 4 | 2016-08-25 | IV.2022 | IV.2023 | 18 | 18 | 474.2 | 11 | 6 | 5 | 474.2 | 268.3 | 205.9 | 15194657.82 | 14434924.93 | 607786.31 | 151946.58 | 0 | 0
Всего по МО МР "Печора" по этапу 2024 года (VI этап) |  | x | x | x | x | 141 | 141 | 2246.68 | 91 | 30 | 61 | 2246.68 | 966.31 | 1280.37 | 86482200 | 78020840 | 3285088 | 5176272 | 0 | 0
| Всего по МО МР "Печора" по этапу 2024 года (VI этап) с финансовой поддержкой Фонда: | x | x | x | x | 128 | 128 | 2053.18 | 86 | 30 | 56 | 2053.18 | 966.31 | 1086.87 | 82127200 | 78020840 | 3285088 | 821272 | 0 | 0
1 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 2 | 2016-02-08 | IV.2024 | IV.2025 | 14 | 14 | 530.2 | 12 | 11 | 1 | 530.2 | 486.9 | 43.3 | 21208000 | 20147600 | 848320 | 212080 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 2014-11-28 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 206.27 | 4 | 3 | 1 | 206.27 | 144.9 | 61.37 | 8250800 | 7838260 | 330032 | 82508
3 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 1 | 2016-01-13 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 85 | 2 | 1 | 1 | 85 | 42.9 | 42.1 | 3400000 | 3230000 | 136000 | 34000
4 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 15 | 3 | 2016-06-21 | III.2025 | IV.2026 | 97 | 97 | 1073.61 | 64 | 14 | 50 | 1073.61 | 233.91 | 839.7 | 42944400 | 40797180 | 1717776 | 429444 | 0 | 0
5 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 25 | 2013-11-21 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 100.4 | 3 | 0 | 3 | 100.4 | 0 | 100.4 | 4016000 | 3815200 | 160640 | 40160 | 0 | 0
6 | г. Печора, пер. Северный, д. 6 | 38 | 2013-12-13 | III.2025 | IV.2026 | 2 | 2 | 57.7 | 1 | 1 | 0 | 57.7 | 57.7 | 0 | 2308000 | 2192600 | 92320 | 23080 | 0 | 0
Итого по МО МР "Печора" по этапу 2024 года(VI этап)без финансовой поддержки Фонда |  | x | x | x | x | 13 | 13 | 193.5 | 5 | 0 | 5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 4355000 | 0 | 0 | 4355000 | 0 | 0
1 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | III.2025 | IV.2026 | 5 | 5 | 36.5 | 2 | 0 | 2 | 36.5 | 0 | 36.5 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | III.2025 | IV.2026 | 2 | 2 | 52.1 | 1 | 0 | 1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000 | 0 | 0
3 | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 36 | 2013-12-13 | III.2025 | IV.2026 | 6 | 6 | 104.9 | 2 | 0 | 2 | 104.9 | 0 | 104.9 | 1865000 | 0 | 0 | 1865000 | 0 | 0