Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

за 2013 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении - балл | При росте – 2 балла |
| Снижение количества пожаров | на 2% | 23,9% | +21,9 |  |  | 2 |
| Увеличение количества спасенных людей | на 5% | 8,9% | +3,9 |  |  | 2 |
| Снижение материального ущерба от пожаров | на 3% | 0% | -3 | 0 |  |  |
| Количество построенных наружных пожарных водоемов в населенных пунктах | 10 | 0 | -10 | 0 |  |  |
| Количество отремонтированных пожарных водоемов | 22 | 25 | +3 |  |  | 2 |

- Итоговая сводная оценка состояния индикаторов долгосрочной муниципальной целевой программы

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА"

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Снижение количества пожаров | 2 |
| Увеличение количества спасенных людей | 2 |
| Снижение материального ущерба от пожаров | 0 |
| Количество построенных наружных пожарных водоемов в населенных пунктах | 0 |
| Количество отремонтированных пожарных водоемов | 2 |
| Сумма баллов по строкам | 6 |

3.Эффективность реализации программы:

6/5= 1,2  - коэффициент выполнения запланированных индикаторов

15 779 180 руб. / 24 241 410 руб.= 0,65 – коэффициент освоения денежных средств

0,65*1,2=0,78– итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,78 |