## Физкультура и спорт 2015-2017
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 29 апреля 2019г. № 476
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 28 декабря 2018г. № 1563
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2019 год | [5 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора»; Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в МО МР «Печора» Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории | Кислицын С. П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И. С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований | Кислицын С. П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие. 1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" Дячук Т.И. - руководитель администрации ГП "Кожва" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 3
4.1. | Мероприятие 1.4.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросам реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" Дячук Т.И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 3
4.2. | Мероприятие 1.4.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" Дячук Т.И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 3
| Контрольное событие 1 Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" Дячук Т.И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  |  | 01.10.2019 | bar: 2019 год 3
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
5. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 209830.2 | 71830.2 | 0 | 2530.2 | 56300 | 0 | 13000 | 69000 | 0 | 0 | 56000 | 13000 | 69000 | 0 | 0 | 56000 | 13000 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 66000 | 22000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 6000 | 22000 | 0 | 0 | 16000 | 6000 | 22000 | 0 | 0 | 16000 | 6000 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печоры" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 143830.2 | 49830.2 | 0 | 2530.2 | 40300 | 0 | 7000 | 47000 | 0 | 0 | 40000 | 7000 | 47000 | 0 | 0 | 40000 | 7000 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 2 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2019 год 1; 2020 год 1; 2021 год 1
| Контрольное событие 3 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печоры" | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печоры" | до 31.03 | bar: 2019 год 1; 2020 год 1; 2021 год 1
6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2019 год 2; 2020 год 2; 2021 год 2
6.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2019 год 2; 2020 год 2; 2021 год 2
| Контрольное событие 4 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2019 год 2; 2020 год 2; 2021 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
7. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
7.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
7.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 5 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
8. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
8.1. | Мероприятие 4.1.1. Размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, спортивно-массовых мероприятий | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 6 Осуществлено размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, спортивно-массовых мероприятий | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
9. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
9.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 3900 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
9.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 7 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
10. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
10.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 8 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021 год 4
11. | Основное мероприятие 7.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части развития материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 4215.4 | 4215.4 |  | 4173.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
11.1. | Мероприятие 7.1.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросам реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части развития материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
11.2. | Мероприятие 7.1.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части развития материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектром по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 4215.4 | 4215.4 |  | 4173.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 9 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.05.2019 | 31.12.2019 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
12. | Основное мероприятий 7.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 896.8 | 896.8 |  | 627.8 | 269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
12.1. | Мероприятие 7.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросам реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
12.2. | Мероприятие 7.2.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)», в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 896.8 | 896.8 |  | 627.8 | 269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 10 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Писарева Е. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; Гельвер А.А. - директор МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.05.2019 | 31.12.2019 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Итого по программе | [5 empty] | 222204.5 | 79363.1 | 0 | 7331.2 | 59031.9 | 0 | 13000 | 71420.7 | 0 | 0 | 58420.7 | 13000 | 71420.7 | 0 | 0 | 58420.7 | 13000