Оценка эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Печора» (2011-2013 годы)»

за 2013 год

1. Оценка состояния индикаторов целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонения | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении – 1 балл | При росте -2 балла |
| Создание муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений | 12 | 12 | - |  | 1 |  |
| Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования | 82% | 73% | -9% | 0 |  |  |
| Увеличение охвата детей от 5 лет до 7 лет предшкольной подготовкой | 98% | 98% | - |  | 1 |  |

2. Сводная оценка  состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Создание муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений | 1 |
| Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования | 0 |
| Увеличение охвата детей от 5 лет до 7 лет предшкольной подготовкой | 1 |
| Сумма баллов по строкам | 2 |

3. Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий 2/3=0,66

Коэффициент освоения денежных 226365702,86/226727230,75=0,99

0,99*0,66=0,65

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной. | 0,65 |