## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " ___ " _______ 2019 г. № ____ Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 26.12.2018 г. № 1529
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г.
[8 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2019 г. | 2021 г. | 114574.6 | 47647.8 | 0 | 12412.4 | 20423.8 | 14461.6 | 350 | 33907.2 | 0 | 23752 | 9805.2 | 350 | 33019.6 | 0 | 22864.4 | 9805.2 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2019 г. | 2021 г. | 67280.2 | 20503.8 | 0 | 12412.4 | 20423.8 | 0 | 80 | 23832 | 0 | 23752 | 0 | 80 | 22944.4 | 0 | 22864.4 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2019 г. | 2021 г. | 34882 | 14731.6 | 0 | 0 | 0 | 14461.6 | 270 | 10075.2 | 0 | 0 | 9805.2 | 270 | 10075.2 | 0 | 0 | 9805.2 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы учреждениями культуры. |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 1448.097 | 1448.097 | 0 | 0 | 1348.097 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Текущий ремонт кровли Библиотеки № 1 |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 80.215 | 80.215 | 0 | 0 | 80.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Проведен текущий ремонт кровли Библиотеки № 1 |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г.
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (средства граждан) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 44.282 | 44.282 | 0 | 0 | 44.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3 Реализован народный проект в сфере культуры, прошедший отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г.
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт помещений Библиотеки № 17 |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 820.015 | 820.015 | 0 | 0 | 820.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 4 Проведен капитальный ремонт помещений Библиотеки № 17 |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 4
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Разработка дизайн-проекта интерьера Библиотеки № 17 |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 5 Разработан дизайн-проект интерьера Библиотеки № 17 |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 4
2.5. | 1.2.5. Ремонтные работы в Детской библиотеке |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 68.585 | 68.585 | 0 | 0 | 68.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 6 Проведены ремонтные работы в Детской библиотеке |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 4
2.6. | 1.2.6. Оборудование 2 санузла в Центральной библиотеке |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 7 Оборудован 2 санузела в Центральной библиотеке |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 4
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 8 Разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г.
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2019 г. | 2020 г. | 1961.3 | 1863.3 | 635.6 | 533.9 | 693.8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 502.4 | 404.4 | 16.2 | 194.1 | 194.1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2; 2 to 3
| Контрольное событие 9 Осуществлено комплектование документальными фондами библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2; 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Создание модельной библиотеки |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 10 Создана модельная библиотека |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 144.3 | 144.3 | 82.6 | 55.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Задача расширения информационных технологий и оцифровки выполнена, муниципальные общедоступные библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятие 1.3.4. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 996.9 | 996.9 | 536.8 | 230.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятие 1.3.5. Проведение мероприятий по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 67.7 | 67.7 | 0 | 54.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Проведены мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 3
4. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2019 г. | 2021 г. | 275295.7615 | 116524.7615 | 0 | 31155.9615 | 38301.7 | 31867.1 | 15200 | 80437.1 | 0 | 41313.6 | 23923.5 | 15200 | 78333.9 | 0 | 39210.4 | 23923.5 | 15200 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2019 г. | 2021 г. | 144409.0616 | 64399.0615 | 0 | 26640.0615 | 34759 | 0 | 3000 | 40971.6 | 0 | 37971.6 | 0 | 3000 | 39038.4 | 0 | 36038.4 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2019 г. | 2021 г. | 57714.5 | 21945.3 | 0 | 0 | 0 | 19445.3 | 2500 | 17884.6 | 0 | 0 | 15384.6 | 2500 | 17884.6 | 0 | 0 | 15384.6 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
7.4. | Мероприятие 2.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | 300 | 300 | 0 | 265.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 16 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | bar: 1 to 3
7.5. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2019 г. | 2021 г. | 54999.6 | 20921.8 | 0 | 0 | 0 | 12421.8 | 8500 | 17038.9 | 0 | 0 | 8538.9 | 8500 | 17038.9 | 0 | 0 | 8538.9 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
7.6. | Мероприятие 2.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2019 г. | 2021 г. | 17872.6 | 8958.6 | 0 | 4250.4 | 3508.2 | 0 | 1200 | 4542 | 0 | 3342 | 0 | 1200 | 4372 | 0 | 3172 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2019 г. | 2021 г. | 77308.4 | 31381.2 | 0 | 6375.5 | 22405.7 | 0 | 2600 | 23442.1 | 0 | 20842.1 | 0 | 2600 | 22485.1 | 0 | 19885.1 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | 77308.4 | 31381.2 | 0 | 6375.5 | 22405.7 | 0 | 2600 | 23442.1 | 0 | 20842.1 | 0 | 2600 | 22485.1 | 0 | 19885.1 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2019 г. | 2021 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
11.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 20 Вручена премия главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 2; 2; 2
12. | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сфере культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Мероприятие 2.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |  |  |  | 2018 г. | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
Контрольное событие 21 Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сфере культуры
Задача 3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР "Печора"
13. | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2. | Мероприятие 3.2.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Основное мероприятие 3.3. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1. | Мероприятие 3.3.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. | Мероприятие 3.3.2. Открытие туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
16. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2019 г. | 2021 г. | 23247 | 8079.2 | 0 | 0 | 8079.2 | 0 | 0 | 7583.9 | 0 | 7583.9 | 0 | 0 | 7583.9 | 0 | 7583.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
16.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 20184.8 | 6914.6 | 0 | 0 | 6914.6 | 0 | 0 | 6635.1 | 0 | 6635.1 | 0 | 0 | 6635.1 | 0 | 6635.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
16.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 3005.8 | 1145.8 | 0 | 0 | 1145.8 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
16.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 56.4 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
17. | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2019 г. | 2021 г. | 29034.1 | 10231.1 | 0 | 0 | 10231.1 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
18.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2019 г. | 2021 г. | 28217.5 | 9414.5 | 0 | 0 | 9414.5 | 0 | 0 | 9401.5 |  | 9401.5 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
18.2. | Мероприятие 4.3.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | МКУ "Объединенное АвтоХозяйство" |  | 01.2019 г. | 03.2019 г. | 816.6 | 816.6 | 0 | 0 | 816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
| Контрольное событие 25 Выплачено социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  | 01.2019 г. | 03.2019 г. | bar: 1
| Всего по программе | [5 empty] | 522929.2586 | 217195.4586 | 635.6 | 50477.7616 | 101503.397 | 46428.7 | 18150 | 154889.8 | 0 | 103011.1 | 33728.7 | 18150 | 150844 | 0 | 98965.3 | 33728.7 | 18150
[9 empty] | цб | 9414.5 | пикм | 14461.6
[9 empty] | пмцбс | 20954.315 | кино | 12421.8
[9 empty] | мер | 35067.782 | досуг | 19445.3
[9 empty] | дши | 22419.2
[9 empty] | укит | 8099.2
[9 empty] | автохоз | 816.6
[9 empty] | эп | 3508.2
100279.797