Приложение 2                                                                                                                                к распоряжению администрации МР «Печора»                                                                           от 23 декабря 2019 года № 1613-р

|  | Приложение 3 к распоряжению администрации МР «Печора» от «06» февраля 2017 года № 123-р |
| --- | --- |

- П Л А Н    Р А Б О Т Ы

рабочей группы по вопросам построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района «Печора» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания рабочей группы | до 22.02.2020 | Решение рабочей группы |
|  | Рассмотрение материалов, предоставленных организациями и предприятиями, расположенных на территории МР «Печора» (потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения населения) по вопросам интеграции объектовых систем мониторинга с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» | до 28.04.2020 | Обобщение и анализ результатов по предоставленным материалам |
|  | Проведение консультаций с ПАО «Ростелеком», ГАУ РК «ЦИТ» по вопросам подготовки технического задания на разработку проектно-сметной документации (ПСД) «Безопасный город», вопросам интегрирования существующих систем мониторинга, оповещения и безопасности на территории МР «Печора» | до 31.05.2020 | Подготовка проекта технического задания на разработку ПСД АПК «Безопасный город» |
|  | Подготовка предложений по включению в муниципальную программу МО МР «Печора» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на 2021-2022 годы | до 01.09.2020 | Перечень мероприятий с определением источников их финансирования |
|  | Рассмотрение и согласование межведомственных регламентов взаимодействия при внедрении, развитии и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального района «Печора» | до 20.09.2020 | Согласованные межведомственные регламенты взаимодействия при внедрении, развитии и эксплуатации АПК «Безопасный город» |
|  | Рассмотрение результатов проведенной работы по подготовке ЕДДС МР «Печора», ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» на территории муниципального района «Печора» | до 30.10.2020 | Оценка результатов проведенной работы и определение перечня основных мероприятий на 2016 год |
|  | Проведение заседания рабочей группы с рассмотрением результатов работы рабочей группы в 2020 году, рассмотрение проекта плана работы рабочей группы на 20218 год | до 20.12.2020 | Утверждение плана работы рабочей группы по построению и развитию АПК «Безопасный город» на 2021 год |

_________________________________________