|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации МР «Печора»  от 05 мая 2014г. № 632 |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

**на территории муниципального района «Печора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование требования Стандарта** | **Этап реализации** | **Результат этапа реализации** | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Наименование ответственного исполнителя за внедрение требования Стандарта** | |
| 1. | Разработка и утверждение инвестиционной стратегии  муниципального района «Печора» | Разработка проекта постановления об утверждении инвестиционной стратегии  муниципального района «Печора» | Разработанный проект постановления | 05.05.2014 г. | | 31.10.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР «Печора»;  отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | |
| Публичное обсуждение проекта постановления на официальном портале администрации МР «Печора» http://www.pechoraonline.ru, обсуждение проекта постановления на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора», Совета общественности МР «Печора» и Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Замечания и предложения, поступившие от граждан; протокола заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора» и  Совета общественности МР «Печора»,  экспертное заключение Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 01.11.2014 г. | | 30.11.2014 г. | | Отдел по работе с информационными технологиями;  отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;  управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| Корректировка проекта постановления по результатам публичных обсуждений |  | 01.12.2014 г. | | 20.12.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ  администрации МР «Печора» | |
| Утверждение проекта постановления | Постановление об утверждении инвестиционной стратегии муниципального района «Печора» |  | | 25.12.2014 г. | | Глава администрации МР «Печора» | |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» | Разработка проекта постановления об утверждении Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» | Разработанный проект постановления | 20.04.2014 г. | | 08.07.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  отдел благоустройства администрации МР «Печора»;  отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  организации, осуществляющие деятельность на территории МР «Печора» (по согласованию) | |
| Публичное обсуждение проекта постановления на официальном портале администрации МР «Печора» http://www.pechoraonline.ru, обсуждение проекта постановления на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора», Совета общественности МР «Печора» и Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Замечания и предложения, поступившие от граждан; протокола заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора» и  Совета общественности МР «Печора»,  экспертное заключение Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 09.07.2014 г. | | 09.08.2014 г. | | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;  управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| Корректировка проекта постановления по результатам публичных обсуждений |  | 10.08.2014 г. | | 31.08.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»; | |
| Утверждение проекта постановления | Постановление об утверждении Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» |  | | 01.09.2014 г. | | Глава администрации МР «Печора» | |
| 3. | Ежегодное послание главы администрации МР «Печора» об инвестиционном климате в муниципальном районе «Печора» | Подготовка послания | | 01.03.2015 г. | | 31.03.2015 г. | | Руководитель аппарата администрации МР «Печора»;  Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| 4. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной  деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки  инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Разработка муниципальных правовых актов по инвестиционной деятельности на территории муниципального района  «Печора» и об установлении системы льгот для инвесторов | Утвержденные  муниципальные правовые акты | 30.04.2014 г. | | 20.12.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  Управление финансов МР «Печора» | |
| 5. | Создание Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Разработка проекта постановления администрации МР «Печора» о создании Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении состава Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 30.04.2014 г. | | 30.06.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| 6. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения  производственных и иных объектов инвесторов в  муниципальном районе «Печора» | Формирование и обновление базы данных земельных участков и промышленных площадок под размещение производств | Сформированная базы данных земельных участков и промышленных площадок под размещение производств | 20.04.2014 г. | | 01.10.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственность МР «Печора»;  организации, осуществляющие деятельность на территории МР «Печора»  (по согласованию) | |
| 7. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и  переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной  стратегии муниципального образования и потребностям инвестора | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка разработки прогноза потребностей муниципального рынка труда в специалистах различных направлений» |  | 01.06.2014 г. | | 15.06.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| Разработка прогноза потребностей муниципального рынка труда в специалистах различных направлений, основанного на изучении потребностей инвесторов (опросы) и прогноза социально-  экономического развития муниципального образования |  | 20.06.2014 г. | | 01.11.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  Главный специалист-эксперт по г. Печоре управления труда  Минэкономразвития РК  (по согласованию);  организации, осуществляющие деятельность на территории МР «Печора»  (по согласованию) | |
| 8. | Создание специализированного двуязычного Раздела на официальном портале  муниципального района «Печора» об инвестиционной деятельности на территории (на русском и английском языках) | Разработка проекта постановления о создании специализированной Интернет - страницы на официальном портале администрации МР «Печора» (на русском и английском языках) |  | 01.01.2015 г. | | 31.12.2015 г. | | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» | |
| Создание специализированной Интернет - страницы на официальном портале администрации МР «Печора» (на русском и английском языках) |  | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» | |
| 9. | Наличие в муниципальном районе «Печора» единого регламента  сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении регламента  сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении регламента  сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории МР «Печора» | 01.06.2014 г. | | 20.12.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| 10. | Принятие МПА, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых МПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов МР «Печора», экспертизе муниципальных правовых актов МР «Печора», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» | Постановление администрации МР «Печора» «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов МР «Печора», экспертизе муниципальных правовых актов МР «Печора», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» | | 30.05.2014 г. | | 20.12.2014 г. | | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |
| 11. | Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки  компетентности специалистов администрации МР «Печора»  по привлечению инвестиций на территорию МР «Печора» и работе  с инвесторами | Повышение квалификации и подготовка специалистов в области инвестиционной деятельности на территории МР «Печора» в рамках региональной Программы повышения квалификации | | 01.01.2015 г. | | 25.12.2015 г.,  далее -ежегодно | | Отдел правовой и кадровой работы  администрации МР «Печора» | |
| 12. | Формирование системы управления земельно-имущественным  комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам  муниципального образования | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых органов и структурных подразделений администрации МР «Печора», отвечающих за комплекс вопросов земельно – имущественных отношений, включая вопросы градостроительства и получения разрешительной документации в целях обеспечения решения задач инвестора в режиме «одного окна» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых органов и структурных подразделений администрации МР «Печора», отвечающих за комплекс вопросов земельно – имущественных отношений, включая вопросы градостроительства и получения разрешительной документации в целях обеспечения решения задач инвестора в режиме «одного окна» | 25.05.2014 г. | | 20.12.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» | |
| 13. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и  руководителей органов местного самоуправления МР «Печора» для оперативного решения проблем и вопросов,  возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории МР «Печора» | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об организации каналов прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления МР «Печора» для оперативного решения проблем и вопросов,  возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об организации каналов прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления МР «Печора» для оперативного решения проблем и вопросов,  возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории МР «Печора» | 30.05.2014 г. | | 31.12.2014 г. | | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» | |

Примечание:

Разработанные муниципальные правовые акты подлежат размещению на официальном портале администрации муниципального района «Печора» http://www.pechoraonline.ru.

Статус выполнения в отчетах по реализации плана мероприятий: Не выполнен/Выполнен частично/Выполнен полностью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_