Приложение 1

к муниципальной программе МО МР «Печора»

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы МО МР «Печора»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду** | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие** **1.1.1.** Создание системы по раздельному накоплению отходов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | Ухудшение экологической обстановки | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов |
|  | **Задача 2. Повышение экологической культуры населения** | | | | | | |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1** Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности вследствие повышения экологической культуры населения | Ухудшение экологической обстановки и снижение уровня экологической безопасности вследствие снижения экологической культуры населения | Осуществление мероприятий в области экологического просвещения населения |
| 1.2.2. | **Основное мероприятие 1.2.2.** Совершенствование системы  экологического просвещения  населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности вследствие повышения экологической культуры населения | Ухудшение экологической обстановки и снижение уровня экологической безопасности вследствие снижения экологической культуры населения | Осуществление мероприятий в области экологического просвещения населения |
| **Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений** | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1** Содействие в организации охраны общественного порядка | Консультант-эксперт по профилактике терроризма и экстремизма) администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Снижение количества преступлений | Увеличение количества преступлений | Количество выступлений в СМИ;  Раскрываемость преступлений;  Количество тяжких и особо тяжких преступлений;  Количество преступлений совершенных несовершеннолетними;  Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального района «Печора» |
| **Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах** | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие 2.2.1** Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление ГО и ЧС» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Снижение несчастных случаев на водных объектах, в т. ч. от пожаров | Увеличение несчастных случаев на водных объектах, увеличение количества пожаров | Количество подразделений добровольной пожарной охраны на территории населенных пунктов  (с нарастающим итогом);  Уровень оснащенности населенных пунктов источниками наружного водоснабжения в целях пожаротушения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах |
| 2.2.2 | **Основное мероприятие 2.2.2** Обеспечение функций казенных учреждений | МКУ «Управление ГО и ЧС» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Выполнение мероприятий подпрограммы по срокам реализации | Нарушение сроков реализации подпрограммы | Количество мероприятий, направленных на выполнение плана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| **Задача 3. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы** | | | | | | | |
| 2.3.1 | **Основное мероприятие 2.3.1** Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | Консультант-эксперт по профилактике терроризма и экстремизма) администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Снижение численности безработицы;  Снижение криминальной обстановки | Рост уровня безработных;  Увеличение криминальной обстановки | Количество трудоустроенных лиц, освободившихся их мест лишения свободы через ГУ РК «Центр занятости населения города Печоры» |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек**  **(алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)** | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие 3.1.1** Информационно-коммуникационная кампания | Консультант-эксперт по профилактике терроризма и экстремизма) администрации МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | Увеличение заболеваемости, смертности от заболеваний связанных с употреблением алкоголя, табака, психоактивных и наркотических средств | Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога в ГУ РК «Печорский психоневрологический диспансер» |
| **Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболеваний и их коррекции** | | | | | | | |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие 3.2.1** Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | Консультант-эксперт  администрации МР «Печора»; | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК «Печорский психоневрологический диспансер»;  Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | Увеличение заболеваемости, смертности от заболеваний связанных с употреблением наркотических средств | Количество граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК «Печорский психоневрологический диспансер» |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или)**  **ликвидация их последствий** | | | | | | | |
| 4.1.1 | **Основное мероприятие 4.1.1** Проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | Консультант-эксперт по профилактике терроризма и экстремизма) администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Выявление лиц, организаций, причастных к подготовке преступлений экстремист-  ского и террористи-ческого характера | Рост преступлений экстремистского и террористического характера | Количество проведенных мониторингов в сети «Интернет»;  Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта в муниципальном образовании;  Количество специалистов, обученных в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики экстремизма;  Количество специалистов, обученных в области противодействия идеологии терроризма; Количество граждан принявших участие в мероприятиях антитеррористической направленности |
| **Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей** | | | | | | | |
| 4.2.1. | **Основное мероприятие 4.2.1** Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнедеятельности и мест (объектов) массового пребывания людей | Управление образования МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | Снижение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | Количество объектов, соответствующих перечню минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, массового пребывания граждан |
| **Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 5.1.1. | **Основное мероприятие 5.1.1** Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Сектор дорожного хозяйства и транспорта, администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Количество дорожно-транспортных происшествий | Дорожно-транспортные проишествия |
| **Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** | | | | | | | |
| 5.2.1. | **Основное мероприятие 5.2.1** Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации  МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Увеличение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 5.2.2. | **Основное мероприятие 5.2.2** Содействие в проведении мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасного участия в дорожном движении | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Увеличение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| **Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | |
| 5.3.1 | **Основное мероприятие 5.3.1** Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети | Сектор дорожного хозяйства и транспорта, администрации МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Доля пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | Доля пешеходных переходов приведенных в соответствие с нормативными требованиями |