## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 31 " декабря 2019 г. № 1675
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г.
[8 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2020 г. | 2023 г. | 147143.1 | 48620.2 | 0 | 15813.7 | 17907.3 | 14549.2 | 350 | 47981.3 | 17297.7 | 15434.3 | 14899.3 | 350 | 50541.6 | 18840.1 | 15943.1 | 15408.4 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2020 г. | 2023 г. | 101476.2 | 33801 | 0 | 15813.7 | 17907.3 | 0 | 80 | 32812 | 17297.7 | 15434.3 | 0 | 80 | 34863.2 | 18840.1 | 15943.1 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2020 г. | 2023 г. | 45666.9 | 14819.2 | 0 | 0 | 0 | 14549.2 | 270 | 15169.3 | 0 | 0 | 14899.3 | 270 | 15678.4 | 0 | 0 | 15408.4 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2020 г. | 2023 г. | 875 | 875 | 0 | 0 | 752.1 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 2 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 374.3 | 374.3 | 0 | 0 | 374.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 163.9 | 163.9 | 0 | 0 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 62.9 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 5 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
6. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2020 г. | 2023 г. | 361544.5 | 118836.6 | 0 | 32700.1 | 39038.4 | 31898.1 | 15200 | 119219.1 | 35767 | 35036.2 | 33215.9 | 15200 | 123488.8 | 38955.4 | 35021.9 | 34311.5 | 15200 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2020 г. | 2023 г. | 201340.2 | 66726.5 | 0 | 30788.1 | 32938.4 | 0 | 3000 | 65912.6 | 33676.4 | 29236.2 | 0 | 3000 | 68701.1 | 36679.2 | 29021.9 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2020 г. | 2023 г. | 68911.8 | 22236.2 | 0 | 0 | 0 | 19736.2 | 2500 | 22982.8 | 0 | 0 | 20482.8 | 2500 | 23692.8 | 0 | 0 | 21192.8 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.3. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2020 г. | 2023 г. | 63513.7 | 20661.9 | 0 | 0 | 0 | 12161.9 | 8500 | 21233.1 | 0 | 0 | 12733.1 | 8500 | 21618.7 | 0 | 0 | 13118.7 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.4. | Мероприятие 2.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2020 г. | 2023 г. | 27778.8 | 9212 | 0 | 1912 | 6100 | 0 | 1200 | 9090.6 | 2090.6 | 5800 | 0 | 1200 | 9476.2 | 2276.2 | 6000 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2020 г. | 2023 г. | 95402.1 | 32130.4 | 0 | 7467.2 | 22063.2 | 0 | 2600 | 30700.2 | 8219 | 19881.2 | 0 | 2600 | 32571.5 | 9090.3 | 20881.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 95402.1 | 32130.4 | 0 | 7467.2 | 22063.2 | 0 | 2600 | 30700.2 | 8219 | 19881.2 | 0 | 2600 | 32571.5 | 9090.3 | 20881.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
8.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в Республиканском этапе фестиваля художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященный 75-летию Победы в ВОВ |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Принято участие в Республиканском этапе фестиваля художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященный 75-летию Победы в ВОВ |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 2.4.2. Участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Принято участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
10. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2020 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 15 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 2; 2; 2
10.2. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.4. | Мероприятие 2.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |  |  |  | 2018 г. | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 16 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
11. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
12. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
13. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2020 г. | 2023 г. | 28606.8 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 25319.1 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
13.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 3231.3 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 56.4 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
14. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2020 г. | 2023 г. | 29409.3 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2020 г. | 2023 г. | 29409.3 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 663040.8 | 219820.9 | 0 | 55981 | 99119.7 | 46570.2 | 18150 | 217259.3 | 61283.7 | 89710.4 | 48115.2 | 18150 | 225960.6 | 66885.8 | 91204.9 | 49719.9 | 18150
[9 empty] | цб | 9803.1 | пикм | 14609.2
[9 empty] | пмцбс | 18041.6 | кино | 12161.9
[9 empty] | мер | 33360.3 | досуг | 19799.1
[9 empty] | дши | 22227.1
[9 empty] | укит | 9555.6
автохоз
[9 empty] | эп | 6132
99119.7