## приложение
Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
от 11.06. 2014г. № 877
Приложение
План мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Печора" на очередной финансовый год и плановый период
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [9 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе:
[9 empty] | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2014 год, квартал |  |  |  | 2015 год , квартал |  |  |  | 2016 год , квартал
[9 empty] | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные средства | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные средства | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные средства | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 0 | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Утепление фасада, полы в МОП п. Чикшино, Центральная 3 | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | КР систем пожарного водоснабжения Западная 47 | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 72.7073 | 72.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год , квартал 1 17 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Работы по ремонту коллектора ХВС, установке по ремонту коллектора ХВС, установке общедомовых приборов учета ХВС и отопления (Печорский пр. 35) | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 222.617 | 222.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год , квартал 1 17 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Замена ветких инженерных систем управляющими организациями (по согласованию) | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 125.306 | 125.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год , квартал 1 17 to 2016 год , квартал 4 24
1.2 | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | 0 | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Зашивка оконных проемов (3,4,5,6 эт.) в жилом доме по адресу ул. Первомайская, д.15 | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 413.931 | 413.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | Энергоснабжающая организация | Установка на границе эксплуатационной принадлежности (на вводе в дом) многотарифных общедомовых счетчиков и дифференцированной по зонам суток системы тарифов с внедрением автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) Энергоснабжающей организацией | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
1.3 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Уменьшение потерь тепла за счет утепления фасадов (заделка швов, штукатурка и т.п.) управляющими организациями | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Ремонт кровли, в т.ч. утепление чердаков с ремонтом слуховых окон, вентиляционных систем управляющими организациями | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 13250 | 0 | 0 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Осушение, ремонт и утепление подвалов управляющими организациями | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
1.4 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах, перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения управляющими организациями, ТСЖ | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 520.03 | 0 | 0 | 520.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
1.5 | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Замена ветхих систем водоснабжения управляющими организациями, ТСЖ | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
1.6 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах и на чердаках (при верхней проводке) управляющими организациями, ТСЖ | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| Итого: по мероприятиям по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. | [6 empty] | 35134.5914 | 1434.5614 | 0 | 33700.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.1 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Проведение режимной наладки по котельным №33 - п. Каджером, №57 – п. Талый, №22- п. Озерный, №58 – п. Косью, №26 – п. Путеец, №42-п. Набережный, ООО «Печорская районная тепловая компания» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.2 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение и установка блок-модуля котельной в п.Зеленоборск | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 8781.6 | 8781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Приобретение и установка блок - модуля котельной в.п.Косью | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.3 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Замена участков тепловых сетей с использованием предизолированных стальных труб и предизолированных труб из сшитого полиэтилена от котельных №№ 1,3 4, 7, 8 ООО «ТЭК – Печора» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.4 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки питьевой воды МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки стоков МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Замена ветхих сетей водопровода МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.6 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабель-ные линии; установку светодиодных ламп |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов (малоэнергоёмкие светильники, фотоэлементы и т.д.) МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.7 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, всего, в т.ч.:- добыча воды; - водоподготовка; - подача в сеть МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.8 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при водоотведении и очистки сточных вод |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, всего, в т.ч.: - перекачка; - очистка МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Замена ветхих сетей канализации МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.9 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение и установка (замена) приборов учета расхода воды МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
2.10 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  | Смирнова Е.Ю.-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Утепление строительных конструкций зданий и сооружений на участке водоснабжения МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[5 empty] | Утепление строительных конструкций зданий и сооружений на участке водоотведения МУП «Горводоканал» | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| ИТОГО: по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 27481.6 | 18181.6 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
3.1 | Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии |  | Менников В.Е.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.2 | Установка прибора учета холодного водоснабжения |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма администрации муниципального района «Печора» | Снижение расхода холодной воды | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.3 | Установка энергосберегающих окон |  |  | МУП «Рембыттехника» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма администрации муниципального района «Печора» | Снижение потерь тепла | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  |  | Менников В.Е.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.4 | Замена энергосберегающих ламп | 1 | Ракитина Н.Н. - заведующий - административно-хозяйственного отдела | Администрация МР «Печора» | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  | 1 | Менников В.Е.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  | 1 | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  |  |  | МУП «Печорское время» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.5 | Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | 1 | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Снижение расхода воды и тепловой энергии | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
[6 empty] | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.6 | Промывка систем централизованного отопления | 1 | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Увеличение проходных диаметров, увеличение тепловой отдачи отопительных приборов | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 145.8 | 126 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  | 1 | Ракитина Н.Н. - заведующий - административно-хозяйственного отдела | Администрация МР «Печора» | Увеличение проходных диаметров, увеличение тепловой отдачи отопительных приборов | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
|  |  |  | МУП «Ритуал» | Увеличение проходных диаметров, увеличение тепловой отдачи отопительных приборов | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.7 | Установка светильников с отражающей поверхностью |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Снижение потребления электроэнергии | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 70 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.8 | Регулярная очистка окон | 3 | Ракитина Н.Н. - заведующий - административно-хозяйственного отдела | Администрация МР «Печора» | Экономное расходование электроэнергии | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.9 | Установка электроконвекторов |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.10 | Ремонт (замена) системы отопления |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Повышение энергоэффективности системы отопления | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 150.53 | 0 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.11 | Заключение энергосервисных договоров на осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | В результате осуществления энергосервисного договора экономия коммунальных издержек переходит в капиталовложения в энергоэффективность | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2014 год, квартал 3 15; 2015 год , квартал 1 17 to 2016 год , квартал 4 24
3.12 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в здании |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Уменьшение энергопотребления | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.13 | Установка теплоотражателей на приборы отопления |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Повышение энергоэффективности системы отопления | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| Утепление наружных ограждающих конструкций (ремонт фасада) |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.14 | Замер сопротивления изоляции электропроводки |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Позволяет организовать безопасное пользование электричеством и электрооборудованием, эффективно использовать всю систему электроснабжения, не допуская поломок, аварий и остановок рабочего процесса. | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 46.9 | 26.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.16 | Обучение сотрудников организации на ответственного по тепловым энергоустановкам |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
3.17 | Подготовка проектной документации по установке теплосчетчиков |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| Работы по заземлению контура здания |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| Ремонт помещений |  | Шахова И.А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2016 г. | 229.47 | 0 | 229.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24
| ИТОГО: по мероприятиям по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций. | [6 empty] | 3313 | 2156.2 | 1014.8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 год, квартал 1 13 to 2016 год , квартал 4 24