## Приложение 1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[7 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по МО МР "Печора" по I, II, III, IV этапам, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 385 | 226 | 115 | 111 | 9093.93 | 5508.51 | 3585.42 | 311598167.29 | 291881008.92 | 12289726.68 | 7427431.68
Итого по МО МР "Печора" с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 372 | 221 | 115 | 106 | 8900.43 | 5508.51 | 3391.92 | 307243167.29 | 291881008.92 | 12289726.68 | 3072431.68
Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.52 | 4 | 2012-09-10 | IV.2019 | IV.2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62.3 | 41.7 | 20.6 | 2056700 | 1953865 | 82268 | 20567
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 2013-12-04 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 8 | 7 | 1 | 475.2 | 422.7 | 52.5 | 14215000 | 13504250 | 568600 | 142150
3 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 6 | 6 | 0 | 356.8 | 356.8 | 0 | 10803900 | 10263705 | 432156 | 108039
4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 2012-08-30 | IV.2019 | IV.2020 | 10 | 3 | 1 | 2 | 152 | 61.9 | 90.1 | 3509771.42 | 3334282.85 | 140390.86 | 35097.71
5 | г. Печора, ул. Мехколонна № 53, д. 13 | 24 | 2013-11-11 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 92.4 | 0 | 92.4 | 2222210 | 2111099.5 | 88888.4 | 22222.1
Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
1 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 21 | 7 | 2012-12-05 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113.9 | 0 | 113.9 | 3567031.36 | 3388679.79 | 142681.25 | 35670.32
2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д.16 | 7 | 2013-07-09 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 69 | 42.7 | 26.3 | 2160888.18 | 2052843.77 | 86435.53 | 21608.88
3 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д.17 | 5 | 2013-04-12 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1957326.25 | 1859459.94 | 78293.05 | 19573.26
4 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 2013-12-09 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1305928.07 | 1240631.67 | 52237.12 | 13059.28
5 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 2013-12-13 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.6 | 0 | 42.6 | 1334113.57 | 1267407.89 | 53364.54 | 13341.14
6 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 3 | 0 | 3 | 65.3 | 0 | 65.3 | 2045014.47 | 1942763.74 | 81800.58 | 20450.15
7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.51 | 34 | 2013-12-05 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25.1 | 0 | 25.1 | 786062.22 | 746759.11 | 31442.49 | 7860.62
8 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 2013-11-06 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 4620800 | 4389760 | 184832 | 46208
9 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49.85 | 0 | 49.85 | 1561163.42 | 1483105.25 | 62446.54 | 15611.63
10 | г. Печора, п. Трубоседъёль, ул. Аэропортовская, д. 16А | 31 | 2013-11-21 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 919222.46 | 873261.34 | 36768.9 | 9192.22
Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 126 | 60 | 41 | 19 | 3008.04 | 2027.4 | 980.64 | 97823696.63 | 92932511.79 | 3912947.87 | 978236.96
Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 126 | 60 | 41 | 19 | 3008.04 | 2027.4 | 980.64 | 97823696.63 | 92932511.79 | 3912947.87 | 978236.96
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 126 | 60 | 41 | 19 | 3008.04 | 2027.4 | 980.64 | 97823696.63 | 92932511.79 | 3912947.87 | 978236.96
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 2014-12-10 | IV.2022 | IV.2023 | 25 | 11 | 6 | 5 | 658.2 | 343.8 | 314.4 | 21459046.84 | 20386094.5 | 858361.87 | 214590.47
2 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 2013-07-10 | IV.2022 | IV.2023 | 8 | 5 | 4 | 1 | 244.29 | 213.1 | 31.19 | 7964494.04 | 7566269.34 | 318579.76 | 79644.94
3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 145.85 | 88.5 | 57.35 | 4755092.14 | 4517337.53 | 190203.69 | 47550.92
4 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул.Уральская, д. 1 | 3 | 2015-02-18 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 0 | 42.7 | 1392131.87 | 1322525.28 | 55685.27 | 13921.32
5 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 2014-11-28 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 4 | 3 | 1 | 206.27 | 144.9 | 61.37 | 6724942.43 | 6388695.3 | 268997.7 | 67249.42
6 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 22 | 2013-07-26 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 0 | 26.2 | 854188.64 | 811479.2 | 34167.55 | 8541.89
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 246-р | 2016-03-18 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 85 | 42.9 | 42.1 | 2771222.7 | 2632661.56 | 110848.91 | 27712.23
8 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 2014-04-06 | IV.2022 | IV.2023 | 21 | 6 | 2 | 4 | 246.2 | 76.9 | 169.3 | 8026765.04 | 7625426.79 | 321070.6 | 80267.65
9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 2012-08-30 | IV.2022 | IV.2023 | 16 | 8 | 6 | 2 | 485 | 364.1 | 120.9 | 15812270.7 | 15021657.17 | 632490.83 | 158122.7
10 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д.17 | 4 | 2013-04-08 | IV.2022 | IV.2023 | 17 | 10 | 10 | 0 | 408.7 | 408.7 | 0 | 13078400 | 12424480 | 523136 | 130784
11 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 3 | 1 | 2015-01-14 | IV.2022 | IV.2023 | 16 | 7 | 5 | 2 | 394.73 | 279.6 | 115.13 | 12869232.19 | 12225770.58 | 514769.29 | 128692.32
12 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 2014-05-20 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 2115910.04 | 2010114.54 | 84636.4 | 21159.1
Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 40 | 27 | 19 | 8 | 1533.53 | 1120.6 | 412.93 | 56867109.87 | 54023754.38 | 2274684.38 | 568671.11
Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 40 | 27 | 19 | 8 | 1533.53 | 1120.6 | 412.93 | 56867109.87 | 54023754.38 | 2274684.38 | 568671.11
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 40 | 27 | 19 | 8 | 1533.53 | 1120.6 | 412.93 | 56867109.87 | 54023754.38 | 2274684.38 | 568671.11
1 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 25 | 2013-11-21 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.4 | 0 | 100.4 | 3723082 | 3536927.9 | 148923.28 | 37230.82
2 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 2015-03-25 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 11 | 7 | 4 | 654.6 | 407 | 247.6 | 24274196.93 | 23060487.09 | 970967.86 | 242741.98
3 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 2015-04-25 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 5 | 4 | 1 | 297.53 | 232.6 | 64.93 | 11033153.25 | 10481495.59 | 441326.13 | 110331.53
4 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1478-р | 2015-12-30 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 8 | 8 | 0 | 481 | 481 | 0 | 17836677.69 | 16944843.8 | 713467.11 | 178366.78
Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 153 | 100 | 36 | 64 | 2765.31 | 1290.31 | 1475 | 103842229.37 | 94512867.9 | 3979489.17 | 5349872.3
Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 140 | 95 | 36 | 59 | 2571.81 | 1290.31 | 1281.5 | 99487229.37 | 94512867.9 | 3979489.17 | 994872.3
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 140 | 95 | 36 | 59 | 2571.81 | 1290.31 | 1281.5 | 99487229.37 | 94512867.9 | 3979489.17 | 994872.3
1 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1145-р | 2016-10-13 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 12 | 11 | 1 | 530.2 | 486.9 | 43.3 | 20510118.95 | 19484613 | 820404.76 | 205101.19
2 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 1162-р | 2016-10-21 | IV.2023 | IV.2024 | 18 | 11 | 6 | 5 | 474.2 | 268.3 | 205.9 | 18343829.51 | 17426638.03 | 733753.18 | 183438.3
3 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1478-р | 2015-12-30 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 8 | 5 | 3 | 493.8 | 301.2 | 192.6 | 19102030.81 | 18146929.27 | 764081.23 | 191020.31
4 | г. Печора, ул. Первомайская, д.15 | 1311-р | 2016-12-02 | IV.2023 | IV.2024 | 97 | 64 | 14 | 50 | 1073.61 | 233.91 | 839.7 | 41531250.1 | 39454687.6 | 1661250 | 415312.5
Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 13 | 5 | 0 | 5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 4355000 | 0 | 0 | 4355000
1 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 36.5 | 0 | 36.5 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000
2 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000
3 | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 36 | 2013-12-13 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 104.9 | 0 | 104.9 | 1865000 | 0 | 0 | 1865000
Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0