## приложение
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от " 13 " августа 2020 г. № 716
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 31 декабря 2019 г. № 1677
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2020-2022 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2020 год | [5 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 3376.1 | 3176.1 | 0 | 0 | 3176.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 300 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 1 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт кровли, ремонт и замена водостоков во Дворце спорта им И. Е. Кулакова | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.08.2020 | 31.12.2020 | 2650 | 2650 |  |  | 2650 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
| Контрольное событие 2 Проведен капитальный ремонт кровли, ремонт и замена водостоков во Дворце спорта им И. Е. Кулакова | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.08.2020 | 31.12.2020 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Проведение текущего ремонта и подготовки ледовой арены | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние севера" |  | 12.08.2020 | 31.12.2020 | 426.1 | 426.1 |  |  | 426.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
| Контрольное событие 3 Проведен текущий ремонт и подготовлена ледовая арена | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние севера" |  | 12.08.2020 | 31.12.2020 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
2 | Основное мероприятие. 1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
3. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 216399.1 | 71161.2 | 0 | 2949.8 | 55211.4 | 0 | 13000 | 72390.2 | 0 | 3390.2 | 56000 | 13000 | 72847.7 | 0 | 3847.7 | 56000 | 13000 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 64188.3 | 20203.7 | 0 | 0 | 14203.7 | 0 | 6000 | 21992.3 | 0 | 0 | 15992.3 | 6000 | 21992.3 | 0 | 0 | 15992.3 | 6000 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
3.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 152054.2 | 50905.3 | 0 | 2923.7 | 40981.6 | 0 | 7000 | 50345.7 | 0 | 3364.1 | 39981.6 | 7000 | 50803.2 | 0 | 3821.6 | 39981.6 | 7000 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 3 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
| Контрольное событие 4 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | до 31.03 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальныи учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние севера" |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 46.2 | 15.4 |  | 7.7 | 7.7 |  |  | 15.4 |  | 7.7 | 7.7 |  | 15.4 |  | 7.7 | 7.7 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
|  | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 110.4 | 36.8 |  | 18.4 | 18.4 |  |  | 36.8 |  | 18.4 | 18.4 |  | 36.8 |  | 18.4 | 18.4 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 5 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2020 | 30.06.2022 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
4.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2020 | 30.06.2022 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
| Контрольное событие 6 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
5 | Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности, в связи с распространением эпидемий (пандемий) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, временно не оказывающихуслуги | 01.04.2020 | 31.05.2020 | 1788.6 | 1788.6 |  |  | 1788.6 | bar: 2020 год 2
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности, в связи с распространением эпидемий (пандемий) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.04.2020 | 31.05.2020 | 1788.6 | 1788.6 |  |  | 1788.6 | bar: 2020 год 2
| Контрольное событие 7 Обеспечено финансовое обеспечение муниципальных учреждений, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности, в связи с распространением эпидемий (пандемий) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 01.04.2020 | 31.05.2020 | bar: 2020 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
6. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 54.3 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
6.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
6.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 54.3 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 8 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
7.1. | Мероприятие 4.1.1. Размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, спортивно-массовых мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 9 Осуществлено размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, спортивно-массовых мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
8. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 5385.2 | 1385.2 | 0 | 0 | 1385.2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 3885.2 | 885.2 | 0 | 0 | 885.2 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 10 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
9. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
9.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 11 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
10. | Основное мероприятие 7.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан |  |  | 634.9 | 634.9 | 0 | 444.4 | 190.5 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
10.1. | Мероприятие 7.1.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросам реализации отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
10.2. | Мероприятие 7.1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни», в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан |  |  | 634.9 | 634.9 |  | 444.4 | 190.5 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
Контрольное событие 12 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
11. | Основное мероприятие 7.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 387.9 | 387.9 |  | 384 | 3.9 | bar: 2020 год 2 to 2020 год 4
11.1. | Мероприятие 7.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.03.2020 | 31.12.2020 | bar: 2020 год 2 to 2020 год 4
11.2. | Мероприятие 7.2.2. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях физической культуры и спорта, обеспечение антитеррористической защищенности спортивных объектов организаций физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 387.9 | 387.9 |  | 384 | 3.9 | bar: 2020 год 2 to 2020 год 4
| Контрольное событие 13 Выполнены мероприятия по созданию безопасных условий в организациях физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А. В. -заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.03.2020 | 31.12.2020 | bar: 2020 год 2 to 2020 год 4
| Итого по программе | [5 empty] | 229228.2 | 78948.9 | 0 | 3778.2 | 62170.7 | 0 | 13000 | 74910.9 | 0 | 3390.2 | 58520.7 | 13000 | 75368.4 | 0 | 3847.7 | 58520.7 | 13000