## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "05" октября 2020 г. № 918
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 31 " декабря 2019 г. № 1681
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | [15 empty] | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
[8 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 46 | 35
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработана проектно-сметная документация полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100.3 | 1100.3 | 880.3 | 220 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Взаимодействие с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на создание системы по раздельному накоплению отходов | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 1 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на создание системы по раздельному накоплению отходов | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100.3 | 1100.3 | 880.3 | 220 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 2 Осуществлено создание системы по раздельному накоплению отходов | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2 to 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
2 | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Организация экологического воспитания населения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1. Оказана финансовая помощь в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 2. Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка материалов по вопосам охраны окружающей среды для размещения на официальном сайте администрации МР "Печора" | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Размещениа информация по вопросам охраны окружающей среды на официальном сайте | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3 | Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы экологического просвещения населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Экологическое просвещение населения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Распространение информационных буклетов о новой системе обращения с ТКО в социально-значимых учреждениях | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора", а также в средствах массовой информации материалов о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Осуществлено экологическое просвещение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1100.3 | 1100.3 | 880.3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений
4 | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение количества преступлений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 275.4 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательных материалы для тренировки) | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение количества преступлений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 275.4 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 5 Приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение количества преступлений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах
5. | Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 6 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение функций казенных учреждений | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 54558.9 | 18916.2 | 0 | 18916.2 | 0 | 0 | 17794.1 | 0 | 17794.1 | 0 | 0 | 17848.6 | 0 | 17848.6 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.1. | Меропиятие 2.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 50176.7 | 16736.5 | 0 | 16736.5 | 0 | 0 | 16720.1 | 0 | 16720.1 | 0 | 0 | 16720.1 | 0 | 16720.1 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 4259.5 | 2128.8 | 0 | 2128.8 | 0 | 0 | 1038.1 | 0 | 1038.1 | 0 | 0 | 1092.6 | 0 | 1092.6 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 122.7 | 50.9 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 7 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
Задача 3. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
7. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.1. | Мероприятие 2.3.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Расширение переченя объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 8 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ. | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" - Федосеева М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 54834.3 | 19008 | 0 | 19008 | 0 | 0 | 17885.9 | 0 | 17885.9 | 0 | 0 | 17940.4 | 0 | 17940.4 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
8. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятия 3.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни с привлечением специалистов в данной области. | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 9 Проведены лекции для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
9. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
9.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Содействие в проведение диспансеризации населения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 10 Проведена диспансеризация населения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
10. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1676.1 | 458.7 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение текущего ремонта систем видеонаблюдения и модернизация. | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 252 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 869.7 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Приобретение наборов учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 104.4 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 13 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.4. | Мероприятие 4.1.1.4. Обслуживание систем видеонаблюдения | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 450 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 14 Осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения | Грибанов Р.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.5. | Мероприятие 4.1.1.5. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.6. | Мероприятие 4.1.1.6. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.7. | Мероприятие 4.1.1.7. Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Направлены специалисты на обучение по противодействию идеологии терроризма | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2; 2; 2
10.8. | Мероприятие 4.1.1.8. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" - Потапова К. К. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" - Потапова К. К. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.9. | Мероприятие 4.1.1.9. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.10. | Мероприятие 4.1.1.10. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.11. | Мероприятие 4.1.1.11. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие 21 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.12. | Мероприятие 4.1.1.12. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Грибанов Р.И.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Серов В.А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Грибанов Р.И.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей
11. | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 23 Проведены инструктажи, оказана методическая и практическая помощь руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздичных мероприятий надежными средствами связи с органами правпорядка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 24 Проведена проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздничных мероприятий надеждными средствами связи с органами правопорядка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 1676.1 | 458.7 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 608.7 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
12. | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора"- Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
12.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 25 Приобретена печатная продукция | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
12.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 26 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
12.3. | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | сокращение количества ДТП | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
13. | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
13.1 | Мероприятие 5.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 28 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3
14. | Основное мероприятие 5.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 5.2.2.1. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.2. | Мероприятие 5.2.2.2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
15. | Основное мероприятие 5.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 11950 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.1 | Мероприятие 5.3.1.1. Установка искусственных дорожных неровностей | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 5000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Установлены искусственные дорожные неровности | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 3243.1 | 243.1 |  | 0 | 243.1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | [11 empty] | Х | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Осуществлена замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 256.9 | 256.9 |  |  | 256.9 | [22 empty] | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
15.3 | Мероприятие 5.3.1.3. Ремонт светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Н. Островского - ул. М.Булгаковой г.Печора | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 33 Проведен ремонт светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Н. Островского - ул. М.Булгаковой г.Печора | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: 3 to 4
15.4 | Мероприятие 5.3.1.4 Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 34 Остановочные пункты приведены в нормативное состояние | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4
15.5 | Мероприятие 5.3.1.5. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в т. ч. в зоне пешеходных переходов вблизи образовательных учруждений | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1450 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Осуществлено обустройство и замена участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в т. ч. в зоне пешеходных переходов вблизи образовательных учруждений | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Павленко С. И. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.5. | Мероприятие 5.3.1.5. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Заменено устаревшее светофорное оборудование на регулируемых перекрестках | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Оборудованы пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Вырубка деревьев и кустарника, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведена вырубка деревьев и кустарников, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.8. | Мероприятие 5.3.1.8 Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 34 Установлены новые и заменены изношенные дорожные знаки | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.9. | Мероприятие 5.3.1.9. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.10 | Мероприятие 5.3.1.10. Организация нового пешеходного перехода | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 36 Обустроены 2 пешеходных перехода | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | bar: 3 to 4; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 12250 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 5350 | 0 | 150 | 5200 | 0 | 5350 | 0 | 150 | 5200 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 69860.7 | 22117 | 880.3 | 19686.7 | 1550 | 0 | 23844.6 | 0 | 18644.6 | 5200 | 0 | 23899.1 | 0 | 18699.1 | 5200 | 0