|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации МР «Печора»  от14.08.2014 г. № 1276  Приложение  к постановлению администрации МР «Печора»  от 05 мая 2014г. № 632 |

**«**

| №  п/п | Наименование требования Стандарта | Этап реализации | Результат этапа  реализации | Дата начала | Дата  окончания | Наименование ответственного исполнителя за внедрение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» | Разработка проекта постановления об утверждении Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» | Согласованный проект  постановления | 03.10.2014 г. | 03.11.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| Публичное обсуждение проекта постановления на официальном сайте администрации МР «Печора» http://www.pechoraonline.ru, обсуждение проекта постановления на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора», Совета общественности МР «Печора» и Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Анализ поступивших замечаний и предложений от граждан; протокола заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора» и  Совета общественности МР «Печора»,  экспертное заключение Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 04.11.2014 г. | 05.12.2014 г. | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| Корректировка проекта постановления по результатам публичных обсуждений |  | 05.12.2014 г. | 22.12.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| Утверждение проекта постановления | Постановление об утверждении Плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном  районе «Печора» |  | 25.12.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| 5. | Создание Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Разработка проекта постановления администрации МР «Печора» о создании Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении состава Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 01.10.2014 г. | 31.10.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»; |
| 7. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и  переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной  стратегии муниципального образования и потребностям инвестора | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов МО МР «Печора» на период 2015-2017 годы, в соответствии с утвержденным приказом Министерства экономического развития Республики Коми и Управления Республики Коми по занятости населения от 25.06.2014 г. № 234/107-П «Об утверждении Методики по разработке прогноза баланса трудовых ресурсов в муниципальных образованиях Республики Коми» | Представление прогноза баланса трудовых ресурсов МО МР «Печора» на период 2015-2017 годы в Министерство экономического развития Республики Коми | 01.08.2014 г. | 01.09.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |

**».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_