## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 27 " ноября 2020 г. № 1174_
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "31" декабря 2019 г. № 1671
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | 2020 г. | [9 empty] | 2021 г | [7 empty] | 2022 г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2022 | 20394.3 | 11642.9 | [6 empty] | 0 | 11642.9 | 0 | 1751.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.4 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | [11 empty] | Х | Х |  | 2017г | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2022 | 16931.8 | 8180.4 | [6 empty] | 0 | 8180.4 | 0 | 1751.4 | [5 empty] | 1751.4 |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2022 | [39 empty] | Х |  | 0 |  |  |  | Лозовой | bar: 4; 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Выполнение работ по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 50, корп. 2 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 250 | 250 | [7 empty] | 250 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 2 Проведены работыпо по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 50, корп. 2 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Выполнение работ по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 33, корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 311.7 | 311.7 | [7 empty] | 311.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Проведены работы по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 33, корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4. Выполнение работ по ремонту отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 24, корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 26 | 26 | [7 empty] | 26 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Выполнены работ по ремонту отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 24, корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5. Выполнение работ по восстановлению работы системы вентиляции в квартирах №№ 1,44 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского, д. 4 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 5 Выполнены работы по восстановлению работы системы вентиляции в кавртирах №№ 1,44 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского, д. 4 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 3
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6. Проверка сметной стоимости выполнения работ по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирных жилых домов: г. Печора Печорский пр. д. 50, корп. 2, г. Печора, ул. Русанова д. 33 корп. 1, г. Печора, ул. Советская д. 24 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 11.8 | 11.8 | [7 empty] | 11.8 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 6 Осуществлена проверка сметной стоимости выполнения работ по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирных жилых домов: г. Печора Печорский пр. д. 50, корп. 2, г. Печора, ул. Русанова д. 33 корп. 1, г. Печора, ул. Советская д. 24 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 2
1.8 | Мероприятие 1.1.1.7 Выполнение инженерно- геологических, инженерно-геодезических изыскиний для выполнения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 497.3 | 497.3 | [7 empty] | 497.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Выполнение инженерно- геологических, инженерно-геодезических изыскиний для выполнения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
1.9 | Мероприятие 1.1.1.8 Выполнение работ по укладке защитного элемента (паропроницаемая пленка) поверх теплоизолирующего слоя плитной ваты в жилом доме, расположенном по адресу: г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корпус 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 78 | 78 | [7 empty] | 78 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 8 Выполнены работы по укладке защитного элемента (паропроницаемая пленка) поверх теплоизолирующего слоя плитной ваты в жилом доме, расположенном по адресу: г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корпус 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 2
1.10 | Мероприятие 1.1.1.9 Выполнение работ по комплексному визуально-инструментальному обследованию систем вентиляции многоквартирных жилых домов: г. Печора ул. Железнодорожная д. 21 корп. 1, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 23 корп. 1, г. Печора, ул. Ленина, д. 2 корп. 1, г. Печора, ул. Школьная д. 5, корп. 1, г. Печора, ул. Школьная д. 7, корпус 1, г. Печора, ул. Строительная д. 2 корп. 1, г. Печора, ул. Пионерская д. 27, корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 140 | 140 | [7 empty] | 140 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 9 Выполнение работ по комплексному визуально-инструментальному обследованию систем вентиляции многоквартирных жилых домов | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 3
1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Выполнение мероприятий по ремонту инженерных сетей отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации по адресам: Республика Коми, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 9, Республика Коми, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д.13 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 462.8 | 462.8 | [7 empty] | 462.8 | bar: 3
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт сетей тепло- водоснабжения в домах № 9,13 по ул. Железнодорожная п. Сыня | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 3
1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Выполнение работ по устранению замечаний в квартире 12 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул. Русанова, д. 33, корп.1, на основании решения Печорского городского суда по делу № 2-1615/2019 от 27.11.2019 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 84.2 | 84.2 | [7 empty] | 84.2 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 11 Выполнение работ по устранению замечаний в квартире 12 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул. Русанова, д. 33, корп.1, на основании решения Печорского городского суда по делу № 2-1615/2019 от 27.11.2019 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 3 to 4
1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в многоквартирном доме по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул. Ленина, д. 2, корп.1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 328.3 | 328.3 | [7 empty] | 328.3 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 12 Выполнены работы по ремонту вентиляционной системы в многоквартирном доме по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул. Ленина, д. 2, корп.1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 3 to 4
1.14 | Мероприятие 1.1.1.14 Проведение изысканий (экологическое и гидрометеорологическое) с учетом экспертиз, по адресам: ул. Железнодорожная д. 21 корп. 1, ул. Железнодорожная д. 23 корп. 1, ул. Ленина д. 2 корп. 1, ул. Н. Островского д. 4 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 953 | 953 | [7 empty] | 953 | bar: 4
| Контрольное событие 13 Проведены изыскания (экологическое и гидрометеорологическое) с учетом экспертиз, по адресам: ул. Железнодорожная д. 21 корп. 1, ул. Железнодорожная д. 23 корп. 1, ул. Ленина д. 2 корп. 1, ул. Н. Островского д. 4 корп. 1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 4
1.15 | Мероприятие 1.1.1.15 Ремонт вентиляционной системы в ж.д. по адресу: ул. Ленина д. 2, корп 1 (внутриквартирные работы) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 285.9 | 285.9 | [7 empty] | 285.9 | bar: 4
| Контрольное событие 14 Проведен ремонт вентиляционной системы в ж.д. по адресу: ул. Ленина д. 2, корп 1 (внутриквартирные работы) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 4
1.16 | Мероприятие 1.1.1.16 Выполнение ремонта в квартире по адресу: г. Печора, ул. Строительная д. 14, кв. 54 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 23.5 | 23.5 | [7 empty] | 23.5 | bar: 4
| Контрольное событие 15 Выполнен ремонт в квартире по адресу: г. Печора, ул. Строительная д. 14, кв. 54 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М. С. | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 94 | 94 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | итого | bar: 1 to 4
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по установке пандуса в подъезде № 2 многоквартирного жилого дома по адресу: РК, г. Печора, Печорский пр. д. 87 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М. С. | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | 94 | 94 | [7 empty] | 94 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Подготовлена проектно-сметной документации на выполнение работ по установке пандуса в подъезде № 2 многоквартирного жилого дома по адресу: РК, г. Печора, Печорский пр. д. 87 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М. С. | Улучшение качества жизни населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2022 | 29981.3 | 10967.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10967.1 | 0 | 10035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10035.2 | 0 | 8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 (9 ед.) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 3114.6 | 3114.6 | [7 empty] | 3114.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Осуществлена замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | [42 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5035.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 5035.2 | [5 empty] | 5035.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3979 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 3979 | [5 empty] | 3979 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5000 | [10 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 4
3.5 | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 1765 | [18 empty] | 1765 | [5 empty] | 1765 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.6 | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3235 | [18 empty] | 3235 | [5 empty] | 3235 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.8 | Мероприятие 1.1.3.10 Капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 4939.8 | 4939.8 | [7 empty] | 4939.8 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 1 to 3
3.9 | Мероприятие 1.1.3.11. Приобретение насосов: ЭЦВ 6-10-50 - 1 шт, ЭЦВ 6-10-90 - 4 шт, ЭЦВ 6-16-50 - 1 шт, ЭЦВ 6-16-90 - 4шт, ЭЦВ 6-25-90 - 7 шт, ЭЦВ 6-25-100 - 4 шт, ЭЦВ 8-40-90 - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 2шт | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 1418 | 1418 | [7 empty] | 1418 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Приобретены насосы ЭЦВ | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 1 to 4
3.10 | Мероприятие 1.1.3.12. Приобретение насосов Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (пескоголовки на ОСК) - 2 шт. и напорным рукавом | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 260.8 | 260.8 | [7 empty] | 260.8 | bar: 1
| Контрольное событие 25 Приобретение насосов Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (пескоголовки на ОСК) - 2 шт. и напорным рукавом | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 1
3.11 | Мероприятие 1.1.3.13.Приобретение шланга напорно-всасывающего из поливинилхлорида (ПВХ) с креплением | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 90 | 90 | [7 empty] | 90 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 26 Приобретен шланг напорно-всасывающий из поливинилхлорида (ПВХ) с креплением | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 1 to 2
3.13 | Мероприятие 1.1.3.13 Проверка сметной стоимости выполнения работ по капитальному ремонту сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159,133,76, по капитальному ремонту с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т, д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т, д. 115 в г. Печора, Республики Коми ( 375м Ду 225мм, 105мм, Ду 110 мм) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 49 | 49 | [7 empty] | 49 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 27 Осуществлена проверка сметной стоимости выполнения работ по капитальному ремонту сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159,133,76 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 1 to 2
3.14 | Мероприятие 1.1.3.14 Приобретение флокулянта Flopam FO 4440 SH (флопам FO 4440 SH) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 478.3 | 478.3 | [7 empty] | 478.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 28 Приобретен флокулянт Flopam FO 4440 SH (флопам FO 4440 SH) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
3.15 | Мероприятие 1.1.3.15 Проверка сметной стоимости замены автоматики безопасности на котлах ДКВР-4/13 на котельной № 8 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 11 | 11 | [7 empty] | 11 | bar: 3
| Контрольное событие 29 Проведена проверка сметной стоимости замены автоматики безопасности на котлах ДКВР-4/13 на котельной № 8 | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3
3.16 | Мероприятие 1.1.3.16 Проверка сметной стоимости выполнения работ по объекту капиатальному ремонту участка газопровода от ГРС до п.Сыня | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 7.6 | 7.6 | [7 empty] | 7.6 | bar: 3
| Контрольное событие 30 Проведена проверка сметной стоимости выполнения работ по объекту капиатальному ремонту участка газопровода от ГРС до п.Сыня | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3
3.17 | Мероприятие 1.1.3.17 Выполнение мероприятий по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 598 | 598 | [7 empty] | 598 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 31 Выполнены мероприятия по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3 to 4
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2020 | 2022 | 20475 | 6825 | [6 empty] | 6825 |  |  | 6825 |  |  |  |  | 6825 |  |  | 6825 |  |  |  |  | 6825 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 20475 | 6825 | [6 empty] | 6825 |  |  | 6825 |  |  |  |  | 6825 |  |  | 6825 |  |  |  |  | 6825 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 32 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
5 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 70944.6 | 29529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6825 | 22704 | 0 | 18611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 11786.6 | 0 | 22804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 15979 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
6 | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" |  |  | Улучшение условий проживания населения | 2020 | 2022 | 43372.9 | 35598.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1437.8 | 1282.8 | 32878 | 5499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988.8 | 1510.8 | 0 | 2274.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274.7 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2019 | bar: 4
6.1 | 2.2.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2020 | 2022 | 16817.3 | 14313 | [6 empty] | 572.5 | 143.1 | 13597.4 | 1890.8 |  |  |  |  | 1392.1 | 498.7 |  | 613.5 |  |  |  |  | 613.5 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.2 | 2.2.1.2. Выкуп жилых помещений у собственников | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 26086.1 | 20816.1 | [6 empty] | 865.3 | 670.2 | 19280.6 | 3608.8 |  |  |  |  | 2596.7 | 1012.1 |  | 1661.2 |  |  |  |  | 1661.2 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 33 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений |  | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
7 | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | 3535.3 | 3535.3 | [6 empty] | 3065.8 | 469.5 | bar: 3 to 4
7.1 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | 3535.3 | 3535.3 | [6 empty] | 3065.8 | 469.5 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 34 Обеспечен снос 13 многоквартирных домов | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | bar: 3 to 4
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
8 | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. | Улучшение условий проживания населения |  |  | 613.7 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204.5 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 209.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
8.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. |  |  |  | 613.7 | 200 | 100 | [6 empty] | 100 |  | 204.5 | 104.5 |  |  |  |  | 100 |  | 209.2 | 109.2 |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 35 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. | [41 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
9 | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2020 | 2021 | 11568.6 | 157.1 | [6 empty] | 149.2 | 7.9 |  | 11411.5 | 329.9 | 85 | 98.1 | 0 | 10840.9 | 57.6 | bar: 2 to 4
9.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2020 | 2021 | bar: 2; 1 to 2
| Контрольное событие 36 Осуществлено взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | bar: 2; 1 to 2
9.2 | Мероприятие 2.2.2.2. Разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2020 | 2021 | 11568.6 | 157.1 | [6 empty] | 149.2 | 7.9 |  | 11411.5 | 329.9 | 85 | 98.1 |  | 10840.9 | 57.6 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 37 Осуществлена разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2020 | 2021 | bar: 2 to 4
10 | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. |  | 2020 | 2022 | 292.1 | 92.1 | [7 empty] | 92.1 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. |  | 2020 | 2022 | 292.1 | 92.1 | [7 empty] | 92.1 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 38 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации МР "Печора" - Онегина М.С. |  | 2020 | 2022 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
11 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов, расположенных в муниципальных районах в Республике Коми, отнесенныхьк районам Крайнего Севера | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2020 | 2022 | 156582.5 | 93424.5 | [6 empty] | 88700 | 4724.5 |  | 31579 |  |  |  |  | 30000 | 1579 |  | 31579 |  |  |  |  | 30000 | 1579 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1 | 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 141302.1 | 78144.1 | [6 empty] | 74236.8 | 3907.3 |  | 31579 |  |  |  |  | 30000 | 1579 |  | 31579 |  |  |  |  | 30000 | 1579 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.2 | 2.3.1.2. Выкуп жилых помещений у собственников | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 15280.4 | 15280.4 | [6 empty] | 14463.2 | 817.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 39 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 215495.6 | 132538.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93352.8 | 6207.3 | 32878 | 48794.6 | 434.4 | 85 | 98.1 | 0 | 44829.7 | 3347.4 | 0 | 34162.9 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 32274.7 | 1779
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
12 | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 19763.3 | 6316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.9 | 5148.6 | 0 | 6587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.9 | 5419.5 | 0 | 6859.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.9 | 5691.5 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
12.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 2168.5 | 690.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 167.9 | 522.2 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 555.4 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 587.2 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 40 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
12.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 5738.8 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 826.4 | 0 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 914.1 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 998.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 41 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
12.3 | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 5989 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1900 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 42 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
12.4 | Мероприятие 3.1.1.4 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 3467 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 43 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
12.5 | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2020 | 2022 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 44 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
13 | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 79791.1 | 26547.3 | 3042.2 | 65.9 | 167 |  | 0 |  | 14292.4 | 8979.8 | 0 | 26159.5 | 3123.8 | 5.9 | 12.1 | 0 | 14292.4 | 8725.3 | 0 | 27084.3 | 3343.7 | 5.9 | 19 | 0 | 14292.4 | 9423.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
13.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 78591.1 | 26147.3 | 3042.2 | 65.9 | 167 |  | 0 |  | 14292.4 | 8579.8 | 0 | 25759.5 | 3123.8 | 5.9 | 12.1 | 0 | 14292.4 | 8325.3 | 0 | 26684.3 | 3343.7 | 5.9 | 19 | 0 | 14292.4 | 9023.3 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 45 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
13.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2020 | 2022 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 46 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2020 | 2022 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
14 | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 54364.7 | 33096.5 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.5 | 0 | 15214.1 | 8586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 | 0 | 6054.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.1 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
14.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 14004.5 | 3524.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3524.1 | 0 | 4426.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426.3 | 0 | 6054.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.1 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 47 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
14.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 2072.4 | 2072.4 | [7 empty] | 2072.4 |  | 2201.7 | [5 empty] | 2201.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 48 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | bar: 4; 4
14.3. | Мероприятие 3.1.3.3. Разработка проектно-сметной документации | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 49 Осуществлена разработка проектно-сметной документации | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2020 | 2022 | bar: 3 to 4
14.4 | Мероприятие 3.1.3.4 Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | 35058.9 | 26472.8 | 26472.8 | [8 empty] | 8586.1 | 8586.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 50 Проведен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | bar: 1 to 4
14.5 | Мероприятие 3.1.3.5 Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 51 Осуществлена проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
15 | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 2979.6 | 1223 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 1006.6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.6 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
15.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 673.6 | 17 | 0 | [6 empty] | 17 |  | 306.6 | 0 |  |  |  |  | 306.6 | 0 | 350 | 300 |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 52 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
15.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 801 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 400 | [5 empty] | 400 |  | 400 | [5 empty] | 400 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 53 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
15.3 | Мероприятие 3.1.4.3 Разработка комплексной схемы дорожного движения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 300 | 300 | [7 empty] | 300 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 54 Разработана комплексная схема дорожного движения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 4
15.4 | Мероприятие 3.1.4.4. Разработка микромоделирования на территории МО МР "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 155 | 155 | [7 empty] | 155 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 55 Осуществлена разработка микромоделирования на территории МО МР "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
15.5 | Мероприятие 3.1.4.5 Разработка микромоделирования на территории городского поселения "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 155 | 155 | 155 | bar: 3
| Контрольное событие 56 Осуществлена разработка микромоделирования на территории городского поселения "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | bar: 3
15.6 | Мероприятие 3.1.4.6 Разработка комплексной схемы дорожного движения на территории городского поселения "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 295 | 295 | 295 | bar: 3
| Контрольное событие 57 Разработана комплексная схема дорожного движения на территории городского поселения "Печора" | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | bar: 3
| Мероприятие 3.1.4.7 Приобретение бланков для осуществления регулярных перевозок | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 300 | 300 | 300 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 58 Приобретение бланков для осуществления регулярных перевозок | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 3.1.4.8 Осуществление регулярных пассажирских перевозокавтомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1,2,3,6,9,15к) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020 | 300 | [10 empty] | 300 | 300
| Контрольное событие 59 Осуществлены регулярные пассажирские перевозоки втомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1,2,3,6,9,15к) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2020
16 | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 7467.4 | 2277.8 | [6 empty] | 1977.8 | 300 |  | 2594.8 |  |  |  |  | 2294.8 | 300 |  | 2594.8 |  |  |  |  | 2294.8 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
16.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 7467.4 | 2277.8 | [6 empty] | 1977.8 | 300 |  | 2594.8 |  |  |  |  | 2294.8 | 300 |  | 2594.8 |  |  |  |  | 2294.8 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Обеспечение транспортного сообщения | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Павленко С.И. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 164366.1 | 69461.1 | 30292.2 | 65.9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 17438.1 | 21497.9 | 0 | 51562.4 | 12009.9 | 5.9 | 12.1 | 0 | 17755.1 | 21779.4 | 0 | 43342.6 | 3643.7 | 5.9 | 19 | 0 | 17755.1 | 21918.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
17 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
18 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
19 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
20 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
21 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
23 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
24 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 61 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2020 | 2022 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
25 | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
25.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 62 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
26 | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2020 | 2022 | 1279.5 | 955.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 955.5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
26.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 150 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 63 Приобретены энергосберегающие лампы | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
26.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 165 | 55 | [7 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 64 Проведен ремонт отопительной системы | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
26.3. | Мероприятие 5.1.2.3. Приобретение моющих средств для мытья окон | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 6 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 65 Приобретены моющие средства | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
26.4. | Мероприятие 5.1.2.4 Замена, поверка приборов учета холодного, горячего водоснабжения и тепловых счетчиков | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 50 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 66 Осуществлена замена, поверка приборов учета холодного, горячего водоснабжения и тепловых счетчиков | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | 0 | [37 empty] | Х | bar: 4; 4
26.5. | Мероприятие 5.1.2.5 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 105 | 35 | [7 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 67 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
26.6 | Мероприятие 5.1.2.6. Замена оконных блоков | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | 735 | 735 | [7 empty] | 735 | bar: 2 to 3
|  | Грибанов Р. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | 68.5 | 68.5 | [7 empty] | 68.5 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 68 Осуществлена замена оконных блоков | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | bar: 2 to 3
27 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
27.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
27.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 69 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [40 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 1429.5 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1005.5 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
28 | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2020 | 2022 | 7199.7 | 2099.9 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1049.9 | 0 | 0 | 2549.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1049.9 | 0 | 0 | 2549.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1049.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
28.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | bar: 1; 1; 1
| Конттрольное событие 70 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | bar: 1; 1; 1
28.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 7199.7 | 2099.9 | 1050 | [5 empty] | 1049.9 |  |  | 2549.9 | 1500 |  |  |  | 1049.9 |  |  | 2549.9 | 1500 |  |  |  | 1049.9 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 71 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района -руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
29 | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уроовня благоустройства городской среды | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство городской среды | 2020 | 2020 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2
[7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
[35 empty] | Х | Х
[7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
30 | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора , Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | 2525.3 | 2525.3 | [6 empty] | 2500 | 25.3 | bar: 3
30.1 | 6.3.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора",Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | bar: 3
30.2 | 6.3.1.2. Выполнение мерпориятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | 2525.3 | 2525.3 | [6 empty] | 2500 | 25.3 | bar: 3
| Контрольное событие 72 Проведены дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  | 2020 | 2020 | bar: 3
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 9725 | 4625.2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549.9 | 25.3 | 0 | 2549.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1049.9 | 0 | 0 | 2549.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1049.9 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 461960.8 | 237158.9 | 31442.2 | 65.9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 121165.8 | 51440 | 32878 | 121730.5 | 13944.3 | 90.9 | 110.2 | 0 | 70459.7 | 37125.4 | 0 | 103071.4 | 5252.9 | 5.9 | 19 | 0 | 57904.7 | 39888.9 | 0