## мун.управление
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 28 " декабря 2020 г № 1329
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 31 " декабря 2019 г № 1679
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие системы муниципального управления" на 2020-2022 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год
[7 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 10 | 11 | 23 | 12 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Подпрамма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | 01.07.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4; 2021 год 3 to 2021 год 4; 2022 год 3 to 2022 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Печора» | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 01.07.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4; 2021 год 3 to 2021 год 4; 2022 год 3 to 2022 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Печора» |  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4; 2021 год 3 to 2021 год 4; 2022 год 3 to 2022 год 4
| Контрольное событие 1 Внесены изменения и дополнения по мере необходимости 1) в Положение о бюджетном процессе в МО МР "Печора" (решение Совета МР "Печора" от 23.12.2009 № 4-20/396) ; 2) в Порядок составления проекта бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (постановление администрации МР "Печора" от 01.09.2015 № 990); 3) в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (приказ УФ МР "Печора" от 30.07.2012 № 66-п); 4) в Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (приказ УФ МР "Печора "от 08.08.2014 № 90-п); 5) в Порядок формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, применяемых при формировании проекта бюджета МО МР "Печора" (приказ УФ МР "Печора" от 16.10.2014 № 114-п) | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 01.07.2020 | 31.12.2022 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4; 2021 год 3 to 2021 год 4; 2022 год 3 to 2022 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Стимулирование руководства главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | 01.01.2020 | 30.06.2022 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 2; 2021 год 1 to 2021 год 2; 2022 год 1 to 2022 год 2
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Сбор, проверка и обобщение данных поступающих от главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчётный год | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 01.01.2020 | 30.06.2022 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 2; 2021 год 1 to 2021 год 2; 2022 год 1 to 2022 год 2
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчетный год. | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 01.01.2020 | 30.06.2022 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 2; 2021 год 1 to 2021 год 2; 2022 год 1 to 2022 год 2
| Контрольное событие 2 Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за 2016 год |  |  |  | Ежегодно до 30 сентября | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Сокращение количества нарушений финансовой дисциплины, объема неэффективных и нецелевых расходов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Осуществление ревизий целевого и эффективного использования средств бюджета МО МР «Печора» | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором финансово-бюджетного надзора управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 3 Исполнение утвержденного плана контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета МО МР «Печора») |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Своевременное погашение долговых обязательств | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора", Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Организация и контроль за своевременным погашением долговых обязательств | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Погашение долговых обязательств МР "Печора" согласно заключенным договорам и соглашениям | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района по состоянию на 01.07. отсутствует | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
5. | Основное мероприятие 1.1.5. Обслуживание муниципального долга | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 7041.4 | 0 | 0 | 7041.4 | 0 | 6327.7 | 0 | 0 | 6327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Организация и контроль за своевременным погашением муниципального долга | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
5.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 7041.4 |  |  | 7041.4 |  | 6327.7 |  |  | 6327.7 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 5 Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 01.07 отсутствуют | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
Задача 2 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств бюджета МО МР «Печора»
6 | Основное мероприятие 1.2.1. Формирование проекта Решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Подготовка проекта решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и представление главой администрации МР «Печора» на рассмотрение Совета МР «Печора» и утвержден в установленные сроки | 2020-10-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
6.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Рассмотрение Бюджетной комиссией основных характеристик проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-10-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Контрольное событие 6 Согласованы Бюджетной комиссией основные характеристики проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | ежегодно до 23 октября | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
6.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Направление субъектам бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-10-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Контрольное событие 7 Доведены субъектам бюджетного планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | ежегодно до 20 октября | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
6.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Формирование проекта решения Совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-10-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Контрольное событие 8 Проект решения совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  | ежегодно 15 ноября | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
7 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация исполнения бюджета МО МР «Печора» | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник Управления финансов МР "Печора" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
7.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование сводной бюджетной росписи по бюджету МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Контрольное событие 9 Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
7.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Санкционирование расходов получателей бюджета МО МР "Печора" согласно действующему законодательству и в установленные сроки | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 10 Расходные обязательства бюджета МО МР "Печора" исполнены в установленные сроки |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8. | Основное мероприятие 1.2.3. Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Составление месячной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Составление квартальной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.3. | Мероприятие 1.2.3.3. Составление годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 11 Представлены отчеты об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" в Министерство финансов Республики Коми, в сроки установленные МФ РК |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
9. | Основное мероприятие 1.2.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на территории МР «Печора | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания на территории МР «Печора» | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
9.1. | Мероприятие 1.2.4.1. Перечисление бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 12 Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории МР "Печора", достигнуто планового значения, предусмотренного сводной бюджетной росписью |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 3 «Обеспечение управления реализацией основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами»
10. | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 23114.2 | 0 | 0 | 23114.2 | 0 | 17086.4 | #REF! | 0 | 17086.4 | 0 | 17518.6 | 0 | 0 | 17518.6 | #REF! | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
10.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 21895.4 | 0 | 0 | 21895.4 | 0 | 17086.4 | 0 | 0 | 17086.4 | 0 | 17518.6 | 0 | 0 | 17518.6 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
10.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1196.3 | 0 | 0 | 1196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
10.3. | Мероприятие 1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 13 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 2; 2021 год 1 to 2021 год 2; 2022 год 1 to 2022 год 2
11. | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации исполнителями основных мероприятий Программы | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А - начальник управления финансов МР "Печора" | Контроль реализации подпрограмм, решения задач и достижения целей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
11.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Составление ежеквартального отчета об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора", Лысакова О.И. - начальник бюджетного отдела управления финансов МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
11.2. | Мероприятие 1.3.2.2. Составление годового отчета об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
| Контрольное событие 14 В срок составлены отчеты об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  |  |  | х | ежегодно до 15 марта | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 30155.6 | 0 | 0 | 30155.6 | 0 | 23414.1 | #REF! | 0 | 23414.1 | 0 | 17518.6 | 0 | 0 | 17518.6 | #REF!
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Задача 1 «Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры»
12 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Обеспечение объектов муниципальной собственностью технической документацией, наличие зарегистрированных прав собственности, точных и актуальных сведений о составе и структуре имуществ | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2112 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов мун. собственности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 15 Получение технической документации, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в мун. собственности | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 16 Постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.3. | Мероприятие 2.1.1.3 Проведение мероприятий по реализации имущества |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 17 Количество реализованного имущества |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
12.4. | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 18 Постановка на учет выявленного в течение года бесхозяйного имущества |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.5. | Мероприятие 2.1.1.5 Актуализация реестра муниципальной собственности в единой автоматизированной системе "Учет и управление муниципальной собственностью" и АС "Смета" (оценка для постановки на бухгалтерский учет" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 19 Ведение реестра муниципальной собственности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.6. | Мероприятие 2.1.1.6 Проведение мероприятий по приватизации муниципальной собственности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 20 Представление в Совет МР «Печора» отчета о выполнении прогнозного плана приватизации за предшествующий год |  |  |  | Ежегодно до 30 марта | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
12.7. | Мероприятие 2.1.1.7 Разграничение имущества между муниципальным районом «Печора», муниципальными образованиями городских и сельских поселений и между органами государственной власти РК И РФ | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 21 Передача имущества в собственность поселений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 2 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом»
13. | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, увеличение доходов и уменьшение расходов бюджета МР «Печора»; Улучшение показателей финансовой хозяйственной деятельности предприятий Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества Актуализация НПА, приведение в соответствии с действующим законодательством | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
13.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
13.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 22 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | 2020-10-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
2020-03-13 | Мероприятие 2.2.1.3 Проведение оценки земельных участков при предоставлении их путем проведения аукционов |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 35 |  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2020 год 4
| Контрольное событие 23 Проведена оценка земельных участков при предоставлении их путем проведения аукционов |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | bar: 2020 год 4
14. | Основное мероприятие 2.2.2. Контроль за эффективным использованием имущества | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
14.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Проведение оценки эффективности МУПов и обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых имеется доля МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 3; 2021 год 3; 2022 год 3
14.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение проверок использования муниципального имущества по назначению и сохранности муниципального имущества |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 23 Составлен акт проверки использования муниципального имущества |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
14.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Актуализация нормативно-правовых актов в части использования и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
14.4. | Мероприятие 2.2.2.4. Защита имущественных прав МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 24 Представление отчета главе администрации МР "Печора" об оценке деятельности МУПов и ООО, доля муниципального района в уставном капитале составляет 100% |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 3; 2021 год 3; 2022 год 3
Задача 3 «Создание условий для реализации подпрограммы Управление муниципальным имуществом»
15. | Основное мероприятие 2.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных программой (подпрограммой) показателей (индикаторов) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 22294.8 | 0 | 0 | 22294.8 | 0 | 19329.1 | 0 | 0 | 19329.1 | 0 | 19329.1 | 0 | 0 | 19329.1 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
15.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20136.9 | 0 | 0 | 20136.9 | 0 | 17683.7 | 0 | 0 | 17683.7 | 0 | 17683.7 | 0 | 0 | 17683.7 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
15.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2142.9 | 0 | 0 | 2142.9 | 0 | 1630.4 | 0 | 0 | 1630.4 | 0 | 1630.4 | 0 | 0 | 1630.4 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
15.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
15.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 25 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | х | 31.12. |  |  |  | 0 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
16. | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные сроки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 4823.1 | 0 | 0 | 4823.1 | 0 | 6013.1 | 0 | 0 | 6013.1 | 0 | 6783.9 | 0 | 0 | 6783.9 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
16.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2212.2 | 0 | 0 | 2212.2 | 0 | 3243.9 | 0 | 0 | 3243.9 | 0 | 3243.9 | 0 | 0 | 3243.9 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
16.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2244.2 | 0 | 0 | 2244.2 | 0 | 2069.2 | 0 | 0 | 2069.2 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
16.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 366.7 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 26 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | х | 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 29357.4 | 0 | 0 | 29357.4 | 0 | 26692.2 | 0 | 0 | 26692.2 | 0 | 27463 | 0 | 0 | 27463 | 0
Подпрограмма 3 "Муниципальное управление"
Задача 1 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ»
17. | Основное мероприятие 3.1.1. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение доли специалистов, назначенных на должности по результатам конкурсных процедур. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва. Увеличение в структуре работников органов МСУ доли специалистов в возрасте до 30 лет. Повышение уровня привлекательности и открытости органов местного самоуправления для населения. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
17.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Формирование квалифицированного кадрового резерва |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
17.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в средствах массовой информации |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 27 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Задача 2 «Внедрение современных технологий обучения специалистов МСУ»
18. | Основное мероприятие 3.2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Направление специалистов на обучение в зависимости от конкретных потребностей. Сокращение временных и финансовых ресурсов при адаптации вновь принятых специалистов. Расширение круга специалистов, участвующих в стажировках, семинарах, «круглых столах». | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 196.8 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
18.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 196.8 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
18.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Участие специалистов в семинарах, "круглых столах" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 28 Количество специалистов прошедших обучение |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 3 «Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов МСУ»
19. | Основное мероприятие 3.3.1. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности специалистов органов МСУ | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, представляющих отчеты о профессиональной служебной деятельности. Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Полный охват аттестацией лиц, подлежащих аттестации. Увеличение доли специалистов органов МСУ, при оценке которых применялись современные методы. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
19.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
19.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение квалификационных экзаменов с целью присвоения классных чинов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 29 Количество специалистов представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 4 «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих»
20. | Основное мероприятие 3.6.1. Совершенствование организации деятельности кадровых служб | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, закрепленных в их должностных инструкциях, в условиях постоянно изменяющегося законодательства, создание необходимых условий для планомерного устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
20.1. | Мероприятие 3.6.1.1. Корректировка должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с законодательством Республики Коми |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
20.2. | Мероприятие 3.6.1.2. Корректировка должностных инструкций специалистов в соответствии с законодательством Республики Коми |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 30 Осуществлена корректировка должностных инструкций в соответствии с законодательством Республики Коми |  |  |  | х | до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Задача 5 «Создание условий для реализации подпрограммы»
21. | Основное мероприятие 3.7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 112856.5 | 0 | 0 | 112856.5 | 0 | 102002.1 | 0 | 0 | 102002.1 | 0 | 104553.5 | 0 | 0 | 104553.5 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
21.1. | Мероприятие 3.7.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 92894.5 | 0 | 0 | 92894.5 | 0 | 87968.3 | 0 | 0 | 87968.3 | 0 | 90854.5 | 0 | 0 | 90854.5 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
21.2. | Мероприятие 3.7.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8596.1 | 0 | 0 | 8596.1 | 0 | 4640.1 | 0 | 0 | 4640.1 | 0 | 4305.3 | 0 | 0 | 4305.3 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
21.3. | Мероприятие 3.7.1.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 11161 | 0 | 0 | 11161 | 0 | 9065.7 | 0 | 0 | 9065.7 | 0 | 9065.7 | 0 | 0 | 9065.7 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
21.4. | Мероприятие 3.7.1.4. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 204.9 | 0 | 0 | 204.9 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 31 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
22. | Основное мероприятие 3.7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 10318.7 | 0 | 0 | 10318.7 | 0 | 9656.6 | 0 | 0 | 9656.6 | 0 | 9656.6 | 0 | 0 | 9656.6 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
22.1. | Мероприятие 3.7.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (МКУ "Управление капитального строительства") |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8897.1 | 0 | 0 | 8897.1 | 0 | 9095.1 | 0 | 0 | 9095.1 | 0 | 9095.1 | 0 | 0 | 9095.1 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
22.2. | Мероприятие 3.7.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд для МКУ "Управление капитального строительства |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 862.1 | 0 | 0 | 862.1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
22.3. | Мероприятие 3.7.2.3. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 559.5 | 0 | 0 | 559.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 32 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
23 | Основное мероприятие 3.7.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
23.1. | Мероприятие 3.7.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
23.2. | Мероприятие 3.7.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 33 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
24. | Основное мероприятие 3.7.4. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
24.1. | Мероприятие 3.7.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
24.2. | Мероприятие 3.7.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 34 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Основное мероприятие 3.7.5. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  |  |  | 63.5 |  | 63.5 | 0 |  | 65.6 |  | 65.6 | 0 |  | 68.1 |  | 68.1 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Мероприятие 3.7.5.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  |  |  | 62.3 |  | 62.3 | 0 |  | 64.4 |  | 64.4 | 0 |  | 66.9 |  | 66.9 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Мероприятие 3.7.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 35 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
25. | Основное мероприятие 3.7.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 82.9 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
25.1. | Мероприятие 3.7.6.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 77.9 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
25.2. | Мероприятие 3.7.6.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 35 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31 12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
26. | Основное мероприятие 3.7.7. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми, а также осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 892.9 | 0 | 892.9 | 0 | 0 | 921.5 | 0 | 921.5 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 957.6 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
26.1. | Мероприятие 3.7.7.1. Осуществление государственного полномочия в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 876.1 | 0 | 876.1 | 0 | 0 | 904.6 | 0 | 904.6 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
26.2. | Мероприятие 3.7.7.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 36 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
27. | Основное мероприятие 3.7.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 82.9 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
27.1. | Мероприятие 3.7.8.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 77.9 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
27.2. | Мероприятие 3.7.8.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 37 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
28. | Основное мероприятие 3.7.9. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора"ля администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2323.4 | 0 | 0 | 2323.4 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 1685 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
28.1. | Мероприятие 3.7.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник бюджетно-финансового отдела администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2123.4 | 0 | 0 | 2123.4 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 1485 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
28.2. | Мероприятие 3.7.9.2. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 38 Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
28.3. | Мероприятие 3.7.9.3. Разработка проекта концессионнаого соглашения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
Контрольное событие 39 Осуществлена разработка проекта концессионного соглашения
29 | Основное мероприятие 3.8.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Тимофеева Е. Д. - Директор МАУ "Печорское время" | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 4584 |  | 0 | 4584 |  | 2790 |  | 0 | 2790 |  | 2790 |  | 0 | 2790 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
29.1. | Мероприятие 3.8.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 4584 |  | 0 | 4584 |  | 2790 |  | 0 | 2790 |  | 2790 |  | 0 | 2790 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Контрольное событие 40 Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
30 | Основное мероприятие 3.8.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Тимофеева Е. Д. - Директор МАУ "Печорское время" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Мероприятие 3.8.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 41 Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 131442.6 | 0 | 1163.2 | 130279.4 | 0 | 116948.7 | 0 | 1200 | 115748.7 | 0 | 120131.8 | 0 | 1246.7 | 118885.1 | 0
Подпрограмма 4 "Электронный муниципалитет"
Задача 1 «Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию»
31 | Основное мероприятие 4.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) , в том числе информирование населения о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора", Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Освещение в СМИ деятельности муниципалитета и повышение доверия граждан к действиям органов местного самоуправления. Рост числа публикаций (информационных материалов). | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
31.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" информации о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде для населения. |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
31.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Размещение на информационных стендах информации о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 42 Увеличение посещаемости официального сайта администрации муниципального района "Печора" |  |  |  | х | 31.12. | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
32 | Основное мероприятие 4.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.). | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Ускорение доступа пользователей Интернета к информации о деятельности администрации. Надежность и долговечность работы программно-аппаратных средств портала и сайтов структурных подразделений администрации. Увеличение числа просмотренных страниц на официальном портале | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 45.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
32.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Обслуживание сайта |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
32.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Настройка Push-уведомлений для сайта |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
| Контрольное событие 43 Увеличение посещаемости официального портала администрации муниципального района "Печора" |  |  |  | х | до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Задача 2 «Внедрение государственных и муниципальных информационных систем».
33 | Основное мероприятие 4.2.1. Внедрение государственных информационных систем | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение доступности к необходимой информации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
33.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Внедрение государственных информационных систем |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 44 Внедрение информационных систем |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
34 | Основное мероприятие 4.2.2. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение оперативности доступа к информации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня безопасности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Основное мероприятие 4.2.4. Сопровождение и модернизация существующих автоматизированных информационных систем МО | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы администрации в целом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
36.1. | Мероприятие 4.2.4.1 Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
36.2 | Мероприятие 4.2.4.2 Модернизация существующих автоматизированных информационных систем |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 45 Функционирование существующих автоматизированных информационных систем МО |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
37 | Основное мероприятие 4.2.5. Масштабное внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД). | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение эффективности работы администрации в целом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
37.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Обучение работы в СЭДе сотрудников администрации, учреждений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
37.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Получение электронно-цифровых подписей |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 3 to 2020 год 4
| Контрольное событие 46 Внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД) |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4
38 | Основное мероприятие 4.2.6. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
38.1 | Мероприятие 4.2.6.1. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 47 Внедрена система межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
Задача 3 «Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром»
39 | Основное мероприятие 4.3.1. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Достоверная, актуальная и полная информация о государственных и муниципальных услугах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
39.1. | Мероприятие 4.3.1.1. Заполнение паспортов муниципальных услуг в информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг" по мере утверждения административных регламентов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
39.2. | Мероприятие 4.3.1.2. Направление заявок на публикацию паспортов муниципальных услуг |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 48 Размещение сведений в информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
40 | Основное мероприятие 4.3.2. Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО в электронном виде | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
40.1. | Мероприятие 4.3.2.1 Техническое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
40.2. | Мероприятие 4.3.2.2. Поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид согласно план-графику тиражирования |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 49 Обеспечение возможности для заявителей получения муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
38. | Основное мероприятие 4.3.3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Получение муниципальных услуг гражданами | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
38.1. | Мероприятие 4.3.3.1 Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг (выполненных работ) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг (работ). Эффективность использования средств бюджета МО МР "Печора" |  |  |  | 2019 | 2021 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
41 | Основное мероприятие 4.3.5. Обеспечение муниципальных органов, муниципальных организаций и социально значимых объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронном виде. | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
41.1 | Мероприятие 4.3.5.1 Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 50 Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 4 «Развитие единой корпоративной сети передачи данных Республики Коми и органов местного самоуправления (далее - единая КСПД) и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка»
42 | Основное мероприятие 4.4.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение доступности к серверам и службам КСПД, подключение дополнительных участников в КСПД | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
42.1 | Мероприятие 4.4.1.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 51 Поддержка работоспособности КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
42.2 | Мероприятие 4.4.1.2. Обеспечение доступа в интернет помещения муниципального архива | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 0 | 50 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 52 Обеспечен доступ в интернет помещения муниципального архива | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
43 | Основное мероприятие 4.4.2. Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
43.1 | Мероприятие 4.4.2.1 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 53 Поддержка работоспособности КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
44 | Основное мероприятие 4.4.3. Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
44.1 | Мероприятие 4.4.3.1 Поддержание работы сетевого оборудования для обеспечения интеграции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 54 Интеграция с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
45 | Основное мероприятие 4.4.4. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в муниципальных учреждениях | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Объединение компьютеров в единую КСПД, ускорение взаимодействия | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
45.1 | Мероприятие 4.4.4.1 Объединение структурных подразделений администрации муниципального района "Печора" в единую КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 55 Поддержание работоспособности КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
46 | Основное мероприятие 4.4.5. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы в администрации в целом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2363.3 | 0 | 0 | 2363.3 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
46.1 | Мероприятие 4.4.5.1 Закупка оргтехники |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1673.3 | 0 | 0 | 1673.3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 56 Поддержание рабочих мест в рабочем состоянии |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
46.2 | Мероприятие 4.4.5.2 Текущий ремонт оргтехники, заправка картриджей, закупка комиплектующих |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 630 |  | 0 | 630 |  | 450 |  |  | 450 |  | 450 |  |  | 450 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 57 Осуществлена техническая защита оргтехники |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
46.3 | Мероприятие 4.4.5.3 Закупка программного обеспечения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 58 Закупка программного обеспечения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 5 «Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в используемых информационных системах»
47 | Основное мероприятие 4.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей учреждений МО | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях администрации. Надежность работы и защита информационных систем, ПК и серверов администрации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
47.1 | Мероприятие 4.5.1.1. Установка антивирусных программ |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 59 Функционирование антивирусной защиты |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
48 | Основное мероприятие 4.5.2. Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть Интернет | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов при просмотре web-страниц в обозревателях интернета, при скачивании файлов и при использовании электронной почты. Защита от действий злоумышленников и хакеров в сети Интернет. Запрет (фильтрация) использования информационных ресурсов интернет в неслужебных целях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
48.1 | Мероприятие 4.5.2.1. Установка антивируса и использование прокси-сервера |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 60 Безопасный доступ пользователей в сеть интернет |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
49 | Основное мероприятие 4.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным администрации. Отсутствие возможности утечки персональных данных через компьютерные сети | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 214.4 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
49.1 | Мероприятие 4.5.3.1 Приобретение и установка средств криптозащиты информации |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
49.2 | Мероприятие 4.5.3.2. Приобретение и установка электронных ключей |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
49.3 | Мероприятие 4.5.3.3. Приобретение защиты информации VipNet, SecretNET |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
49.4. | Мероприятие 4.5.3.4. Приобретение средств защиты информации DallasLock 8.0C |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 2
49.4 | Мероприятие 4.5.3.4. Приобретение программного обеспечения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 95.4 |  | 0 | 95.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 61 Сохранение конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
50 | Основное мероприятие 4.5.4. Обеспечение информационной безопасности в КСПД | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение максимальной безопасности КСПД | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 136.2 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
50.1 | Мероприятие 4.5.4.1 приобретение антивирусных программ |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 136.2 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 62 Обеспечение информационной безопасности в КСПД |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
51 | Основное мероприятие 4.5.5. Сертификация муниципальных информационных систем на соответствие требованиям ГИС | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Наличие сертифицированных информационных систем | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
51.1 | Мероприятие 4.5.5.1 Приведение муниципальных информационных систем в соответствие требованиям ГИС |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 63 Сертификация муниципальных информационных систем |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
52 | Основное мероприятие 4.5.6.Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - заведующий сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
52.1 | Мероприятие 4.5.6.1. Обеспечение связью удаленных населенных пунктов (Трубоседъель) |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | 203.4 | 0 | 199.3 | 4.1 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Контрольное событие 64 Обеспечены связью удаленные населенные пункты (Трубоседъель) | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 2994.8 | 0 | 199.3 | 2795.5 | 0 | 1758.4 | 0 | 199.3 | 1559.1 | 0 | 1758.4 | 0 | 199.3 | 1559.1 | 0
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции"
Задача 1 «Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Печора»
53 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация антикоррупционного обучения | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. -главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
53.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
53.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Обучение и консультирование муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
53.3 | Мероприятие 5.1.1.3 Организация и проведение семинаров с депутатами Совета муниципального района «Печора», с депутатами Советов городских (сельских) поселений и муниципальными служащими городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального образования муниципального района «Печора», по вопросам противодействия коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 65 Участие в курсах повышения квалификации, семинарах по антикоррупционной тематике |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
54 | Основное мероприятие 5.1.2. Пропаганда антикоррупционного поведения, формирование нетерпимого отношения к коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. -главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
54.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Издание и распространение брошюр содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
54.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Освещение деятельности по противодействию коррупции органов местного самоуправления МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
55.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Организация антикоррупционной пропаганды среди учащихся школ района | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования муниципального района "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 66 Количество мероприятий по пропаганде антикоррупционного поведения граждан | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. -главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования муниципального района "Печора" |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
55 | Основное мероприятие 5.1.3. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. Главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции, оценка уровня знаний антикоррупционного законодательства | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
55.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Участие в разработке примерных вопросов для проведения аттестации муниципальных служащих, проведения квалификационного экзамена |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 67 количество вопросов на знание антикоррупционного законодательства |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
56 | Основное мероприятие 5.1.4. Обеспечение участия представителей общественных объединений в работе комиссий (советов, рабочих групп, коллегий) по вопросам противодействия коррупции созданных в МО МР "Печора" | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. -главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение уровня качества реализации мер по противодействия коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
56.1 | Мероприятие 5.1.4.1. Организация проведения комиссий по противодействию коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 68 Количество проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
57 | Основное мероприятие 5.1.5. Обеспечение функционирования в МО МР "Печора" "телефона доверия". Позволяющего гражданам сообщать о считавших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования муниципального района "Печора" | Обеспечение возможности оперативно сообщать гражданам о фактах проявления коррупции, оперативное реагирование на обращение граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
57.1 | Мероприятие 5.1.5.1. Выделение отдельной телефонной линии и назначение ответственного лица за обеспечение функционирования "телефона доверия" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 69 функционирование телефонной линии "телефон доверия" в администрации МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
58 | Основное мероприятие 5.1.6. Организация проведения прямых линий с гражданами по вопросам, отнесенным к сфере деятельности органов местного самоуправления МО МР "Печора", отраслевых органов МО МР "Печора", имеющих статус отдельного юридического лица | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение уровня информационной открытости ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органов администрации МО МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
58.1 | Мероприятие 1.5.6.1. Проведение прямой линии по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
| Контрольное событие 70 Количество прямых линий по вопросам противодействия коррупции в ОМСУ МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
59 | Основное мероприятие 5.1.7. Анализ жалоб и обращений о фактах коррупции в ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органах, имеющих статус отдельного юридического лица | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Руководители отраслевых органов МР "Печора" | Выявление причин и условий проявления коррупционных рисков в деятельности ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органах, имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных муниципальных учреждений и предприятий | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
59.1 | Мероприятие 5.1.7.1. Сбор и обобщение информации о фактах коррупции в ОМСУ МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 71 Количество выявленных фактов коррупции в ОМСУ МО СР "Печора", отраслевых органах, муниципальных учреждениях и предприятиях |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
60 | Основное мероприятие 5.1.8. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органах администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица (при их наличии), подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации МО МР «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица (при их наличии), муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» организация проверки таких фактов | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования муниципального района "Печора" | Выявление причин и условий проявления коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации МО МР «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица, муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» их последующее устранение | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
60.1 | Мероприятие 5.1.8.1.Осуществлеение мониторинга СМИ о фактах проявления коррупции в ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органах, муниципальных учреждений и предприятий, МО сельских поселений, находящихся на территории МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
60.2 | Мероприятие 5.1.8.2. Организация проверок по фактам проявления коррупции в ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органах, муниципальных учреждений и предприятий, МО сельских поселений, находящихся на территории МО МР "Печора" | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования муниципального района "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 72 Публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органах, муниципальных учреждений и предприятий, МО сельских поселений, находящихся на территории МО МР "Печора" |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
61 | Основное мероприятие 5.1.9. Обеспечение наполнения и актуализация раздела по противодействию коррупции официальных сайтов органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" Начальник управления образования муниципального района "Печора" | Повышение открытости и доступности информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
61.1 | Мероприятие 5.1.9.1. Мониторинг обеспечения наполнения раздела по противодействию коррупции официальных сайтов органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» их актуализация |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 73 Наличие актуализированных разделов по противодействию коррупции официальных сайтов органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района «Печора»
62 | Основное мероприятие 5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими МО МР «Печора» ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г.- главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Соблюдение замещающими должности муниципальной службы, законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, отсутствие фактов нарушения законодательства о противодействии коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
62.1 | Мероприятие 5.2.1.1 Обеспечение контроля за своевременным уведомлением муниципальными служащими МО МР "Печора" о получении подарков отдельными категориями лиц, выполнении иной оплачиваемой работы, об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
62.2 | Мероприятие 5.2.1.2 Организация рассмотрения уведомлений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 74 Количество уведомлений, рассмотренных на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
63 | Основное мероприятие 5.2.2. Своевременное представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений, муниципальными служащими, руководителями подведомственных учреждений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Своевременное представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений, муниципальными служащими, руководителями подведомственных учреждений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
63.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
63.2 | Мероприятие 5.2.2.2 Обеспечение своевременного предоставления руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 75 Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
64 | Основное мероприятие 5.2.3. Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями подведомственных муниципальных учреждений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Контроль за соблюдением муниципальными служащими и руководителями подведомственных муниципальных учреждений законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, обеспечение достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями подведомственных муниципальных учреждений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
64.1 | Мероприятие 5.2.3.1. Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими. |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
64.2 | Мероприятие 5.2.3.1. Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями подведомственных учреждений. |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
| Контрольное событие 76 Оформление справок по результатам внутреннего мониторинг и приобщения их к личному делу |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
65 | Основное мероприятие 5.2.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» имеющих статус отдельного юридического лица (при их наличии), в установленные законодательством сроки | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Обеспечение открытости информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
65.1 | Мероприятие 5.2.4.1. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» имеющих статус отдельного юридического лица (при их наличии), в установленные законодательством сроки |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
65.2 | Мероприятие 5.2.4.2.Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» имеющих статус отдельного юридического лица (при их наличии), в установленные законодательством сроки |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
| Контрольное событие 77 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора» имеющих статус отдельного юридического лица (при их наличии), в установленные законодательством сроки |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
66 | Основное мероприятие 5.2.5. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Координация работы по противодействию коррупции, подготовка предложений по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции в органах местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органах администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица, обеспечение соблюдения муниципальными служащими МО МР «Печора» требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
66.1 | Мероприятие 5.2.5.1. Своевременное рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, о намерении выполнять иною оплачиваемую работу, о фактах склонения к коррупционному правонарушению |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
66.2 | Мероприятие 5.2.5.2 Рассмотрение итогов внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2; 2021 год 2; 2022 год 2
| Контрольное событие 78 Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
67 | Основное мероприятие 5.2.6. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных муниципальных учреждений, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Выявление типичных нарушений законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, выработка мер по их предотвращению | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
67.1 | Мероприятие 5.2.6.1 Организация проверок достоверности и полноты сведений представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных муниципальных учреждений, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, при наличии оснований. |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 79 Своевременное выявление нарушений законодательства о противодействии коррупции |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
68 | Основное мероприятие 5.2.7. Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных правонарушений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение ответственности и профессионализма в деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1; 2022 год 3
68.1 | Мероприятие 5.2.7.1. Организация проведения оценки эффективности деятельности главного специалиста (по противодействию коррупции), специалистов администраций городских и сельских поселений, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
| Контрольное событие 80 Своевременное выявление нарушений законодательства о противодействии коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2021 год 1; 2022 год 1
69 | Основное мероприятие 5.2.8. Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу и регулярного тренинга для муниципальных служащих, и тренинга с муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной службы по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции граждан, впервые поступивших на муниципальную службу и муниципальных служащих | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
69.1 | Мероприятие 5.2.8.1. Организация проведения вводного тренинга для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу и регулярного тренинга для муниципальных служащих, и тренинга с муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной службы по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 81 Повышение правовой грамотности и уровня знаний по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 3.Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО МР «Печора», выявление и устранение коррупционных рисков
70 | Основное мероприятие 5.3.1. Разработка (актуализация) принятых муниципальных правовых актов МО МР «Печора» по вопросам противодействия коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Приведение муниципальных правовых актов МО МР «Печора» по вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным и (или) республиканским законодательством в сфере противодействия коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
70.1 | Мероприятие 5.3.1.1 Своевременная разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых актов (в течении 30 дней со дня принятия или изменения федерального и республиканского законодательства о противодействии коррупции) |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 82 Соответствие муниципальных правовых актов МО МР "Печора" по вопросам противодействия коррупции федеральному и республиканскому законодательству о противодействии коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
71 | Основное мероприятие 5.3.2. Проведение антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов МО МР «Печора» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение качества муниципальных правовых актов МО МР «Печора», выявление и устранение коррупциогенных факторов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
71.1 | Мероприятие 5.3.2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
71.2 | Мероприятие 5.3.2.2 Размещение муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов МО МР «Печора» на официальном сайте МО МР "Печора" для проведения независимой антикоррупционной |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 83 Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
72 | Основное мероприятие 5.3.3. Разработка и актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществление функций муниципального контроля. | Канищев А.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" Филиппова Н.Г. - заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации муниципального района "Печора" | Упорядочение деятельности органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных учреждений, исключение условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг, при осуществлении функций муниципального контроля | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
72.1 | Мероприятие 5.3.3.1 Разработка и актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг. | Канищев А.Ю.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
72.2 | Мероприятие 5.3.3.2 Разработка и актуализация административных регламентов осуществление функций муниципального контроля. | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Филиппова Н.Г. - заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации муниципального района "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 84 Отсутствие условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг, при осуществлении функций муниципального контроля |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
73 | Основное мероприятие 5.3.4. Обеспечение предоставления услуг в электронном виде | Канищев А.Ю.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение качества и доступности услуг, упрощение процедур взаимодействия с органами (организациями) предоставлявшие услуги, снижение коррупционных рисков | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
73.1 | Мероприятие 5.3.4.1 Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 85 Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
74 | Основное мероприятие 5.3.5. Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 2¹ статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
74.1 | Мероприятие 5.3.5.1 Размещение обзоров правоприменительной практики на официальном сайте МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 86 Принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
75 | Основное мероприятие 5.3.6. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального МО МР «Печора», имеющими статус отдельного юридического лица (при их наличии), муниципальными учреждениями МО МР «Печора» | Канищев А.Ю.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" Филиппова Н.Г. - заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации муниципального района "Печора" | Выработка предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
75.1 | Мероприятие 5.3.6.1 Поведение анкетирования граждан, получающих муниципальные услуги, в структурных подразделениях и отраслевых органах администрации МОМР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 87 Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление муниципальных услуг |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
76 | Основное мероприятие 5.3.7. Проведение мониторинга применения административных регламентов исполнения функций муниципального контроля | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Филиппова Н.Г. - заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации муниципального района "Печора" | Выработка предложений по повышению качества муниципального контроля, выработка предложений по его совершенствованию, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
76.1 | Мероприятие 5.3.7.1 Поведение анкетирования граждан, получающих муниципальные услуги, в структурных подразделениях и отраслевых органах администрации МОМР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 88 Отсутствие обоснованных жалоб на осуществление муниципального контроля |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
77 | Основное мероприятие 5.3.8. Проведение мониторинга обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Выработка предложений по устранению выявленных в ходе проведения мониторинга условий, снижающих уровень доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
77.1 | Мероприятие 5.3.8.1 Проверка официальных сайтов ОМСУ МО МР "Печора", отраслевых органов на предмет доступности информации об их деятельности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 89 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Печора» отраслевых (функциональных) органов администрации МО МР «Печора», имеющих статус отдельного юридического лица |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
78 | Основное мероприятие 5.3.9. Взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Выработка единой политики в сфере противодействия коррупции, выработка предложений по ее совершенствованию | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
78.1 | Мероприятие 5.3.9.1 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликт интересов при участии правоохранительных органов |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
78.2 | Мероприятие 5.3.9.2 Уведомление Печорского межрайонного прокурора о ставших известными фактах заключения трудового договора с бывшим муниципальным служащим без уведомления бывшего работодателя. |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
78.3 | Мероприятие 5.3.9.3 Направление сообщений муниципальных служащих о склонении к коррупционному правонарушению в правоохранительные органы |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 90 Выработка единой политики в сфере противодействии коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
79 | Основное мероприятие 5.3.10. Взаимодействие с муниципальными образованиями городских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Выработка единой политики в сфере противодействия коррупции, выработка предложений по ее совершенствованию | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
79.1 | Мероприятие 5.3.10.1 Оказание методической и консультативной помощи специалистам администраций городских поселений МР "Печора" в разработке и актуализации муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 91 Своевременное принятие (актуализация принятых) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 4 «Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение функциональной специфики органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Печора», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования муниципального района «Печора»
80 | Основное мероприятие 5.4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Канищев А.Ю.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Поведишникова В.В. - председатель Контрольно-счетной комиссии, Угловская И. А. -начальник управления финансов МР "Печора" | Соблюдение требований законодательства, повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
80.1 | Мероприятие 5.4.1 Проведение проверок по соблюдению требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 92 Количество выявленных нарушений |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
81 | Основное мероприятие 5.4.2. Проведение анализа эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО МР «Печора» | Канищев А.Ю.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором муниципальных закупок и договорной работы администрации МР "Печора" | Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
81.1 | Мероприятие 5.4.2.1. Ежеквартальный анализ эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 93 Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 5 «Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района «Печора», в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица»
82 | Основное мероприятие 5.5.1. Контроль за разработкой (актуализацией принятых) нормативных правовых актов в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального МО МР «Печора» отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального МО МР «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица, по вопросам противодействия коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора", Начальник управления образования МР "Печора" , Потапова К.К. - Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Приведение правовых актов подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации МО МР «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица, в соответствие с федеральным и республиканским законодательством), по вопросам противодействия коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
82.1 | Мероприятие 5.5.1.1. Ежеквартальный анализ эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО МР «Печора» |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 94 Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО МР «Печора» |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
83 | Основное мероприятие 5.5.2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации МО МР «Печора», имеющие статус отдельного юридического лица, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Реализация единой антикоррупционной политики Республики Коми | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
83.1 | Мероприятие 5.5.2.1. Контроль за представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений. |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
83.2 | Мероприятие 5.5.2.2. Контроль выполнением мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренными статьей 13.3 Федерального закона от 25.122.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 95 Реализация муниципальными учреждениями единой антикоррупционной политики |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
84 | Основное мероприятие 5.5.3. Проведение проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления МО МР «Печора», отраслевые (функциональные) органы администрации МО МР «Печора» имеющие статус отдельного юридического, в части целевого и эффективного использования бюджетных средств | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" , Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Угловская И.А. - Начальник управления финансов МР «Печора» Поведишникова В.В. - председатель Контрольно-счетной комиссии МР "Печора" | Предупреждение незаконного и неэффективного проведения финансовых и хозяйственных операций | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
84.1 | Мероприятие 5.5.3.1. Организация проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений в части целевого и эффективного использования бюджетных средств |  |  | Снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
84.2 | Мероприятие 5.2.3.2 Организация проверок деятельности подведомственных муниципальных унитарных предприятий в части целевого и эффективного использования бюджетных средств |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 96 Законное и эффективное проведение финансовых и хозяйственных операций |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 6 «Противодействие коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Печора»
85 | Основное мероприятие 5.6.1. Разработка (актуализация принятых) муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Приведение муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» в соответствие с федеральным и (или) республиканским законодательством в сфере противодействия коррупции | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
85.1 | Мероприятие 5.6.2.1. Своевременная разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых актов (в течении 30 дней со дня принятия или изменения федерального и республиканского законодательства о противодействии коррупции) |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 97 Соответствие муниципальных правовых актов сельских поселений, расположенных на территории МО МР "Печора" по вопросам противодействия коррупции федеральному и республиканскому законодательству о противодействии коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
86 | Основное мероприятие 5.6.2. Организация и проведение семинаров с депутатами советов муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», и муниципальными служащими муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», по вопросам противодействия коррупции | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г. - главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции депутатов советов муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» муниципальных служащих муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2020 год 3; 2021 год 1; 2021 год 3; 2022 год 1; 2022 год 3
86.1 | Мероприятие 5.6.2.1. Организация и проведение семинаров с депутатами советов муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», и муниципальными служащими муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», по вопросам противодействия коррупции |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2020 год 3; 2021 год 1; 2021 год 3; 2022 год 1; 2022 год 3
| Контрольное событие 98 Участие в семинарах по вопросам противодействия коррупции депутатов советов муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора», и муниципальных служащих муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора». |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1; 2020 год 3; 2021 год 1; 2021 год 3; 2022 год 1; 2022 год 3
87 | Основное мероприятие 5.6.3. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции в сельских поселениях, расположенных в границах МО МР «Печора» | Серов В. А. - и.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Негодов А. Г.- главный специалист по противодействию коррупции администрации муниципального района "Печора" | Соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» отраслевыми (функциональными) органами администраций муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах МО МР «Печора» имеющих статус отдельного юридического лица, требований законодательства о противодействии коррупции. Реализация единой антикоррупционной политики Республики Коми | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
87.1 | Мероприятие 5.6.3.1. Организация предоставления отчетов по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в сельских поселениях, расположенных в границах МО МР «Печора» |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 99 Предоставление отчета по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции администрациями сельских поселений, находящихся на территории МО МР "Печора" |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 193950.4 |  | 1362.5 | 192587.9 | 0 | 168813.4 |  | 1399.3 | 167414.1 |  | 166871.8 |  | 1446 | 165425.8 | #REF!
"