## Приложение 1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[7 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по МО МР "Печора" по I, II, III, IV этапам, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 385 | 226 | 115 | 111 | 9093.93 | 5508.51 | 3585.42 | 279677687.15 | 261556552.79 | 11012907.48 | 7108226.88
Итого по МО МР "Печора" с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 372 | 221 | 115 | 106 | 8900.43 | 5508.51 | 3391.92 | 275322687.15 | 261556552.79 | 11012907.48 | 2753226.88
Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32807581.42 | 31167202.35 | 1312303.26 | 328075.81
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.52 | 4 | 2012-09-10 | IV.2019 | IV.2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62.3 | 41.7 | 20.6 | 2056700 | 1953865 | 82268 | 20567
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 2013-12-04 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 8 | 7 | 1 | 475.2 | 422.7 | 52.5 | 14215000 | 13504250 | 568600 | 142150
3 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 6 | 6 | 0 | 356.8 | 356.8 | 0 | 10803900 | 10263705 | 432156 | 108039
4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 2012-08-30 | IV.2019 | IV.2020 | 10 | 3 | 1 | 2 | 152 | 61.9 | 90.1 | 3509771.42 | 3334282.85 | 140390.86 | 35097.71
5 | г. Печора, ул. Мехколонна № 53, д. 13 | 24 | 2013-11-11 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 92.4 | 0 | 92.4 | 2222210 | 2111099.5 | 88888.4 | 22222.1
Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 31 | 18 | 4 | 14 | 648.35 | 187.1 | 461.25 | 20257550 | 19244672.5 | 810302 | 202575.5
1 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 21 | 7 | 2012-12-05 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113.9 | 0 | 113.9 | 3567031.36 | 3388679.79 | 142681.25 | 35670.32
2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д.16 | 7 | 2013-07-09 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 69 | 42.7 | 26.3 | 2160888.18 | 2052843.77 | 86435.53 | 21608.88
3 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д.17 | 5 | 2013-04-12 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1957326.25 | 1859459.94 | 78293.05 | 19573.26
4 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 2013-12-09 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1305928.07 | 1240631.67 | 52237.12 | 13059.28
5 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 2013-12-13 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.6 | 0 | 42.6 | 1334113.57 | 1267407.89 | 53364.54 | 13341.14
6 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 3 | 0 | 3 | 65.3 | 0 | 65.3 | 2045014.47 | 1942763.74 | 81800.58 | 20450.15
7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.51 | 34 | 2013-12-05 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25.1 | 0 | 25.1 | 786062.22 | 746759.11 | 31442.49 | 7860.62
8 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 2013-11-06 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 4620800 | 4389760 | 184832 | 46208
9 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49.85 | 0 | 49.85 | 1561163.42 | 1483105.25 | 62446.54 | 15611.63
10 | г. Печора, п. Трубоседъёль, ул. Аэропортовская, д. 16А | 31 | 2013-11-21 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 919222.46 | 873261.34 | 36768.9 | 9192.22
Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 319 | 187 | 96 | 91 | 7306.88 | 4438.31 | 2868.57 | 226612555.73 | 211144677.94 | 8890302.22 | 6577575.57
Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 306 | 182 | 96 | 86 | 7113.38 | 4438.31 | 2675.07 | 222257555.73 | 211144677.94 | 8890302.22 | 2222575.57
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 306 | 182 | 96 | 86 | 7113.38 | 4438.31 | 2675.07 | 222257555.73 | 211144677.94 | 8890302.22 | 2222575.57
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 2014-12-10 | IV.2022 | IV.2023 | 25 | 11 | 6 | 5 | 658.2 | 343.8 | 314.4 | 20565458.97 | 19537186.03 | 822618.35 | 205654.59
2 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 2013-07-10 | IV.2022 | IV.2023 | 8 | 5 | 4 | 1 | 244.29 | 213.1 | 31.19 | 7632841.05 | 7251199 | 305313.64 | 76328.41
3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 2013-07-10 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 145.85 | 88.5 | 57.35 | 4557083.25 | 4329229.09 | 182283.33 | 45570.83
4 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул.Уральская, д. 1 | 3 | 2015-02-18 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 0 | 42.7 | 1334161.51 | 1267453.43 | 53366.46 | 13341.62
5 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 2014-11-28 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 4 | 3 | 1 | 206.27 | 144.9 | 61.37 | 6444906.15 | 6122660.84 | 257796.25 | 64449.06
6 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 22 | 2013-07-26 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 0 | 26.2 | 818619 | 777688.05 | 32744.76 | 8186.19
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 246-р | 2016-03-18 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 85 | 42.9 | 42.1 | 2655825 | 2523033.75 | 106233 | 26558.25
8 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 2014-04-06 | IV.2022 | IV.2023 | 21 | 6 | 2 | 4 | 246.2 | 76.9 | 169.3 | 7692519 | 7307893.05 | 307700.76 | 76925.19
9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 2012-08-30 | IV.2022 | IV.2023 | 16 | 8 | 6 | 2 | 485 | 364.1 | 120.9 | 15153825 | 14396133.75 | 606153 | 151538.25
10 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д.17 | 4 | 2013-04-08 | IV.2022 | IV.2023 | 17 | 10 | 10 | 0 | 408.7 | 408.7 | 0 | 12769831.51 | 12131339.93 | 510793.26 | 127698.32
11 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 3 | 1 | 2015-01-14 | IV.2022 | IV.2023 | 16 | 7 | 5 | 2 | 394.73 | 279.6 | 115.13 | 12333338.85 | 11716671.91 | 493333.55 | 123333.39
12 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 2014-05-20 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 2027800.51 | 1926410.48 | 81112.02 | 20278.01
13 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 25 | 2013-11-21 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.4 | 0 | 100.4 | 3136998 | 2980148.1 | 125479.92 | 31369.98
14 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 2015-03-25 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 11 | 7 | 4 | 654.6 | 407 | 247.6 | 20452977 | 19430328.15 | 818119.08 | 204529.77
15 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 2015-04-25 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 5 | 4 | 1 | 297.53 | 232.6 | 64.93 | 9296324.85 | 8831508.61 | 371852.99 | 92963.25
16 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1478-р | 2015-12-30 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 8 | 8 | 0 | 481 | 481 | 0 | 15028845 | 14277402.75 | 601153.8 | 150288.45
17 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1145-р | 2016-10-13 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 12 | 11 | 1 | 530.2 | 486.9 | 43.3 | 16566099 | 15737794.05 | 662643.96 | 165660.99
18 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 1162-р | 2016-10-21 | IV.2023 | IV.2024 | 18 | 11 | 6 | 5 | 474.2 | 268.3 | 205.9 | 14816379 | 14075560.05 | 592655.16 | 148163.79
19 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1478-р | 2015-12-30 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 8 | 5 | 3 | 493.8 | 301.2 | 192.6 | 15428781 | 14657341.95 | 617151.24 | 154287.81
20 | г. Печора, ул. Первомайская, д.15 | 1311-р | 2016-12-02 | IV.2023 | IV.2024 | 97 | 64 | 14 | 50 | 1073.61 | 233.91 | 839.7 | 33544942.08 | 31867694.97 | 1341797.69 | 335449.42
Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 13 | 5 | 0 | 5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 4355000 | 0 | 0 | 4355000
1 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 36.5 | 0 | 36.5 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000
2 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000
3 | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 36 | 2013-12-13 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 104.9 | 0 | 104.9 | 1865000 | 0 | 0 | 1865000