Приложение 2 к вносимым изменениям

Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилье, жилищно-коммунальное

хозяйство и территориальное развитие

МО МР «Печора»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Жильё, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное**

**развитие МО МР «Печора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | | Срок  реализации | | Ожидаемый  непосредственный  результат   (краткое   описание) | | | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | | Связь с   показателями  муниципальной   программы  (подпрограммы) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда | Администрация МР «Печора» «Управления капитальным строительством» | | 2014-2020гг | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | | | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | | -- | | |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МР «Печора»  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», «Управление капитальным строительством» | | 2014-2020гг | | Модернизация объектов коммунальной сферы  Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы.  Ухудшение качества питьевой воды | | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры  Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 1.1.3 | Обеспечение реализации инвестиционных проектов (услуги технического заказчика) | Админис-трация МР «Печора»  «Управление капитальным строительством» | | 2014-2020 | | Улучшение качества жизни населения. | | | Ухудшение качества жизни населения. | |  | | |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Администрация МР «Печора»  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» | | 2014-2020 | | Улучшение качества жизни населения. | | | Ухудшение качества жизни населения. | |  | | |
| 1.1.5 | Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация МР «Печора»  «Отдел архитектуры и градостроительства» | | 2014-2020гг | | Повышение качества предоставляемых жилищных услуг | | | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | | -- | | |
| 1.1.6 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. | Администрация МР «Печора»  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», «Управление капитальным строительством» | | 2014-2020гг | | Модернизация объектов коммунальной сферы | | | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | -- | | |
| 1.1.7 | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | Админис-трация МР «Печора»  «Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | | 2014-2020гг. | | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | | | Ухудшение уровня благоустройства и качества городской среды | |  | | |
| 1.1.8 | Отлов и содержание безнадзорных животных | | Админис-трация МР «Печора» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» | 2014-2020гг. | | - предупреждения угрозы жизни и здоровью людей;  - предупреждения и ликвидации болезней животных и их последствий;  - защиты населения от болезней, общих для человека и животных;  - регулирования численности безнадзорных животных. | | | Ухудшение состояния санитарно-эпидемиологической обстанвки | |  | | |
| 1.1.9 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | | Администрация МР «Печора»  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» | 2014-2020гг | | Повышение качества предоставляемых жилищных услуг | | | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | |  | | |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного**  **строительства на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство | Админис-трация МР «Печора» «Отдел архитектуры и градостроительства» | | 2014-2015 | | Улучшение условий проживания населения | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | | Доля участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой в целях нового строительства, в общем количестве земельных участков предполагаемых | |
| **Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Поддержание в надлежащем состоянии существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение осуществления дорожной деятельности | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.4 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020 гг. | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.5 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020 гг. | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | |  |
| 3.1.6. | Мероприятия в области пассажирского транспорта | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020 гг. | | Повышение доступности транспортных услуг для населения | | | Снижениедоступности транспортных услуг для населения | | | |  |
| 3.1.7 | Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | Админис-трация МР «Печора»  «Отдел благоустройства и градостроительства» | | 2014-2020гг | | Обеспечение потребностей населения | | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | |  |
| **Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги**  **МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Недопущение роста задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | | Организации жилищно-коммунального комплекса | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.2 | Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.3. | Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.4. | Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.5. | Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления  жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.6. | Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | | Органы местного самоуправления | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.7. | Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | | Организации жилищно-коммунального комплекса | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 4.1.8. | Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления; Отдел судебных приставов по Печорскому району | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| **Подпрограмма 5 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Реализация мероприятий, исполнение которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых за-трат на обеспечение энергоснабжения» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Админис-трация МР «Печора» «Отдел архитектуры и градостроительства» | | 2014-2015 | | - оптимизация расходов бюджетных учрежде-ний муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги;  - сокращение нерационального расходования топ-ливно - энергетических и водных ресурсов на тер-ритории МО МР «Печора». | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | |  | |
| 5.1.2 | Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг. | Администрация МР «Печора» | | 2014-2015 | | - оптимизация расходов бюджетных учрежде-ний муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги;  - сокращение нерационального расходования топ-ливно - энергетических и водных ресурсов на тер-ритории МО МР «Печора». | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | |  | |
| 5.1.3 | Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях. | Управление образования МР «печора», Управление культуры и туризма МР «Печора»,  Администрация МР «печора» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» | | 2014-2015 | | - оптимизация расходов бюджетных учрежде-ний муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги;  - сокращение нерационального расходования топ-ливно - энергетических и водных ресурсов на тер-ритории МО МР «Печора». | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | |  | |