Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от « 02 » февраля № 67-р

План мероприятий («дорожной карты»)

«Обеспечение безопасности ограждающей противопаводковой защитной дамбы в пгт Путеец Печорского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести конкурс по определению организации эксплуатирующей ГТС | А.Ю. Канищев | после исп. п.п. 3, 4, 5, 6 |  |
| 2 | Организовать проведение преддекларационного обследования ГТС с участием представителя Ростехнадзора | А.М. Шадчин | с 01.06.2021 |  |
| 3 | Организовать разработку проектной документации ГТС | А.Ю. Канищев | после обследования |  |
| 4 | Организовать разработку Критериев безопасности ГТС | Г.С. Яковина | 01.05.2021 |  |
| 5 | Организовать разработку Паспорта безопасности ГТС | Г.С. Яковина | 01.05.2021 |  |
| 6 | Организовать разработку Правил эксплуатации ГТС | Г.С. Яковина | 01.05.2021 |  |
| 7 | Организовать разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | А.М. Шадчин | 01.05.2021 |  |
| 8 | Организовать разработку Плана ликвидации аварий ГТС | А.М. Шадчин | 01.05.2021 |  |
| 9 | Рассчитать размер вероятного вреда в результате аварии ГТС | С.М. Закиров,  А.М. Шадчин | 15.05.2021 |  |
| 10 | Организовать получение заключения МЧС России о готовности эксплуатирующей ГТС организации | А.М. Шадчин | после исп.  п.п. 1 - 9 |  |
| 11 | Организовать разработку Декларации безопасности ГТС | А.Ю. Канищев,  С.М. Закиров | после исп.  п.п. 1 - 10 |  |
| 12 | Организовать проведение государственной экспертизы Декларации безопасности ГТС | С.М. Закиров | после исп.  п.п. 1 - 11 |  |
| 13 | Организовать передачу ГТС из муниципальной собственности в республиканскую | Г.С. Яковина | после исп.  п.п. 1 - 12 |  |