| попопопо АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |
| « 19 » июня 2014 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 535-р |
| О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района «Печора» от 29.03.2013 г. № 230-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО МР «Печора» |  |  |

На основании протокола совещания от 19.05.2014 г. по внесению изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной   сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО МР «Печора», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию сети муниципальных учреждений культуры, целевые показатели (нормативы) оптимизации и параметры по достижению, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального района «Печора»  от 29.03.2013 г. № 230-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной   сферы,  направленные на повышение эффективности сферы культуры МО МР «Печора»:

1.1. Изменения в приложении к распоряжению изложить в редакции согласно приложению.

1.2.  Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: «Управлению культуры и туризма МР «Печора».

1.3. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: «Контроль    за    исполнением    настоящего    распоряжения   возложить   на заместителя главы администрации муниципального района «Печора» Калинина Н.Л.»

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном портале администрации МР «Печора».

| И.о. главы администрации | О.М. Барабкин |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации  МР «Печора»

от 19 июня 2014 г. № 535-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ в МО МР «Печора»

- 1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО МР «Печора» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни населения МО МР «Печора» путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций МО МР «Печора» и Республики Коми, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов МО МР «Печора», обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО МР «Печора».

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание социокультурных центров в сельских населенных пунктах МО МР «Печора»;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации населения МО МР «Печора»;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация МО МР «Печора» во внутреннем и внешнем культурно-туристском пространстве.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |

;

- увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР «Печора», в том числе включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |

;

- увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,177 | 0,177 | 0,207 | 0,215 | 0,220 | 0,225 | 0,230 |

;

- увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

;

- повышение уровня удовлетворенности граждан МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72,5 | 73 | 73,5 | 75 | 80 | 85 | 90 |

;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО МР «Печора»:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,5 | 59 | 61,9 | 66,7 | 76,1 | 85,7 | 100 |

;

- увеличение средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора», выделяемых ежегодно, для грантовой поддержки творческих проектов в области культуры и искусства, стимулирования творческой деятельности самодеятельных коллективов МО МР «Печора»:

(тыс. рублей)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | 645 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |

;

- увеличение количества экскурсий, осуществляемых в МО МР «Печора»:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

;

- увеличение количества грантов для молодых дарований в МО МР «Печора»:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

;

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в МО МР «Печора» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжением Правительства Республики Коми «Об утверждении индикативных значений показателей средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Республике Коми на 2013-2018 годы» от 24.01.2013 г. № 12-р;

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение дублирующих структур.

- реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- 4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми «Об утверждении индикативных значений показателей средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Республике Коми на 2013-2018 годы» от 24.01.2013 г. № 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Печора», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Коми»:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,2 | 59,7 | 67,1 | 76,1 | 85,2 | 103,4 | 103,4 |

- численность работников учреждений сферы культуры и искусства МО МР «Печора»:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 235 | 179,4 | 191 | 193 | 193 | 193 |

- среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры и искусства МО МР «Печора»:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14110 | 23206 | 27577 | 34058 | 41312 | 55317 | 60682 |

- 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Основные мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, и их руководителей | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | I квартал 2013 г. |
| 2 | Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи Управлением культуры и туризма МР «Печора» муниципальным учреждениям культуры по разработке показателей эффективности деятельности работников | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | III квартал 2013 г. |
| 3 | Проведение мероприятий в отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; по расширению перечня платных услуг; по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | Аналитическая записка Администрации МР «Печора» в Министерство культуры Республики Коми | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 4 | Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры по видам учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Постановление администрации МР «Печора», приказ Управления культуры и туризма МР «Печора», локальные акты муниципальных учреждений культуры | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 5 | Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Республики Коми с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры» | Постановление администрации МР «Печора», приказ Управления культуры и туризма МР «Печора», локальные акты муниципальных учреждений культуры | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 6 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Постановление администрации МР «Печора», приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | Ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 7 | Внесение изменений в Постановление администрации МР «Печора» от 23 сентября 2008 г. № 1218 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального района «Печора», обеспечивающее достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597) | Постановление администрации МР «Печора», приказ Управления культуры и туризма МР «Печора», локальные акты муниципальных учреждений культуры | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежегодно |
| 8 | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, исключение дублирующих структур в соответствии методическими рекомендациями по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура, увязанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежегодно |
| 9 | Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышения качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни | Постановление администрации МР «Печора», приказ Управления культуры и туризма МР «Печора»; | Администрация МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений, размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (100% сведений, предусмотренных законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми актами) | Управление культуры и туризма МР «Печора», администрация МР «Печора» |  | Ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами |
| 11 | Проведение проверок (мониторинга) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок, справки | Управление культуры и туризма МР «Печора», администрация МР «Печора» |  | ежегодно |
| 12 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | постоянно |
| 13 | Соблюдение соотношений средней заработной платы руководителей и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений (не более 1:5) | соблюдение установленного уровня соотношения | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 14 | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов), осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами для осуществления мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, в том числе по результатам проведения аттестации, организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | аналитическая записка Управления культуры и туризма в Министерство культуры Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежегодно |
| 15 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений на основе примерной формы трудового договора согласно приложению № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 16 | Представление в Министерство культуры Республики Коми информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | информация органов местного самоуправления в Министерство культуры Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | Ежегодно, начиная с 2013 г. |
| 17 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов, обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-1:0,5 | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора», обеспечение соответствия предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, соотношения установленной доли средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 18 | Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников» и заключение трудовых договоров | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора», трудовые договоры с руководителями, трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры |  | ежегодно |
| 19 | Проведение мероприятий по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт», разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми | внесение изменений в положение об аттестации | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | по мере необходимости |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |  |
| 20 | Создание постоянно действующей рабочей группы Управления культуры и туризма МР «Печора» по оценке результатов реализации «дорожной карты», обеспечение деятельности созданной группы | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 2013 г. |  |
| 21 | Расчет потребности и учет при формировании республиканского бюджета Республики Коми расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | расчеты потребности расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно |  |
| 22 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | Аналитическая записка Управления культуры и туризма МР «Печора» в Министерство культуры Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно, ежеквартально |  |
| 23 | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Управление культуры и туризма МР «Печора», муниципальные учреждения культуры | 2013-2018 годы |  |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно |  |
| 25 | Обеспечение координации работы по реализации в Республике Коми независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов | Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно |  |
| 26 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | создание официальных сайтов учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 27 | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании, утверждение планов по улучшению качества их работы | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно |  |
| 28 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества организаций культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Управление культуры и туризма МР «Печора» | ежегодно |  |
| 29 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | представление отчета о реализации независимой системы оценки качества работы организаций культуры в Министерство культуры Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 2014-2018 годы |  |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 30 | Внесение изменений муниципальными учреждениями культуры Республики Коми в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников, их дальнейшая корректировка и актуализация | локальные акты муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения |  | III квартал 2014 г., далее ежегодно |
| 31 | Обеспечение методического руководства по внесению изменений муниципальными учреждениями культуры в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения | письмо органов местного самоуправления в Республике Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | II квартал 2014г., далее ежегодно |
| 32 | Внесение изменений в муниципальные «дорожные карты» в сфере культуры, содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012-2018 годах, их дальнейшая корректировка и актуализация | Распоряжение администрации МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | II квартал 2014г., далее ежегодно |
| 33 | Корректировка муниципальных программ в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям «дорожной карты» | нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежегодно |
| 34 | Обсуждение хода реализации муниципальной «дорожной карты» на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | протокол, соглашение | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | 1 раз в полугодие |
| 35 | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | формы статистического наблюдения | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежеквартально |
| 36 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Республике Коми Программы поэтапного совершенствования системы труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» | отчет в Министерство экономического развития Республики Коми | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  | ежегодно |

6. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МР «Печора», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

| Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Республики Коми: |  |  | МО МР "Печора" |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория работников: |  |  | Работники учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.-2016 г. | 2014 г.-2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики | 194 | 233 | 300 | 277 | 270 | 265 | 261 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 55 663 | 54 738 | 53 800 | 52 900 | 52 100 | 51 200 | 50 400 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 287 | 235 | 179,4 | 191 | 193 | 193 | 193 | х | х |
| 4 | Численность населения МО Республики Коми, чел. | 55 663 | 54 738 | 53 800 | 52 900 | 52 100 | 51 200 | 50 400 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО МР "Печора" | х | 62,2 | 67,1 | 76,2 | 85,2 | 103,4 | 103,4 | х | х |
| 7 | Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. | 33 971 | 37 306 | 41 100 | 44 700 | 48 500 | 53 500 | 58 700 | х | х |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | 117,6 | 109,8 | 110,2 | 108,8 | 108,5 | 110,3 | 109,7 | х | х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 14 110 | 23 206 | 27 577 | 34058 | 41312 | 55317 | 60682 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | 113,9 | 164,5 | 118,8 | 123,5 | 121,3 | 133,9 | 109,7 | х | х |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 3,39 | 4,77 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | х | х |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 63,3 | 85,2 | 77,3 | 101,6 | 124,6 | 166,8 | 183 | 303,5 | 653,3 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. | х | 21,9* | 0,00 | 16,4 | 39,4 | 81,6 | 97,8 | 55,8 | 235,2 |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. | х | 20,9 | 0,0 | 15,6 | 37,4 | 77,4 | 92,7 | 53 | 223,1 |
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | х | 18,9 | 24 | 23,4 | 27,1 | 36,3 | 39,8 | 74,6 | 150,8 |
| 18 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,1 |
| 19 | от оптимизации численности персонала,в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | х | 18,9 | 24 | 23,4 | 27,1 | 36,3 | 39,8 | 74,5 | 150,6 |
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| 21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 2 | 4,2 | 5,1 | 2,8 | 12,1 |
| 22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22) | х | 21,9 | 0,00 | 16,4 | 39,4 | 81,6 | 97,8 | 55,8 | 235,2 |
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 * 100) | х | 86,4 | 0,0 | 142,9 | 68,9 | 44,5 | 40,7 | х | х |
|  | * Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средства бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, предусматриваются путем увеличения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.

В связи с тем, что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема муниципального задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, включенной в муниципальное задание учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).

Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.

___________________________________

- К.К. Потапова