## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от __.__.2021 г. № ____ Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28.12.2020 г. № 1344
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2021-2023 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г
[8 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2021 г. | 2023 г. | 144246.1 | 48420.3 | 0 | 17324.2 | 22447.6 | 8290.8 | 357.7 | 47912.9 | 17324.2 | 22528.9 | 7709.8 | 350 | 47912.9 | 17324.2 | 22528.9 | 7709.8 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2021 г. | 2023 г. | 103027.4 | 34241.6 | 0 | 11784 | 22447.6 | 0 | 10 | 34392.9 | 11784 | 22528.9 | 0 | 80 | 34392.9 | 11784 | 22528.9 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2021 г. | 2023 г. | 41218.7 | 14178.7 | 0 | 5540.2 | 0 | 8290.8 | 347.7 | 13520 | 5540.2 | 0 | 7709.8 | 270 | 13520 | 5540.2 | 0 | 7709.8 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2021 г. | 2023 г. | 1805.29 | 1805.29 | 0 | 0 | 62.79 | 1609.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Реализация проектов, победивших в XVI Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" |  |  |  | 01.2020 г. | 05.2021 г. | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 1
| Контрольное событие 2 Реализован проект, победивший в XVI Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" |  |  |  | 01.2021 г. | 05.2021 г. | bar: 3 to 1
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры (проект "Местный дом культуры") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Осуществлен капитальный ремонт кровли здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 2 to 3
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Модернизация библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Осуществлена модернизация библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 3
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 5 Детские школы искусств оснащены музыкальными нструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 2
2.5. | Мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 1109.5 | 1109.5 | 0 | 0 | 0 | 1109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 6 Осуществлен капитальный ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 2 to 3
2.6. | Мероприятие 1.2.6. Ремонт кровли здания МАУ "Кинотеатр им.М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 7 Осуществлен ремонт кровли здания МАУ "Кинотеатр им.М. Горького" |  |  |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 3
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада здания МАУ "Кинотеатр им.М. Горького" |  |  |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 8 Разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада здания МАУ "Кинотеатр им. М. Горького" |  |  |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 3
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 31122.496 | 31122.496 | 5343.4 | 22227.3 | 3076.596 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 384.4 | 384.4 | 0 | 192.2 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 9 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 2
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Региональный проект "Культурная среда" - оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 5417 | 5417 | 4901.1 | 257.9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 10 Реализован региональный проект "Культурная среда" детские школы искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 2
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры (проект "Местный дом культуры") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 821.5 | 821.5 | 442.3 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструменты в, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 447.7 | 447.7 | 0 | 358.1 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 178.496 | 178.496 | 0 | 142.8 | 35.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятие 1.3.5. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 1745.9 | 1745.9 | 0 | 1200 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 667.9 | 667.9 | 0 | 588 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятие 1.3.6. Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 350 | 350 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14 Реализован народный проект в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми , прошедший отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г.
3.7. | Мероприятие 1.3.6. Обеспечение развития модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 7607.3 | 7607.3 | 0 | 6846.6 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 15 Обеспечено развитие модельной библиотеки на основе регионального модельного стандарта |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 3
3.8. | Мероприятие 1.3.7. Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры железнодорожников |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 8220.2 | 8220.2 | 0 | 7398.2 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Осуществлен капитальный ремонт кровли здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 2 to 3
3.9. | Мероприятие 1.3.8. Капитальный ремонт системы наружной канализации здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 1328.7 | 1328.7 | 0 | 1195.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Осуществлен капитальный ремонт системы наружной канализации здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 2 to 3
3.10. | Мероприятие 1.3.9. Капитальный ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ГО "Досуг") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 3953.4 | 3953.4 | 0 | 3558.1 | 0 | 395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Осуществлен капитальный ремонт кровли здания МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 2 to 3
| Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 05.2021 г. | 12.2021 г. | 152.5 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.11. | Мероприятие 1.4.1. Приобретение оборудования для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  | 05.2021 г. | 12.2021 г. | 152.5 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Приобретено оборудование для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  | 05.2021 г. | 12.2021 г.
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
4. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2021 г. | 2023 г. | 358659.3 | 119889.7 | 0 | 35717.8 | 48127.9 | 22504 | 13540 | 119384.8 | 35719.5 | 48391.3 | 20074 | 15200 | 119384.8 | 35719.5 | 48391.3 | 20074 | 15200 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2021 г. | 2023 г. | 201478 | 66967.6 | 0 | 21862.2 | 42105.4 | 0 | 3000 | 67255.2 | 21863.9 | 42391.3 | 0 | 3000 | 67255.2 | 21863.9 | 42391.3 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
4.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2021 г. | 2023 г. | 70450 | 25466 | 0 | 7617.8 | 0 | 14948.2 | 2900 | 22492 | 7617.8 | 0 | 12374.2 | 2500 | 22492 | 7617.8 | 0 | 12374.2 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
4.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2021 г. | 2023 г. | 59421 | 18711 | 0 | 4155.2 | 0 | 7555.8 | 7000 | 20355 | 4155.2 | 0 | 7699.8 | 8500 | 20355 | 4155.2 | 0 | 7699.8 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
4.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2021 г. | 2023 г. | 27310.3 | 8745.1 | 0 | 2082.6 | 6022.5 | 0 | 640 | 9282.6 | 2082.6 | 6000 | 0 | 1200 | 9282.6 | 2082.6 | 6000 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
5. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2021 г. | 2023 г. | 102215.2 | 33482.9 | 0 | 8286.9 | 22896 | 0 | 2300 | 34366.1 | 8286.9 | 23479.2 | 0 | 2600 | 34366.2 | 8286.9 | 23479.3 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 102215.2 | 33482.9 | 0 | 8286.9 | 22896 | 0 | 2300 | 34366.1 | 8286.9 | 23479.2 | 0 | 2600 | 34366.2 | 8286.9 | 23479.3 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2021 г. | 2023 г. | 328.5 | 328.5 | 0 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2021 г. | 2023 г. | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 25 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том 8числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 3
6.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 26 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 2455 | 2455 | 0 | 0 | 640.5 | 1814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.4.1. Мероприятие 2.4.1.Участие в Масштабном проекте "Коми му кузя ме муна..." ("Я иду землею коми...") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 1253.5 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 06.2021 г. | 12.2021 г. | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 28 Принято участие в Масштабном проекте "Коми му кузя ме муна..." ("Я иду землею коми...") |  |  |  | 06.2021 г. | 12.2021 г.
7.2. | Мероприятие 2.4.2. Участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 506.6 | 506.6 | 0 | 0 | 506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 133.9 | 133.9 | 0 | 0 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | 308.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
| Контрольное событие 29 Принято участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  |  |  | 01.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2021 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
8.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 30 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 2; 2; 2
8.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 31 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
9. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 33 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
10. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 34 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 35 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
11. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2021 г. | 2023 г. | 27213.1 | 9122.7 | 0 | 0 | 9122.7 | 0 | 0 | 9045.2 | 0 | 9045.2 | 0 | 0 | 9045.2 | 0 | 9045.2 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2021 г. | 2023 г. | 23523.6 | 7841.2 | 0 | 0 | 7841.2 | 0 | 0 | 7841.2 | 0 | 7841.2 | 0 | 0 | 7841.2 | 0 | 7841.2 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 36 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 3634 | 1263 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 1185.5 | 0 | 1185.5 | 0 | 0 | 1185.5 | 0 | 1185.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | 55.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 37 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
12. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2021 г. | 2023 г. | 23863.2 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2021 г. | 2023 г. | 23863.2 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | 7954.4 | 0 | 7954.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 38 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2021 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 5 Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры
13. | Основное мероприятие 5.1. Проведение работ по благоустройству прилегающей территорий к учреждениям культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  |  | 07.2021 г. | 12.2021 г. | 3792.9 | 3792.9 | 0 | 0 | 3792.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 5.1.1. Ремонт асфальтового покрытия возле здания Дома культуры железнодорожников |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 07.2021 г. | 12.2021 г. | 3792.9 | 3792.9 | 0 | 0 | 3792.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 39 Отремонтировано асфальтовое покрытие возле здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 07.2021 г. | 12.2021 г. | bar: 3
| Всего по программе | [5 empty] | 695913.586 | 258546.686 | 5343.4 | 83556.2 | 118622.386 | 34694 | 16330.7 | 218683.4 | 61330.6 | 111419 | 27783.8 | 18150 | 218683.5 | 61330.6 | 111419.1 | 27783.8 | 18150
242215.986
[9 empty] | цб | 7954.4 | пикм | 8290.8
[9 empty] | пмцбс | 23490.1 | кино | 7555.8
[9 empty] | мер | 42840.9 | досуг | 15028.1
[9 empty] | дши | 23154
[9 empty] | укит | 9142.7
автохоз
[9 empty] | эп | 6022.5
112604.6