## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от " 27" июля 2021 г. № 875
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от 28 декабря 2020 г. № 1335
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие образования" на 2021-2023 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 179388 | 57797.6 | 0 | 624.6 | 57173 | 0 | 60835.2 | 0 | 635.9 | 60199.3 | 0 | 60755.2 | 0 | 635.9 | 60119.3 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 175595.2 | 56548.4 | 0 | 0 | 56548.4 | 0 | 59563.4 | 0 | 0 | 59563.4 | 0 | 59483.4 | 0 | 0 | 59483.4 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 1 Оказание услуг населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | bar: 2021 год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 3792.8 | 1249.2 | 0 | 624.6 | 624.6 | 0 | 1271.8 | 0 | 635.9 | 635.9 | 0 | 1271.8 | 0 | 635.9 | 635.9 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3 to 2021 год 4
10.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2023год 4
| Контрольное событие 3 Обеспечение функционирования дошкольных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 1171805 | 388393.4 | 0 | 388393.4 | 0 | 0 | 391705.8 | 0 | 391705.8 | 0 | 0 | 391705.8 | 0 | 391705.8 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 1171805 | 388393.4 | 0 | 388393.4 | 0 | 0 | 391705.8 | 0 | 391705.8 | 0 | 0 | 391705.8 | 0 | 391705.8 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2021 | 11069.5 | 11069.5 | 0 | 9543.7 | 1525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | 465.3 | 465.3 | 0 | 0 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | 10177.5 | 10177.5 | 0 | 9159.7 | 1017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 5 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 6 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
3.4. | Мероприятие 1.1.3.3. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2021 | 426.7 | 426.7 | 0 | 384 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 6 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 7 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
4 | Основное мероприятий 1.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниипальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2021 | 2023 | 34550.2 | 10720.2 | 0 | 10720.2 | 0 | 0 | 11915 | 0 | 11915 | 0 | 0 | 11915 | 0 | 11915 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1.Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 34550.2 | 10720.2 | 0 | 10720.2 | 0 | 0 | 11915 | 0 | 11915 | 0 | 0 | 11915 | 0 | 11915 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 7 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 165000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 165000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 8 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.1.7.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.1.7.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 6 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
7 | Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2021 | 2023 | 5488.2 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1854.1 | 0 | 1854.1 | 0 | 0 | 1854.1 | 0 | 1854.1 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2021 | 2023 | 5488.2 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1854.1 | 0 | 1854.1 | 0 | 0 | 1854.1 | 0 | 1854.1 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 9 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Основное мероприятие 1.2.1.Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.2.1.1.Обновление программно-меодических комплексов в ДОО в соовтетствии с изменениями в системе образования (внедрение ФГОС ДО) | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,обеспеченных современным программно-методическим оборудованием в условиях введения ФГОС | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие Приобретение современной учебно-методической литературы, программно-меодичеких комплексов в соответствии с ФГОС ДО. | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о приобретении оборудования в условиях введения ФГОС ДО |  | 3 квартал | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
| Основное мероприятие 1.2.2.Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образова¬тельных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.2.2.1. Информаицоное обеспечение родителей по вопросам организации предоставления дополнительных услуг, оказываемых на базе дошкольной образовательной организации | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, оказывающие дополнительные услуги на базе ДОО | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие Оказание допольтельных услуг дошкольными образовательными организациями | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о степени удовлетворённости населения качеством предоставления дополнительных услуг, оказываемых в дошкольных образовательных орагнизациях |  | 3 квартал | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
| Основное мероприятие 1.3.1. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Повышение количества ДОО ,реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.3.1.1.Поддержка разработчиков научно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных образовательных организаций | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятия 1.3.1.2. Организация семинаров по реализации ФГОС в системе дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие Введение ФГОС ДО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение дошкольных образовательных организаций, внедряющих ФГОС в систему дошкольного образования |  | 3 квартал | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
| Основное мероприятие 1.3.3. Профессиональный рост квалифицированных педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.3.3.1.Профессиональный рост квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 10 Аттестация на первую и высшую квалификацционную категорию педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию |  | 3 квартал |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
| Основное мероприятие 1.3.4.Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных эксперименталь¬ных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.3.4.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 1.3.4.2.Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие Проведение муниципальных конкурсов, работа опорно-методических площадок | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы по итога проведения конкурсов, отчёты по работе опорно-методических площадок |  | 3 квартал | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
9 | Основное мероприятие 1.1.9. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 7 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях,приобретении товаров оборудования для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов по программе «Доступная среда» | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2021 год 4
| Основное мероприятие 1.2.0. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 8 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2021 год 4
10 | Мероприятие 1.1.10. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3 to 2021 год 4
10.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2023год 4
| Контрольное событие 10 Обеспечение функционирования дошкольных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1567300.9 | 524760.7 | 0 | 411061.9 | 58698.8 | 55000 | 521310.1 | 0 | 406110.8 | 60199.3 | 55000 | 521230.1 | 0 | 406110.8 | 60119.3 | 55000
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Задача 1 «Обеспечение доступности общего образования»
7 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 319879.9 | 107642.9 | 0 | 654.3 | 106988.6 | 0 | 105927.4 | 0 | 666.3 | 105261.1 | 0 | 106309.6 | 0 | 666.3 | 105643.3 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1.Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2023 | 315906.1 | 106334.3 | 0 | 0 | 106334.3 | 0 | 104594.8 | 0 | 0 | 104594.8 | 0 | 104977 | 0 | 0 | 104977 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 10 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 9 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | bar: 2021 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
11.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 4
| Контрольное событие 12 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучаючихся современных технологических и гуманитарных навыков | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 10 Создание центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
10.2. | Мероприятие 2.1.1.3. Ремонт спортивных залов в мниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 12 Отремонтированные спортивные залы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 1308.6 | 1308.6 | 0 | 654.3 | 654.3 | 0 | 1332.6 | 0 | 666.3 | 666.3 | 0 | 1332.6 | 0 | 666.3 | 666.3 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 11 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
10.4. | Мероприятие 2.1.1.5. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3 to 2021 год 4
19.1. | Мероприятие 2.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3 to 2021 год 4
| Контрольное событие 14 Обеспечение функционирования организаций общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования
8 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", Серов В.А-Глава муниципального района-руководитель администрации | Начальник управления образования МР "Печора",Глава муниципального района-руководитель администрации | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 1482492.3 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 1482492.3 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | 494164.1 | 0 | 494164.1 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 12 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средвами обучения | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
9 | Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 54045.3 | 33347.3 | 0 | 22029.8 | 11317.5 | 0 | 10511 | 0 | 9094.7 | 1416.3 | 0 | 10187 | 0 | 9094.7 | 1092.3 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1.Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания МОУ СОШ № 4 | Глава муниципального района-руководитель администрации В.А.Серов | "Управление капитального строительства" С.М.Закиров | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2021 | 1953.1 | 1953.1 | 0 | 0 | 1953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 13 Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания МОУ СОШ № 4 | Глава муниципального района-руководитель администрации В.А.Серов | Директор МКУ "Управление капитального строительства" С.М.Закиров |  | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
9.2. | Мероприятие 2.1.3.2.Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 7404.2 | 6916.6 | 0 | 0 | 6916.6 | 0 | 405.8 | 0 | 0 | 405.8 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 14 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
9.3 | Мероприятие 2.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 14665.6 | 14665.6 | 0 | 13199.1 | 1466.5 | 0 | 6005.4 | 0 | 5404.9 | 600.5 | 0 | 6005.4 | 0 | 5404.9 | 600.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 15 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
9.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 8619.7 | 8619.7 | 0 | 7757.7 | 862 | 0 | 4099.8 | 0 | 3689.8 | 410 | 0 | 4099.8 | 0 | 3689.8 | 410 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 16 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
9.5. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 18 Мероприятия по обновлению материально технической базы для занятия физической культурой и спортом | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2020 | 2020 | bar: 2021 год 3
9.5. | Мероприятие 2.1.3.5. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2021 | 1192.3 | 1192.3 | 0 | 1073 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 17 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
12.3. | Мероприятие 2.1.3.3. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучаючихся современных технологических и гуманитарных навыков | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 18 Создание центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
12.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 19 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
12.5 | Мероприятие 2.1.3.5. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 20 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
13 | Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов, питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 19 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Основное мероприятие 2.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.1.7.1. Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.1.7.2.Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 18 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
17 | Основное мероприятие 2.1.7. Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 2.1.5. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 19 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
10 | Основное мероприятие 2.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 12720.4 | 4126 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 4297.2 | 0 | 4297.2 | 0 | 0 | 4297.2 | 0 | 4297.2 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
10.1. | Мероприятие 2.1.6.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 12720.4 | 4126 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 4297.2 | 0 | 4297.2 | 0 | 0 | 4297.2 | 0 | 4297.2 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 18 еализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Основное мероприятие 2.2.1.Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.2.1.1.Проведение профессиональных конкурсов для педагогов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.3.1.Проведение конкурса "Учитель года" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы Управления образования об итогах конкурса "Учитель года" | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 17 Проведение муниципальных конкурсов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах |  | ежегодно |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
| Основное мероприятие 2.3.2.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 2.3.2.1.Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 19 Завершение перехода на ФГОС начального общего образования и переход на ФГОС основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о количестве учащихся,перешедших на новые ФГОС |  | 3 квартал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 3; 2022 год 3; 2023год 3
18 | Мероприятие 2.1.7. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1. | Мероприятие 2.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 23 Обеспечение функционирования организаций общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования
11 | Основное мероприятие 2.1.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 129383.4 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
11.1. | Мероприятие 2.1.7.1. Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 129383.4 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | 43127.8 | 43127.8 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 19 реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
12 | Основное мероприятие 2.1.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 90714.9 | 29676.2 | 20565.6 | 8813.8 | 296.8 | 0 | 30981.2 | 22083.4 | 8588 | 309.8 | 0 | 30057.5 | 21425 | 8331.9 | 300.6 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.8.1. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | 90714.9 | 29676.2 | 20565.6 | 8813.8 | 296.8 | 0 | 30981.2 | 22083.4 | 8588 | 309.8 | 0 | 30057.5 | 21425 | 8331.9 | 300.6 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 20 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся в части организации горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
12 | Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2023 | 564.3 | 564.3 | 0 | 507.9 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 21 реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 2089800.5 | 712648.6 | 63693.4 | 530295.9 | 118659.3 | 0 | 689008.7 | 65211.2 | 516810.3 | 106987.2 | 0 | 688143.2 | 64552.8 | 516554.2 | 107036.2 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь"
Задача 1 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
13 | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 81743.3 | 24984.3 | 0 | 138.5 | 24845.8 | 0 | 28379.5 | 0 | 141 | 28238.5 | 0 | 28379.5 | 0 | 141 | 28238.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
13.1. | Мероприятие 3.1.1.1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 80902.3 | 24707.3 | 0 | 0 | 24707.3 | 0 | 28097.5 | 0 | 0 | 28097.5 | 0 | 28097.5 | 0 | 0 | 28097.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 22 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2023год 4
| Контрольное событие 26 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей
13.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 841 | 277 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 282 | 0 | 141 | 141 | 0 | 282 | 0 | 141 | 141 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 23 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
14 | Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | 131.6 | 131.6 | 0 | 72.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
14.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Оснащение организаций дополнительного образовательния оборудованием и создание безопасных условий | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | 50.7 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 4
| Контрольное событие 24 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 27 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | bar: 2021 год 3
21 | Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Основное мероприятие 3.1.4.Государственные языки в системе образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Контрольное событие 23 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр (ежемесячно с сентября по март).Участие в выездных мероприятиях. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Контрольное событие 24 Участие в финале интеллектуальных игр РК, повышение интеллектуального уровня молодежи. Реабилитация подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение подростковой безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Основное мероприятие 3.1.4 Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Основное мероприятие 3.1.3.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
23.1. | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
23.2. | Мероприятие 3.1.5.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 28 Проведение заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
16.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 27 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2020 | 2020 | bar: 2021 год 3
15.1. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | 80.9 | 80.9 | 0 | 72.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 4
| Контрольное событие 25 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | bar: 2021 год 4
15 | Основное мероприятие 3.1.3.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2021 | 2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
15.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
| Контрольное событие 26 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
15.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодеже | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2021 | 2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Контрольное событие 27 Количество выданных и освоенных сертификатов | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
16 | Основное мероприятие 3.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2021 | 2023 | 351.4 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
16.1. | Мероприятие 3.1.4.1.Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 351.4 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 28 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
17 | Мероприятие 3.1.5. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 9054 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
17.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 9054 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | 9054 | 0 | 8963.5 | 90.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 29 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
18 | Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2021 | 2023 | 19714.5 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
18.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 19714.5 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | 6571.5 | 0 | 0 | 6571.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 30 Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21 | Основное мероприятие 3.2.1.Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Приобретение банеров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 33 Приобретено 5 банеров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Проведение конкурса "Социальная реклама" пропаганды здорового образа жизни и активного участия в общественной деятельности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 34 Проведен конкурс "Социальная реклама" пропаганды здорового образа жизни и активного участия в общественной деятельности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20 | Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2021 | 2023 | 495 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
22.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация проведения военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 35 Проведены военно-патриотические игры, вечера памяти, концерты, турниры | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2020 | 2022 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
20.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2021 | 2023 | 495 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 31 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 27. Привлечение молодежи к активному образу жизни, поддержание интереса у молодежи к различным видам спорта | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21 | Основное мероприятин 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21.1. | Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
21.2. | Мероприятие 3.4.1.2.Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 32 Проведение соревнований по разным видам спорта | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
22 | Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2021 | 2023 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
22.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2021 | 2023 | \ | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 33 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
22.2. | Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2021 | 2023 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 34 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 131997.8 | 41820.4 | 0 | 9288.8 | 32531.6 | 0 | 45088.7 | 0 | 9223.2 | 35865.5 | 0 | 45088.7 | 0 | 9223.2 | 35865.5 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Задача 1 «Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
23 | Основное мероприятие 4.1.1.Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2021 | 2023 | 15976.8 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 3; 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023год 2 to 2023год 3
23.1. | Мероприятие 4.1.1.1.Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2021 | 2023 | 15976.8 | 5325.6 |  | 2216.4 | 3109.2 |  | 5325.6 |  | 2216.4 | 3109.2 |  | 5325.6 |  | 2216.4 | 3109.2 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 3; 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023год 2 to 2023год 3
| Контрольное событие 35 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 2 to 2021 год 3; 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023год 2 to 2023год 3
| Основное мероприятие 4.1.2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 15976.8 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0 | 5325.6 | 0 | 2216.4 | 3109.2 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования»
24 | Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2021 | 2023 | 124597.1 | 41762.3 | 0 | 9037.4 | 32724.9 | 0 | 41401.9 | 0 | 9037.4 | 32364.5 | 0 | 41432.9 | 0 | 9037.4 | 32395.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
31.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
24.1. |  | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 124597.1 | 41762.3 | 0 | 9037.4 | 32724.9 | 0 | 41401.9 | 0 | 9037.4 | 32364.5 | 0 | 41432.9 | 0 | 9037.4 | 32395.5 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
| Контрольное событие 36 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» и ее подпрограмм | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
25 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 83236.7 | 27878.9 | 0 | 0 | 27878.9 | 0 | 27678.9 | 0 | 0 | 27678.9 | 0 | 27678.9 | 0 | 0 | 27678.9 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
25.1. | Мероприятие 5.1.2.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 83236.7 | 27878.9 | 0 | 0 | 27878.9 | 0 | 27678.9 | 0 | 0 | 27678.9 | 0 | 27678.9 | 0 | 0 | 27678.9 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023год 4
25.2. | Контрольное событие 37 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» и ее подпрограмм | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 207833.8 | 69641.2 | 0 | 9037.4 | 60603.8 | 0 | 69080.8 | 0 | 9037.4 | 60043.4 | 0 | 69111.8 | 0 | 9037.4 | 60074.4 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 4012909.8 | 1354196.5 | 63693.4 | 961900.4 | 273602.7 | 55000 | 1329813.9 | 65211.2 | 943398.1 | 266204.6 | 55000 | 1328899.4 | 64552.8 | 943142 | 266204.6 | 55000