## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "11 " октября 2021 г. № 1308
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 28 " декабря 2020 г. № 1347
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | 2021 г. | [9 empty] | 2022 г | [7 empty] | 2023 г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2023 | 29626.9 | 17639.8 | [6 empty] | 0 | 17639.8 | 0 | 8987.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8987.1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2023 | 17510.9 | 5523.8 | [6 empty] | 0 | 5523.8 | 0 | 8987.1 | [5 empty] | 8987.1 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2023 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Разработка проектно-сметной документации (в т. ч. прохождение государственной экспертизы) на выполнение работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 1988 | 1988 | [7 empty] | 1988 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 2 Разработана проектно-сметная документация (в т. ч. прохождение государственной экспертизы) на выполнение работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Выполнение инженрных изысканий для выполнения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов (4 дома), расположенных в квартале улиц Ленина, Железнодорожная, н. Островского в г. Печоре с последующей экспертизой | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 700.7 | 700.7 | [7 empty] | 700.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Выполнение инженрных изысканий для выполнения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов (4 дома), расположенных в квартале улиц Ленина, Железнодорожная, н. Островского в г. Печоре с последующей экспертизой | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 1 to 4
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Выполнение ремонта в квартире по адресу: г. Печора, ул. Ленина д. 31 кв. 23 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 220.1 | 220.1 | [7 empty] | 220.1 | bar: 1
| Контрольное событие 4 Выполнен ремонт в квартире по адресу: г. Печора, ул. Ленина д. 31 кв. 23 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 1
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: РК, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 9 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 280 | 280 | [7 empty] | 280 | bar: 2
| Контрольное событие 5 Выполнены работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: РК, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 9 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: РК, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 13 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 322 | 322 | [7 empty] | 322 | bar: 2
| Контрольное событие 6 Выполнены работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: РК, г. Печора, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 13 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2
1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Выполнение ремонта кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 129.4 | 129.4 | [7 empty] | 129.4 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Выполнение ремонта кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Выполнение работ по ремонту снегозадержателя, и устройству обрешётки кровли: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп.1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 64.3 | 64.3 | [7 empty] | 64.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 8 Выполнены работы по ремонту снегозадержателя, и устройству обрешётки кровли: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп.1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Выполнение работ по ремонту водоприёмного лотка по периметру кровель многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: РК г. Печора, ул. Школьная д. 5 корпус 1, РК, г. Печора, ул. Школьная, д. 7 корпус 1, РК, г. Печора, ул. Русанова, д. 33 корпус 1, РК, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 50, корпус 2 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 71.6 | 71.6 | [7 empty] | 71.6 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 9 Выполнены работы по ремонту водоприёмного лотка по периметру кровель многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: РК г. Печора, ул. Школьная д. 5 корпус 1, РК, г. Печора, ул. Школьная, д. 7 корпус 1, РК, г. Печора, ул. Русанова, д. 33 корпус 1, РК, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 50, корпус 2 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Выполнение проектно-изыскательских работ попрокладке силового электрического кабеля в многоквартирном доме по адресу: г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 корпус 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 10 Выполнены проектно-изыскательских работ попрокладке силового электроческого кабеля в многоквартирном доме по адресу: г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 корпус 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Проведение ремонта вентиляционной системы в МКД по адресам: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корп. 1, ул. Железнодорожная, д. 23, корп. 1, ул. Школьная, д. 5, корп. 1, ул. Островского д. 4 корп. 1, ул. Школьная, д. 7, корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 8071.8 | 8071.8 | [7 empty] | 8071.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 11 Проведен ремонт вентиляционной системы в МКД по адресам: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корп. 1, ул. Железнодорожная, д. 23, корп. 1, ул. Школьная, д. 5, корп. 1, ул. Островского д. 4 корп. 1, ул. Школьная, д. 7, корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Выполнение ремонта кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 123.1 | 123.1 | [7 empty] | 123.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Выполнен ремонт кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Выполнение работ по ремонту водоприёмного лотка по периметру кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова д. 33 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 95 | 95 | [7 empty] | 95 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Выполнены работы по ремонту водоприёмного лотка по периметру кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова д. 33 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 149.2 | 149.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 149.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Разработка проектно-сметной документации "Установка подъемника для выхода через лоджию инвалида, проживающего в кв. № 1, расположенной на 1 этаже здания МКД по адресу: Республики Коми, г. Печора, ул. Ленина д. 36а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2021 | 2021 | 149.2 | 149.2 | [7 empty] | 149.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Осуществлена разработка проектно-сметной документации "Установка подъемника для выхода через лоджию инвалида, проживающего в кв. № 1, расположенной на 1 этаже здания МКД по адресу: Республики Коми, г. Печора, ул. Ленина д. 36а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства", Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2023 | 43435.5 | 26796.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26796.5 | 0 | 8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159, 133, 76 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 5000 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159, 133, 76 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП Востночный (замена опор) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 1730.8 | 1730.8 | [7 empty] | 1730.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Осуществлена разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП Востночный (замена опор) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
3.5 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3979 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3979 | [5 empty] | 3979 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.6 | Мероприятие 1.1.3.4. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 2660 | [18 empty] | 2660 | [5 empty] | 2660 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.7 | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
3.8 | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 1765 | [10 empty] | 1765 | [5 empty] | 1765 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.9 | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3235 | [10 empty] | 3235 | [5 empty] | 3235 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.10 | Мероприятие 1.1.3.8 Капитальный ремонт участка газопровада от ГРС до п. Сыня | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 836.7 | 836.7 | [7 empty] | 836.7 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 1 to 3
3.11 | Мероприятие 1.1.3.9 . Приобретение насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 - 2 шт, ЭЦВ 6-10-50 - 2 шт, ЭЦВ 6-10-90 - 2 шт, ЭЦВ 6-16-50 - 1 шт, ЭЦВ 6-16-90 - 4 шт, ЭЦВ 6-25-90 - 5 шт, ЭЦВ 6-25-100 - 5 шт, ЭЦВ 8-40-90 - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 4 шт. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 964.3 | 964.3 | [7 empty] | 964.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Приобретены насосы ЭЦВ | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 1 to 4
3.12 | Мероприятие 1.1.3.10. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 3800.1 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 3800.1 | [5 empty] | 3800.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 24 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.13 | Мероприятие 1.1.3.11.Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 1199.9 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1199.9 | [5 empty] | 1199.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.14 | Мероприятие 1.1.3.12 Капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 4114.4 | 4114.4 | [7 empty] | 4114.4 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 26 Проведен капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
3.15 | Мероприятие 1.1.3.13 Выполнение инженерных изысканий для проведения работ по реконструкции сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 600 | 600 | [7 empty] | 600 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведены инженерные изыскания для проведение реконструкции сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
3.16 | Мероприятие 1.1.3.14 Разработка проектно-сметной документации на объект: "Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 1401.3 | 1401.3 | [7 empty] | 1401.3 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 28 Разработана проектно-сметная документация на объект: "Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3 to 4
3.17 | Мероприятие 1.1.3.15 Выполнение мероприятий по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 418.6 | 418.6 | [7 empty] | 418.6 | bar: 1
| Контрольное событие 29 Выполнены мероприятия по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 1
3.18 | Мероприятие 1.1.3.16 Капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 4939.7 | 4939.7 | [7 empty] | 4939.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Проведен капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 1 to 4
3.19 | Мероприятие 1.1.3.17 Приобретение трансформатора силового трехфазного 30 кВт" и кабеля КГ 1х90 (многожильный) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 298.1 | 298.1 | [7 empty] | 298.1 | bar: 2
| Контрольное событие 31 Приобретен трансформатор силовой трехфазный 30 кВт" и кабель КГ 1х90 (многожильный) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 2
3.20 | Мероприятие 1.1.3.18 Выполнение расчёта потребности газа для установки блочной модульной газовой котельной для организации автономного теплоснабжения в целях повышения качества и стабильности поставки тепловой энергии потребителям | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 40.2 | 40.2 | [7 empty] | 40.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 32 Выполнен расчёт потребности газа для установки блочной модульной газовой котельной для организации автономного теплоснабжения в целях повышения качества и стабильности поставки тепловой энергии потребителям | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
3.21 | Мероприятие 1.1.3.19 Капитальный ремонт с заменой сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по ул. Первомайская (район домов № 5,7) г. Печора, Республика Коми (Ду 160 мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 823.5 | 823.5 | [7 empty] | 823.5 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 33 Осуществлен капиальный ремонт с заменой сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по ул. Первомайская (район домов № 5,7) г. Печора, Республика Коми (Ду 160 мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3 to 4
3.22 | Мероприятие 1.3.1.20. Заключение договора на осуществление строительного контроля с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 30.2 | 30.2 | [7 empty] | 30.2 | bar: 3
| Контрольное событие 34 Заключен договор на осуществление строительного контроля с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
3.23 | Мероприятие 1.3.1.21. Ремонт участка трубопровода водоснабжения на участке от ПНС-2 до многоквартирного жилого дома по адресу: г. Печора, Печорский пр-кт, д. 102 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 598.7 | 598.7 | [7 empty] | 598.7 | bar: 4
| Контрольное событие 35 Выполнен ремонт участка трубопровода водоснабжения на участке от ПНС-2 до многоквартирного жилого дома по адресу: г. Печора, Печорский пр-кт, д. 102 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 4
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2021 | 2023 | 10198.8 | 3399.6 | [6 empty] | 3399.6 |  |  | 3399.6 |  |  |  |  | 3399.6 |  |  | 3399.6 |  |  |  |  | 3399.6 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 10198.8 | 3399.6 | [6 empty] | 3399.6 |  |  | 3399.6 |  |  |  |  | 3399.6 |  |  | 3399.6 |  |  |  |  | 3399.6 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 36 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
5 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6 | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2021 | 2021 | 26455.8 | 26455.8 | [6 empty] | 24156.6 | 2299.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 23882.9 | 23882.9 | [6 empty] | 22688.8 | 1194.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 37 Осуществлено строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 2 to 4
6.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Строительный контроль за строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: «Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва»» | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 447.2 | 447.2 | [7 empty] | 447.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 38 Осуществлен строительный контроль за строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: «Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва»» | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 2 to 4
6.3 | Мероприятие 1.3.1.3. Ведение авторского надзора на объекте "Строиетельство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 1545.1 | 1545.1 | [6 empty] | 1467.8 | 77.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 39 Осуществлено ведение авторского надзора на объекте "Строиетельство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 2 to 4
6.4. | Мероприятие 1.3.1.4. Оплата права ограниченного пользования чужим земельным участком при строительстве газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | bar: 2
| Контрольное событие 40 Произведена оплата права ограниченного пользования чужим земельным участком при строительстве газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 2
6.5 | Мероприятие 1.3.1.5. Осуществление авторского контроля по объекту "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 580.5 | 580.5 | [7 empty] | 580.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 41 Осуществлен авторский контроль по объекту "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 109866.2 | 74440.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27556.2 | 46884.7 | 0 | 21365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.6 | 17966.1 | 0 | 14059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.6 | 10660 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
7 | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" |  |  | Улучшение условий проживания населения | 2021 | 2022 | 232191.5 | 232191.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9335.8 | 2653.6 | 220202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2019 | bar: 4
7.1 | 2.2.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2021 | 2022 | 89575.2 | 89575.2 | [6 empty] | 3610.5 | 895.5 | 85069.2 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.2 | 2.2.1.2. Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  | 2021 | 2022 | 142616.3 | 142616.3 | [6 empty] | 5725.3 | 1758.1 | 135132.9 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 42 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений |  |  |  | 2021 | 2022 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
8 | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2022 | 2927.2 | 2507.2 | [6 empty] | 2374.8 | 132.4 |  | 420 | [5 empty] | 420 | bar: 2 to 3; 2 to 3
8.1 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2022 | 2926.4 | 2506.4 | [6 empty] | 2374.8 | 131.6 |  | 420 | [5 empty] | 420 | bar: 2 to 3; 2 to 3
|  | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2022 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 43 Обеспечен снос многоквартирных домов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2022 | bar: 2 to 3; 2 to 3
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
9 | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2021 | 2023 | 600 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
9.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 600 | 200 | 100 | [6 empty] | 100 |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 44 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10 | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | 10436.2 | 10436.2 | 329.9 | 17.4 | 98.1 |  |  |  | 9914.3 | 76.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
10.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2020 | 2021 | bar: 2; 4
| Контрольное событие 45 Осуществлено взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | bar: 2; 4
10.2 | Мероприятие 2.2.2.2. Разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | 10436.2 | 10436.2 | 329.9 | 17.4 | 98.1 |  |  |  | 9914.3 | 76.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 1
| Контрольное событие 46 Осуществлена разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | bar: 2 to 2
11 | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 900 | 300 | 100 | [6 empty] | 200 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 900 | 300 | 100 | [6 empty] | 200 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 47 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
12 | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 25 | bar: 1 to 2
12.1 | Мероприятие 2.2.4.1. Проведение мероприятий по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 25 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 48 Проведены мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | bar: 1 to 2
13 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | 500 | 500 | 500 | bar: 1 to 4
13.1 | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | 500 | 500 | 500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 49 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2021 | 2021 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
14 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов, расположенных в муниципальных районах в Республике Коми, отнесенныхьк районам Крайнего Севера | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2021 | 2023 | 80526.3 | 26842.1 | [6 empty] | 25500 | 1342.1 |  | 26842.1 |  |  |  |  | 25500 | 1342.1 |  | 26842.1 |  |  |  |  | 25500 | 1342.1 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
14.1 | 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 79659.7 | 25975.5 | [6 empty] | 24676.7 | 1298.8 |  | 26842.1 |  |  |  |  | 25500 | 1342.1 |  | 26842.1 |  |  |  |  | 25500 | 1342.1 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
14.2 | 2.3.1.2. Выкуп жилых помещений у собственников | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 866.6 | 866.6 | [6 empty] | 823.3 | 43.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 50 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 328106.2 | 273002 | 1054.9 | 17.4 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 47124.9 | 4504.6 | 220202.1 | 27762.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 2062.1 | 0 | 27342.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 1642.1
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
15 | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 20259.5 | 7011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.9 | 5162 | 0 | 6623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 5451.8 | 0 | 6623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 5451.8 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 2680.3 | 1003.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 370.5 | 632.6 | 0 | 838.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 666.6 | 0 | 838.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 666.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 51 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 6503.7 | 2427.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1479.4 | 948.3 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1038 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1038 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 52 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.3 | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 6024.1 | 1948.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1948.3 | 0 | 2037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.9 | 0 | 2037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 53 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.4 | Мероприятие 3.1.1.4 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 3573.6 | 1155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1155 | 0 | 1209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.3 | 0 | 1209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 54 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
15.5 | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2021 | 2023 | 1477.8 | 477.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 477.8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 55 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
16 | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 81256 | 26548.7 | 3054.1 | 81.2 | 162.9 |  | 0 |  | 14401.2 | 8849.3 | 0 | 27273.7 | 3135.7 | 67.4 | 122 | 0 | 14401.2 | 9547.4 | 0 | 27433.6 | 3355.6 | 7.4 | 122 | 0 | 14401.2 | 9547.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
16.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 79968.1 | 26132.2 | 3054.1 | 81.2 | 162.9 |  | 0 |  | 14401.2 | 8432.8 | 0 | 26838 | 3135.7 | 67.4 | 122 | 0 | 14401.2 | 9111.7 | 0 | 26997.9 | 3355.6 | 7.4 | 122 | 0 | 14401.2 | 9111.7 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
16.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2021 | 2023 | 1287.9 | 416.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 416.5 | 0 | 435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7 | 0 | 435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 57 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2021 | 2023 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
17 | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 57056.5 | 45056.5 | 36854.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8201.7 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
17.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | 17170.4 | 5170.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5170.4 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 58 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2023 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
17.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2021 | 2372.7 | 2372.7 | [7 empty] | 2372.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 59 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2021 | 2021 | bar: 4
17.3 | Мероприятие 3.1.3.4 Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 36854.8 | 36854.8 | 36854.8 | [8 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 60 Проведен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 1 to 4
17.4 | Мероприятие 3.1.3.5 Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 61 Осуществлена проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 2 to 3
17.5 | Мероприятие 3.1.3.6 Выполнение работ по замене защитного слоя пролетных плит моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения, через р. Марушиха | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 658.6 | 658.6 | [7 empty] | 658.6 | bar: 3
| Контрольное событие 62 Выполнены работы по замене защитного слоя пролетных плит моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения, через р. Марушиха | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | bar: 3
18 | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 3424.8 | 1399.8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 0 | 1012.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0 | 1012.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
18.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 1062.8 | 327.6 | 0 | [6 empty] | 327.6 |  | 367.6 | [5 empty] | 367.6 | 0 | 367.6 | 0 |  |  |  |  | 367.6 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 63 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
18.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 989.8 | 300 | [7 empty] | 300 |  | 344.9 | [5 empty] | 344.9 |  | 344.9 | [5 empty] | 344.9 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 64 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
18.3 | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | 1350 | 750 | 750 | [6 empty] | 0 |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300 | [17 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 65 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
18.4 | Мероприятие 3.1.4.4. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршрут № 110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2021 | 22.2 | 22.2 | [7 empty] | 22.2 | bar: 1
| Контрольное событие 66 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршрут № 110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2021 | 2021 | bar: 1
19 | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 8505.5 | 3200.9 | [6 empty] | 2816.9 | 384 |  | 2652.3 |  |  |  |  | 2234.7 | 417.6 |  | 2652.3 |  |  |  |  | 2234.7 | 417.6 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 8505.5 | 3200.9 | [6 empty] | 2816.9 | 384 |  | 2652.3 |  |  |  |  | 2234.7 | 417.6 |  | 2652.3 |  |  |  |  | 2234.7 | 417.6 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 67 Обеспечение транспортного сообщения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2022 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 170502.3 | 83217.8 | 40658.9 | 81.2 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 19068 | 23246.8 | 0 | 43562.3 | 3435.7 | 67.4 | 122 | 0 | 17807.9 | 22129.3 | 0 | 43722.2 | 3655.6 | 7.4 | 122 | 0 | 17807.9 | 22129.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
20 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
21 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
23 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
24 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
25 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
26 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
27 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 68 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  |  | 2021 | 2023 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
28 | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 180 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
28.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 180 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 69 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
29 | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2021 | 2023 | 682.6 | 298.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 298.2 | 0 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
29.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 150 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 70 Приобретены энергосберегающие лампы | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
29.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 150 | 150 | [7 empty] | 150 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 71 Осуществлена замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | bar: 4
29.3. | Мероприятие 5.1.2.2. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 162.6 | 54.2 | [7 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2023 | 80 | [10 empty] | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 72 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) |  |  |  | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
29.4. | Мероприятие 5.1.2.3. Приобретение моющих средств для мытья окон | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 6 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 73 Приобретены моющие средства | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
29.5. | Мероприятие 5.1.2.4 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 30 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  |  | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 8 | [18 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 74 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 0 | 0 | [37 empty] | Х | bar: 4; 4
29.6. | Мероприятие 5.1.2.5 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 96 | 32 | [7 empty] | 32 |  | 32 | [5 empty] | 32 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 75 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
30 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
30.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
30.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 76 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [40 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 862.6 | 378.2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 348.2 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
31 | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2021 | 2023 | 12991.8 | 4330.6 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2830.6 | 0 | 0 | 4330.6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2830.6 | 0 | 0 | 4330.6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2830.6 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 1; 1; 1
| Конттрольное событие 77 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | bar: 1; 1; 1
31.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 12991.8 | 4330.6 | 1500 | [5 empty] | 2830.6 |  |  | 4330.6 | 1500 |  |  |  | 2830.6 |  |  | 4330.6 | 1500 |  |  |  | 2830.6 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 78 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2023 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32 | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уроовня благоустройства городской среды | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Благоустройство городской среды | 2021 | 2021 | 550.1 | 550.1 | [7 empty] | 550.1 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3
32.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Осуществление мероприятий по сносу объекта капитального строительства-многоквартирного жилого дома, расположенного по адрресу: г. Печора, ул. Социалистическая д. 48 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 550.1 | 550.1 | [7 empty] | 550.1 | bar: 3
| Контрольное событие 79 Осуществлены мероприятия по сносу объекта капитального строительства-многоквартирного жилого дома, расположенного по адрресу: г. Печора, ул. Социалистическая д. 48 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 3
33 | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
33.1 | 6.3.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора",Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
33.2 | 6.3.1.2. Выполнение мерпориятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 58 Проведены дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 13541.9 | 4880.7 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.6 | 550.1 | 0 | 4330.6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2830.6 | 0 | 0 | 4330.6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2830.6 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 622879.2 | 435919.6 | 43243.8 | 98.6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 96579.7 | 75534.4 | 220202.1 | 97258.9 | 5135.7 | 67.4 | 122 | 0 | 49538.1 | 42395.7 | 0 | 89700.7 | 5355.6 | 7.4 | 122 | 0 | 49538.1 | 34677.6 | 0