## Соц.развитие
[11 empty] | Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2021 г. № 1750 | [5 empty] | к постановлению администрации МР "Печора"
от " 16 " сентября 2016 г. № 958
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие" на 2022-2024 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2022 год | [5 empty] | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
2 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Серов В.А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Взаимодействие с ГУ РК "Центр занятости населения города Печоры" по привлечению безработных граждан к общественным работам | Серов В.А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2022-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 1 Количество привлеченных безработных граждан к общественным работам | Серов В.А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С.А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 3558.9 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 3558.9 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | 1186.3 | 0 | 0 | 1186.3 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 2 Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи
| Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Укрепление института семьи | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Мероприятие 2.2.1.1. Организация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Мероприятие 2.2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 3 Проведены мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Задача 3. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в обеспечни их жильем
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 32018.9 | 10673 | 6761 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 10672.9 | 6761 | 3911.9 | 0 | 0 | 10673 | 6761 | 3912 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 32018.9 | 10673 | 6761 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 10672.9 | 6761 | 3911.9 | 0 | 0 | 10673 | 6761 | 3912 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
4.2. | Мероприятие 2.3.1.2 Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4; 2023 год 2 to 2023 год 4; 2024 год 2 to 2024 год 4
| Контрольное событие 4 Количество предоставленных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2618.4 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
5.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2618.4 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на получение единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 5 Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
6 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 5400 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 5400 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Взаимодействие с молодыми семьями, имеющими право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 6 Количество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату | Серов В.А.- глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - предскдатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
Итого по подпрограмме 2: | [6 empty] | 43596.2 | 14532.1 | 7633.8 | 3912 | 2986.3 | 0 | 0 | 14532 | 7633.8 | 3911.9 | 2986.3 | 0 | 14532.1 | 7633.8 | 3912 | 2986.3 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих общественных организаций"
Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности некоммерческих общественных организаций
7 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» | Получение субсидий некоммерческими общественными организациями на частичное финансовое обеспечение расходов, на реализацию мероприятий, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
7.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
7.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 7 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
8 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» | Получение субсидий некоммерческими организациями на реализацию проектов по приоритетным направлениям | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
8.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
8.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 8 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов на конкурсной основе | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 4 "Здоровое население"
Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района
9. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Линг С. А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
9.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации диспансеризации населения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С. А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
9.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации вакцинации населения | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
9.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Подготовка информации о проведении диспансеризации для размещения на сайте администрации | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Линг С. А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 9 Осуществлено взаимодействие с учреждениями здравоохранения по проведению диспансеризации и вакцинация населения муниципального района "Печора" | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Линг С. А. - заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Задача 2. Привлечение и закрепление медицинских кадров
10. | Основное мероприятие 4.2.1. Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью администрации МР «Печора» | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
10.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Организация выступлений специалистов медицинских учреждений перед выпускниками, по вопросам поступления в медицинские учреждения | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 10 Проведение работы со старшеклассниками образовательных организаций по вопросам поступления в медицинские учреждения | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
| Основное мероприятие 4.2.2 Обеспечение жильем медицинских работников | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Мероприятиеи 4.2.2.1 Взаимодействие с гражданами, которым предоставляются служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Мероприятие 4.2.2.2 Предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда медицинским работникам | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 11 Предоставлены служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда медицинским работникам | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 44256.2 | 14752.1 | 7633.8 | 3912 | 3206.3 | 0 | 0 | 14752 | 7633.8 | 3911.9 | 3206.3 | 0 | 14752.1 | 7633.8 | 3912 | 3206.3 | 0