## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 декабря 2021 г. № 1773
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2022-2024 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | [15 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[8 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 46 | 35
Муниципальная программа "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений"
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 990.9 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательных материалов) | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 288.6 | 96.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Приобретение наборов химических имитаторов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы и вспомогательных материалов | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Оказание социальной поддержки дружинникам | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 702.3 | 234.1 |  |  | 234.1 |  | 234.1 |  |  | 234.1 |  | 234.1 |  |  | 234.1 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 2 Оказана социальная поддержка дружинникам | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3 Развмещение в СМИ информации о способлах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологмй, а аткже размещзение информационных буклетов в местах общественного питания | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Развмещение в СМИ информации о способлах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологмй, а аткже размещзение информационных буклетов в местах общественного питания | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Основное мероприятие 1.1.2. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике правонарушений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.1.1 Направление соответствующих запросов о представлении информации по вопросам, выносимым на рассмотрение муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Подготовка информационно-аналитических материалов об оценке эффективности деятельности комиссии по профилактике правонарушений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Содействие в организации отбывания наказаний осужденными
7. | Основное мероприятие 1.2.1. Определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МР "Печора" | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью админстрации МР "Печора" | Обеспечение исполения наказаний | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
7.2. | Мероприятие 1.2.1.1. Утверждение переченя объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью админстрации МР "Печора" | Обеспечение исполения наказаний | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 8 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фетисова О. И. - заведующий сектором по связям с общественностью админстрации МР "Печора" | Обеспечение исполения наказаний | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 1 to 3
Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними
| Основное мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.3.1.1. Проведение классных часов, бесед с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведены классные часы, беседы с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.3.1.2. Проведение профилактической работы с родителями по профилактике пправонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведена профилактическая работа с родителями по профилактике пправонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Основное мероприятие 1.3.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Снижение количества преступлений | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.3.1.1. Организация внеурочной занятости обучающихся | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.1.2. Проведение спортивных мероприятий для учащихся образовательных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведены мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в организованные формы досуга | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 990.9 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0 | 330.3 | 0 | 96.2 | 234.1 | 0
Подпрограмма 2 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, злоупотребления алкогольной продукцией
8. | Основное мероприятие 2.1.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятия 2.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов образовательных организаций о здоровом образе жизни | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Мерпориятие 2.1.1.2. Проведение профилакической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях,в которых имеются лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 2.1.1.3. Проведение акций, классных часов, открытых уроков, лекций, направленных на формирование негативного отношения молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в организациях среднего профессионального образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 10 Проведены мероприятия направленные на | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Профилактика употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств
9. | Основное мероприятие 2.2.2. Информационное обеспечение о вреде употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
9.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Осуществлено размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
10. | Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" - Самсонов А. В. | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1985.7 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение текущего ремонта систем видеонаблюдения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 240 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1110 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Приобретение наборов химических имитаторов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 110.7 | 36.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 14 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обслуживание систем видеонаблюдения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 525 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 15 Осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.5. | Мероприятие 3.1.1.5. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.6. | Мероприятие 3.1.1.6. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.8. | Мероприятие 3.1.1.8. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" - Потапова К. К. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" - Потапова К. К. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.9. | Мероприятие 3.1.1.9. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.10. | Мероприятие 3.1.1.10. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.11. | Мероприятие 3.1.1.11. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие 22 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.12. | Мероприятие 3.1.1.12. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Серов В. А.. -глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" -Самсонов А. В. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей
11. | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 24 Проведены инструктажи, оказана методическая и практическая помощь руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздичных мероприятий надежными средствами связи с органами правпорядка | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 25 Проведена проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздничных мероприятий надеждными средствами связи с органами правопорядка | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Пец Э. Э. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 1985.7 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0 | 661.9 | 0 | 661.9 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
12. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
12.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 26 Приобретена печатная продукция | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
12.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 27 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
12.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 28 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | сокращение количества ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
13. | Основное мероприятие 4.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
13.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3
14. | Основное мероприятие 4.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
14.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 30 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
15. | Основное мероприятие 4.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 8900 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Установка искусственных дорожных неровностей | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 4000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Установлены искусственные дорожные неровности | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.2. | Мероприятие 4.3.1.2. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | [11 empty] | Х | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Осуществлена замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | [22 empty] | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
15.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Остановочные пункты приведены в нормативное состояние | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4
16.5. | Мероприятие 5.3.1.5. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Заменено устаревшее светофорное оборудование на регулируемых перекрестках | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Оборудованы пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Вырубка деревьев и кустарника, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведена вырубка деревьев и кустарников, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.8. | Мероприятие 5.3.1.8 Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 34 Установлены новые и заменены изношенные дорожные знаки | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.9. | Мероприятие 5.3.1.9. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.10 | Мероприятие 5.3.1.10. Организация нового пешеходного перехода | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2022-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 36 Обустроены 2 пешеходных перехода | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 3 to 4; 2 to 3
15.6 | Мероприятие 4.3.1.6. Установка дорожных знаков | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 900 | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Установлены дорожные знаки | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" - Чернов С. Ю. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2022-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 9280 | 1380 | 0 | 80 | 1300 | 0 | 3950 | 0 | 150 | 3800 | 0 | 3950 | 0 | 150 | 3800 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 12256.6 | 2372.2 | 0 | 838.1 | 1534.1 | 0 | 4942.2 | 0 | 908.1 | 4034.1 | 0 | 4942.2 | 0 | 908.1 | 4034.1 | 0