## Приложение 1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[7 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по МО МР "Печора" по I, II, III, IV этапам, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 359 | 209 | 114 | 95 | 8830.04 | 5481.1 | 3348.94 | 271248676.3 | 249345242.49 | 10498747.05 | 11404686.76
по МО МР "Печора" с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 346 | 202 | 114 | 88 | 8502.17 | 5481.1 | 3021.07 | 262468676.3 | 249345242.49 | 10498747.05 | 2624686.76
по МО МР "Печора" без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 13 | 7 | 0 | 7 | 327.87 | 0 | 327.87 | 8780000 | 0 | 0 | 8780000
Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32568781.42 | 30940342.35 | 1302751.26 | 325687.81
Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32568781.42 | 30940342.35 | 1302751.26 | 325687.81
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 35 | 21 | 15 | 6 | 1138.7 | 883.1 | 255.6 | 32568781.42 | 30940342.35 | 1302751.26 | 325687.81
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.52 | 4 | 2012-09-10 | IV.2019 | IV.2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62.3 | 41.7 | 20.6 | 2056700 | 1953865 | 82268 | 20567
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 2013-12-04 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 8 | 7 | 1 | 475.2 | 422.7 | 52.5 | 13976200 | 13277390 | 559048 | 139762
3 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 6 | 6 | 0 | 356.8 | 356.8 | 0 | 10803900 | 10263705 | 432156 | 108039
4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 2012-08-30 | IV.2019 | IV.2020 | 10 | 3 | 1 | 2 | 152 | 61.9 | 90.1 | 3509771.42 | 3334282.85 | 140390.86 | 35097.71
5 | г. Печора, ул. Мехколонна № 53, д. 13 | 24 | 2013-11-11 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 92.4 | 0 | 92.4 | 2222210 | 2111099.5 | 88888.4 | 22222.1
Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 26 | 16 | 4 | 12 | 620.3 | 187.1 | 433.2 | 14552637.35 | 13825005.48 | 582105.5 | 145526.37
Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 26 | 16 | 4 | 12 | 620.3 | 187.1 | 433.2 | 14552637.35 | 13825005.48 | 582105.5 | 145526.37
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 26 | 16 | 4 | 12 | 620.3 | 187.1 | 433.2 | 14552637.35 | 13825005.48 | 582105.5 | 145526.37
1 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 21 | 7 | 2012-12-05 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113.9 | 0 | 113.9 | 2394000 | 2274300 | 95760 | 23940
2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д.16 | 7 | 2013-07-09 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 69 | 42.7 | 26.3 | 1844400 | 1752180 | 73776 | 18444
3 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д.17 | 5 | 2013-04-12 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1412135 | 1341528.25 | 56485.4 | 14121.35
4 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 2013-12-09 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 690356.14 | 655838.33 | 27614.25 | 6903.56
5 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 2013-12-13 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59.4 | 0 | 59.4 | 753546.21 | 715868.9 | 30141.85 | 7535.46
6 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 2013-07-10 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45 | 1332000 | 1265400 | 53280 | 13320
7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул.Лесная, д.51 | 34 | 2013-12-05 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25.1 | 0 | 25.1 | 524000 | 497800 | 20960 | 5240
8 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 2013-11-06 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 4398200 | 4178290 | 175928 | 43982
9 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 2013-07-10 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 485000 | 460750 | 19400 | 4850
10 | г. Печора, п. Трубоседъёль, ул. Аэропортовская, д. 16А | 31 | 2013-11-21 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 719000 | 683050 | 28760 | 7190
Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 298 | 172 | 95 | 77 | 7071.04 | 4410.9 | 2660.14 | 224127257.53 | 204579894.66 | 8613890.29 | 10933472.58
Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 285 | 165 | 95 | 70 | 6743.17 | 4410.9 | 2332.27 | 215347257.53 | 204579894.66 | 8613890.29 | 2153472.58
| Муниципальный район Печора | х | х | х | х | 285 | 165 | 95 | 70 | 6743.17 | 4410.9 | 2332.27 | 215347257.53 | 204579894.66 | 8613890.29 | 2153472.58
1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 2014-12-10 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 26 | 11 | 6 | 5 | 658.2 | 343.8 | 314.4 | 20565458.97 | 19537186.03 | 822618.35 | 205654.59
2 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 2013-07-10 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 6 | 5 | 1 | 244.3 | 213.1 | 31.2 | 7632841.05 | 7251199 | 305313.64 | 76328.41
3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 2013-07-10 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 88.5 | 0 | 4557083.25 | 4329229.09 | 182283.33 | 45570.83
4 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул.Уральская, д. 1 | 3 | 2015-02-18 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 0 | 42.7 | 1334161.51 | 1267453.43 | 53366.46 | 13341.62
5 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 2014-11-28 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 4 | 3 | 1 | 206.27 | 144.9 | 61.37 | 6444906.15 | 6122660.84 | 257796.25 | 64449.06
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 246-р | 2016-03-18 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 85 | 42.9 | 42.1 | 2655825 | 2523033.75 | 106233 | 26558.25
8 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 2014-04-06 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 19 | 6 | 2 | 4 | 243.7 | 76.9 | 166.8 | 7692519 | 7307893.05 | 307700.76 | 76925.19
9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 2012-08-30 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 17 | 8 | 6 | 2 | 485 | 364.1 | 120.9 | 15153825 | 14396133.75 | 606153 | 151538.25
10 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д.17 | 4 | 2013-04-08 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 19 | 10 | 10 | 0 | 408.7 | 408.7 | 0 | 12769831.51 | 12131339.93 | 510793.26 | 127698.32
11 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 3 | 1 | 2015-01-14 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 17 | 7 | 5 | 2 | 394.7 | 279.6 | 115.1 | 12333338.85 | 11716671.91 | 493333.55 | 123333.39
12 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 2014-05-20 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1593495 | 1513820.25 | 63739.8 | 15934.95
13 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 2015-03-25 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 19 | 11 | 7 | 4 | 654.6 | 407 | 247.6 | 20452977 | 19430328.15 | 818119.08 | 204529.77
14 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 2015-04-25 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 5 | 4 | 1 | 297.5 | 232.6 | 64.9 | 9296324.85 | 8831508.61 | 371852.99 | 92963.25
15 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1478-р | 2015-12-30 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 8 | 8 | 0 | 481 | 481 | 0 | 15028845 | 14277402.75 | 601153.8 | 150288.45
16 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1145-р | 2016-10-13 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 14 | 12 | 11 | 1 | 530.2 | 486.9 | 43.3 | 16566099 | 15737794.05 | 662643.96 | 165660.99
17 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 1162-р | 2016-10-21 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 15 | 11 | 6 | 5 | 474.2 | 268.3 | 205.9 | 14816379 | 14075560.05 | 592655.16 | 148163.79
18 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1478-р | 2015-12-30 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 11 | 8 | 5 | 3 | 493.8 | 301.2 | 192.6 | 15428781 | 14657341.95 | 617151.24 | 154287.81
19 | г. Печора, ул. Первомайская, д.15 | 1311-р | 2016-12-02 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 81 | 52 | 13 | 39 | 903.8 | 220.4 | 683.4 | 31024566.39 | 29473338.07 | 1240982.66 | 310245.66
Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 13 | 7 | 0 | 7 | 327.87 | 0 | 327.87 | 8780000 | 0 | 0 | 8780000
1 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 11 | 2013-07-10 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.6 | 0 | 50.6 | 1587000 | 0 | 0 | 1587000
2 | г. Печора, ул.Советская, д. 50 | 5 | 2012-09-13 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000
3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 2013-07-10 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57.35 | 0 | 57.35 | 1372000 | 0 | 0 | 1372000
4 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1478-р | 2015-12-30 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 68.2 | 0 | 68.2 | 2049000 | 0 | 0 | 2049000
5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 10 | 49 | 2011-05-04 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36.9 | 0 | 36.9 | 860000 | 0 | 0 | 860000
6 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 35Б | 36 | 2011-04-19 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.3 | 0 | 27.3 | 642000 | 0 | 0 | 642000
7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 5 | 187 | 2000-07-17 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35.42 | 0 | 35.42 | 860000 | 0 | 0 | 860000