## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 20 мая 2022 г. № 847
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 декабря 2021 г. № 1778
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | 2022г. | [9 empty] | 2023г | [7 empty] | 2024г.
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2024 | 16344.1 | 7245 | 50 | [5 empty] | 0 | 7195 | 0 | 6049.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999.1 | 0 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2024 | 13297.6 | 4198.5 | 50 | [5 empty] | 0 | 4148.5 | 0 | 6049.1 | 50 |  |  |  |  | 5999.1 |  | 3050 | 50 |  |  |  |  | 3000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2024 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Выполнение ремонта кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 корп. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 250 | 250 | [7 empty] | 250 | bar: 2 to 3
| Контрольное событиен 2 Выполнен ремонта кровли в МКД по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 корп. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Ремонт цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский пр. д. 50а | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 99.6 | 99.6 | [7 empty] | 99.6 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Проведен ремонт цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский пр. д. 50а | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Выполнение работ по устранению нарушений в квартире № 12 многовкартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова, д. 33, корп. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 102.5 | 102.5 | [7 empty] | 102.5 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Выполнены работы по устранению нарушений в квартире № 12 многовкартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова, д. 33, корп. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 1 to 4
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Подготовка инженерных сетей муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду (опрессовка системы отопления) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 500 | 500 | [7 empty] | 500 | bar: 1 to 4
| Контролльное событие 5 Осуществлена подготовка инженерных сеией муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду (опрессовка системы отопления) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 1 to 4
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Разработка проектно-сметной документации (в т. ч. прохождение государственной экспертизы) на выполнение работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 1988 | 1988 | [7 empty] | 1988 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 6 Осуществлена разработка проектно-сметной документации (в т. ч. прохождение государственной экспертизы) на выполнение работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: Ленина-Железнодорожная | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
| Мероприятие 1.1.1.7 Проведение текущего ремонта канализационной сети подвального помещения МКД по адресу: п. Талый, ул. Станционная, д. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 106.4 | 106.4 | [7 empty] | 106.4 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 7 Проведен текущего ремонта канализационной сети подвального помещения МКД по адресу: п. Талый, ул. Станционная, д. 1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 73.4 | 73.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 73.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Установка пандуса по ул. Юбилейная д. 15 п. Изьяю | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2022 | 2022 | 73.4 | 73.4 | [7 empty] | 73.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Осуществлена установка пандуса по ул. Юбилейная д. 15 п. Изьяю | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2023 | 47042.7 | 29582.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 29582.7 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3979 | 3979 | [7 empty] | 3979 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 88 до ТК 92 с заменой вводов в ж.д. № 66, 68 по Печорскому проспекту | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 2660 | [10 empty] | 2660 | [5 empty] | 2660 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 4800 | [18 empty] | 4800 | [5 empty] | 4800 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 11 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.4 | Мероприятие 1.1.3.4. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 1765 | 1765 | [7 empty] | 1765 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
3.5 | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3235 | 3235 | [7 empty] | 3235 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д.. № 25,27,29 по ул. Советская | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3
3.6 | Мероприятие 1.1.3.6. Приобретение насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 - 2 шт, ЭЦВ 6-10-50 - 2 шт, ЭЦВ 6-10-90 - 5 шт, ЭЦВ 6-16-50 - 2 шт, ЭЦВ 6-16-90 - 4 шт, ЭЦВ 6-25-90 - 8 шт, ЭЦВ 6-25-100 - 5 шт, ЭЦВ 8-40-90 - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 4 шт. | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  | 2052 | 2052 | [7 empty] | 2052 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Приобретены насосы ЭЦВ | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | bar: 1 to 4
3.7 | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 3800.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3800.1 | [5 empty] | 3800.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.8 | Мероприятие 1.1.3.8.Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 1199.9 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1199.9 | [5 empty] | 1199.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.9 | Мероприятие 1.1.3.9 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 1983.3 | [18 empty] | 1983.3 | [5 empty] | 1983.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.10 | Мероприятие 1.1.3.10 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 3016.7 | [18 empty] | 3016.7 | [5 empty] | 3016.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.11 | Мероприятие 1.1.3.11 Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 3500 | 3500 | [7 empty] | 3500 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 19 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 3 to 4
3.12 | Мероприятие 1.1.3.12 Капитальный ремонт котла ДКВР 20-13 станц.1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 5035.2 | 5035.2 | [7 empty] | 5035.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт котла ДКВР 20-13 станц.1 | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 1 to 4
3.13 | Мероприятие 1.1.3.13 Выполнение работ по техническому диагностированию газопровода высокого давления от ГРС до котельной № 51 в п. Сыня | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 210 | 210 | [7 empty] | 210 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 21 Выполнены работы по техническому диагностированию газопровода высокого давления от ГРС до котельной № 51 в п. Сыня | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.14 | Меропрятие 1.1.3.14 Выполнение мероприятий по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 598 | 598 | [7 empty] | 598 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 22 Выполнены мероприятия по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.15 | Мероприятие 1.1.3.15 Капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 331 | 331 | [7 empty] | 331 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.16 | Мероприятие 1.1.3.16 Выполнение инженерных изысканий для проведения работ по реконструкции сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 693.9 | 693.9 | [7 empty] | 693.9 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 24 Выполнены инженерные изыскания для проведения работ по реконструкции сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.17 | Мероприятие 1.1.3.17 Разработка проектно-сметной документации на объект: Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 2000 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 25 Осуществлена разработка проектно-сметной документации на объект: Проведена реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.18 | Мероприятие 1.1.3.18 Разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП Востночный (замена опор) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 1205.5 | 1205.5 | [7 empty] | 1205.5 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 26 Осуществлена разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП Востночный (замена опор) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.19 | Мероприятие 1.1.3.19 Капитальный ремонт с заменой сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по ул. Первомайская (район домов № 5,7) г. Печора, Республика Коми (Ду 160 мм) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 823.5 | 823.5 | [7 empty] | 823.5 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 27 Проведен капитальный ремонт с заменой сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по ул. Первомайская (район домов № 5,7) г. Печора, Республика Коми (Ду 160 мм) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.20 | Мероприятие 1.1.3.20 Капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 4114.4 | 4114.4 | [7 empty] | 4114.4 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 28 Проведен капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
3.21 | Мероприятие 1.1.3.21 Выполнение расчёта потребности газа для установки блочной модульной газовой котельной для организации автономного теплоснабжения в целях повышения качества и стабильности поставки тепловой энергии потребителям | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | 40.2 | 40.2 | [7 empty] | 40.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 29 Выполнен расчёт потребности газа для установки блочной модульной газовой котельной для организации автономного теплоснабжения в целях повышения качества и стабильности поставки тепловой энергии потребителям | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2022 | 2024 | 32958.3 | 10986.1 | [6 empty] | 10986.1 |  |  | 10986.1 |  |  |  |  | 10986.1 |  |  | 10986.1 |  |  |  |  | 10986.1 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 32958.3 | 10986.1 | [6 empty] | 10986.1 |  |  | 10986.1 |  |  |  |  | 10986.1 |  |  | 10986.1 |  |  |  |  | 10986.1 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 30 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
5 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | 2702.2 | 2702.2 | [6 empty] | 2244.4 | 457.8 | bar: 2 to 4
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | 2702.2 | 2702.2 | [6 empty] | 2244.4 | 457.8 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 31 Реализованы народные проекты в сфере холодного водоснабжения | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
6 | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2022 | 2022 | 16291.1 | 16291.1 | [6 empty] | 15476.5 | 814.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 2 to 4
6.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2022 | 2022 | 16291.1 | 16291.1 | [6 empty] | 15476.5 | 814.6 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 32 Осуществлено строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 115411.8 | 66880.5 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28707 | 38123.5 | 0 | 24695.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10986.1 | 13659.1 | 0 | 23836.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10986.1 | 12800 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
7 | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2022 | 2022 | 67443.9 | 67443.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2585.3 | 3107.8 | 61750.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  | Канищев А. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | bar: 4
7.1 | 2.1.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | 29278.5 | 29278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.9 | 2674.2 | 25529.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 33 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | bar: 1 to 4
7.2 | 2.1.1.2. Проведение оценки жилых помещений | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 34 Проведена оценка жилых помещений | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | bar: 4
7.3. | 2.1.1.3. Приобретние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | 38109.4 | 38109.4 | [6 empty] | 1510.4 | 377.6 | 36221.4 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 35 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 2 to 4
8 | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | 420 | 420 | [6 empty] | 0 | 420 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
8.1 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | 420 | 420 | [6 empty] | 0 | 420 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
|  | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 36 Обеспечен снос многоквартирных домов | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
9 | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Контрольное событие 43 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства
10 | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства | 2022 | 2022 | 1606 | 1606 | 28 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Мероприятие 2.2.2.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 37 Осуществлено взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
| Мероприятие 2.2.2.2. Разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | 1606 | 1606 | 28 | 17.3 |  |  |  |  | 1525.7 | 35 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 38 Осуществлена разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
11 | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 46 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | [43 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
12 | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
12.1 | Мероприятие 2.2.4.1. Проведение мероприятий по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 47 Проведены мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 1 to 2
13 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | 3100 | 3100 | 3100 | bar: 1 to 4
13.1 | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | 3100 | 3100 | 3100 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 39 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2022 | 2022 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
14 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов, расположенных в муниципальных районах в Республике Коми, отнесенныхьк районам Крайнего Севера | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2022 | 2023 | 41491.4 | 27517.1 | [6 empty] | 26141.3 | 1375.8 |  | 13974.3 |  |  |  |  | 13275.6 | 698.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1 | 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2023 | 41491.4 | 27517.1 | [6 empty] | 26141.3 | 1375.8 |  | 13974.3 |  |  |  |  | 13275.6 | 698.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.2 | 2.3.1.2. Выкуп жилых помещений у собственников | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 40 Осуществлено приобретение жилых помещений | Канищев А. Ю. - первый заместтель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2022 | 2023 | bar: 1 to 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 114061.3 | 100087 | 3128 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30252.3 | 4938.6 | 61750.8 | 13974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275.6 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
15 | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 23180.4 | 6992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 5763.2 | 0 | 8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 6864.8 | 0 | 8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 6864.8 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 2968 | 772.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 229.2 | 543.6 | 0 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 868.4 | 0 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 868.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 41 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 8276.7 | 2037.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 1037.9 | 0 | 3119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2119.4 | 0 | 3119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2119.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 42 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.3 | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 6276.7 | 2037.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2037.9 | 0 | 2119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.4 | 0 | 2119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 43 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
15.4 | Мероприятие 3.1.1.4 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 3724.5 | 1209.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1209.3 | 0 | 1257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 1257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 44 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
15.5 | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 1934.5 | 934.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 934.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 45 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
16 | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 86131 | 27363.2 | 3227.2 | 66.9 | 181.9 |  | 0 |  | 13628.8 | 10258.4 | 0 | 29383.9 | 4555.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 11011.1 | 0 | 29383.9 | 4555.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 11011.1 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
16.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 84789.1 | 26927.5 | 3227.2 | 66.9 | 181.9 |  | 0 |  | 13628.8 | 9822.7 | 0 | 28930.8 | 4555.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 10558 | 0 | 28930.8 | 4555.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 10558 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 46 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
16.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 1341.9 | 435.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 435.7 | 0 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 0 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 47 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
17 | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 12029.9 | 4029.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029.9 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
17.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | 12029.9 | 4029.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4029.9 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 48 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2024 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
18 | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 6674.6 | 4139.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.6 | 766.6 | 0 | 1267.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 712.4 | 0 | 1267.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 712.4 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
18.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 1102.5 | 367.5 | 0 | [6 empty] | 367.5 |  | 367.5 | [5 empty] | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 |  |  |  |  | 367.5 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 49 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
18.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 502.7 | 323.5 | [7 empty] | 323.5 |  | 89.6 | [5 empty] | 89.6 |  | 89.6 | [5 empty] | 89.6 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 50 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
18.3 | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 900 | 300 | 300 | [6 empty] | 0 |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300 | [17 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 51 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | [38 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
18.4 | Мероприятие 3.1.4.4 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2022 | 4169.4 | 3148.2 | [6 empty] | 3072.6 | 75.6 |  | 510.6 |  |  |  |  | 255.3 | 255.3 |  | 510.6 |  |  |  |  | 255.3 | 255.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 52 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
19 | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 8367.6 | 3302.3 | [6 empty] | 3002.3 | 300 |  | 2536.5 |  |  |  |  | 2236.5 | 300 |  | 2528.8 |  |  |  |  | 2228.8 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 8367.6 | 3302.3 | [6 empty] | 3002.3 | 300 |  | 2536.5 |  |  |  |  | 2236.5 | 300 |  | 2528.8 |  |  |  |  | 2228.8 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 53 Обеспечение транспортного сообщения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
20 | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2022 | 91590.9 | 91590.9 | [6 empty] | 90675 | 915.9 | bar: 2 to 3
| Мероприятие 3.1.7.1 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2022 | 91590.9 | 91590.9 | [6 empty] | 90675 | 915.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 54 Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 3
21 | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2022 | 884.6 | 884.6 | [7 empty] | 884.6 | bar: 2 to 4
21.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Подготовка технического задания и определение стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" в г. Печора Республики Коми | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2022 | 884.6 | 884.6 | [7 empty] | 884.6 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 55 Разработано техническое задание по определению стоимости проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 228859 | 138302.5 | 3527.2 | 66.9 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 111607.9 | 22918.6 | 0 | 46282.1 | 4855.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 17349.8 | 23888.3 | 0 | 44274.4 | 4855.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 17342.1 | 21888.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
22 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
23 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
24 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
25 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
26 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
27 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
28 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
29 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2022 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2022 | 2024 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
30 | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
30.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 57 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31 | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2022 | 2024 | 336 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 52 Приобретены энергосберегающие лампы | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 53 Осуществлена замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 4
31.3. | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 165 | 55 | [7 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 58 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) |  |  |  | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
31.4. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 6 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 59 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.5. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 30 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  |  | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [37 empty] | Х | bar: 4; 4
31.6. | Мероприятие 5.1.2.5 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 135 | 45 | [7 empty] | 45 |  | 45 | [5 empty] | 45 |  | 45 | [5 empty] | 45 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 61 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
32 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 62 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [40 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 486 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
33 | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2022 | 2024 | 9002.9 | 2978.3 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2378.3 | 0 | 0 | 3012.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2412.3 | 0 | 0 | 3012.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2412.3 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 1; 1; 1
| Конттрольное событие 63 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 1; 1; 1
33.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 9002.9 | 2978.3 | 600 | [5 empty] | 2378.3 |  |  | 3012.3 | 600 |  |  |  | 2412.3 |  |  | 3012.3 | 600 |  |  |  | 2412.3 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 64 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34 | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уроовня благоустройства городской среды |  |  | Благоустройство городской среды |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | bar: 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3
35 | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
33.1 | 6.3.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора",Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
33.2 | 6.3.1.2. Выполнение мерпориятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 58 Проведены дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
36 | Основное мероприятие 6.4.1 Рализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2022 | 2022 | 2352.3 | 2352.3 | [6 empty] | 2000 | 352.3 | bar: 2 to 4
36.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2022 | 2022 | 2352.3 | 2352.3 | [6 empty] | 2000 | 352.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 65 Реализованы народные проекты в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2022 | 2022 | bar: 2 to 4
37 | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2022 | 2022 | 500 | 500 | [7 empty] | 500 | bar: 2 to 4
37.1 | Мероприятие 6.4.2.1. Благоустройство кладбищ в сельских поселениях | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2022 | 2022 | 500 | 500 | [7 empty] | 500 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 66 Осуществлено благоустройство кладбищ в сельских поселениях | Канищев А. Ю. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 11855.2 | 5830.6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378.3 | 852.3 | 0 | 3012.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2412.3 | 0 | 0 | 3012.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2412.3 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 470673.3 | 311262.6 | 7305.2 | 84.2 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 174945.5 | 66995 | 61750.8 | 88125.9 | 5505.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 44023.8 | 38408.1 | 0 | 71284.8 | 5505.2 | 6.9 | 181.9 | 0 | 30740.5 | 34850.3 | 0