|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | | |
| 3 июня 2022 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 407- р | |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий,  посвященных Дню России |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года № 1113 «О государственном празднике Российской Федерации», в целях организации праздничных мероприятий и сохранения традиций, воспитания патриотизма и любви к Родине:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню России (приложение 1).
2. Управлению культуры и туризма МР «Печора» (Потапова К.К.), управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.), отделу по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» (Аксенова А.Г.), отделу экономики и инвестиций администрации МР «Печора» (Собянина А.М.), отделу информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» (Бревнова Ж.В.) провести мероприятия согласно плану.
3. Утвердить схему проведения праздничных мероприятий (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню России (приложению 3).
5. Управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.) 12 июня 2022 года обеспечить доступ в здание МАУ ДО «Дом детского творчества города Печоры» для размещения творческих коллективов и реквизита.
6. Рекомендовать ОМВД России по г. Печоре (Махмутов А.И.) (по согласованию):

6.1. Обеспечить перекрытие автомобильных дорог 12 июня 2022 года с 11.00 до 16.00 по ул. Булгаковой от ул. Гагарина до Печорского проспекта (включая проезд возле ЗАГСа);

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка 12 июня 2022 года на площади Юбилейной с 11.00 до 16.00 и в парке им. В. Дубинина с 11.00 до 15.00.

1. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» (Мижерич Д.М.):
   1. Организовать праздничное оформление города;
   2. Организовать 10 июня 2022 года монтаж сценического комплекса, звуковой аппаратуры на площади Юбилейной, 14 июня 2022 года – демонтаж;
   3. Организовать с 10 по 14 июня 2022 года перекрытие автомобильной дороги по ул. Булгаковой от ул. Гагарина до Печорского проспекта в связи с установкой сценического комплекса и ее демонтажем;
   4. Оказать содействие в оформлении сцены на площади Юбилейной и в парке им. В. Дубинина;
   5. Организовать охрану сценического комплекса на площади Юбилейной с 10 до 14 июня 2022 года;
   6. Организовать подготовку площади Юбилейной и парка им. В.Дубинина (очистка от мусора), установить контейнеры для мусора, туалеты в местах проведения праздничных мероприятий, скамейки перед сценическими комплексами в парке им. В. Дубинина и на площади Юбилейной во время проведения праздничных мероприятий;
   7. Проинформировать НП «Автолайн» об изменениях маршрута движения автотранспорта.
2. Отделу информационно-аналитической работы и контроля (Бревнова Ж.В.) довести до населения информацию об изменении маршрута движения автотранспорта через средства массовой информации и Интернет-ресурсы.
3. Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений МР «Печора» организовать на территориях поселений проведение мероприятий, посвященных Дню России.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района -

руководитель администрации В.А. Серов