## Соц.развитие
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от _____ февраля 2015г. № _____
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие МО МР "Печора" на 2015-2017 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения МО МР "Печора"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации временного турдоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Рочева А.А. - заведующий бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отдел администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015 | 2017 | 51.6 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3; 2016 год 2 to 2016 год 3; 2017 год 2 to 2017 год 3
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Организации временного турдоустройства безработных граждан |  | Рочева А.А. - заведующий бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отдел администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | 51.6 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3; 2016 год 2 to 2016 год 3; 2017 год 2 to 2017 год 3
| Контрольное событие Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ |  | Рочева А.А. - заведующий бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отделадминистрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2015 | 2017 | 99.2 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Привлечение безработных граждан к общественным работам | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
Итого по подпрограмме 1: | [7 empty] | 150.8 | 50.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье |  | Гельвер Т.Ф.- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье |  | Гельвер Т.Ф.- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
| Контрольное событие Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | 0 |  |  |  | до 31.12.2015 г. | bar: 2015 год 4
Задача 3. Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | 2017 | 61422.1 | 20399.5 | 6917.6 | 13481.9 | 0 | 0 | 20553 | 7071.1 | 13481.9 | 0 | 0 | 20469.6 | 6987.7 | 13481.9 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | 2017 | 61422.1 | 20399.5 | 6917.6 | 13481.9 | 0 | 0 | 20553 | 7071.1 | 13481.9 | 0 | 0 | 20469.6 | 6987.7 | 13481.9 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей- инвалидов |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2015 | 2017 | 10898 | 3686.9 | 3686.9 | 0 | 0 | 0 | 3604.9 | 3604.9 | 0 | 0 | 0 | 3606.2 | 3606.2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
6 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилья |  | Пугач О.В. - главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР "Печора" | Главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий 14 молодых семей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 322.8 | 322.8 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья |  | Пугач О.В. - главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР "Печора" | Главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий 14 молодых семей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 322.8 | 322.8 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
| Контрольное событие Колличество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату |  |  |  |  | 31.12.2015 г. | bar: 2015 год 4
Итого по подпрограмме 2: | [7 empty] | 75442.9 | 27209.2 | 10604.5 | 13481.9 | 3122.8 | 0 | 24157.9 | 10676 | 13481.9 | 0 | 0 | 24075.8 | 10593.9 | 13481.9 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка некоммерческих общественных организаций
7 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов |  | Дергунова Н.Н. -зведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Обеспечение реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере социальной поддержки | 2015 | 2017 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
8 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Дергунова Н.Н. - зведующий отделом информационно-аналитичекой работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Обеспечение реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере социальной поддержки и обеспечение информационной поддержки в целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015 | 2017 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Количество организаций, которым представлена субсидия на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы получателей субсидий, на реализацию мероприятий, проводимых получателями субсидий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности | 0 | Дергунова Н.Н. -заведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [7 empty] | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Итого по муниципальной программе: | [7 empty] | 75893.7 | 27360 | 10604.5 | 13481.9 | 3273.6 | 0 | 24307.9 | 10676 | 13481.9 | 150 | 0 | 24225.8 | 10593.9 | 13481.9 | 150 | 0