## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 сентября 2022 г. № 1901
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2021 г. № 1743
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2022-2024 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | [15 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[8 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 46 | 35
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработана проектно-сметная документация полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3459.5 | 3459.5 | 0 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация мероприятий по приобретению контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3459.5 | 3459.5 | 0 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2022-01-01 | 2022-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
3 | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Организация экологического воспитания населения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Канищев А. Ю. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1. Оказана финансовая помощь в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Канищев А. Ю. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» | Канищев А. Ю. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 2. Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» | Канищев А. Ю. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка материалов по вопосам охраны окружающей среды для размещения на официальном сайте администрации МР "Печора" | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 2 Размещениа информация по вопросам охраны окружающей среды на официальном сайте | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4 | Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы экологического просвещения населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Экологическое просвещение населения | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Распространение информационных буклетов о новой системе обращения с ТКО в социально-значимых учреждениях | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора", а также в средствах массовой информации материалов о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Осуществлено экологическое просвещение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Серов В.А. - Глава муниципального раруководителя администрации МР "Печора" | И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 3459.5 | 3459.5 | 0 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Защита населения и территории муниципального "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Обеспечение безопасности людей и защита территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций
5. | Основное мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, напрвленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 2.2.3.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 2.2.3.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах
| Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-06-01 | 2024-07-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Мероприятие 2.2.1.1. Участие в проведеии комплекса мероприятий в период купального сезона | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-06-01 | 2024-07-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 5 Обеспечена безопасность населения на водных объектах | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-06-01 | 2024-07-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
5. | Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение функций казенных учреждений | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 51741.9 | 21604.3 | 0 | 21604.3 | 0 | 0 | 15065 | 0 | 15065 | 0 | 0 | 15072.6 | 0 | 15072.6 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.1. | Меропиятие 2.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 48058.5 | 20385.7 | 0 | 20385.7 | 0 | 0 | 13836.4 | 0 | 13836.4 | 0 | 0 | 13836.4 | 0 | 13836.4 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 3575.7 | 1182.7 | 0 | 1182.7 | 0 | 0 | 1192.7 | 0 | 1192.7 | 0 | 0 | 1200.3 | 0 | 1200.3 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
6.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 107.7 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 6 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы | Серов В. А. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2022-01-01 | 2024-12-31 | [8 empty] | , | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 51741.9 | 21604.3 | 0 | 21604.3 | 0 | 0 | 15065 | 0 | 15065 | 0 | 0 | 15072.6 | 0 | 15072.6 | 0 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 55201.4 | 25063.8 | 0 | 25063.8 | 0 | 0 | 15065 | 0 | 15065 | 0 | 0 | 15072.6 | 0 | 15072.6 | 0 | 0