## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от 03 октября 2022 г. № 1909
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от 29.12. 2021 г №1756
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие образования" на 2022-2024 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 220223 | 70822.2 | 0 | 577.6 | 70244.6 | 0 | 74428 | 0 | 575.9 | 73852.1 | 0 | 74972.8 | 0 | 575.9 | 74396.9 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 216764.1 | 69666.9 | 0 | 0 | 69666.9 | 0 | 73276.2 | 0 | 0 | 73276.2 | 0 | 73821 | 0 | 0 | 73821 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 1 Оказание услуг населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 3458.9 | 1155.3 | 0 | 577.6 | 577.7 | 0 | 1151.8 | 0 | 575.9 | 575.9 | 0 | 1151.8 | 0 | 575.9 | 575.9 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3.Организация питания льготной категории детей в муниципальных дошкольных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 3 Организация питания льготной категории детей в муниципальных дошкольных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2021 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
1.4. | Мероприятие 1.1.1.4. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
10.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2024год 4
| Контрольное событие 4 Обеспечение функционирования деятельности организаций дошкольного образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2023 | bar: 2022 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 1323241.3 | 451997.9 | 0 | 451997.9 | 0 | 0 | 435621.7 | 0 | 435621.7 | 0 | 0 | 435621.7 | 0 | 435621.7 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 1323241.3 | 451997.9 | 0 | 451997.9 | 0 | 0 | 435621.7 | 0 | 435621.7 | 0 | 0 | 435621.7 | 0 | 435621.7 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2023 | 15439.9 | 14066.1 | 0 | 10565.3 | 3500.8 | 0 | 1373.8 | 0 | 1236.4 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2023 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2022 | 2326.8 | 2326.8 | 0 | 0 | 2326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2022 | 6453.7 | 6453.7 | 0 | 5808.3 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 5 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2023 | 5449.6 | 4075.8 | 0 | 3668.2 | 407.6 | 0 | 1373.8 | 0 | 1236.4 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 6 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2022 | 2023 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | 1209.8 | 1209.8 | 0 | 1088.8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3
| Контрольное событие 7 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3
| Контрольное событие 7 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2022 год 3
4 | Основное мероприятий 1.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниипальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2022 | 2024 | 42345 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1.Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 42345 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 14115 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 8 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 114000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | 114000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 9 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.1.7.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.1.7.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 6 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
7 | Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2022 | 2024 | 5322 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2022 | 2024 | 5322 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 10 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Основное мероприятие 1.2.1.Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.2.1.1.Обновление программно-меодических комплексов в ДОО в соовтетствии с изменениями в системе образования (внедрение ФГОС ДО) | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,обеспеченных современным программно-методическим оборудованием в условиях введения ФГОС | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие Приобретение современной учебно-методической литературы, программно-меодичеких комплексов в соответствии с ФГОС ДО. | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о приобретении оборудования в условиях введения ФГОС ДО |  | 3 квартал | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
| Основное мероприятие 1.2.2.Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образова¬тельных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.2.2.1. Информаицоное обеспечение родителей по вопросам организации предоставления дополнительных услуг, оказываемых на базе дошкольной образовательной организации | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, оказывающие дополнительные услуги на базе ДОО | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие Оказание допольтельных услуг дошкольными образовательными организациями | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о степени удовлетворённости населения качеством предоставления дополнительных услуг, оказываемых в дошкольных образовательных орагнизациях |  | 3 квартал | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
| Основное мероприятие 1.3.1. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Повышение количества ДОО ,реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.3.1.1.Поддержка разработчиков научно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных образовательных организаций | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятия 1.3.1.2. Организация семинаров по реализации ФГОС в системе дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие Введение ФГОС ДО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение дошкольных образовательных организаций, внедряющих ФГОС в систему дошкольного образования |  | 3 квартал | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
| Основное мероприятие 1.3.3. Профессиональный рост квалифицированных педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.3.3.1.Профессиональный рост квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 10 Аттестация на первую и высшую квалификацционную категорию педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию |  | 3 квартал |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
| Основное мероприятие 1.3.4.Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных эксперименталь¬ных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.3.4.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 1.3.4.2.Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие Проведение муниципальных конкурсов, работа опорно-методических площадок | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы по итога проведения конкурсов, отчёты по работе опорно-методических площадок |  | 3 квартал | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
9 | Основное мероприятие 1.1.9. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 7 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях,приобретении товаров оборудования для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов по программе «Доступная среда» | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2022 год 4
| Основное мероприятие 1.2.0. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 8 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2022 год 4
10 | Мероприятие 1.1.10. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
10.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2024год 4
| Контрольное событие 10 Обеспечение функционирования дошкольных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1720571.2 | 590775.2 | 0 | 479029.8 | 73745.4 | 38000 | 565312.5 | 0 | 453323 | 73989.5 | 38000 | 564483.5 | 0 | 452086.6 | 74396.9 | 38000
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Задача 1 «Обеспечение доступности общего образования»
7 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 338845 | 127081.6 | 0 | 609.3 | 126472.3 | 0 | 105329.4 | 0 | 609.3 | 104720.1 | 0 | 106434 | 0 | 609.3 | 105824.7 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1.Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2024 | 335189.5 | 125863.1 | 0 | 0 | 125863.1 | 0 | 104110.9 | 0 | 0 | 104110.9 | 0 | 105215.5 | 0 | 0 | 105215.5 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 11 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 9 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
11.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 12 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучаючихся современных технологических и гуманитарных навыков | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3
| Контрольное событие 10 Создание центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 3
10.2. | Мероприятие 2.1.1.3. Ремонт спортивных залов в мниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3
| Контрольное событие 12 Отремонтированные спортивные залы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 3
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 1218.5 | 1218.5 | 0 | 609.3 | 609.2 | 0 | 1218.5 | 0 | 609.3 | 609.2 | 0 | 1218.5 | 0 | 609.3 | 609.2 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 12 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
7.3. | Мероприятие 2.1.1.3.Организация питания льготной категории детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 14 Организация питания льготной категории детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2021 | 2021 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
7.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
| Контрольное событие 15 Обеспечение функционирования деятельности организаций общего образования | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2023 | bar: 2022 год 4
8 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Заместитель руководителя администрации МР "Печора", Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | Начальник управления образования МР "Печора",Глава муниципального района-руководитель администрации | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 1640203.5 | 570003.3 | 0 | 570003.3 | 0 | 0 | 535100.1 | 0 | 535100.1 | 0 | 0 | 535100.1 | 0 | 535100.1 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 1640203.5 | 570003.3 | 0 | 570003.3 | 0 | 0 | 535100.1 | 0 | 535100.1 | 0 | 0 | 535100.1 | 0 | 535100.1 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 13 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средвами обучения | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
9 | Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций |  |  | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 41827.5 | 24655.3 | 0 | 10453 | 14202.3 | 0 | 8468.7 | 0 | 7621.8 | 846.9 | 0 | 8703.5 | 0 | 7833.1 | 870.4 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1.Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания МОУ СОШ № 4 | Глава муниципального района-руководитель администрации В.А.Серов | "Управление капитального строительства" С.М.Закиров | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 17 Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания МОУ СОШ № 4 | Глава муниципального района-руководитель администрации В.А.Серов | Директор МКУ "Управление капитального строительства" С.М.Закиров |  | 2021 | 2021 | bar: 2022 год 4
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 8591 | 8591 | 0 | 0 | 8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 14 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
9.2 | Мероприятие 2.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2024 | 8783.1 | 8783.1 | 0 | 7904.9 | 878.2 | 0 | 5766.7 | 0 | 5190 | 576.7 | 0 | 5503.5 | 0 | 4953.1 | 550.4 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 15 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
9.3. | Мероприятие 2.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 2431.8 | 270.2 | 0 | 3200 | 0 | 2880 | 320 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 16 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2023 | 2024 | bar: 2023 год 1 to 2024год 4
9.5. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3
| Контрольное событие 18 Мероприятия по обновлению материально технической базы для занятия физической культурой и спортом | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 3
9.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | 3313.5 | 3313.5 | 0 | 2298.1 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 17 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
9.5. | Мероприятие 2.1.3.5. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (обмерные и обследовательские работы и инженерно-геологические изыскания) | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 594.6 | 594.6 |  |  | 594.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1
| Контрольное событие 18 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (обмерные и обследовательские работы и инженерно-геологические изыскания) | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1
9.6. | Мероприятие 2.1.3.6. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | 593.5 | 593.5 | 0 | 0 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1
| Контрольное событие 19 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1
13 | Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | Мероприятие 2.1.3.7. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка проектной документации "П") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 591 | 591 |  |  | 591 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
| Контрольное событие 20 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработана проектная документация "П") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
9.8. | Мероприятие 2.1.3.8. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка архитектурно-строительной части рабочей документации "Р") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | 514.2 | 514.2 |  |  | 514.2 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
| Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработана архитектурно-строительная часть рабочей документации "Р") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
9.9. | Мероприятие 2.1.3.9. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка части "Инженерное оборудование и сети, а также "Сметная документация" рабочей документации "Р") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | 471.7 | 471.7 |  |  | 471.7 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
| Контрольное событие 22 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка части "Инженерное оборудование и сети, а также "Сметная документация" рабочей документации "Р") | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 3
9.10. | Мероприятие 2.1.3.10 Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная д. 42 | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 353.5 | 353.5 |  |  | 353.5 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3
| Контрольное событие 23 Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная д. 42 | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3
9.11. | Мерпориятие 2.1.3.11 Выполнение обследовательских работ здания МОУ "СОШ № 2", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая д. 4 | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | 599.2 | 599.2 |  |  | 599.2 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3
| Контрольное событие 24 Выполнены обследовательские работы здания МОУ "СОШ № 2", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая д. 4 | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" |  | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3
9.12. | Мерпориятие 2.1.3.12 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022 | 250 | 250 |  | 250 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
| Контрольное событие 25 Приобретение оборудования, инвентаря для реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
10 | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 25 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора"
| Основное мероприятие 2.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.1.7.1. Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.1.7.2.Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 18 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
17 | Основное мероприятие 2.1.7. Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 2.1.5. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 26 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2020 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
12 | Основное мероприятие 2.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 12024 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.6.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 12024 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 4008 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 26 реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Основное мероприятие 2.2.1.Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.2.1.1.Проведение профессиональных конкурсов для педагогов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.3.1.Проведение конкурса "Учитель года" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы Управления образования об итогах конкурса "Учитель года" | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 17 Проведение муниципальных конкурсов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах |  | ежегодно |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
| Основное мероприятие 2.3.2.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 2.3.2.1.Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 19 Завершение перехода на ФГОС начального общего образования и переход на ФГОС основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о количестве учащихся,перешедших на новые ФГОС |  | 3 квартал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 3; 2023 год 3; 2024год 3
18 | Мероприятие 2.1.7. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1. | Мероприятие 2.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 23 Обеспечение функционирования организаций общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования
13 | Основное мероприятие 2.1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 129254.1 | 42754.6 | 42754.6 | 0 | 0 | 0 | 42754.6 | 42754.6 | 0 | 0 | 0 | 43744.9 | 43744.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
13.1. | Мероприятие 2.1.7.1. Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 129254.1 | 42754.6 | 42754.6 | 0 | 0 | 0 | 42754.6 | 42754.6 | 0 | 0 | 0 | 43744.9 | 43744.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 27 реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
14 | Основное мероприятие 2.1.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 86907.7 | 29656.8 | 21139.3 | 8220.9 | 296.6 | 0 | 28235.7 | 20126.4 | 7826.9 | 282.4 | 0 | 29015.2 | 20682.1 | 8043 | 290.1 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
14.1. | Мероприятие 2.1.8.1. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2024 | 86907.7 | 29656.8 | 21139.3 | 8220.9 | 296.6 | 0 | 28235.7 | 20126.4 | 7826.9 | 282.4 | 0 | 29015.2 | 20682.1 | 8043 | 290.1 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 28 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся в части организации горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
15 | Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | 328 | 328 | 0 | 295.2 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
15.1. | Мероприятие 2.1.9.1. Реализация мероприятий по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (от числа детей, которым показано обучение) |  |  | 328 | 328 |  | 295.2 | 32.8
| Контрольное событие 29 Реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 4
16 | Основное мероприятие 2.2.2. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 416.5 | 416.5 |  |  | 416.5 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
16.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обучение учащихся курсу «Всеобуч по плаванию» | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 416.5 | 416.5 |  |  | 416.5 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 30 Учащиеся обучены курсу «Всеобуч по плаванию» | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
17 | Основное мероприятие 2.2.3. Реализация инвестиционных проектов строительства объектов социальной сферы | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
17.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Разработка проектной документации по объекту: Строительство школы на 600 мест в г.Печора Республики Коми | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 31 Разработана проектная документация по объекту: Строительство школы на 600 мест в г.Печора Республики Коми | Серов В.А-глава муниципального района-руководитель администрации | МКУ "Управление капиатльного строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 2249806.3 | 798904.1 | 63893.9 | 593589.7 | 141420.5 | 0 | 723896.5 | 62881 | 555166.1 | 105849.4 | 0 | 727005.7 | 64427 | 555593.5 | 106985.2 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь"
Задача 1 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
18 | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 74254.6 | 25458.8 | 0 | 208.2 | 25250.6 | 0 | 24397.9 | 0 | 210 | 24187.9 | 0 | 24397.9 | 0 | 210 | 24187.9 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 72998.1 | 25042.3 | 0 | 0 | 25042.3 | 0 | 23977.9 | 0 | 0 | 23977.9 | 0 | 23977.9 | 0 | 0 | 23977.9 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 32 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2024год 4
| Контрольное событие 26 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 1256.5 | 416.5 | 0 | 208.2 | 208.3 | 0 | 420 | 0 | 210 | 210 | 0 | 420 | 0 | 210 | 210 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 33 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
19 | Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 2809.6 | 1933.8 | 0 | 1746.1 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.8 | 0 | 788.2 | 87.6 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4; 2024год 1 to 2024год 4
14.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Оснащение организаций дополнительного образовательния оборудованием и создание безопасных условий | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 4; 2024год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 28 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | bar: 2022 год 4; 2024год 1 to 2024год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3; 2024год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 27 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | bar: 2022 год 3; 2024год 1 to 2024год 4
21 | Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024год 1 to 2024год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.4.Государственные языки в системе образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Контрольное событие 23 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4 to 2024год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр (ежемесячно с сентября по март).Участие в выездных мероприятиях. |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Контрольное событие 24 Участие в финале интеллектуальных игр РК, повышение интеллектуального уровня молодежи. Реабилитация подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение подростковой безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. |  | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" |  | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2024год 1 to 2024год 4
22 | Основное мероприятие 3.1.4 Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024год 1 to 2024год 4
23 | Основное мероприятие 3.1.3.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
23.1. | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
23.2. | Мероприятие 3.1.5.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 28 Проведение заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
16.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3; 2024год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 27 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2020 | 2020 | bar: 2022 год 3; 2024год 1 to 2024год 4
19.1. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 902.8 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.8 | 0 | 788.2 | 87.6 | 0 | bar: 2022 год 4; 2024год 4
| Контрольное событие 34 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2024год 4
| Мероприятие 3.1.2.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022 | 1606.8 | 1606.8 |  | 1446.1 | 160.7
| Контрольное событие 35 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022
19.2. | Мероприятие 3.1.2.4.Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
| Контрольное событие 36 Приобретение оборудования для реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2022 | 2022 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.3.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | 1815 | 585 | 0 | 0 | 585 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
| Контрольное событие 37 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодеже | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | 1330 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Контрольное событие 38 Количество выданных и освоенных сертификатов | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
| Мерпориятие 3.1.3.3.Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию направлений молодежной политики | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | 485 | 85 |  |  | 85 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
| Контрольное событие 39 Проведены мероприятия, направленные на реализацию направлений молодежной политики | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
21 | Основное мероприятие 3.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2022 | 2024 | 354 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1.Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 354 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 40 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
22 | Мероприятие 3.1.5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 10996.1 | 10996.1 | 0 | 10886.2 | 109.9 | 0 | 9941.9 | 0 | 9842.5 | 99.4 | 0 | 9941.9 | 0 | 9842.5 | 99.4 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 10996.1 | 10996.1 | 0 | 10886.2 | 109.9 | 0 | 9941.9 | 0 | 9842.5 | 99.4 | 0 | 9941.9 | 0 | 9842.5 | 99.4 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 41 Обеспечение функционирования деятельности организаций дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
23 | Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2022 | 2024 | 23545.3 | 9715.1 | 0 | 0 | 9715.1 | 0 | 6915.1 | 0 | 0 | 6915.1 | 0 | 6915.1 | 0 | 0 | 6915.1 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
23.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 23545.3 | 9715.1 | 0 | 0 | 9715.1 | 0 | 6915.1 | 0 | 0 | 6915.1 | 0 | 6915.1 | 0 | 0 | 6915.1 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 42 Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
Задача 2 «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора
24 | Основное мероприятие 3.2.1. Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 150 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
24.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Приобретение баннеров | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 150 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 43 Осуществлено приобретение баннеров | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
Задача 3 «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе»
21 | Основное мероприятие 3.2.1.Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
21.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Приобретение банеров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 33 Приобретено 5 банеров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
21.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Проведение конкурса "Социальная реклама" пропаганды здорового образа жизни и активного участия в общественной деятельности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 34 Проведен конкурс "Социальная реклама" пропаганды здорового образа жизни и активного участия в общественной деятельности | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2020 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
25 | Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2022 | 2024 | 530 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
22.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация проведения военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2020 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 35 Проведены военно-патриотические игры, вечера памяти, концерты, турниры | Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2020 | 2022 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
25.1. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2022 | 2024 | 530 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 44 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
Задача 4 «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений»
| Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 27. Привлечение молодежи к активному образу жизни, поддержание интереса у молодежи к различным видам спорта | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
26 | Основное мероприятин 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
26.1. | Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
26.2. | Мероприятие 3.4.1.2.Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 45 Проведение соревнований по разным видам спорта | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
27 | Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2022 | 2024 | 415 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
27.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2022 | 2024 | \ | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 46 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
27.2. | Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2022 | 2024 | 415 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 47 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 134753.4 | 49271.8 | 0 | 12958.5 | 36313.3 | 0 | 42302.9 | 0 | 10170.5 | 32132.4 | 0 | 43178.7 | 0 | 10958.7 | 32220 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Задача 1 «Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
28 | Основное мероприятие 4.1.1.Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2022 | 2024 | 16026.1 | 5513.5 | 0 | 2174.8 | 3338.7 | 0 | 5256.3 | 0 | 2174.8 | 3081.5 | 0 | 5256.3 | 0 | 2174.8 | 3081.5 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024год 2 to 2024год 3
28.1. | Мероприятие 4.1.1.1.Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2022 | 2024 | 16026.1 | 5513.5 |  | 2174.8 | 3338.7 |  | 5256.3 |  | 2174.8 | 3081.5 |  | 5256.3 |  | 2174.8 | 3081.5 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024год 2 to 2024год 3
| Контрольное событие 48 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 3; 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024год 2 to 2024год 3
| Основное мероприятие 4.1.2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 16026.1 | 5513.5 | 0 | 2174.8 | 3338.7 | 0 | 5256.3 | 0 | 2174.8 | 3081.5 | 0 | 5256.3 | 0 | 2174.8 | 3081.5 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования»
29 | Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2022 | 2024 | 139453.2 | 54658 | 0 | 9123.9 | 45534.1 | 0 | 42397.6 | 0 | 9383 | 33014.6 | 0 | 42397.6 | 0 | 9383 | 33014.6 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
31.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
29.1. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 139453.2 | 54658 | 0 | 9123.9 | 45534.1 | 0 | 42397.6 | 0 | 9383 | 33014.6 | 0 | 42397.6 | 0 | 9383 | 33014.6 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
| Контрольное событие 49 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
30 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 93134.2 | 38020.2 | 0 | 0 | 38020.2 | 0 | 27557 | 0 | 0 | 27557 | 0 | 27557 | 0 | 0 | 27557 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
30.1. | Мероприятие 5.1.2.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 93134.2 | 38020.2 | 0 | 0 | 38020.2 | 0 | 27557 | 0 | 0 | 27557 | 0 | 27557 | 0 | 0 | 27557 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024год 4
30.2. | Контрольное событие 50 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования » и ее подпрограмм | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 232587.4 | 92678.2 | 0 | 9123.9 | 83554.3 | 0 | 69954.6 | 0 | 9383 | 60571.6 | 0 | 69954.6 | 0 | 9383 | 60571.6 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 4353744.4 | 1537142.8 | 63893.9 | 1096876.7 | 338372.2 | 38000 | 1406722.8 | 62881 | 1030217.4 | 275624.4 | 38000 | 1409878.8 | 64427 | 1030196.6 | 277255.2 | 38000
-