|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | «ПЕЧОРА»  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ШУÖМ** | | |
| « 12 » марта 2015 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 296 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования муниципального района «Печора» |  |

В целях реализации распоряжения Правительства Республики Коми от 13 февраля 2015 года № 52-р

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального района «Печора» в 2015-2017 годах (далее – план) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям:

2.1 обеспечить выполнение мероприятий плана;

2.2 ежемесячно, до 1-го числа, представлять в управление экономики, инвестиций и муниципальных программ информацию о ходе реализации мероприятий плана.

И.о. главы администрации О.М. Барабкин

Приложение 1

к постановлению

администрации МР «Печора»

от 12 марта 2015 г. № 296

ПЛАН (ПРОЕКТ)

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

В 2015-2017 ГОДАХ

**I. Общие положения**

План разработан в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования муниципального района «Печора» в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.

Ключевые направления действий администрации муниципального района «Печора»:

исполнение муниципальных обязательств в социальной сфере;

оптимизация расходов бюджета МО МР «Печора» за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

содействие снижения напряженности на рынке труда муниципального образования муниципального района «Печора»;

эффективное взаимодействие с системообразующими предприятиями муниципального уровня.

**II. План мероприятий**

| № п/п | Наименование | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования,  тыс. рублей (оценка) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
| 1. | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МР «Печора» |  | 2015-2017 гг. | Главные администраторы неналоговых доходов,  органы местного самоуправления городских и сельских поселений,  Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Коми (по согласованию) | - | Увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО МР «Печора» |
| 2. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора» в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов |  | 2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора»,  структурные подразделения и отраслевые отделы | - | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района для гарантированного исполнения принятых расходных обязательств |
| 3. | Корректировка перечня и структуры муниципальных программ МО МР «Печора» в целях усиления экономического блока |  | 1 августа 2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора»,  структурные подразделения и отраслевые отделы | - | Обеспечение сбалансированности муниципальных программ МО МР «Печора» |
| 4. | Привлечение средств республиканских госпрограмм и целевых адресных программ |  | 2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора,  структурные подразделения и отраслевые отделы | - | Увеличение поступлений в бюджет МО МР «Печора» |
| 5. | Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества |  | 2015 г. | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | Повышение налоговых поступлений в бюджет, вовлечение в налоговый оборот максимально возможного количества объектов и субъектов налогообложения на территории муниципального района |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 6. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Печора» муниципальной программы «Развитие экономики» |  | 2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», | 2015 г. – 2 242,3 тыс. руб. | Увеличение количества субъектов малого бизнеса |
| II. Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 7. | Повышение доступности финансовых ресурсов для сельхоз товаропроизводителей в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» |  | 2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», | 2015 г. – 280,0 тыс. руб. | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 8. | Реализация программ по переселению из аварийного жилья |  | 2015-2017 гг. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»,  МКУ «Управление капитального строительства» | 2015 г. – 624 860,3 тыс. руб., в т. ч. средства Фонда реформирования ЖКХ – 388 265,2 тыс. руб., средства республиканского бюджета 188 153,8 тыс. руб., средства бюджета МО МР «Печора» - 48 441,3 тыс. руб. | Переселение 1907 граждан в 2015 г. |
| 9. | Выполнение в полном объеме комплекса мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение безаварийного прохождения осенне-зимнего периода |  | 2015-2017 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, администрации МР «Печора», ресурсно-снабжающие и обслуживающие организации муниципального района | - | Обеспечение 100% готовности организаций коммунального комплекса к работе в зимних условиях, снижение технологических сбоев и инцидентов в работе коммунальных объектов |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 10. | Мониторинг (контроль) выполнения пунктов Соглашений о сотрудничестве с компаниями нефтегазового комплекса |  | 2015-2017 гг. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» | - | Увеличение доходной части бюджета МО МР «Печора», укрепление социальной инфраструктуры муниципального района |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | | | |
| 11. | Содействие реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципального района |  | 2015-2017 гг. | Администрация МР «Печора» совместно с ГУ РК «Центр занятости населения города Печоры» | - | Удержание уровня зарегистрированной безработицы в пределах 1,6% |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | |
| 12. | Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение |  | 2015-2017 гг. | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора» | 2015 г. – 13481,9 тыс. руб. | Приобретение (ремонт, строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 13. | Контроль оценки прогнозных значений основных показателей социально- экономического развития муниципального района |  | 2015-2017 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | - | Выявление отклонений показателей развития района |
| 14. | Организация мониторинга социально значимых продовольственных товаров |  | 2015-2017, еженедельно | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | - | Выявление дисбалансов спроса и предложения, имеющих по своей природе спекулятивный либо форс-мажорный характер.  Принятие мер в рамках работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры рынка товаров первой необходимости на территории муниципального района |
| 15. | Мониторинг реализации указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 |  | 2015-2017 гг., ежеквартально | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | - | Достижение запланированного уровня показателей |