Приложение 1

Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом до 3-х этажей  на территории  МР «Печора»

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Не более 3-х этажей |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения. |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Главный архитектор администрации МР «Печора» | 14 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Производственное отделение «Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 30 календарных дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения | АО «ТСК»; ООО «ТЭК Печора» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения | АО «ТСК»; ООО «ТЭК Печора» | 30 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП «Горводоканал | 30 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | МУП «Горводоканал» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 8 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | МУП «Горводоканал» | 30 календарных дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 9 | Получение технических условий на подключение к сети газораспределения | АО « Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в Печоре | 14 рабочих дней | Технические условия на подключение к сети газораспределения |
| 10 | Заключение договора о подключении к сети газораспределения | АО « Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в Печоре | 22 рабочих дня | Договор о подключении к сети газораспределения |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |  |  |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |  |  |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |  |  |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение разрешения на строительство | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дня | Разрешение на строительство |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 8 рабочих дней | Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» филиал по РК Печорское отделение | договорной | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дня | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |

Приложение 2

Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом свыше 3-х этажей на территории МР «Печора»

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Свыше 3-х этажей |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения. |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Главный архитектор администрации МР «Печора» | 14 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Производственное отделение «Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 30 календарных дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения | АО «ТСК»; ООО «ТЭК-Печора» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения | АО «ТСК»; ООО «ТЭК-Печора» | 30 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП « Горводоканал» | 30 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | МУП «Горводоканал» | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 8 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | МУП «Горводоканал» | 15 рабочих дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 9 | Получение технических условий на подключение к сети газораспределения | АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в Печоре | 14 рабочих дней | Технические условия на подключение к сети газораспределения |
| 10 | Заключение договора о подключении к сети газораспределения | АО « Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в Печоре | 22 рабочих дня | Договор о подключении к сети газораспределения |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется гражданско-правовым договором | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |  |  |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |  |  |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |  |  |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Автономное учереждение РК «Управление экспертизы РК» либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы | Не более 42 рабочих дней | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Отдел градостроительства и земельных от ношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дня | Разрешение на строительство |
| 3 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Инспекция по г. Печоре, Усть-Цилемскому и Ижемскому районам инспекции Госстройнадзора РК | 7 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| Стадия завершения строительно-монтажных работ |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Инспекция по г. Печоре, Усть-Цилемскому и Ижемскому районам инспекции Госстройнадзора РК | 7 календарных дней | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 2 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора | Инспекция по г. Печоре, Усть-Цилемскому и Ижемскому районам инспекции Госстройнадзора РК | 15 рабочих дней | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |
| 3 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Инспекция по г. Печоре, Усть-Цилемскому и Ижемскому районам инспекции Госстройнадзора РК | 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |

| Стадия ввода в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 8 рабочих дней | Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по РК Печорское отделение | договорной | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дня | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |

Приложение 3

Калькулятор процедур. Индивидуальный жилой дом на территории МР «Печора»

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Не более 3-х этажей, предназначен для проживания 1 семьи |
| Источник финансирования | Собственные и заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения. |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства | Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации | - | Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства |
| 2 | Разработка описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства | Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации | - | Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Предоставление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | Застройщик заполняет форму уведомления с приложением схемы планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке | 1 рабочий день | Застройщик заполненную форму уведомления и схему предоставляет в отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» |
| 2 | Получение уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дней | Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 8 рабочих дней | Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Предоставление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | Застройщик заполняет форму уведомления с приложением схемы построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке | 1 рабочий день | Застройщик заполненную форму уведомления и схему предоставляет в отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» |
| 3 | Получение уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МР «Печора» | 5 рабочих дней | Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |  | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по РК Печорское отделение | договорной | Технический план здания |
| 4 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по РК Печорское отделение | договорной | Технический план здания |
| 5 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 6 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |