## Ход
Информация о ходе реализации народных проектов 2022 г.
№ п/п | ГО/МР | ГП/СП | Населенный пункт | Наименование проекта | ОИВ РК (выбрать из выпадающего списка) | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Заключение соглашения с ОИВ РК (реквизиты соглашения: №, дата) | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Информация о трудоустроенных гражданах |  |  |  | Количество благополучателей (чел.)
[6 empty] | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие | [7 empty] | Количество временно трудоустроенных граждан | Указать: из числа безработных граждан или по договору ГПХ и на какие виды работ | Количество созданных новых рабочих мест по итогам проекта | Указать должности
[8 empty] | ГО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предприниматели | Граждане
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Печора МР | Каджером СП | п. Зеленоборск | «Обустройство контейнерных площадок в п. Зеленоборск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (благоустройство) | 827 | 696.377 | 0 | 122.223 | 0 | 8.4 | 100% | Соглашение №НП -2022-33 от 19.04.2022 | Заключен МК №1/А-2022 от 22.07.2022 ИП Лазарев Андрей Валентинович на сумму 694680,00 . На сумму 132,32 в стадии заключен прямой договор на поставку 7 контейнеров. Контейнеры приобретены. ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН | 2022-07-22 | 2022-08-05 | https://kadjerom.pechoraonline.ru/ru/news/540/ | 0 |  |  |  | 210
2 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Кожва | «Демонтаж свайного поля по ул. Мира пгт. Кожва» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 1355.12 | 1000 | 0 | 346.62 | 6 | 2.5 | 100% | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Проект реализован. | 2022-05-23 | 2022-06-07 | https://vk.com/wall-155635954_3073 |  |  |  |  | 600
3 | Печора МР | Кожва ГП | пст. Набережный | «Модернизация уличного освещения в пст. Набережный по ул. Школьная от дома № 27 до дома № 44» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 266.551 | 233 | 0 | 27.251 | 1 | 5.3 | 100% | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2023 | Заключен МК № 93, начаты работы по установке опор уличного освещения. ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН | 2022-05-16 | 2022-08-31 | https://vk.com/wall-155635954_3251 |  |  |  |  | 120
4 | Печора МР | Озёрный СП | д. Медвежская | Обустройство разворотной площадки остановочного комплекса на конечной остановке в деревне Медвежская | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 897.374 | 799.7 | 0 | 90.074 | 0 | 7.6 | 100% | Соглашения №НП-2022-43 от 19.04.2022 г. | Проект реализован. | С момента подписания контракта | 30.09.2022 г. | https://ozerniy.pechoraonline.ru/ru/news/420/ |  |  |  |  | 117
5 | Печора МР | Озёрный СП | д. Медвежская | Благоустройство и ограждение кладбища в деревне Медвежская | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 1240.302 | 1000 | 232.702 | 0 | 0 | 7.6 | 100% | Соглашение НП2022-64 от 19.04.2022 | Работы завершены,идет приемка работ | 2022-09-19 | 2022-10-20 | [5 empty] | 117
6 | Печора МР | Озёрный СП | д. Бызовая | Благоустройство и ограждение территории общественного кладбища в деревне Бызовая | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 1112 | 1000 | 108 | 0 | 4 | 0 | 100% | Соглашение НП2022-64 от 19.04.2022 | Работы завершены,идет приемка работ | 2022-09-19 | 2022-10-20 | [5 empty] | 198
7 | Печора МР | Озёрный СП | д. Бызовая | «Развитие этнокультурной инфраструктуры в МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» (Изготовление игровой поляны (садовая качели -1 шт, двойная качели – 1 шт., горка – 1 шт.) и 2 фигур из дерева. | Министерство национальной политики Республики Коми | 349.999 | 300 | 45.899 | 0 | 0 | 4.1 | 100% | Соглашение № 13 от 24.02.2022 | Проект реализован в полном объеме (установлена деревянная горка, качель и входная арка). | 2022-06-08 | 2022-09-23 | https://www.pechoraonline.ru/ru/news/13760/ https://vk.com/wall-76220262_22989 | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 197
8 | Печора МР | Озёрный СП | д. Бызовая | «Фестиваль«Рӧдвуж пас» («Родовой знак»)- заключение договора на: изготовление рекламного баннера, на оплату работы жюри, оплату питания и проживания 3 членам жюри, на оплату мастер-классов, на оплату выступления коллектива «Зарни Ель», на оплату питания выступающим коллективам, - заключение договора на пошив: костюмов (женских) – 8 шт, туфли – 8 пар, костюмов (мужские) – 4 шт, сапоги 4 пары. - заключение договора на приобретение: призов и сувениров, коми народных инструментов: 3 шт. - «Шур-шар», 1 шт. - «Сярган – трещотка», 1 шт. - «Тотшкőдчан» - колотушка, 1 шт. - « Жиннян» - колокол, 3 шт. - «Чипсан» трёхствольный, 3 пары - деревянные ложки. | Министерство национальной политики Республики Коми | 315.5 | 274.045 | 35.055 | 0 | 0 | 6.4 | 100% | Соглашение № 13 от 24.02.2022 | 23.05.2022 г. заключен договор на пошив сценических костюмов на сумму 145 058,0 руб. Костюмы получены. 23.08.2022 г. заключен договор на приобретение коми народных инструментов на сумму 16 450,0 руб. 16.09.2022 г. заключен договор на оплату выступления коллектива "Зарни Ель" на сумму 50 000,0 руб. 22.09.2022 г., 03.10.2022 г. заключены договора на приобретение сувенирной продукции на сумму 19 800,0 руб. 05.10.2022 г. заключены договора на проживание членов жюри на 2 000,0 руб., приобретение баннера на 3 600,0 руб., питание участников коллективов и жюри на сумму 51 140,0 руб., услуги жюри и мастер-классы на сумму 44 485,0 руб. | 2021-05-23 | 2022-10-16 | https://www.pechoraonline.ru/ru/news/13960/ | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 510
9 | Печора МР | Печора ГП | г. Печора | «Фестиваль «Северные ягоды» (Войвыв вотӧс») - пошив костюмов для фестиваля (3 шт.) - приобретение: реквизита для игровых площадок, надувной сцены, мебели, материальных запасов, призов, сувениров. | Министерство национальной политики Республики Коми | 348.9 | 300 | 41.6 | 0 | 0 | 7.3 | 100% | Соглашение № 12 от 24.02.2022 | Проект реализован в полном объеме. В рамках реализации проекта заключено 14 договоров. Приобретены новые костюмы, игровой реквизит, сладкие призы, проведены мастер-классы. | 2022-06-14 | 2022-08-20 | https://vk.com/godosug?w=wall-101418165_6416 | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 2000
10 | Печора МР | Озёрный СП | д. Бызовая | Ремонт кровли и крылец здания административно-бытового центра МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 822.036 | 600 | 212.036 | 0 | 0 | 10 | 100% | Соглашение № 62/2022 от 15.02.2022 | Проект реализован. | 2022-05-11 | 2022-08-08 | https://vk.com/byzovaya?w=wall-92234986_5252 | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 197
11 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Изъяю | «Утепление веранды Дома культуры пгт. Изъяю» | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 1050.062 | 600 | 441.162 | 0 | 2 | 6.9 | 100% | Соглашение № 62/2022 от 15.02.2022 | Проект реализован. | 2022-06-06 | 2022-09-30 | https://vk.com/meridianpechora?w=wall-86087509_9811 | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 400
12 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Кожва | «Замена окон в Доме культуры пгт. Кожва» | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 781.644 | 600 | 153.444 | 0 | 3 | 25.2 | 100% | Соглашение № 62/2022 от 15.02.2022 | Проект реализован | 2022-08-01 | 2022-10-31 | https://vk.com/wall-76220262_23008 | В рамках реализации проекта трудоустройство граждан не предусмотрено |  |  |  | 378
13 | Печора МР | Каджером СП | п.Каджером | «Обустройство колодцев по ул. Лесхозная, пер. Горького» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (ХВС) | 744.475 | 543.8 | 194.675 | 0 | 0 | 5 | 100% | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Основные работы по устройству колодцев завершены, осуществляется забор проб воды для проведения бактериологического анализа. Планируемый срок окончания работ - 30.10.2022г. | 2022-07-19 | 30.11.2022. |  | В рамках реализации объектов трудоустройство граждан не предполагается |  |  |  | 250
14 | Печора МР | Каджером СП | п. Талый | «Обустройство колодцев на ул. Рабочая, пер. Заречный в п. Талый.» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (ХВС) | 832.582 | 566 | 265.582 | 0 | 0 | 0 | 100% | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Основные работы по устройству колодцев завершены, осуществляется забор проб воды для проведения бактериологического анализа. Планируемый срок окончания работ - 30.10.2022г. | 2022-07-19 | 30.11.2022. |  | В рамках реализации объектов трудоустройство граждан не предполагается |  |  |  | 120
15 | Печора МР | Кожва ГП | д. Усть-Кожва | «Обустройство нецентрализованного источника водоснабжения в д. Усть-Кожва» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (ХВС) | 382.2 | 260 | 120.2 | 0 | 0 | 1 | 100% | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Проект реализован | 2022-07-18 | 30.11.2022. | https://vk.com/wall-155635954_3239 | В рамках реализации объектов трудоустройство граждан не предполагается |  |  |  | 40
16 | Печора МР | Озёрный СП | д. Конецбор | Строительство водозаборной скважины в д.Конецбор | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (ХВС) | 309.57 | 274.6 | 30.97 |  | 0 | 4 | снят с реализации | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Соглашение находится в стадии разработки Минстроем РК | Проект не будет реализован |  |  | В рамках реализации объектов трудоустройство граждан не предполагается |  |  |  | 258
17 | Печора МР | Приуральское СП | д. Аранец | Строительство водозаборной скважины в деревне Аранец» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (ХВС) | 831.2 | 600 | 229.6 |  | 0 | 1.6 | снят с реализации | Соглашение № НП-2022-32 от 19.04.2022 | Соглашение находится в стадии разработки Минстроем РК | Проект не будет реализован |  |  | В рамках реализации объектов трудоустройство граждан не предполагается |  |  |  | 51
18 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Изъяю | «Замена окон на первом этаже здания школы» пгт. Изъяю | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики | 1128 | 600 | 510.6 | 0 | 17.4 | 0 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Проект реализован. | 2022-05-31 |  | http://shcola53.ucoz.ru/index/proekt_quot_narodnyj_bjudzhet_2021_quot/0-152 https://vk.com/wall-121453299_1361 |  |  |  |  | 165
19 | Печора МР | Каджером СП | пгт. Каджером | «Помним. Гордимся!» (Проведение мероприятия посвящённого 9 мая в МОУ СОШ п. Каджером) | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | 600 | 501.28 | 67.12 | 0 | 20 | 11.6 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Проект реализован. | договор №20/04/22-01 от 20.04.2022 г (приобретение сенсорного информационного киоска Диамант "Стол наклонный"), договор б/н от 28.04.2022 г; договор АС-25/2022 от 25.05.2022, договор б/н от 15.06.2022 г; договор б/н от 23.06.2022 г | Сенсорный киоск поставлен в полном объеме; Банеры и стенды поставлены в полном объеме. Установка окон в полном объеме, лакокрасочная продукция поставлена в полном объеме. | http://www.kadjerom.ru/narodnyj-byudzhet |  |  |  |  | 158
20 | Печора МР | Каджером СП | пгт. Каджером | «В гостях у Перы-богатыря» (Экологическая тропа в Детский сад п. Каджером) | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | 600 | 488.8 | 60 | 0 | 20 | 31.2 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Ведется работа с поставщиками, заключен договор на поставку мебели на сумму 101980,00 рублей (оплачено 101980,00 руб РБ= 91782, МБ= 10 198,00), договор на поставку микроскопов (сумма 39160,00, оплачено100%- 39160,00 р (РБ=35244 р, МБ-3916 р)), договор на изготовление бордюра каскад сумма 4200 рублей (оплачено МБ-420,00; РБ- 3780,00) заключен договор на изготовление уличной конструкции "Пера у бабушки" на сумму 155000 рублей (оплачено 30%: РБ=28026,00, МБ=18474,00), заключен договор напольную декорацию на сумму 410654 рублей (оплачено 30%: МБ=12319,62, РБ=110876,58, ожидается весь пакет документов для оплаты) | Договор №КА02/22/07 от 07.04.2022 г. (приобретение мебели), договор №пр001519 от 28.04.2022 г(приобретение микроскопов), договор б/н от 16.05.2022 г. Договор №0025 от 08.08.2022 г (изготовление бордюра "Каскад"). Договор №0024 от 08.08.2022 г.( изготовление уличной конструкции "Пера у бабушки"). Договор №0026 от 08.08.2022 г (изготовление напольной декорации "Костер) | Работы выполнены в полном объеме | http://kadjerom-detsad.com.ru/народный-бюджет-2022/ |  |  |  |  | 486
21 | Печора МР | Печора ГП | г. Печора | «Замена оконных блоков Зимнего сада МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. Печора». | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | 1319.55 | 600 | 670 | 0 | 20 | 29.55 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Проект реализован. | Договор № 234 от 11.05.2022 года, Договор № АС-35/2022 от 05.07.2022 г | Работы выполнены в полном объеме | http://rybina18pechora.hostedu.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2022 |  |  |  |  | 250
22 | Печора МР | Печора ГП | г. Печора | «Актовый зал школы – творческий и информационный центр развития детей (ремонт актового зала)» СОШ3 | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | 1362.819 | 600 | 724.299 | 0 | 0 | 38.52 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Проект реализован. | Договор №07-22 от 29.03.2022г. 31 мая 2022 года -начало выполнения работ | Работы выполнены в полном объеме | http://mousoch3pechora.com.ru/narodnyj-byudzhet/ |  |  |  |  | 1329
23 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Кожва | «Замена окон в МОУ «СОШ» пгт. Кожва» | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики | 936 | 596.8 | 286.2 | 0 | 33 | 20 | 100% | Соглашение № 09-10НБ/2022 от 17.02.2022 | Проект реализован. | Договор № 18/А-2022 от 31.05.2022 г, Договор № АС-36/2022 от 05.07.2022 г | Работы выполнены в полном объеме | http://sosh-kozhva.com.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82/ |  |  |  |  | 277
24 | Печора МР | Печора ГП | г. Печора | «Обустройство комплексной площадки в границах дворовых территорий МКД 9, 11а, 13 по ул. Гагарина» | Министерство физической культуры и спорта РК | 514.2 | 450.58 | 51.42 | 0 | 0 | 12.2 | 100% | Соглашение № 17-НБ-2022 от 16.03.2022 | Контракт заключен на сумму 497 487,00 руб. от 29.07.2022 (Проведена работа по отсыпке и выравниваю участка под установку тренажеров) | 2022-08-01 | В процессе установки,ориентировочно 20.10 | https://vk.com/pechoraonline?z=photo-76220262_457259869%2Falbum-76220262_00%2Frev |  |  |  |  | 1021
25 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Кожва | "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "По пгт. Кожва" на участке км 1+800 - км 1+860" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (дороги) | 1637.0196 | 1000 | 0 | 606.0196 | 29 | 2 | 100% | Соглашение в стадии заключения, направлено подписанное со стороны администрации в Минстрой для подписания | Проект реализован. | Подрядчиком приступил к выполнению работ . Работы выполнены | Работы выполнены в полном объеме | https://vk.com/wall-155635954_3208.
26 | Печора МР | Кожва ГП | пгт. Кожва |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (дороги) | 2 883,94440 | 1000 | 0 | 1 886,94440 | 15 | 2 | 100% | Соглашение в стадии заключения, направлено подписанное со стороны администрации в Минстрой для подписания | Проект реализован. | Подрядчиком приступил к выполнению рабо. Работы выполнены | Работы выполнены в полном объеме | https://vk.com/wall-155635954_3208.
|  |  |  | 26 |  | 18927.084 | 13484.982 | 4480.564 | 586.168 | 126.4 | 245.97 | [6 empty] | 0 |  | 0
Note on L27: Федорова: Собрано с граждан больше на 3550 руб. В заявке 26000