## Лист1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2015 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  |  | Распределение по источникам
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | % фнда содействия | % республиканский | % местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО за 2013-2015 гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 1944 | 1944 | 51162.51 | 861 | 355 | 506 | 41658.71 | 18383.72 | 23274.99 | 1441391366 | 391695515.6953 | 936957194.28 | 112738656.0157 | 0
Итого по МО за 2013 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 830 | 830 | 22286.62 | 352 | 126 | 226 | 17351.8 | 6784.21 | 10567.59 | 600372280 | 161920825.9057 | 391493240.2686 | 46958213.82 | 0 | 600372279.9943
1 | г.Печора ул.Больничная д.37 "Д" | 119 | 2009-09-25 | 12.2014 | 02.2015 | 3 | 3 | 240.3 | 3 | 0 | 3 | 85.9 | 0 | 85.9 | 2972140 | 801588.2471 | 1938085.3479 | 232466.405 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
2 | г.Печора ул.Больничная д.39 | 58 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 16 | 16 | 490.86 | 8 | 3 | 5 | 321.74 | 114.31 | 207.43 | 11132204 | 3002363.2434 | 7259133.6417 | 870707.1148 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
3 | г.Печора ул.Больничная д.45 "А" | 68 | 2009-04-28 | 12.2014 | 02.2015 | 4 | 4 | 210.4 | 2 | 0 | 2 | 105.3 | 0 | 105.3 | 3643380 | 982622.1469 | 2375790.3042 | 284967.5489 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
4 | г.Печора ул.Больничная д.62 | 149 | 2009-11-03 | 12.2014 | 02.2015 | 8 | 8 | 186.7 | 3 | 0 | 3 | 93.6 | 0 | 93.6 | 3238560 | 873441.9083 | 2111813.6037 | 253304.4879 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
5 | г.Печора ул.Больничная д.72 "Б" | 36 | 10.062008 | 12.2014 | 02.2015 | 7 | 7 | 487.8 | 8 | 6 | 2 | 336 | 254.5 | 81.5 | 11625600 | 3135432.4914 | 7580869.3467 | 909298.1618 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
6 | г.Печора ул.Больничная д.76 | 179 | 2009-12-17 | 12.2014 | 02.2015 | 5 | 5 | 516.1 | 3 | 0 | 3 | 133.92 | 0 | 133.92 | 4633632 | 1249693.8073 | 3021517.9253 | 362420.2673 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
7 | г.Печора ул.Восточная д.2 | 42 | 2010-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 34 | 34 | 730.7 | 12 | 4 | 8 | 730.7 | 272.4 | 458.3 | 25282220 | 6818632.5044 | 16486134.618 | 1977452.8774 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
8 | г.Печора ул.Восточная д.10 | 89 | 2008-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 24 | 24 | 722.9 | 9 | 3 | 6 | 533.6 | 174.4 | 359.2 | 18462560 | 4979365.409 | 12039142.5101 | 1444052.0807 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
9 | г.Печора ул.Восточная д.18 | 152 | 2009-11-03 | 12.2014 | 02.2015 | 26 | 26 | 734.1 | 11 | 5 | 6 | 612.8 | 287.7 | 325.1 | 21202880 | 5718431.6391 | 13826061.7133 | 1658386.6474 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
10 | г.Печора ул.Гагарина д.10 | 95 | 2010-08-18 | 12.2014 | 02.2015 | 18 | 18 | 344.4 | 7 | 2 | 5 | 303.4 | 92.6 | 210.8 | 10497640 | 2831220.8866 | 6845344.5232 | 821074.5901 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
11 | г.Печора ул.Гагарина д.33 "Б" | 59 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 17 | 17 | 330.7 | 8 | 5 | 3 | 330.7 | 204 | 126.7 | 11442220 | 3085974.7765 | 7461290.1576 | 894955.0658 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
12 | г.Печора ул.Гагарина д.33 "Г" | 124 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 353.9 | 14 | 1 | 13 | 309.5 | 15.7 | 293.8 | 10708700 | 2888143.9169 | 6982973.4012 | 837582.6818 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
13 | г.Печора ул.Железнодорожная д.7 | 64 | 2010-07-30 | 12.2014 | 02.2015 | 10 | 10 | 472.2 | 7 | 5 | 2 | 406.8 | 287.4 | 119.4 | 14075280 | 3796112.9092 | 9178266.8162 | 1100900.2744 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
14 | г.Печора ул.Железнодорожная д.11 | 37 | 2008-06-10 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 448.63 | 7 | 1 | 6 | 395.73 | 50.45 | 345.28 | 13692258 | 3692811.6066 | 8928504.2458 | 1070942.1475 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
15 | г.Печора ул.Железнодорожная д.13 | 100 | 2010-11-08 | 12.2014 | 02.2015 | 13 | 13 | 446.4 | 7 | 4 | 3 | 368.45 | 224.2 | 144.25 | 12748370 | 3438244.3496 | 8313009.8536 | 997115.7967 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
16 | г.Печора ул.Железнодорожная д.25 | 8 | 2011-01-28 | 12.2014 | 02.2015 | 24 | 24 | 464 | 9 | 3 | 6 | 464 | 184.5 | 279.5 | 16054400 | 4329882.9643 | 10468819.574 | 1255697.4615 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
17 | г.Печора ул.Железнодорожная д.43 | 105 | 2008-12-15 | 12.2014 | 02.2015 | 4 | 4 | 205.1 | 2 | 0 | 2 | 115.4 | 0 | 115.4 | 3992840 | 1076871.7545 | 2603667.6268 | 312300.6187 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
18 | г.Печора ул.Железнодорожная д.44 | 42 | 2011-04-19 | 12.2014 | 02.2015 | 8 | 8 | 171.2 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 | 4498000 | 1213113.7616 | 2933074.4496 | 351811.7888 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
19 | г.Печора ул.Западная д.50 | 83 | 2011-10-10 | 12.2014 | 02.2015 | 5 | 5 | 80.4 | 2 | 0 | 2 | 80.4 | 0 | 80.4 | 2781840 | 750264.2033 | 1813993.7365 | 217582.0601 | 1 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
20 | г.Печора ул.Куратова д.1 | 108 | 2009-09-16 | 12.2014 | 02.2015 | 10 | 10 | 523.1 | 3 | 2 | 1 | 195.9 | 131.1 | 64.8 | 6778140 | 1828069.1222 | 4419917.5745 | 530153.3033 |  | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
21 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.2 | 52 | 2009-04-10 | 12.2014 | 02.2015 | 3 | 3 | 270.5 | 2 | 0 | 2 | 84.9 | 0 | 84.9 | 2937540 | 792256.6027 | 1915523.2367 | 229760.1605 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
22 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.4 | 37 | 2010-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 6 | 6 | 276.5 | 4 | 0 | 4 | 150.5 | 0 | 150.5 | 5207300 | 1404412.4701 | 3395597.7282 | 407289.8016 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
23 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.8 | 38 | 2010-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 5 | 5 | 207.5 | 3 | 0 | 3 | 108.8 | 0 | 108.8 | 3764480 | 1015282.902 | 2454757.6932 | 294439.4048 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
24 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.10 | 21 | 2011-02-11 | 12.2014 | 02.2015 | 14 | 14 | 299.1 | 8 | 0 | 8 | 270.3 | 0 | 270.3 | 9352380 | 2522343.4596 | 6098538.6441 | 731497.8962 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
25 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.18 | 101 | 2010-11-08 | 12.2014 | 02.2015 | 6 | 6 | 288.5 | 3 | 0 | 3 | 154.8 | 0 | 154.8 | 5356080 | 1444538.5407 | 3492614.8062 | 418926.6531 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
26 | г.Печора ул.Мехколонна-53 д.22 | 104 | 2010-11-08 | 12.2014 | 02.2015 | 2 | 2 | 217.8 | 2 | 0 | 2 | 108.9 | 0 | 108.9 | 3767940 | 1016216.0664 | 2457013.9043 | 294710.0292 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
27 | г.Печора ул.Московская д.9 | 118 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 9 | 9 | 200.5 | 6 | 2 | 4 | 200.5 | 56.5 | 144 | 6937300 | 1870994.6861 | 4523703.2858 | 542602.0281 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
28 | г.Печора ул.Московская д.10 | 117 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 12 | 12 | 206.9 | 4 | 1 | 3 | 206.9 | 58.4 | 148.5 | 7158740 | 1930717.2097 | 4668100.7971 | 559921.9931 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
29 | г.Печора ул.Московская д.16 | 101 | 2009-09-16 | 12.2014 | 02.2015 | 9 | 9 | 202.9 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 | 3494600 | 942496.0763 | 2278773.2262 | 273330.6974 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
30 | г.Печора ул.Московская д.23 | 120 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 20 | 20 | 487.7 | 8 | 5 | 3 | 487.7 | 312.9 | 174.8 | 16874420 | 4551042.9347 | 11003541.6083 | 1319835.4568 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
31 | г.Печора ул.Октябрьская д.3 | 95 | 2009-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 10 | 10 | 200.7 | 3 | 1 | 2 | 156.9 | 44.2 | 112.7 | 5428740 | 1464134.9938 | 3539995.2396 | 424609.7666 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
32 | г.Печора ул.Октябрьская д.8 | 65 | 2011-09-28 | 12.2014 | 02.2015 | 12 | 12 | 199.2 | 4 | 1 | 3 | 199.2 | 55.8 | 143.4 | 6892320 | 1858863.5485 | 4494372.5413 | 539083.9102 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
33 | г.Печора ул.Октябрьская д.9 | 41 | 2011-04-19 | 12.2014 | 02.2015 | 12 | 12 | 211 | 4 | 3 | 1 | 211 | 151.5 | 59.5 | 7300600 | 1968976.9514 | 4760605.4528 | 571017.5956 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
34 | г.Печора ул.Октябрьская д.11 | 54 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 3 | 3 | 80.2 | 2 | 1 | 1 | 80.2 | 39.9 | 40.3 | 2774920 | 748397.8744 | 1809481.3143 | 217040.8112 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
35 | г.Печора ул.Н.Островского д.1 | 31 | 2008-06-10 | 12.2014 | 02.2015 | 24 | 24 | 450.3 | 7 | 5 | 2 | 400.8 | 274.8 | 126 | 13867680 | 3740123.0433 | 9042894.1493 | 1084662.8073 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
36 | г.Печора ул.Н.Островского д.6 | 84 | 2010-08-18 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 464.2 | 7 | 4 | 3 | 399.1 | 231.4 | 167.7 | 13808860 | 3724259.248 | 9004538.5603 | 1080062.1916 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
37 | г.Печора ул.Н.Островского д.28 | 115 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 10 | 10 | 201.1 | 4 | 2 | 2 | 201.1 | 101.5 | 99.6 | 6958060 | 1876593.6727 | 4537240.5525 | 544225.7748 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
38 | г.Печора пер.Северный д.9 | 9 | 2011-01-28 | 12.2014 | 02.2015 | 8 | 8 | 203.65 | 3 | 1 | 2 | 145.46 | 57.24 | 88.22 | 5032916 | 1357380.9827 | 3281884.688 | 393650.3292 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
39 | г.Печора пер.Северный д.13 | 96 | 2010-08-18 | 12.2014 | 02.2015 | 2 | 2 | 205.3 | 1 | 0 | 1 | 57.9 | 0 | 57.9 | 2003340 | 540302.2061 | 1306346.2356 | 156691.5582 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
40 | г.Печора пер.Северный д.15 | 125 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 6 | 6 | 84.5 | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 42 | 42.5 | 2923700 | 788523.945 | 1906498.3923 | 228677.6627 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
41 | г.Печора ул.Первомайская д.1 "А" | 129 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 3 | 3 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 2799140 | 754930.0255 | 1825274.7921 | 218935.1824 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
42 | г.Печора ул.Пионерская д.1 | 128 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 22 | 22 | 465.25 | 7 | 4 | 3 | 413.68 | 231.98 | 181.7 | 14313328 | 3860314.6222 | 9333494.1409 | 1119519.2368 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
43 | г.Печора ул.Пионерская д.13 | 53 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 16 | 16 | 472.12 | 7 | 3 | 4 | 419.18 | 184.63 | 234.55 | 14503628 | 3911638.6659 | 9457585.7522 | 1134403.5817 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
44 | г.Печора ул.Пионерская д.29 | 51 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 14 | 14 | 469.71 | 6 | 2 | 4 | 365.26 | 116.94 | 248.32 | 12637996 | 3408476.4042 | 8241036.719 | 988482.8767 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
45 | г.Печора ул.Пионерская д.31 | 61 | 2010-07-30 | 12.2014 | 02.2015 | 9 | 9 | 468.56 | 5 | 1 | 4 | 257.65 | 65.65 | 192 | 8914690 | 2404298.159 | 5813127.938 | 697263.9029 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
46 | г.Печора ул.Портовая д.11 | 3 | 2011-01-28 | 12.2014 | 02.2015 | 18 | 18 | 474 | 8 | 3 | 5 | 408.2 | 118.9 | 289.3 | 14123720 | 3809177.2113 | 9209853.7718 | 1104689.0168 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
47 | г.Печора ул.Привокзальная д.29 | 181 | 2009-12-17 | 12.2014 | 02.2015 | 5 | 5 | 97.2 | 3 | 0 | 3 | 97.2 | 0 | 97.2 | 3363120 | 907035.8279 | 2193037.2039 | 263046.9682 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215
48 | г.Печора ул.Пристанционная д.6 | 68 | 2011-09-28 | 12.2014 | 02.2015 | 3 | 3 | 173.5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 1453200 | 391929.0614 | 947608.6683 | 113662.2702 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
49 | г.Печора ул.Речная д.4 | 62 | 2010-07-30 | 12.2014 | 02.2015 | 9 | 9 | 524.8 | 4 | 0 | 4 | 195.3 | 0 | 195.3 | 6757380 | 1822470.1356 | 4406380.3078 | 528529.5565 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
50 | г.Печора ул.Свободы д.34 | 111 | 2009-09-16 | 12.2014 | 02.2015 | 6 | 6 | 44.9 | 2 | 0 | 2 | 44.9 | 0 | 44.9 | 1553540 | 418990.83 | 1013038.7907 | 121510.3794 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215
51 | г.Печора ул.Советская д.26 | 7 | 2011-01-28 | 12.2014 | 02.2015 | 7 | 7 | 464.5 | 4 | 3 | 1 | 190.7 | 167.8 | 22.9 | 6598220 | 1779544.5718 | 4302594.5965 | 516080.8317 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
52 | г.Печора ул.Советская д.28 | 93 | 2011-10-24 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 461.5 | 7 | 5 | 2 | 397.8 | 282.4 | 115.4 | 13763880 | 3712128.1104 | 8975207.8158 | 1076544.0737 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
53 | г.Печора ул.Советская д.41 | 43 | 2011-04-19 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 480.5 | 8 | 4 | 4 | 480.5 | 293 | 187.5 | 16625300 | 4483855.0956 | 10841094.408 | 1300350.4962 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
54 | г.Печора ул.Советская д.51 | 41 | 2010-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 15 | 15 | 488.7 | 8 | 7 | 1 | 420.1 | 366.4 | 53.7 | 14535460 | 3920223.7787 | 9478342.8945 | 1136893.3267 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
55 | г.Печора ул.Социалистическая д.40 | 25 | 2010-04-09 | 12.2014 | 02.2015 | 13 | 13 | 410.89 | 6 | 4 | 2 | 287.44 | 190.11 | 97.33 | 9945424 | 2682287.8432 | 6485253.2292 | 777882.9274 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
56 | г.Печора ул.Социалистическая д.46 "А" | 88 | 2011-10-20 | 12.2014 | 02.2015 | 19 | 19 | 332 | 8 | 3 | 5 | 332 | 127.2 | 204.8 | 11487200 | 3098105.9141 | 7490620.9021 | 898473.1837 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
57 | г.Печора ул.Спортивная д.6 | 170 | 2009-12-17 | 12.2014 | 02.2015 | 6 | 6 | 107.6 | 4 | 0 | 4 | 107.6 | 0 | 107.6 | 3722960 | 1004084.9288 | 2427683.1598 | 291191.9113 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
58 | г.Печора ул.Стадионная д.4 | 19 | 2011-02-11 | 12.2014 | 02.2015 | 22 | 22 | 478.9 | 9 | 3 | 6 | 478.9 | 120 | 358.9 | 16569940 | 4468924.4647 | 10804995.0302 | 1296020.505 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
59 | г.Печора ул.Стадионная д.57 | 55 | 2011-05-04 | 12.2014 | 02.2015 | 42 | 42 | 738 | 12 | 5 | 7 | 738 | 321 | 417 | 25534800 | 6886753.5079 | 16650838.0294 | 1997208.4625 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
60 | г.Печора ул.Строительная д.6 | 13 | 2011-01-28 | 12.2014 | 02.2015 | 16 | 16 | 470.5 | 6 | 1 | 5 | 352.9 | 65.6 | 287.3 | 12210340 | 3293137.2804 | 7962169.0252 | 955033.6943 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
61 | г.Печора ул.Чехова д.60 | 40 | 2010-05-26 | 12.2014 | 02.2015 | 26 | 26 | 377.7 | 10 | 4 | 6 | 377.7 | 139.2 | 238.5 | 13068420 | 3524562.0595 | 8521709.3817 | 1022148.5586 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
62 | г.Печора ул.Щипачкина д.10 | 106 | 2009-09-16 | 12.2014 | 02.2015 | 24 | 24 | 567.85 | 9 | 1 | 8 | 501.29 | 78.4 | 422.89 | 17344634 | 4677859.981 | 11310160.6988 | 1356613.32 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
63 | г.Печора ул.Щипачкина д.12 | 126 | 2010-11-25 | 12.2014 | 02.2015 | 21 | 21 | 519.1 | 9 | 2 | 7 | 498.3 | 195.6 | 302.7 | 17241180 | 4649958.3645 | 11242699.9865 | 1348521.6488 | 0 | 26.9701 | 65.2084 | 7.8215 | 100
Итого по МО за 2014 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 812 | 812 | 21826.88 | 395 | 157 | 238 | 17928.27 | 7549.04 | 10379.23 | 620318142 | 170372937.3997 | 401426921.9969 | 48518282.5972 | 0 | 620318141.9938
1 | г.Печора ул.Воркутинская д.2 "А" | 8 | 2008-03-13 | 12.2015 | 03.2016 | 11 | 11 | 217.5 | 4 | 2 | 2 | 176.8 | 70 | 106.8 | 6117280 | 1680136.1945 | 3958679.7727 | 478464.0327 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
2 | г.Печора ул.Восточная д.14 | 127 | 2009-09-25 | 12.2015 | 03.2016 | 17 | 17 | 738.1 | 10 | 3 | 7 | 602.7 | 177.7 | 425 | 20853420 | 5727477.8532 | 13494888.5691 | 1631053.5775 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
3 | г.Печора ул.Восточная д.16 | 184 | 2009-12-17 | 12.2015 | 03.2016 | 19 | 19 | 740.5 | 8 | 2 | 6 | 369.8 | 135.8 | 234 | 12795080 | 3514221.52 | 8280089.2531 | 1000769.2267 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
4 | г.Печора ул.Гагарина д.6 | 45 | 2008-06-25 | 12.2015 | 03.2016 | 17 | 17 | 334.1 | 8 | 5 | 3 | 334.1 | 195.2 | 138.9 | 11559860 | 3174963.25 | 7480740.4529 | 904156.2971 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
5 | г.Печора ул.Гагарина д.14 | 168 | 2009-12-17 | 12.2015 | 03.2016 | 26 | 26 | 598.8 | 12 | 8 | 4 | 598.8 | 394.7 | 204.1 | 20718480 | 5690416.0254 | 13407564.7506 | 1620499.2238 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
6 | г.Печора ул.Гагарина д.28 | 97 | 2009-09-16 | 12.2015 | 03.2016 | 25 | 25 | 563.3 | 12 | 6 | 6 | 526.8 | 282 | 244.8 | 18227280 | 5006197.6656 | 11795432.7165 | 1425649.6177 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
7 | г.Печора ул.Гагарина д.33 "А" | 83 | 2010-08-18 | 12.2015 | 03.2016 | 14 | 14 | 335.13 | 8 | 6 | 2 | 335.13 | 234.63 | 100.5 | 11595498 | 3184751.3737 | 7503802.8973 | 906943.7289 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
8 | г.Печора ул.Гагарина д.33 "В" | 66 | 2007-12-12 | 12.2015 | 03.2016 | 16 | 16 | 339.3 | 8 | 3 | 5 | 339.3 | 119 | 220.3 | 11739780 | 3224379.0204 | 7597172.2109 | 918228.7686 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
9 | г.Печора ул.Железнодорожная д.21 | 178 | 2009-12-17 | 12.2015 | 03.2016 | 9 | 9 | 464.6 | 6 | 3 | 3 | 283.2 | 153.2 | 130 | 9798720 | 2691258.8817 | 6341052.6676 | 766408.4505 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
10 | г.Печора ул.Железнодорожная д.47 | 94 | 2009-05-26 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 206.9 | 4 | 2 | 2 | 206.9 | 116.2 | 90.7 | 7158740 | 1966177.481 | 4632640.5259 | 559921.993 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
11 | г.Печора ул.Западная д.36 | 60 | 2008-10-08 | 12.2015 | 03.2016 | 4 | 4 | 76.4 | 4 | 0 | 4 | 76.4 | 0 | 76.4 | 2643440 | 726031.704 | 1710651.214 | 206757.082 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
12 | г.Печора ул.Западная д.62 | 40 | 2008-06-25 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 68.3 | 1 | 0 | 1 | 18.8 | 0 | 18.8 | 650480 | 178657.0162 | 420945.5867 | 50877.3971 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
13 | г.Печора ул.Ленинградская д.3 | 107 | 2009-09-16 | 12.2015 | 03.2016 | 34 | 34 | 552.59 | 12 | 5 | 7 | 552.59 | 249.3 | 303.29 | 19119614 | 5251280.8808 | 12372889.4548 | 1495443.6641 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
14 | г.Печора ул.Московская д.4 | 119 | 2010-11-25 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 200.9 | 3 | 2 | 1 | 156.8 | 100.4 | 56.4 | 5425280 | 1490075.539 | 3510865.3188 | 424339.1421 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
15 | г.Печора ул.Московская д.5 | 71 | 2010-07-30 | 12.2015 | 03.2016 | 0 | 0 | 200.9 | 1 | 1 | 0 | 57.3 | 57.3 | 0 | 1982580 | 544523.778 | 1282988.4105 | 155067.8115 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
16 | г.Печора ул.Московская д.12 | 86 | 2010-08-18 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 201.2 | 3 | 3 | 0 | 158.3 | 158.3 | 0 | 5477180 | 1504330.0882 | 3544451.4028 | 428398.5089 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
17 | г.Печора ул.Московская д.14 | 42 | 2007-11-28 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 203 | 3 | 2 | 1 | 159 | 100.9 | 58.1 | 5501400 | 1510982.2111 | 3560124.9087 | 430292.8801 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
18 | г.Печора ул.Октябрьская д.2 | 100 | 2009-09-16 | 12.2015 | 03.2016 | 11 | 11 | 203.1 | 4 | 1 | 3 | 159.3 | 58.1 | 101.2 | 5511780 | 1513833.121 | 3566842.1255 | 431104.7534 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215
19 | г.Печора ул.Октябрьская д.10 | 18 | 2008-03-13 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 204.8 | 4 | 2 | 2 | 185.29 | 102.3 | 82.99 | 6411034 | 1760816.9428 | 4148777.0084 | 501440.0487 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
20 | г.Печора ул.Н.Островского д.4 | 114 | 2010-11-25 | 12.2015 | 03.2016 | 15 | 15 | 454.86 | 8 | 4 | 4 | 454.86 | 214.03 | 240.83 | 15738156 | 4322549.4878 | 10184644.1257 | 1230962.3863 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
21 | г.Печора ул.Первомайская д.21 | 180 | 2009-12-17 | 12.2015 | 03.2016 | 14 | 14 | 477.6 | 8 | 4 | 4 | 477.6 | 238.8 | 238.8 | 16524960 | 4538648.4531 | 10693809.1598 | 1292502.3869 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
22 | г.Печора ул.Пионерская д.30 | 157 | 2009-11-03 | 12.2015 | 03.2016 | 17 | 17 | 476.2 | 8 | 4 | 4 | 476.2 | 237.5 | 238.7 | 16476520 | 4525344.2072 | 10662462.148 | 1288713.6446 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
23 | г.Печора ул.Пионерская д.34 | 85 | 2011-10-17 | 12.2015 | 03.2016 | 13 | 13 | 482 | 8 | 4 | 4 | 482 | 226.5 | 255.5 | 16677200 | 4580461.7973 | 10792328.3397 | 1304409.8628 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
24 | г.Печора ул.Портовая д.10 | 127 | 2010-11-25 | 12.2015 | 03.2016 | 17 | 17 | 327.4 | 8 | 7 | 1 | 327.4 | 291.2 | 36.2 | 11328040 | 3111292.9304 | 7330722.6108 | 886024.4587 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
25 | г.Печора ул.Портовая д.17 | 93 | 2009-09-26 | 12.2015 | 03.2016 | 13 | 13 | 481.6 | 8 | 6 | 2 | 481.6 | 361.6 | 120 | 16663360 | 4576660.5842 | 10783372.0506 | 1303327.365 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
26 | г.Печора ул.Речная д.1 | 43 | 2008-06-25 | 12.2015 | 03.2016 | 19 | 19 | 513.6 | 6 | 0 | 6 | 351 | 0 | 351 | 12144600 | 3335564.5038 | 7859143.6665 | 949891.8296 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
27 | г.Печора ул.Речная д.2 | 56 | 2011-05-04 | 12.2015 | 03.2016 | 18 | 18 | 563.3 | 9 | 2 | 7 | 357 | 104.7 | 252.3 | 12352200 | 3392582.7005 | 7993488.0026 | 966129.2968 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
28 | г.Печора ул.Речная д.3 | 82 | 2009-05-26 | 12.2015 | 03.2016 | 26 | 26 | 681.1 | 18 | 2 | 16 | 335 | 35.6 | 299.4 | 11591000 | 3183515.9795 | 7500892.1033 | 906591.9171 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
29 | г.Печора ул.Свободы д.7 | 44 | 2008-06-25 | 12.2015 | 03.2016 | 27 | 27 | 601.35 | 11 | 4 | 7 | 546.47 | 206.98 | 339.49 | 18907862 | 5193122.3203 | 12235858.2319 | 1478881.4476 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
30 | г.Печора ул.Советская д.30 | 30 | 2008-06-10 | 12.2015 | 03.2016 | 25 | 25 | 458.1 | 8 | 3 | 5 | 407.3 | 178 | 229.3 | 14092580 | 3870585.249 | 9119741.3543 | 1102253.3966 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
31 | г.Печора ул.Социалистическая д.48 "А" | 109 | 2009-09-16 | 12.2015 | 03.2016 | 27 | 27 | 329.35 | 9 | 5 | 4 | 329.35 | 214 | 115.35 | 11395510 | 3129823.8443 | 7374384.5201 | 891301.6355 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
32 | г.Печора ул.Стадионная д.53 | 59 | 2010-07-30 | 12.2015 | 03.2016 | 25 | 25 | 726.5 | 13 | 5 | 8 | 630 | 283.3 | 346.7 | 21798000 | 5986910.6479 | 14106155.2988 | 1704934.0531 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
33 | пгт.Изъяю ул.Вокзальная д.8 | 33 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 86.9 | 2 | 1 | 1 | 86.8 | 43.5 | 43.3 | 3003280 | 824863.2448 | 1943514.7301 | 234902.0251 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
34 | пгт.Изъяю ул.Строителей д.7 | 32 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 95.8 | 1 | 0 | 1 | 47.6 | 0 | 47.6 | 1646960 | 452344.3601 | 1065798.4004 | 128817.2396 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
35 | пгт.Изъяю ул.Таежная д.1 | 30 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 9 | 9 | 296.4 | 1 | 0 | 1 | 49.4 | 0 | 49.4 | 1709240 | 469449.8191 | 1106101.7012 | 133688.4797 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
36 | пгт.Изъяю ул.Таежная д.3 | 10 | 2010-01-27 | 12.2015 | 03.2016 | 1 | 1 | 294.5 | 1 | 0 | 1 | 49.3 | 0 | 49.3 | 1705780 | 468499.5158 | 1103862.6289 | 133417.8553 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
37 | пгт.Изъяю ул.Таежная д.4 | 13 | 2010-03-03 | 12.2015 | 03.2016 | 5 | 5 | 293.2 | 3 | 0 | 3 | 150.4 | 0 | 150.4 | 5203840 | 1429256.1293 | 3367564.6935 | 407019.1771 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
38 | п.Каджером ул.Горького д.29 | 90 | 2010-08-18 | 12.2015 | 03.2016 | 4 | 4 | 179.5 | 3 | 0 | 3 | 88.8 | 0 | 88.8 | 3072480 | 843869.3104 | 1988296.1754 | 240314.5142 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
39 | п.Кедровый Шор ул.Парковая д.15 | 51 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 18 | 18 | 323.9 | 8 | 0 | 8 | 323.9 | 0 | 323.9 | 11206940 | 3078032.3157 | 7252355.0814 | 876552.6029 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
40 | п.Кедровый Шор ул.Парковая д.17 | 52 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 27 | 27 | 510.4 | 12 | 0 | 12 | 510.4 | 0 | 510.4 | 17659840 | 4850347.9281 | 11428224.8643 | 1381267.2075 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
41 | пгт.Кожва ул.Космонавтов д.1 | 14 | 2010-03-03 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 167.1 | 3 | 1 | 2 | 127.4 | 39.4 | 88 | 4408040 | 1210686.3755 | 2852578.0715 | 344775.553 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
42 | пгт.Кожва ул.Лесная д.29 | 44 | 2011-05-04 | 12.2015 | 03.2016 | 7 | 7 | 203.6 | 4 | 2 | 2 | 203.6 | 101.4 | 102.2 | 7044560 | 1934817.4729 | 4558751.141 | 550991.3861 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
43 | пгт.Кожва ул.Лесная д.30 | 55 | 2010-06-02 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 80.3 | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 19.9 | 40.6 | 2093300 | 574933.4829 | 1354638.7231 | 163727.794 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
44 | пгт.Кожва ул.Лесная д.45 | 28 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 7 | 7 | 82 | 3 | 0 | 3 | 82 | 0 | 82 | 2837200 | 779248.6875 | 1836039.2611 | 221912.0514 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
45 | пгт.Кожва ул.Октябрьская д.4 | 3 | 2010-01-27 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 83 | 2 | 1 | 1 | 83 | 41.4 | 41.6 | 2871800 | 788751.7203 | 1858429.9838 | 224618.2959 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
46 | пгт.Кожва ул.Октябрьская д.14 | 53 | 2010-06-02 | 12.2015 | 03.2016 | 4 | 4 | 83.6 | 2 | 0 | 2 | 83.6 | 0 | 83.6 | 2892560 | 794453.5399 | 1871864.4174 | 226242.0426 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
47 | пгт.Кожва ул.Октябрьская д.17 | 2 | 2010-01-27 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 2799140 | 768795.3515 | 1811409.4661 | 218935.1824 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
48 | пгт.Кожва ул.Октябрьская д.30 | 133 | 2010-12-07 | 12.2015 | 03.2016 | 6 | 6 | 84.8 | 2 | 0 | 2 | 84.8 | 0 | 84.8 | 2934080 | 805857.1793 | 1898733.2847 | 229489.536 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
49 | пгт.Кожва ул.Октябрьская д.33 | 57 | 2010-07-30 | 12.2015 | 03.2016 | 1 | 1 | 82.4 | 1 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | 41.5 | 1435900 | 394375.8601 | 929214.9919 | 112309.1479 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
50 | пгт.Кожва пер.Пионерский д.9 | 27 | 2010-05-12 | 12.2015 | 03.2016 | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | 48.9 | 0 | 48.9 | 1691940 | 464698.3027 | 1094906.3399 | 132335.3575 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
51 | пгт.Кожва пер.Подгорный д.2 | 54 | 2010-06-02 | 12.2015 | 03.2016 | 15 | 15 | 331.9 | 7 | 6 | 1 | 293.48 | 243.08 | 50.4 | 10154408 | 2788950.0587 | 6571229.297 | 794228.6443 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
52 | пгт.Кожва пер.Рабочий д.4 | 29 | 2010-05-12 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 82.8 | 1 | 0 | 1 | 42.1 | 0 | 42.1 | 1456660 | 400077.6798 | 942649.4255 | 113932.8947 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
53 | пгт.Кожва пер.Станционный д.3 | 135 | 2010-12-07 | 12.2015 | 03.2016 | 4 | 4 | 89.7 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1470500 | 403878.8929 | 951605.7146 | 115015.3925 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
54 | пгт.Кожва пер.Торговый д.5 | 101 | 2008-11-25 | 12.2015 | 03.2016 | 5 | 5 | 562.5 | 1 | 0 | 1 | 41.4 | 0 | 41.4 | 1432440 | 393425.5569 | 926975.9196 | 112038.5235 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
55 | пгт.Кожва пер.Транспортный д.7 "Б" | 5 | 2010-01-27 | 12.2015 | 03.2016 | 26 | 26 | 144.5 | 9 | 3 | 6 | 434.4 | 153.6 | 280.8 | 15030240 | 4128117.4372 | 9726529.9393 | 1175592.6233 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
56 | пгт.Кожва пер.Транспортный д.8 | 57 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 84.8 | 2 | 1 | 1 | 73.1 | 36.6 | 36.5 | 2529260 | 694671.6958 | 1636761.8291 | 197826.4751 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
57 | пгт.Кожва ул.Советская д.13 | 132 | 2010-12-07 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 83.5 | 2 | 0 | 2 | 83.5 | 0 | 83.5 | 2889100 | 793503.2367 | 1869625.3452 | 225971.4181 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
58 | пгт.Кожва ул.Уральская д.1 | 35 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 6 | 6 | 203.7 | 3 | 0 | 3 | 127.6 | 0 | 127.6 | 4414960 | 1212586.982 | 2857056.2161 | 345316.8019 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
59 | пгт.Кожва ул.Уральская д.6 | 136 | 2010-12-23 | 12.2015 | 03.2016 | 4 | 4 | 207.2 | 2 | 0 | 2 | 78.3 | 0 | 78.3 | 2709180 | 744087.4662 | 1753193.5871 | 211898.9466 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
60 | пгт.Кожва ул.Уральская д.18 | 45 | 2011-05-04 | 12.2015 | 03.2016 | 10 | 10 | 207 | 4 | 3 | 1 | 207 | 155.8 | 51.2 | 7162200 | 1967127.7843 | 4634879.5982 | 560192.6174 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
61 | п.Озерный ул.Гагарина д.5 | 48 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 1 | 1 | 110.6 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 1937600 | 532169.8354 | 1253880.471 | 151549.6936 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
62 | п.Озерный ул.Запрудная д.3 | 143 | 2009-10-14 | 12.2015 | 03.2016 | 13 | 13 | 182.2 | 4 | 2 | 2 | 183 | 92.2 | 90.8 | 6331800 | 1739054.9977 | 4097502.2534 | 495242.7488 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
63 | п.Озерный ул.Терешковой д.1 | 16 | 2010-03-03 | 12.2015 | 03.2016 | 2 | 2 | 182.2 | 4 | 3 | 1 | 122.7 | 92.1 | 30.6 | 4245420 | 1166022.1214 | 2747341.6749 | 332056.2037 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
64 | п.Озерный ул.Терешковой д.3 | 19 | 2010-03-03 | 12.2015 | 03.2016 | 7 | 7 | 182.5 | 5 | 3 | 2 | 182.5 | 106.5 | 76 | 6314500 | 1734303.4813 | 4086306.8921 | 493889.6265 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
65 | п.Озерный ул.Центральная д.3 | 47 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 9 | 9 | 111.5 | 2 | 0 | 2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 3857900 | 1059588.1544 | 2496565.5807 | 301746.265 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
66 | п.Озерный ул.Центральная д.8 | 50 | 2007-12-06 | 12.2015 | 03.2016 | 1 | 1 | 112.9 | 1 | 0 | 1 | 27.9 | 0 | 27.9 | 965340 | 265134.6144 | 624701.1632 | 75504.2224 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
67 | п.Озерный ул.Центральная д.12 | 31 | 2010-05-12 | 12.2015 | 03.2016 | 3 | 3 | 132.8 | 2 | 1 | 1 | 132.8 | 75.7 | 57.1 | 4594880 | 1262002.7525 | 2973487.9741 | 359389.2734 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
68 | пгт.Путеец ул.Парковая д.3 | 82 | 2010-08-18 | 12.2015 | 03.2016 | 8 | 8 | 233 | 3 | 0 | 3 | 186.8 | 0 | 186.8 | 6463280 | 1775166.5223 | 4182586.9997 | 505526.478 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
69 | пгт.Путеец ул.Парковая д.7 | 24 | 2011-02-11 | 12.2015 | 03.2016 | 5 | 5 | 214.7 | 4 | 2 | 2 | 214.7 | 89.2 | 125.5 | 7428620 | 2040301.1367 | 4807288.1629 | 581030.7003 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
70 | пгт.Путеец ул.Парковая д.31 | 34 | 2011-04-19 | 12.2015 | 03.2016 | 11 | 11 | 400.9 | 9 | 6 | 3 | 400.9 | 275.5 | 125.4 | 13871140 | 3809765.8393 | 8976440.729 | 1084933.4316 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
71 | пгт.Путеец ул.Парковая д.33 | 25 | 2011-02-11 | 12.2015 | 03.2016 | 19 | 19 | 408.4 | 8 | 4 | 4 | 408.4 | 203.02 | 205.38 | 14130640 | 3881038.5851 | 9144371.1492 | 1105230.2655 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
72 | пгт.Путеец ул.Парковая д.35 | 80 | 2011-10-10 | 12.2015 | 03.2016 | 17 | 17 | 412.7 | 8 | 3 | 5 | 412.7 | 159.7 | 253 | 14279420 | 3921901.626 | 9240651.2568 | 1116867.117 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
73 | пгт.Путеец ул.Парковая д.37 "А" | 32 | 2010-05-12 | 12.2015 | 03.2016 | 12 | 12 | 331.1 | 7 | 3 | 4 | 280.9 | 116.4 | 164.5 | 9719140 | 2669401.9064 | 6289554.0054 | 760184.0881 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
74 | пгт.Путеец ул.Парковая д.37 "Б" | 79 | 2011-10-10 | 12.2015 | 03.2016 | 15 | 15 | 332 | 8 | 2 | 6 | 332 | 77.3 | 254.7 | 11487200 | 3155006.8811 | 7433719.9352 | 898473.1835 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
75 | пгт.Путеец ул.Парковая д.39 | 78 | 2011-10-10 | 12.2015 | 03.2016 | 5 | 5 | 337.1 | 7 | 3 | 4 | 296.2 | 129.5 | 166.7 | 10248520 | 2814798.3078 | 6632132.0627 | 801589.6294 | 0 | 27.4654 | 64.7131 | 7.8215 | 100
Итого по МО за 2015 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 302 | 302 | 7049.01 | 114 | 72 | 42 | 6378.64 | 4050.47 | 2328.17 | 220700944 | 59401752.39 | 144037032.0093 | 17262159.5986 | 0 | 220700943.9978
1 | г.Печора ул.Восточная д.4 | 126 | 2009-09-25 | 12.2015 | 05.2016 | 21 | 21 | 745.9 | 12 | 6 | 6 | 745.9 | 374.1 | 371.8 | 25808140 | 6946271.7927 | 16843280.4133 | 2018587.7937 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
2 | г.Печора ул.Восточная д.9 | 24 | 2010-04-09 | 12.2015 | 05.2016 | 38 | 38 | 641.9 | 11 | 4 | 7 | 592.3 | 207.2 | 385.1 | 20493580 | 5515855.7217 | 13374815.6439 | 1602908.6342 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
3 | г.Печора ул.Гагарина д.42 "А" | 78 | 2010-08-18 | 12.2015 | 05.2016 | 24 | 24 | 515.22 | 11 | 5 | 6 | 489.6 | 218.5 | 271.1 | 16940160 | 4559451.2263 | 11055731.4524 | 1324977.3211 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
4 | г.Печора ул.Ленина д.10 | 110 | 2010-11-08 | 12.2015 | 05.2016 | 17 | 17 | 455.8 | 5 | 5 | 0 | 291.2 | 291.2 | 0 | 10075520 | 2711830.4679 | 6575631.1253 | 788058.4067 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
5 | г.Печора ул.Московская д.2 | 61 | 2011-09-28 | 12.2015 | 05.2016 | 15 | 15 | 208.9 | 4 | 2 | 2 | 208.9 | 118.5 | 90.4 | 7227940 | 1945403.107 | 4717202.411 | 565334.482 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
6 | г.Печора ул.Московская д.27 | 58 | 2008-07-03 | 12.2015 | 05.2016 | 21 | 21 | 482.6 | 8 | 8 | 0 | 482.6 | 482.6 | 0 | 16697960 | 4494262.9939 | 10897663.3965 | 1306033.6094 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
7 | г.Печора ул.Московская д.31 | 84 | 2009-05-26 | 12.2015 | 05.2016 | 18 | 18 | 488.4 | 8 | 5 | 3 | 488.4 | 313.3 | 175.1 | 16898640 | 4548276.1007 | 11028634.0714 | 1321729.8277 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215
8 | г.Печора ул.Н.Островского д.4 "А" | 15 | 2011-01-28 | 12.2015 | 05.2016 | 26 | 26 | 462.2 | 7 | 6 | 1 | 410.9 | 346.5 | 64.4 | 14217140 | 3826549.242 | 9278594.8811 | 1111995.8767 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
9 | г.Печора ул.Н.Островского д.8 | 49 | 2010-05-26 | 12.2015 | 05.2016 | 23 | 23 | 464 | 7 | 6 | 1 | 412.3 | 360.9 | 51.4 | 14265580 | 3839586.8885 | 9310208.4923 | 1115784.6191 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
10 | г.Печора ул.Октябрьская д.6 | 67 | 2010-07-30 | 12.2015 | 05.2016 | 5 | 5 | 204.3 | 3 | 1 | 2 | 147.4 | 59 | 88.4 | 5100040 | 1372677.9223 | 3328461.6342 | 398900.4435 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
11 | г.Печора ул.Октябрьская д.7 | 66 | 2010-07-30 | 12.2015 | 05.2016 | 6 | 6 | 84.4 | 2 | 1 | 1 | 84.4 | 42.7 | 41.7 | 2920240 | 785983.8307 | 1905849.1311 | 228407.0382 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
12 | г.Печора ул.Пионерская д.9 | 154 | 2009-11-03 | 12.2015 | 05.2016 | 20 | 20 | 460.39 | 8 | 5 | 3 | 460.39 | 280.77 | 179.62 | 15929494 | 4287430.0451 | 10396136.0363 | 1245927.9184 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215
13 | г.Печора ул.Портовая д.13 | 67 | 2009-04-28 | 12.2015 | 05.2016 | 24 | 24 | 576.2 | 7 | 3 | 4 | 471.15 | 221.8 | 249.35 | 16301790 | 4387633.6709 | 10639109.2194 | 1275047.1096 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
14 | г.Печора ул.Советская д.32 | 109 | 2010-11-08 | 12.2015 | 05.2016 | 16 | 16 | 459.6 | 6 | 5 | 1 | 344.8 | 281.1 | 63.7 | 11930080 | 3210986.076 | 7785980.8105 | 933113.1134 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
15 | г.Печора ул.Советская д.34 | 59 | 2008-10-08 | 12.2015 | 05.2016 | 8 | 8 | 463.1 | 7 | 2 | 5 | 412.3 | 116.2 | 296.1 | 14265580 | 3839586.8885 | 9310208.4923 | 1115784.6191 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
16 | г.Печора ул.Социалистическая д.30 | 77 | 2010-08-18 | 12.2015 | 05.2016 | 20 | 20 | 336.1 | 8 | 8 | 0 | 336.1 | 336.1 | 0 | 11629060 | 3129966.4158 | 7589524.7981 | 909568.786 | 0 | 26.915 | 65.2634 | 7.8215 | 100
Глава администрации муниципального района "Печора" | [13 empty] | В.А. Николаев
М.П.