## форма 5
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г.
Наименование МО МО МР "Печора" | [9 empty] | КОДЫ
ДАТА
№№ п/п | Наименование мероприятия | Запланировано финансирование на 2021 год |  |  | Выполнено мероприятий за 2021 год |  |  | Процент выполнения (отношение выполненному за 2021 к запланированному на 2021 )
|  | всего | бюджетные средства, тыс. руб. | внебюджетные средства, тыс. руб. | всего | бюджетные средства, тыс. руб. | внебюджетные средства, тыс. руб. | всего | бюджетные средства, тыс. руб. | внебюджетные средства, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ИТОГО: | 35735.3 | 14558.2 | 21177.1 | 18033.7 | 5393 | 12640.7 | 50.46% | 37.04% | 59.69%
| I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | 5178.2 | 50 | 5128.2 | 6440.65 | 9.4 | 6431.25 | 124.4% | 18.8% | 125.4%
в том числе:
1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | 5178.2 | 50 | 5128.2 | 6440.65 | 9.4 | 6431.25 | 124.4% | 18.8% | 125.4%
3. | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах, перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5. | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6. | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 25936.1 | 10035.2 | 15900.9 | 6209.45 | 0 | 6209.45 | 23.94% | 0% | 39.05%
в том числе:
1. | Проведение энергетического аудита | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2. | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3. | Модернизация котельных, в том числе с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | 5035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4. | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5. | Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | 4003.4 | 0 | 4003.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
7 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | 16852.5 | 5000 | 11852.5 | 5864.26 | 0 | 5864.26 | 34.8% | 0% | 49.48%
6. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
8 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
9 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | 45 | 0 | 45 | 345.19 | 0 | 345.19 | 767.1% | 0% | 767.1%
10 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
11 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабель-ные линии; установку светодиодных ламп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
12 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
13 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при водоотведении и очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
14 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
15 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | 4621 | 4473 | 148 | 5383.6 | 5383.6 | 0 | 116.5% | 120.4% | 0%
в том числе:
1. | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2. | Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии (поверка) | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 0 | 0% | 0% | 0%
3. | Установка (замена) прибора учета холодного водоснабжения | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4. | Установка энергосберегающих окон | 3938.1 | 3938.1 | 0 | 3615.5 | 3615.5 | 0 | 91.81% | 91.81% | 0%
5. | Замена энергосберегающих ламп (светильников) | 527 | 427 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6. | Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0% | 0% | 0%
7. | Промывка систем централизованного отопления | 59.9 | 31.9 | 28 | 31.9 | 31.9 | 0 | 53.26% | 100% | 0%
8. | Установка светильников с отражающей поверхностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
9. | Регулярная очистка окон | 11.8 | 1.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
10. | Установка электроконвекторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
11. | Ремонт (замена) системы отопления | 54.2 | 54.2 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 34.32% | 34.32% | 0%
12. | Утепление наружных ограждающих конструкций (ремонт фасада) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
13. | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
14. | Обучение сотрудников организации на ответственного по тепловым энергоустановкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
15. | Подготовка проектной документации по установке теплосчетчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
16. | Работы по заземлению контура здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
17. | Ремонт помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
18. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
19. | Замена проводов в сетях уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
20. | Замена окна в помещении специалиста пгт. Изъяю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
21. | Капитальный ремонт уличного освещения СП "Приуральское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## форма 5 (hidden)
ФОРМА №5
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование МО
Наименование муниципальной программы
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) "Энергосбережение …"
Программа (подпрограмма) "Энергосбережение…" утверждена МПА
Период реализации муниципальной программы (подпрограммы) "Энергосбережение …"
Общий объем финансирования программы (подпрограммы) "Энергосбережение …", тыс. руб.
в том числе:
всего бюджетные средства (ФБ, РБ, МБ), тыс руб.
муниципальный бюджет, тыс.руб.
внебюджетные средства, тыс.руб.
План мероприятий по реализации муниципальной программы (подпрограммы) "Энергосбережение…", утвержденный МПА
на 1 января 2019 г.
№№ п/п | Наименование мероприятия | Запланировано финансирование на 2014-2018 год |  |  | Выполнено мероприятий за 2014-2018 год |  |  | Процент выполнения (отношение выполнено за 2014-2017 к запланированному на 2014-2017) |  |  | Процент выполнения программы в целом по всем бюджетам
|  | бюджетные средства, тыс. руб. |  | внебюджетные средства, тыс. руб. | бюджетные средства, тыс. руб. |  | внебюджетные средства, тыс. руб. | бюджетные средства, тыс. руб. |  | внебюджетные средства, тыс. руб.
|  | всего | муниципального бюджета |  | всего | муниципального бюджета |  | всего | муниципального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
в том числе:
1. | Мероприятия …
2. | Мероприятия …
II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учереждениях
в том числе:
1. | Мероприятия …
2. | Мероприятия …
III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности …
в том числе:
1. | Мероприятия …
2. | Мероприятия …
Примечания:
1. | Мероприятия группировать по разделам (видам) с указанием раздела , указанным в Программе (например, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде)
2. | Мероприятия группировать по годам реализации мероприятий.
2. | Сведения по графе ИТОГО в графе 3-8 должны корреспондироваться в объемами финансирования из Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО (в последней редакции).
Консультации по телефону 8 (8212) 39-19-48, Максименко Оксана Игоревна, Осипов Владислав Николаевич

## Форма 6 (hidden)
ФОРМА №6
Информация об объемах финансирования средств муниципальной программы (подпрограммы) энергосбережения и повышения в разрезе видов мероприятий по муниципальному образованию _____________________________________
на 1 января 2019 г. | [10 empty] | тыс.руб.
Объемы финансирования средств муниципальной программы по видам (подпрограммам) мероприятий, тыс. руб. | в том числе объемы финансирования средств в разрезе видов бюджетов, тыс. руб. | 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем финансирования средств по мероприятиям в бюджетной сфере | муниципальный бюджет
внебюджетные средства
Объем финансирования средств по мероприятиям в жилищном фонде | муниципальный бюджет
внебюджетные средства
Объем финансирования средств по мероприятиям … | муниципальный бюджет
внебюджетные средства
Объем финансирования средств по мероприятиям … | муниципальный бюджет
внебюджетные средства
Объем финансирования средств по мероприятиям … | муниципальный бюджет
внебюджетные средства

## Форма 6
ФОРМА №6
Информация об объемах финансирования средств муниципальной программы (подпрограммы) энергосбережения и повышения в разрезе видов мероприятий по МО МР "Печора"
2021-01-01 |  |  |  |  | тыс.руб.
Объемы финансирования средств муниципальной программы по видам (подпрограммам) мероприятий, тыс. руб. | в том числе объемы финансирования средств в разрезе видов бюджетов, тыс. руб. | 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2021 год (план) | 2021 год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | муниципальный бюджет | #REF! | #REF! | 14558 | 5393
| внебюджетные средства | #REF! | #REF! | 21177 | 12640
Объем финансирования средств по Мероприятию по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | муниципальный бюджет |  |  | 50 | 9
| внебюджетные средства |  |  | 5128 | 6431
Объем финансирования средств по Мероприятию по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | муниципальный бюджет |  |  | 10035 | 0
| внебюджетные средства |  |  | 15901 | 6209
Объем финансирования средств по мероприятияю по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | муниципальный бюджет |  |  | 4473 | 5384
| внебюджетные средства |  |  | 148 | 0

## форма 7
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г.
КОДЫ
Наименование организации МО МР "Печора" | [10 empty] | Дата
Наименование целевых показателей | Обозначение | Единица измерения | Расчетная формула | Расчет планового показателя | Расчет фактического показателя | Отклонение |  | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Обозначение | Значение планового индикатора | Значение фактического индикатора | Примечание: в случае отсутствия отдельных целевых показателей (например, нет природного газа на территории МО), строки с целевыми показателями не исключать!
3.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | Дмо.ээ | % | (ОПмо.ээ.учет/ОПмо.ээ.общий)*100% | 93.0007 | 93.0007 | 0 |  | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | ОПмо.ээ.учет | 141129.75 | 141129.75
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической | тыс. кВтч | ОПмо.ээ.общий | 151751.35 | 151751.35
3.1.2.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | Дмо.тэ, | % | (ОПмо.тэ.учет/ОПмо.тэ.общий)×100% | 18.6191 | 29.9596 | 60.9082 |  | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | ОПмо.тэ.учет | 98727.14 | 152891.63
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | Гкал | ОПмо.тэ.общий | 530247.64 | 510326.05
3.1.3.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | Дмо.хвс | % | (ОПмо.хвс.учет/ОПмо.вс.общий)×100% | 55.4529 | 7.3548 | -86.7369 |  | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | ОПмо.хвс.учет | 2572.65 | 2940.1
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб.м | ОПмо.вс.общий | 4639.34 | 39975.36
3.1.4.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | Дмо.гвс | % | (ОПмо.гвс.учет/ОПмо.гвс.общий)×100% | 42.1155 | 1.77 | -95.7973 |  | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | ОПмо.гвс.учет | 312.96 | 572.71
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб.м | ОПмо.гвс.общий | 743.1 | 32356.81
3.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | Дмо.газ | % | (ОПмо.газ.учет/ОПмо.газ.общий)×100% | 0 | 0 | 0 |  | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | ОПмо.газ.учет | 0 | 0
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб.м | ОПмо.газ.общий | 0 | 0
3.1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | Дмо.эр.воз | % | (ОПмо.эр.воз/ОПмо.эр.общий)×100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т.у.т. | ОПмо.эр.воз | 0 | 0
[8 empty] | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования | т.у.т. | ОПмо.эр.общий | 0 | 0
3.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | (Уээ.мо) | кВт.ч/кв.м | ОПээ.мо/Пмо | 46.0659 | 72.6067 | 57.6148 |  | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | кВт.ч | ОПээ.мо | 6602597 | 14035644.48
[8 empty] | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв.м | Пмо | 143329.3 | 193310.5
3.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Утэ.мо | Гкал/кв.м | ОПтэ.мо/Пмо | 0.22304 | 0.25486 | 14.2698 |  | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Гкал | ОПтэ.мо | 31967.81 | 49267.97
[8 empty] | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв.м | Пмо | 143329.3 | 193310.5
3.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Ухвс.мо | куб.м/чел. | ОПхвс.мо/Кмо | 57.434 | 65.3894 | 13.8513 |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | ОПхвс.мо | 125780.51 | 91152.77
[8 empty] | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | Кмо | 2190 | 1394
3.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Угвс.мо | куб.м/чел. | ОПгвс.мо/Кмо | 23.6319 | 38.993 | 65.0011 |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | ОПгвс.мо | 51753.95 | 54356.18
[8 empty] | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | Кмо | 2190 | 1394
3.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Угаз.мо | куб.м/чел. | ОПгаз.мо/Кмо | 0 | 0 | 0 |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | ОПгаз.мо | 0 | 0
[8 empty] | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | Кмо | 2190 | 1394
3.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | Оэконом.мо | % | (ПЛАНэконом.мо/МПба)× 100% | 0 | 0 | 0 |  | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. руб. | ПЛАНэконом.мо
[8 empty] | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году | тыс. руб. | МПба
3.2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | - | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | ед. | -
3.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Умо.тэ.мкд | Гкал/кв.м | ОПмо.тэ.мкд/Пмо.мкд | 0.29495 | 0.26072 | -11.6065 |  | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | ОПмо.тэ.мкд | 355439.82 | 390354.41
[8 empty] | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв.м | Пмо.мкд | 1205078.75 | 1497227.93
3.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Умо.хвс.мкд | куб.м/чел. | ОПмо.хвс.мкд/Кмо.мкд | 41.6219 | 32.6846 | -21.4725 |  | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб.м | ОПмо.хвс.мкд | 2095204.59 | 1364224.54
[8 empty] | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | Кмо.мкд | 50339 | 41739
3.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Умо.гвс.мкд | куб.м/чел. | ОПмо.гвс.мкд/Кмо.мкд | 11.7465 | 10.9287 | -6.9622 |  | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб.м | ОПмо.гвс.мкд | 591307.57 | 456153.02
[8 empty] | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | Кмо.мкд | 50339 | 41739
3.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Умо.ээ.мкд | кВт.ч/кв.м | ОПмо.ээ.мкд/Пмо.мкд | 34.8498 | 25.713 | -26.2176 |  | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт.ч | ОПмо.ээ.мкд | 41996746 | 38498267
[8 empty] | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв.м | Пмо.мкд | 1205078.75 | 1497227.93
3.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Умо.газ.учет.мкд | тыс. куб.м/кв.м | ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд | 0 | 0 | 0 |  | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб.м | ОПмо.газ.учет.мкд
[8 empty] | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования | кв.м | Пмо.газ.учет.мкд
3.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | Умо.газ.мкд | тыс. куб.м/чел. | ОПмо.газ.мкд/Кмо.газ.мкд | 0 | 0 | 0 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб.м | ОПмо.газ.мкд
[8 empty] | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования | чел. | Кмо.газ.мкд
3.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Умо.сумм.мкд | т.у.т./кв.м | ОПмо.сумм.мкд/Пмо.мкд | 0 | 0 | 0 |  | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | т.у.т. | ОПмо.сумм.мкд
[8 empty] | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв.м | Пмо.мкд
3.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
3.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | Умо.тэс.тэ | т.у.т./млн. Гкал | ОПмо.тэс.тэ/ОВмо.тэс.тэ | 0 | 0 |  |  | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т.у.т. | ОПмо.тэс.тэ
[8 empty] | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | млн. Гкал | ОВмо.тэс.тэ
3.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Умо.к.тэ | т.у.т./Гкал | ОПмо.к.тэ/ОВмо.к.тэ | 0.1487 | 0.087199 | -41.3605 |  | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | тыс. м3 | ОПмо.к.тэ | 34619.94 | 37163.97
[8 empty] | Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал | ОВмо.к.тэ | 232810.72 | 426194.91
3.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | Умо.ээ.передача тэ | кВт.ч/тыс.куб.м | ОПмо.ээ.передача тэ/ОТмо.тн | 101.2976 | 44.6065 | -55.9649 |  | Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | ОПмо.ээ.передача тэ | 4254.5 | 8253.99
[8 empty] | Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. куб.м | ОТмо.тн | 42 | 185.04
3.4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Дмо.тэ.потери | % | (Омо.тэ.потери/ОПмо.тэ.общий)×100% | 13.4612 | 28.3945 | 110.9365 |  | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | Омо.тэ.потери | 59054.48 | 103221.62
[8 empty] | Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал | ОПмо.тэ.общий | 438702.77 | 363526.84
3.4.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Дмо.вс.потери | % | (ОПмо.вс.передача/(ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.передача))×100% | 12.1754 | 6.2382 | -48.7636 |  | Объем потерь воды (горячей и холодной) при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб.м | ОПмо.вс.передача | 856 | 250.46
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб.м | ОПмо.гвс.общий | 661.79 | 590.71
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб.м | ОПмо.хвс.общий | 5512.8 | 3173.76
3.4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | Умо.ээ.передача.вс | тыс. кВт.ч/тыс. куб.м | ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий +ОПмо.вс.передача) | 0.69017 | 0.98251 | 42.3586 |  | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | ОПээ.передача.вс | 4873 | 4351.1
[8 empty] | Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб.м | ОПмо.вс.передача | 1038.57 | 1149.994
[6 empty] | #DIV/0! |  | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб.м | ОПмо.гвс.общий | 959.42 | 104.78
[8 empty] | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб.м | ОПмо.хвс.общий | 5062.6 | 3173.76
3.4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | Умо.ээ.водоотведение | тыс. кВт.ч/куб.м | ОПмо.ээ.водоотведение/Омо.вс.отведение | 0.0008528 | 1.2158 | 142465.5578 |  | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | ОПмо.ээ.водоотведение | 3110 | 2939.3
[8 empty] | Общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования | куб.м | Омо.вс.отведение | 3646800 | 2417.58
3.4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | Умо.ээ.освещение | кВт.ч/кв.м | ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение | 2.6338 | 2.3768 | -9.7564 |  | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт.ч | ОПмо.ээ.освещение | 1304987.1 | 1164595
[8 empty] | Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв.м | Пмо.освещение | 495483.4 | 489983.4
3.5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
3.5.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | - | ед. | - | 28 | 28 | 0 | - | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | - | ед. | 28 | 28
3.5.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | - | ед. | - | 15 | 15 | 0 | - | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | - | ед. | 15 | 15
3.5.3 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | - | ед. | - | 15 | 15 | 0 | - | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | - | ед. | 15 | 15
3.5.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | - | ед. | - | 0 | 0 | #DIV/0! | - | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | - | ед. | 0 | 0
3.5.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | - | ед. | - | 15 | 15 | 0 | - | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | - | ед. | 15 | 15
3.5.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | - | ед. | - | 0 | 0 |  | - | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | - | ед. | 0 | 0