## Для сайта
Мониторинг реализуемых на территории муниципального района «Печора» в 2022 году национальных проектов по состоянию на 01.10.2022г.
№ п/п | Наименование национального проекта, федерального проекта, мероприятия | Программа | Сглашение | План на 2022 год, тыс.руб. |  |  |  | Результат использования субсидии |  |  |  |  | Заключенные контракты, договора, исполнение
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ | Наименование результата | ед.измерения | План | Факт | % достижения
"Жилье и городская среда"
Администрация МР "Печора"
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 № 87620101-1-2022-003 | 11008698.89 | 6028112.11 | 3879716.89 | 1100869.89 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[8 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | поцент | 20 | 8 | 34
[8 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Выполнение работ по устройству наружного освещения в парке Геологов г. Печора (F2) | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 4322479.19 | 2366890.89 | 1523340.38 | 432247.92 | [5 empty] | № 58/СМП-2022 от 22.03.2022 г. «Выполнение работ по устройству наружного освещения в парке Геологов г. Печора»;
1.2 | Выполнение работ по благоустройству территории парка Геологов в г.Печора (F2) | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 5825932.2 | 3190147.43 | 2053191.55 | 582593.22 | [5 empty] | № 57/СМП-2022 от 22.03.2022 г. «Выполнению работ по благоустройству территории парка Геологов в г. Печора»
1.3 | Валка деревьев, расчистка кустарников, очистка древесно-кустарниковой растительности, вырубка и обрезка деревьев на территории парка Геологов в г. Печора | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 860287.5 | 471073.79 | 303184.96 | 86028.75 | [5 empty] | № 61/Д-2022 от 31.03.2022г. «Выполнение работ по валке деревьев, расчистке кустарников на территории парка Геологов в г. Печора (II этап)»
№ 113/Д-2022 от 30.05.2022г. «Выполнение работ по очистке древесно-кустарниковой растительности, вырубке и обрезке деревьев на территории парка Геологов в г. Печора (F2)»
|  |  | ИТОГО | 11008698.89
2. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.17), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы (подпрограммы) формирование современной городской среды от 19.04.2021 № БТ-2021-01 |  |  |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству территорий , предусмотренные муниципальной программой | штука | 6 | 6 | 100
2.1 | Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 50505050.51 | 0 | 50000000 | 505050.51 | [5 empty] | № 111/А-2022 от 30.06.2022г. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Печора (F2), доп.соглашение от 12.08.2022 №1 1. Печорский проспект (от дома № 44 до перекрестка с ул. Мира); 2. ул. Социалистическая (от перекрестка с ул. Ленинградской до перекрестка с ул. Свободы); 3. ул. Социалистическая (от перекрестка с Печорским проспектом в сторону ул. Ленинградской); 4. ул. Социалистическая (от перекрестка с ул. Речной до перекрестка с ул. О.Кошевого); 5. ул. Н. Островского (от перекрестка с ул. Московской до ул.Московской до ж.д.36); 6. ул. Н. Островского (от ж.д.36 до улюШкольная); 7.ул. Н. Островского (от ул. Школьная до ул.Лесокомбинатовская); 8. ул. Советская (от перекрестка с ул. Первомайской до перекрестка с ул. Ленина) 9. ул. Свободы (от перекрестка с Печорским проспектом до перекрестка с ул. Гагарина).
|  |  | ИТОГО | 50505050.51
3. | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.5), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г. | 60338193.96 | 57326475.81 | 2413746.33 | 597971.82 | расселены граждане, подлежащие расселению из аварийного фонда в 2021-2022 году | человек | 285 | 275 | 96.5 | по состоянию на 01.10.2022 переселено за 2021 -2022 год 275 человек, В 2021 году освоено по соглашению №5 от 21.02.2021 г. - 155 517 214,99 руб. ИТОГО за 2021-2022 год по состоянию на 01.10.2022 освоено - 178 994 187,01 руб. Ассигнования 2022 года превышают потребность, в связи с тем, что в ходе проведения закупочных процедур сложилась экономия бюджетных средств и уменьшилась потребность в переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, по различным основаниям.
| Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда. | Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг, утв. Постановлением Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160
3.1.1 | Выкуп жилых помещений у собственников (97 жилых помещений S=4410,90 м3) | муниципальная адресная программа МО МР "Печора" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда утв. Постановлением администрации МР "Печора" от 13.03.2019 г.№236/1 |  | 25434853.57 | 24168302.44 | 1017612.72 | 248938.41 | [5 empty] | в отношении собственников жилых помещений заключены 5 соглашение об изъятии недвижимого имущества и выплачено денежное возмещение собственникам на сумму 8 075 860,00 рублей; 1 соглашение передано на регистрацию перехода права собственности (расселены 13 человек из 5 жилых помещений общей площадью 306,9 кв.м.).
3.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком (75 жилых помещений S=2 332,27 м3) |  |  | 34903340.39 | 33158173.37 | 1396133.61 | 349033.41 | [5 empty] | в отношении нанимателей жилых помещений заключены 2 муниципальных контракта на приобретение благоустроенных жилых помещений на сумму 1 624 625, рублей, заключены 20 договоров социального найма (расселены 27 человек ) на сумму 13 776 582,02 рубля.
|  |  | ИТОГО | 60338193.96
Администрация ГП "Кожва
1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением (Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15) | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 г. № 87620103-1-2022-001 | 909806.67 | 498189.35 | 320636.65 | 90980.67 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[8 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | поцент | 20 | 30.4 | 152
[8 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 100 | 111
1.1 | Благоустройство парка по ул. Центральная пгт. Изъяю | Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы» |  | 909806.67 | 498189.35 | 320636.65 | 90980.67 | [5 empty] | № 338 от 19.11.2021г. на приобретение скамеек и урн
№ 363 от 21.12.2021 г. на приобретение малых архитектурных форм(качели, карусели)
№ 18 от 17.03.2022 г. 18 на выполнение работ по установке малых архитектурных форм
б/н от 23.03.2022 г. на выполнение работ по установке железобетонных скамеек
|  |  | ИТОГО | 909806.67
Администрация ГП «Путеец»
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 29.01.2022 № 87620104-1-2022-001 | 619313 | 269097.67 | 173192.33 | 177023 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[8 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | поцент | 20 | 21.4 | 107
[8 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Установка въездной стелы | Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2024 годы» |  | 619313 | 269097.67 | 173192.33 | 177023 | [5 empty] | №17-ЕП от 31.03.2022 на изготовление и установку стелы.
№18-ЕП от 31.03.2022 на изготовление и установку стелы.
|  |  | ИТОГО | 619313
Администрация СП «Каджером»
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 № 87620407-1-2022-001 | 449906.67 | 246358.62 | 158557.38 | 44990.67 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[8 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | поцент | 20 | 38 | 190
[8 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной (поворот от ул. Октябрьской д. 17 до Театральной д.14) | Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 г» |  | 449906.67 | 246358.62 | 158557.38 | 44990.67 | [5 empty] | № 1 от 28.03.2022 г. работ по благоустройству общественной территории по ул. Интернациональная обустроена пешеходная дорожка длинной 48 метров.
|  |  | ИТОГО | 449906.67
Культура
Управление культуры и туризма МР «Печора»
1. | Региональный проект «Культурная среда» | Государственную программу Республики Коми "Развитие культуры и туризма" Постановлений Правительства Республики Коми от от 31 октября 2019 года N 524 | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры от 15.02.2022 № Р-59/2022 | 4180873.86 | 0 | 3762786.47 | 418087.39 | процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент | 100 | 100 | 100
[8 empty] | обновлена материально-техническая база: - выполнен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 100
1.1 | капитальный ремонт помещений и кровли Концертно-выстовочного зала МАУ ДО Детская школа искусств | муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31 декабря 2019 года № 1674 |  | 4180873.86 | 0 | 3762786.47 | 418087.39 | [5 empty] | № 1 от 01.03.2022 г. на капитальный ремонт помещений концертно-выставочного зала МАУ ДО "ДШИ г. Печора"
№ 2 от 28.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту кровли МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу: РК, г. Печора, проспект Печорский, д. 65
№ 3 от 28.03.2022 г. на выполнение работ по электроснабжению концертно-выставочного зала МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу: РК, г. Печора, проспект Печорский, д. 65
№ 4 от 28.03.2022 г. на выполнение работ по монтажу коммерческого узла учета ХВС и бойлера электрического МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу: РК, г. Печора, проспект Печорский, д. 65
№ 6 от 11.04.2022 г. на выполнение работ по замене окон в помещениях концертно-выставочного зала МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу: РК, г. Печора, проспект Печорский, д. 65
№ 5 от 14.04.2022 г. на выполнение работ по ремонту системы отопления в помещениях концертно-выставочного зала МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу: РК, г. Печора, проспект Печорский, д. 65
№ 6 от 07.06.2022 г. на ремонт кровли перехода здания, МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу : Печорский проспект, д. 65
№ 108 от 03.06.2022 г. на приобретение ноутбуков
№ 26 от 03.06.2022 г. на приобретение оборудования (стулья ученические, шкафы для хранения натурного фонда, доска магнитная)
№ 150322 от 03.06.2022 г. на приобретение оборудования (подставки для натурных постановок, подиум для натуральных постановок, мольберты) Два источника финансирования 49 833,86 руб. средства субсидии и 816,14 руб.внебюджетные источники МАУ ДО "ДШИ г.Печора"
№ б/н от 03.06.2022 г. на приобретение жалюзи
|  |  | ИТОГО | 4180873.86
2. | Федеральный проект «Творческие люди» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | повышение квалификации работников сферы культуры | Федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура" | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры МО МР «Печора» | человек | 15 | 14 | 93 | нет
|  |  | ИТОГО | 0
Демография
Администрация МР «Печора»
1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
1.1 | приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 прил. 2.5 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 16.03.2022 № 87620000-1-2019-011 | 423271.17 | 398084.61 | 20953.85 | 4232.71 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | единица | 1 | 1 | 100 | №23/06-02 от 28.06.2022 на поставку лыжероллеры, лыжные крепления, лыжи гоночные, лыжные крепления
№3176 от 28.06.2022 на поставку лыж гоночных, лыжные крепления, лыжные палки.
|  | Постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31.12.2019 №1676 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта" | [10 empty] | №6 от 28.06.2022 на поставку парафина.
№23/06-03 от 28.06.2022 на поставку мячей для мини-футбола
|  |  | ИТОГО | 423271.17
2. | Региональный проект "Спорт - норма жизни"
2.1. | поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 прил. 2.5 | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 09.03.2022 № 04-ГП-2022 | 269842.86 | 0 | 188890 | 80952.86 | Все организации физической подготовки предоставляют услуги населению в соответсвии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единица | 1 | 1 | 100 | №23/06-01 от 28.06.2022 на поставку ботинок лыжных
|  | Постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31.12.2019 №1676 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта" | [10 empty] | №5 от 28.06.2022 на поставку парафина.
269842.86
|  |  | ИТОГО | 1116385.2
Note on F20: Средства фонда
Note on F21: средства фонда