## Для сайта
Мониторинг реализуемых на территории муниципального района «Печора» в 2022 году национальных проектов по состоянию на 01.12.2022г.
№ п/п | Наименование национального проекта, федерального проекта, мероприятия | Программа | Сглашение | План на 2022 год, тыс.руб. |  |  |  | План на 2023 год, тыс.руб. | План на 2024 год, тыс.руб. | Результат использования субсидии
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ |  |  | Наименование результата | ед.измерения | План | Факт | % достижения
"Жилье и городская среда"
Администрация МР "Печора"
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 № 87620101-1-2022-003 | 11008698.89 | 6028112.11 | 3879716.89 | 1100869.89 | 12611523.33 | 13355733.33 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 8 | 34
[10 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Выполнение работ по устройству наружного освещения в парке Геологов г. Печора (F2) | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 4322479.19 | 2366890.89 | 1523340.38 | 432247.92
1.2 | Выполнение работ по благоустройству территории парка Геологов в г.Печора (F2) | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 5825932.2 | 3190147.43 | 2053191.55 | 582593.22
1.3 | Валка деревьев, расчистка кустарников, очистка древесно-кустарниковой растительности, вырубка и обрезка деревьев на территории парка Геологов в г. Печора | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 860287.5 | 471073.79 | 303184.96 | 86028.75
|  |  | ИТОГО | 11008698.89 | 6028112.11 | 3879716.89 | 1100869.89
2. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.17), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы (подпрограммы) формирование современной городской среды от 19.04.2021 № БТ-2021-01 | [6 empty] | Реализация мероприятий по благоустройству территорий , предусмотренные муниципальной программой | штука | 6 | 6 | 100
2.1 | Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 26 декабря 2017 года № 1555 |  | 50505050.51 | 0 | 50000000 | 505050.51
2.2. | Заливка (устройство) бетонного основания для установки скейт-площадки |  |  | 1976361.6 | 0 | 1956597.98 | 19763.62
|  |  | ИТОГО | 52481412.11 | 0 | 51956597.98 | 524814.13
3. | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.5), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г. | 60343658.74 | 57326475.81 | 2413746.33 | 603436.6 |  |  | расселены граждане, подлежащие расселению из аварийного фонда в 2021-2022 году | человек | 283 | 272 | 96.1131
| Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда. | Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг, утв. Постановлением Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160
3.1.1 | Выкуп жилых помещений у собственников (97 жилых помещений S=4410,90 м3) | муниципальная адресная программа МО МР "Печора" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда утв. Постановлением администрации МР "Печора" от 13.03.2019 г.№236/1 |  | 25440318.35 | 24168302.44 | 1017612.72 | 254403.19
3.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком (75 жилых помещений S=2 332,27 м3) |  |  | 34903340.39 | 33158173.37 | 1396133.61 | 349033.41
|  |  | ИТОГО | 60343658.74 | 57326475.81 | 2413746.33 | 603436.6
Администрация ГП "Кожва
1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением (Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15) | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 г. № 87620103-1-2022-001 | 909806.67 | 498189.35 | 320636.65 | 90980.67 | 1042271.11 | 1103755.56 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 30.4 | 152
[10 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 100 | 111
1.1 | Благоустройство парка по ул. Центральная пгт. Изъяю | Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы» |  | 909806.67 | 498189.35 | 320636.65 | 90980.67
|  |  | ИТОГО | 909806.67
Администрация ГП «Путеец»
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 29.01.2022 № 87620104-1-2022-001 | 619813 | 269097.67 | 173192.33 | 177523 |  |  | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 21.4 | 107
[10 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Установка въездной стелы | Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2024 годы» |  | 619813 | 269097.67 | 173192.33 | 177523
|  |  | ИТОГО | 619813 | 269097.67 | 173192.33 | 177523
Администрация СП «Каджером»
1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, прил.2.15), | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 29.01.2022 № 87620407-1-2022-001 | 449906.67 | 246358.62 | 158557.38 | 44990.67 | 515411.11 | 545850.56 | Реализованыт мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед. | единиц | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 38 | 190
[10 empty] | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 0 | 0
1.1 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной (поворот от ул. Октябрьской д. 17 до Театральной д.14) | Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 г» |  | 449906.67 | 246358.62 | 158557.38 | 44990.67
|  |  | ИТОГО | 449906.67 | 246358.62 | 158557.38 | 44990.67
Культура
Управление культуры и туризма МР «Печора»
1. | Региональный проект «Культурная среда» | Государственную программу Республики Коми "Развитие культуры и туризма" Постановлений Правительства Республики Коми от от 31 октября 2019 года N 524 | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры от 15.02.2022 № Р-59/2022 | 4180873.86 | 0 | 3762786.47 | 418087.39 | 0 | 0 | процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент | 100 | 100 | 100
[10 empty] | обновлена материально-техническая база: - выполнен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 100
1.1 | капитальный ремонт помещений и кровли Концертно-выстовочного зала МАУ ДО Детская школа искусств | муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" утвержденная постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31 декабря 2019 года № 1674 |  | 4180873.86 | 0 | 3762786.47 | 418087.39 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО | 4180873.86 | 0 | 3762786.47 | 418087.39
2. | Федеральный проект «Творческие люди» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | повышение квалификации работников сферы культуры | Федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура" | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры МО МР «Печора» | человек | 15 | 14 | 93
|  |  | ИТОГО | 0
Демография
Администрация МР «Печора»
1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
1.1 | приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 прил. 2.5 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 16.03.2022 № 87620000-1-2019-011 | 423271.17 | 398084.61 | 20953.85 | 4232.71 |  |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | единица | 1 | 1 | 100
Постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31.12.2019 №1676 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
|  |  | ИТОГО | 423271.17 | 398084.61 | 20953.85 | 4232.71
2. | Региональнй проект "Спорт - норма жизни"
2.1. | поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 прил. 2.5 | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 09.03.2022 № 04-ГП-2022 | 269842.86 | 0 | 188890 | 80952.86 |  |  | Все организации физической подготовки предоставляют услуги населению в соответсвии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единица | 1 | 1 | 100
Постановлением администрации муниципального района "Печора" от 31.12.2019 №1676 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
|  |  |  | 269842.86 | 0 | 188890 | 80952.86
|  |  | ИТОГО | 693114.03
Note on F22: Средства фонда
Note on F23: средства фонда