Информация по состоянию на 01.11.2023 года о реализуемых

на территории муниципального района «Печора» национальных проектах в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта, мероприятия, ответственный исполнитель | Основание | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение |
| I. | **«Жилье и городская среда»:** |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора»** |  |
| 1.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», 12 222 086,67 руб. в т.ч.:****ФБ – 5 795 344,08 руб.****РК – 5 204 533,92 руб.****МБ – 1 222 208,67 руб.** |  Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 25.01.2023 № 87620101-1-2023-001 | 12 222 086,67 | 7 924 739,91 | 1. Благоустройство территории парка Геологов г. Печора: - **МК № 63/СМП-2023** от 24.03.2023 г. Выполнение работ по обустройству наружного освещения в парке Геологов (F2) заключен с **Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ» на сумму 422 500,00 руб.**. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, Акт о приемке выполненных работ №4 от 29.09.2023 , платежное поручение № 404790 от 25.10.2023 на сумму 422 500,00 руб. Неустойка за просрочку исполнения поставщиком: требование №01-Д-177 от 03.10.2023 на сумму 9 154,17 руб. Платёжное поручение № 74 от 04.10.2023 г. **Исполнение 100%, оплата произведена в полном объеме.**- **МК № 65/СМП-2023** от 03.04.2023 г. Выполнение работ по обустройству и монтажу детских площадок в парка Геологов» заключено с **Обществом с ограниченной ответственностью «НОВАЯ» на сумму 7 973 227,31 руб.** Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Счет № 18 от 25.07.2023 на сумму 7 757 103,35 руб., Акт №1\_1 от 25.07.2023 на сумму 6 526 516,36 руб., акт №1\_2 от 25.07.2023 на сумму 1 230 586,98 руб. П/П №100077 от 12.09.2023 на сумму 7 757 103,35 руб.. **Соглашение о расторжении от 22 сентября 2023 года, сумма исполненных обязательств 7 757 103,35 руб. Исполнение 100%, оплата произведена в полном объеме, согласно выполненным работам.**- **МК № 100/СМП-2023** от 15.05.2023г. Выполнение работ по обустройству наружного освещения пешеходной дорожки в парке Геологов (F2) заключен с **Обществом с ограниченной ответственностью «ТРМ» на сумму 1 271 222,8 руб.**. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Cчет № 1 ПГ от 01.09.2023 на сумму 1 271 222,80 руб., акт о приемке выполненных работ №1ПГ от 15.10.2023, подписан 07.11.2023 на сумму **1 258 381,30 руб. Не оплачено.** **Будет заключено соглашение о расторжении.**- **№ 108/Д-2023** от 19.05.2023 г. "Приобритени скамеек, урн в парк Геологов в г. Печора" (F2) заключён с **Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на** **сумму 167 636,56 руб.** Срок выполнения работ: с момента заключения по 10 июля 2023 г. УПД № 275 от 27.06.2023 на сумму 167 636,56 руб. П/П № 732635 от 31.07.2023. **Исполнение 100%, оплачено полностью.** 2. Благоустройство парка им. В. Дубинина в г. Печора:- **№ 80/СМП-2023** от 10.04.2023г. «Выполнение работ по благоустройству территории парка им. В. Дубинина в г. Печора (площадка перед сценой) (F2)»заключен с **Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Пилон» на сумму 2387500,00** . Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Акт №11 от 06.09.2023 на сумму 2 387 500,00 руб. платежное поручение №273651. Требование по просрочке исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом № 01-Д-190 от 03.10.2023 на сумму 25 785,00 руб. **Исполнение 100%, оплата произведена в сумме 2 387 500,00 руб.****-№ 222/СМП-2023** от 13.11.2023 год "Приобретение скамеек, урн в парк Геологов в г. Печора (F2)" заключается с **Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс»** на сумму **216 123,96 руб**. Срок поставки Товара по Контракту с момента заключения Контракта по 24 ноября 2023 года. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.11.2023 № ИЗК1, **заключение контракта.** |
| 1.2. | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,** **2 031 100,00 руб. в ч.т.:****Фонд – 1 960 420,00 руб.****РК – 56 544,00 руб.****МБ – 14 136,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г. | 2 031 100,0 | 1 413 600,00 | По состоянию **на 01.11.2023** переселено (этап 2021 -2022) год 279 человека из 159 жилых помещений общей площадью 6653,67 кв.м., стоимость переселения составила всего 182 088 170,81 руб, в том числе средства Фонда - 172983762,27 руб, средства РБ - 7 283 526,87 руб., средства бюджета МО МР "Печора" - 1 820 881,67 руб. **За весь период (этап 2021- 2022гг):**- в отношении собственников жилых помещений заключены 94 соглашений об изъятии недвижимого имущества, расселено жилых помещений обющей площадью 4392,3 кв.м.;- в отношении нанимателей жилых помещений заключены 65 муниципальных контракта на приобретение благоустроенных жилых помещений , расселены из жилых помещений, общей площадью 2261,37 кв.м. **Исполнение 100%.****В 2023 году:**1. В связи со смертью собственника жилого помещения, общей площадью 18,6 кв.м., по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Первомайская, д. 15, кв. 220, и затягиванием сроков принятия со стороны наследника (наследственное дело открыто в 2021 году) и невозможностью установить её местонахождение, **принято решение исключить данное жилое помещение из Программы** **Исполнение 0%, возврат средств в сумме 617 500,00 руб.**2. За **2023 год** заключены 2 муниципальных контракта для расселения граждан из 2 жилых помещений общей площадью 37,9 кв.м. численностью граждан 5 человек. Стоимость заключенных контрактов составила всего**1 413 600,00 рублей**, в т.ч. за счет средств Фонда - 1342920,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета РК - 56 544,00 рублей, за счет средств МО МР "Печора" - 14 136,00 рублей. По МК 77/А-2023 от 04.04.2023 г. Акт от 13.04.2023, ПП № 124548 от 03.05.2023 на сумму 669600,0 руб. По МК 76/А-2023 от 04.04.2023 г. Акт от 13.04.2023, ПП № 124737 от 03.05.2023 на сумму 744000,0 руб. **Исполнено 100%, оплата произведена в полном объеме.** |
| 2.  | **Администрация ГП «Кожва»** |  |
| 2.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,****1 299 298,00 руб. в т.ч.:****ФБ – 474 681,35 руб.****РБ - 426 289,65 руб.****МБ – 398 327,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 25.01.2023 г. № 87620103-1-2023-001 | 1 299 298,0 | 1 299 298,0 | Выполнение работ по благоустройству пгт. Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2)**- МК № 17** от 03.03.2023г. выполнение работ по благоустройству пгт. Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) заключено с **обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 1 272 076 руб.** Срок выполнения работ по Контракту с 01 июня 2023г. по 15 июля 2023г. Акт № 1 от 24.07.20223, ПП № 755150 от 03.08.2023 на сумму 1 129 373 руб. **Расторжение по соглашению сторон от 19.07.2023 г. сумма исполненных обязательств 1 129 373,0 руб.** **Оплачено полностью за выполненные работы.** **- Договор б/н от 19.07.2023** на выполнение дополнительных работ по благоустройству пгт. Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) заключен с **Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 142 703,00 руб.** Акт №1 от 26.07.2023, ПП №788524 от 09.08.2023 на сумму 142 703,00 руб. **Исполнено 100%, оплачен в полном объеме.****- Договор № 07/2023** от 03.07.2023 г. «Экспертиза результатов выполнения работ Подрядчиком по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта» заключен ИП Махнев А.А. на сумму **27 222,00 руб.** Акт №7 от 12.07.2023 г. на сумму 27222,00 руб., ПП № 653375 от 17.07.2023 г. **Исполнено 100%, оплачен в полном объеме.** |
| 3. | **Администрация ГП «Путеец»** |  |
| 3.1 | **Федеральный проект «Формирование** **комфортной городской среды»,****2 257 548,23 руб.****ФБ – 258 090,61 руб.****РБ – 231 779,39 руб.****МБ – 1 767 678,23 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Комибюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 25.01.2023 № 87620104-1-2023-001 | 2 257 548,23 | 2 257 548,23 | Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2):- **№ 7-ЭА/2023** от 22.09.2023 г. «Приобретение искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2)» Заключен с **ООО «МАРКЕТПОЛ»** ИНН 7734730726 на сумму **1 713 248,23 руб.** срок исполнения 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №801 от 04.10.2023, платежное поручение № 481663 от 07.11.2023 на сумму 1 713 248,23 руб. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- **№ 104-23** от 29.08.2023 Поставка трибун с навесом 3 шт. заключено с **ООО «ДИОМАФ ГРУПП»** ИНН 7840100733 на сумму **493 350,00 руб.** Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора. Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме № 801 от 04.10.2023, платежное поручение № 481663 от 07.11.2023 на сумму 1 713 248,23 руб. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- **№ 104-23** от 29.08.2023 Поставка трибун с навесом 3 шт. заключен с **ООО «ДИОМАФ ГРУПП»** ИНН 7840100733 на сумму **493 350,0 руб**. Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора., доп. соглашение 1 от 10.10.2023 г. ТН № 10 от 11.10.2023 на сумму 493 350,0 руб., ПП № 481664 от 07.11.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- **№14-ЕП/2023** от 27.09.2023 выполнить работы по установке трибуны с навесом заключен с **ИП Суслова С.Н. на сумму** **50 950,0 руб.** Срок выполнения работ 15 календарных дней с момента поступления трибуны с навесом, доп. соглашение №1 от 20.10.2023 г. Акт выполненных работ №1 от 24.10.2023 на сумму 50 950,0 руб., ПП № 489859 от 08.11.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.** |
| 4. | **Администрация СП «Каджером»** |  |
| 4.1 | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,****492 090,0 руб. в т.ч.:****ФБ – 233 334,20 руб.****РБ – 209 5446,80 руб.****МБ – 49 209,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Комибюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»от 25.01.2023 № 87620407-1-2023-001 | 492 090,00 | 492 090,00 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14 п. Каджером.**Договор № 1** от 10.03.2023 г. на обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14. заключен с **ООО «Альфа-Транс»** на сумму **492 090,00 руб.** Срок исполнения контракта 31.07.2023Акт №1 от 24.07.2023 г. на сумму 492090,0 руб. Работы завершены. Проект реализован. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.** |
| II. | **«Культура»:** |  |
| 1. | **Управление культуры и туризма МР «Печора» (МБУ "МКО Меридиан»")** |  |
| 1.1 | **Федеральный проект «Цифровая культура»,****5 700 000,00 руб. в т.ч.:****ФБ – 5 700 000,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Комибюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры от 19.01.2023г.№ 87620000-1-2023-004 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 09.10.2023 г. заключен **договор № ЛС 00 -000005** от 09.10.2023 г. с **ИП Лебедев С.В.** ИНН 110100022913 «Поставка и установка оборудования для виртуального концертного зала в составе светодиодного экрана, видеопроцессора, акустической системы, и комплекта технологического оборудования по адресу: 169600 Республика Коми г. Печора, ул. Советская, д.47.» на сумму **5 700 000,00 руб.** со сроком исполнения до 08.11.2023 г. Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2022 г. № 131 «О реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Контракт внесен в реестр контрактов, но не отображается в открытой части ЕИС, подписан УПД №1 от 23.10.2023 , ПП № 443900 от 31.10.2023 г. на сумму 5 700 000,00 руб. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.** |
| 1.2. | **Региональный проект «Культурная среда»,****7 551 683,41 в т.ч.:****ФБ –0,00 руб.****РБ – 6 796 515,07 руб.****МБ – 755 168,34 руб.** | Соглашение № Р-40/2023 от 07.02.2023 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 03.07.2023 г. | 7 551 683,41 | 0,00 | - договор **б/н от 14.07.2023** г. на выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада муниципального бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей» заключен с **Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» на сумму 6 660 119,04 руб.** Срок выполнения работ до 31.10.2023 г. Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2022 г. № 131 «О реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». **Работы завершены, осуществляется приемка работ.** - **на сумму 891 564,00 руб. планируется заключение договоров с единственным поставщиком.** |
| III. | **«Образование»:** |  |
| 1. | **Управление образования МР "Печора"** |  |
| 1.1 | **Региональный проект "Успех каждого ребенка",** **2 906 485,93 руб. в т.ч.:****ФБ – 1 651 933,33 руб.****РК – 86 944,00 руб.****МБ – 1 167 608,60 руб.** | Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми субсидии на укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по ремонту спортивного зала) № 87620000-1-2023-011 от 01 февраля 2023 г. | 2 906 485,93 | 2 906 485,93 | Мероприятия по ремонту спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю (Е2):- **№2/А-2023** от 13.03.2023 г. на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале здания МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) с **ООО «Альфа-Строй»** на сумму **756 426,78 руб.** Акт № 52 от 21.07.2023 на сумму 756426,78 руб.. ПП № 759685 от 04.08.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- **№3/А-2023** от 13.03.2023 на выполнение работ по ремонту полового покрытия в помещении спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) заключен с **ООО «Альфа-Строй» на сумму 1 269 777,86 руб.**Акт № 53 от 21.07.2023 на сумму 1 269 777,86 руб., ПП № 746595 от 02.08.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- договор **№АС-32/2023** от 14.06.2023г. с **ООО «Альфа-Строй»** на выполнение работ по ремонту стен спортивного зала на сумму **412 025 руб.** Срок исполнения контракта 15.07.2023. Акт №48 от 14.04.2023 на сумму 412 025 руб. ПП № 738076 от 01.08.2023г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- договор **№АС-33/2023** от 20.06.2023г. с **ООО «Альфа-Строй»** на выполнение работ по замене дверных блоков в спортивном зале на сумму **138 431 руб.** Срок исполнения контракта 20.07.2023. Акт № 49 от 20.07.2023 на сумму 138 431 руб., ПП №759683 от 04.08.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- договор **№25** от 07.08.2023г. заключен с **ИП Чуркин П.Я.** на выполнение работ по замене прожекторов в спортивном зале в здании МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю» на сумму **329825,29 руб.** Срок исполнения контракта 11.08.2023. Акт № 25 от 11.08.2023 на сумму 329 825,29 руб. ПП № 819559 от 14.08.2023 **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.** |
| 1.2. | **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан****Российской Федерации",****1 795 950,00 руб в т.ч.:****РК – 1 705 202,00 руб.****МБ – 89 748,00 руб.** | Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях № 87620000-1-2023-015 от 17 августа 2023 г | 1 795 950 | 897 475,00 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (**заработная плата и отчисления**) в количестве **11 советников**. **К концу 2023 года исполнение составит 100%.** |
| 2. | **Администрация МР «Печора»** |  |
| 2.1. | **Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")",****1 096 315,79 в т.ч.:****ФБ – 989 425,00 руб.****РК – 52 075,00 руб.****МБ – 54 815,79 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.03.2023 № 87620000-1-2023-013 | 1 096 315,79 | 585 140,00 | Приобретение сувенирной продукции:- Договор **№ УТ-70** от 03.04.2023 Поставка брендированной атрибутики заключен **ООО «Арт-Дизайн»** на сумму **38 220,00 руб**. ИНН 1101147546, на сумму 38 220,00 руб. Товарная накладная № УТ -43 от 03.04.2023 г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме**;- Договор **№ УТ-71** от 03.04.2023 Поставка брендированной продукции. **ООО «Арт-Дизайн»** ИНН 1101147546, на сумму **546 920,00** руб. Товарная накладная № УТ -44 от 03.04.2023 г. П/П №12524 от 14.04.2023г. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.** |
| IV. | **«Демография»:** |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора» (МАУ «СШ г. Печора»).** |  |
| 1.1.  | **Региональный проект "Спорт - норма жизни",****296 376,10 руб. в т.ч.:****РК – 208 163,27 руб.****МБ – 89 212,83 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 21.06.2023 № 10-ГП-2023 | 297 376,10 | 216 968,43 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.- Договор **№ 79** от 15.08.2023 г. на поставку баскетбольных мячей, заключен с **ООО «ГЕТФИТ»** (ИНН 9725098416), на сумму **61 500,00 руб.,** срок поставки 30 календарных дней. ТН № 417 от 17.08.2023 на сумму 61500,00 руб., ПП №10264 от 31.08.2023 **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- Договор **№ 95** от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы женской, заключен с **ООО «Прима»** (ИНН 5920044294), на сумму **60 504,00 руб.** Срок поставки 30 календарных дней. ТН №ОР-15378 от 11.09.2023, ПП 73734 от 11.09.2023 на сумму 18151,20 руб., ПП 260969 от 06.10.2023 на сумму 42352,80 руб. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- Договор **№ 96** от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы мужской заключен с **ООО «Прима»** (ИНН 5920044294), на сумму **60 504,00 руб.** Срок поставки 30 календарных дней. ТН №ОР-15378 от 11.09.2023 ПП 73735 от 11.09.2023 на 18151,20 руб., ПП 260967 от 06.10.2023 на сумму 42352,80 руб. **Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.**- Договор **№79** от 05.10.2023 г. Поставка ласт, лопаток для плавания заключен с **ООО «Трэйд Аква Спорт»** ИНН 7806245256. **на сумму 73 736,10 руб.** ПП 401687 от 25.10.2023 на сумму 22120,83 руб. **аванс**. **Ожидается поставка товара 24.11.2023 г.**- Договор **№106** от 06.10.2023 Поставка пояс для плавания заключен с **ООО «Трэйд Аква Спорт»** ИНН 7806245256 на сумму **41 132,00 руб.** ПП 401686 от 25.10.2023 на сумму 12339,6 руб. **аванс. Ожидается поставка товара 24.11. 2023 г.** |