**Отчет о реализации плана мероприятий по организации в администрации МР «Печора» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства   
(антимонопольного комплаенса) за 2020 год**

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Описание действий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении мероприятий за 2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства** | | | | | |
| * 1. **Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства** | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1.Сбор сведений, в том числе в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации МР «Печора» о наличии нарушений антимонопольного законодательства  2.Формирование Перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации МР «Печора», отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации МР «Печора» (при наличии)  3.Направление Перечня нарушений в отдел правовой работы администрации МР «Печора» | 01.11.2020 | Отдел правовой работы | Выполнено.  Отделом правовой работы запрошена информация о нарушениях антимонопольного законодательства за 2020 год и предыдущие 2 года у отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Печора».  **2018 год**:  - рассмотрение  дел по вопросам применения и возможного нарушения Администрацией  норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;  - нормативные правовые акты Администрации, в которых УФАС по Республики Коми  выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Администрации отсутствуют;  - в связи с  выявленными нарушениями антимонопольного законодательства за 2019 г.  УФАС по Республике Коми  было направлено два предписания о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.  Предписание исполнено в установленные сроки.  **2019 год:**  -рассмотрение  дел по вопросам применения и возможного нарушения Администрацией  норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;  -нормативные правовые акты Администрации, в которых УФАС по Республики Коми  выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Администрации отсутствуют;  -в связи с  выявленными нарушениями антимонопольного законодательства за 2019 г.  УФАС по Республике Коми  было направлено два предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;  -в связи с  выявленными нарушениями антимонопольного законодательства за 2019 г.  УФАС по Республике Коми  было направлено два предписания о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного нарушения в рассматриваемом действии.  Предупреждения исполнены в установленные сроки.  **2020 год**:  - рассмотрение  дел по вопросам применения и возможного нарушения Администрацией  норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;  -нормативные правовые акты Администрации, в которых УФАС по Республики Коми  выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Администрации отсутствуют;  -в связи с  выявленными нарушениями антимонопольного законодательства за 2020 г.  УФАС по Республике Коми  было направлено 2 предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 1 предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции |
|  | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов администрации МР «Печора» | 1.Формирование с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов администрации МР «Печора» перечня нормативных правовых актов администрации МР «Печора» затрагивающих вопросы антимонопольного законодательства (далее – Перечень актов, нормативные правовые акты) | 01.12.2020 | Отдел правовой работы | Выполнено.  Перечень нормативных правовых актов администрации МР «Печора», затрагивающих вопросы антимонопольного законодательства сформирован и размещен на Официальном Портале администрации МР «Печора» в разделе «Антимонопольный комплаенс» (ссылка на страницу http://www/pechoraonline.ru/content/documents/5087/79-23/01/19--komlaens--20/02/19.docx |
| 2.Размещение на официальном сайте администрации МР «Печора» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов |  | Уведомление о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов администрации МР «Печора» в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности МО МР «Печора» не размещалось. |
| 3.Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов |  |  |
| 4.Направление (при необходимости) в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Печора» рекомендаций по внесению изменений по актам Перечня |  | Необходимость направления рекомендаций по внесению изменений по актам Перечня отсутствует. |
| 1.1.3. | Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией МР «Печора» | 1.Направление в отдел правовой работы администрации МР «Печора» проектов нормативных правовых актов, в целях проведения экспертизы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Печора» | В течение года от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Печора» в отдел правовой работы администрации МР «Печора» проекты нормативных правовых актов поступали. |
| 2.Подготовка заключения о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству | В сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в администрации МР «Печора» | Отдел экономики и инвестиций | За 2020 год экспертиза на предмет соответствия антимонопольного законодательства проведена в отношении 1 проекта нормативного правового акта. Противоречий не выявлено. |
| 3.Размещение на едином региональном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения (<http://pravo.rkomi.ru/>) проектов нормативных правовых актов с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, в целях обеспечения возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Печора», разрабатывающие проекты нормативных правовых актов | На едином региональном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения (<http://pravo.rkomi.ru/>) проектов нормативных правовых актов размещен 9 проектов нормативного правового акта. |
| 4.Организация сбора и оценки поступивших предложений и замечаний | В сроки, установленные для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов |  |
| 5.Формирование сводного перечня выявленных в проектах нормативных правовых актов противоречий антимонопольному законодательству и информации об их устранении в рамках доработки проектов. | Ежеквартально | Противоречий антимонопольному законодательству при проведении общественного обсуждения на едином региональном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://pravo.rkomi.ru/>) в проекте нормативного правового акта не выявлено. |
| 1.1.4. | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации МР «Печора» | 1.Сбор сведений о правоприменительной практике по направлениям работы администрации МР «Печора» | Ежеквартально | Отдел правовой работы | Информация о правоприменительной практике отсутствует. |
| 2.Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации МР «Печора» | Ежеквартально | Информация о правоприменительной практике отсутствует. |
| 3.Ознакомление сотрудников администрации МР «Печора», подведомственных учреждений с правоприменительной практикой | Ежеквартально | Информация о правоприменительной практике отсутствует. |
| 4.Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в администрации МР «Печора» (при необходимости получения дополнительных разъяснений) | В течение года при необходимости | Отдел правовой работы  Отдел экономики и инвестиций | Рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в администрации МР «Печора» не проводились из-за условий ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 1.1.5. | Утверждение карты комплаенс-рисков на 2021 год | 1.Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства | 01.01.2021 | Отдел правовой работы | Проведен анализ действующего законодательства, рассмотрена правоприменительная практика в целях выявления рисков наступления нарушений антимонопольного законодательства. |
| 2.Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства | Проведен анализ и оценка наступления рисков, по нарушениям антимонопольного законодательства. |
| 3. Составление описания (карты) рисков а также на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, с учетом результатов мероприятий, предусмотренных п. 1.1.1-1.1.4 | На основе анализа и оценки рисков проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства и с учетом результатов мероприятий, предусмотренных п. 1.1.1-1.1.4 разработана и утверждена карта комплаенс-рисков на 2021 год. Карта комплаенс-рисков на 2021 год будет размещена МР «Печора» на Официальном Портале администрации  в разделе «Антимонопольный комплаенс». |
| * 1. **1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**   2. **(мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1.)** | | | | | |
| 1.2.1. | Утверждение плана мероприятий(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Разработка плана мероприятий(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год на основании выявленных комплаенс-рисков | 01.01.2021 | Отдел правовой работы  Отдел экономики и инвестиций | Утвержден план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и будет размещен на Официальном Портале администрации МР «Печора» в разделе «Антимонопольный комплаенс» |
| 1.2.2. | Консультирование сотрудников администрации МР «Печора», организация и проведение рабочих совещаний по вопросам антимонопольного комплаенса и соблюдения антимонопольного законодательства | 1.Ознакомление сотрудников администрации МР «Печора» с информацией ФАС России и его территориального органа по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса  2. Оказание устных консультаций  3. Проведение рабочих совещаний | В течение 2020 года | Отдел правовой работы  Отдел экономики и инвестиций | Оказание консультаций сотрудникам администрации МР «Печора» по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса осуществлялось по мере необходимости и в устной форме. |
| 1.2.3. | Организация обучения сотрудников администрации МР «Печора», направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации | Организация участия сотрудников администрации МР «Печора» в курсах повышения квалификации, переподготовке, семинарах и проч. | В течение 2020 года по мере необходимости | Отдел правовой работы | Выполнено.  Министерством экономики Республики Коми 09.07.2020 был проведен семинар для органов местного самоуправления и сотрудников Министерства экономики Республики Коми, где был рассмотрен вопрос об организации антимонопольного комплаенса. В данном семинаре приняли участие 3 сотрудника администрации МР «Печора» |
| 1.2.4. | Ознакомление сотрудников администрации МР «Печора» с актами, регулирующими вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации МР «Печора» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | 1.Рассылка принятых актов администрации МР «Печора» в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Печора» | По мере принятия актов администрации МР «Печора» | Отдел документационного обеспечения и контроля администрации МР «Печора» | Отделом документационного обеспечения и контроля администрации МР «Печора» в постоянном режиме производиться рассылка принятых актов администрации МР «Печора» в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Печора» |
| 2. Обеспечение ознакомления сотрудников с принятыми актами | В течение 2020 года | Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации МР «Печора» | Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации МР «Печора» обеспечивают ознакомление сотрудников, находящихся в подчинении, с принятыми актами |
| **1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса** | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, установленных постановлением администрации МР «Печора» от 05.02.2020 № 91-р «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в администрации МР «Печора» антимонопольного комплаенса | 15.12.2020 | Отдел правовой работы | Отделом правовой работы проведена и включена в отчет оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 05.02.2020 № 91-р «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в администрации МР «Печора» антимонопольного комплаенса |
| 1.3.2. | Информирование об организации антимонопольного комплаенса в администрации МР «Печора» | 1.Сбор информации от отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений администрации МР «Печора» | 01.12.2020 | Отдел правовой работы | Отделом правовой работы проведен сбор и обобщение информации от отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений администрации МР «Печора» о выполнении Плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков |
| 2.Формирование и размещение сводного отчета об исполнении настоящего Плана мероприятий на Официальном портале администрации МР «Печора» | 15.01.2021 | Выполнено. |
| 3.Направление сводного отчета об исполнении настоящего Плана мероприятий в уполномоченный орган (Министерство экономики Республики Коми) | 15.01.2021 | Выполнено. |
| **2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе** | | | | | |
| 2.1. | Утверждение коллегиальным органом – Общественным Советом МР «Печора» доклада об антимонопольном комплаенсе | 1.Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его главе МР - руководителю администрации | 12.02.2021 | Отдел правовой работы |  |
| 2. Организация заседания Общественного совета МР «Печора» для рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе | 14.02.2021 | Отдел правовой работы |  |
| 3.Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на Официальном портале администрации МР «Печора» | 15.02.2021 | Отдел правовой работы |  |
| 4.Направление утвержденного Общественным советом МР «Печора» доклада об антимонопольном комплаенсе в уполномоченный орган (Министерство экономики Республики Коми) | 15.02.2021 | Отдел правовой работы |  |