Приложение

к Постановлению администрации МР «Печора»

от «31» июля 2020 г. № 677

План мероприятий («Дорожная карта») по содействию

развитию конкуренции в МО МР «Печора»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | | Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения) | | | Информация об исполнении  мероприятий по итогам 3 кв. 2020 года |
| 1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды | | | | | | | | |
| Результаты оценки состояния конкурентной среды на начало реализации Дорожной карты (2018 год).  По мнению опрошенных предпринимателей в первую очередь работа по развитию конкуренции в МО МР «Печора» должна быть направлена на контроль над ростом цен, создание условий для увеличения юридических и физических лиц (ИП), продающих товары или услуги, юридическую защиту предпринимателей.  Согласно проведенному мониторингу, по оценке опрошенных предпринимателей, административные барьеры на основном рынке для бизнеса отсутствуют(34,0%).  Развитие конкурентной среды на рынках является одним из ключевых направлений повышения эффективности экономики региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Печора» на период до 2035 года. | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2019-2022 | Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов | | в стадии исполнения | | | Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства, составила 52% |
| 1.2. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2022 | исполнено | | | Мероприятия проводит АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства». По мере организации тематических встреч информация направляется субъектам малого бизнеса для информирования и участия. |
| 1.3. | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2022 | исполнено | | | Мероприятия проводит АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства». По мере организации тематических встреч информация направляется субъектам малого бизнеса для информирования и участия. |
| 1.4. | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2019-2022 | исполнено | | | По итогам 3 квартала 2020 года был проведен мониторинг количества участников процедур:  Аукцион – 32 процедура,  237 заявок подано,  223 заявки допущены;  Единственный поставщик – 49 процедур. |
| 1.5. | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | 2019-2022 | исполнено | | | На территории МО МР «Печора» и МО ГП «Печора» создан уполномоченный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
| 1.6. | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) |  |  | | не исполнено | | | В III квартале 2020 года процедур в электронном ресурсе «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) проведено не было. |
| 1.7. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | 2019-2022 | Выявление и пресечение действий (бездействий) органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, а также иных осуществляющих функции указанных органов власти органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | | в стадии исполнения | | | -рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения Администрацией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;  -нормативные правовые акты Администрации, в которых УФАС по Республики Коми выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Администрации отсутствуют;  -в связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства за 2020 г. УФАС по Республике Коми было направлено два предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. |
| 1.8. | Внедрение антимонопольного комплаенса | 2019-2022 | Наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) | | исполнено | | | Постановление администрации МР «Печора» от 23.01.2019 № 79 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» |
| 1.9. | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | 2019-2022 | Своевременное выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению | | исполнено | | | Существует административный (законодательный) барьер по получению доступа к земельным участкам, ранее предоставленным на праве пожизненного наследуемого владения и заброшенным в настоящее время, в виде переоформления права пользования данными земельными участками в порядке п. 1 ст. 54 ЗК РФ. |
| 2.0. | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2019-2022 | Предупреждение возможности наращивания влияния хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки Республики Коми | | исполнено | | | В 3 кв. 2020 года проведен мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории МР «Печора». Наращивание влияние хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки Республики Коми не происходило. |
| 2.1. | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием | 2019-2022 | Предупреждение возможности наращивания влияния предприятий с государственным и муниципальным участием на конкурентные рынки Республики Коми | | исполнено | | | В феврале 2020 года МУП «Рембыттехника» ликвидировано. В 3 кв. 2020 г. предложения по ликвидации/реорганизации МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием не разрабатывались. |
| 2.2. | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2022 | Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | | не исполнено | | | В план приватизации муниципальные унитарные предприятия, доли ООО, доля МО в которых составляет 100%, не включались |
| 2.3. | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2022 | Расширение возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении реализуемых хозяйственными обществами, доля участия Республики Коми или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, непрофильных активов | | не исполнено | | | Вопрос на рассмотрение не выносился, т.к. имущество не реализовывалось. |
| 2.4. | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru | 2019-2022 | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми | | исполнено | | | Информация о процедурах приватизации муниципального имущества размещается на сайте www.pechoraonline.ru администрации МР «Печора», на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru и на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.  Также на официальном сайте администрации МР «Печора» размещается информация об итогах приватизации объектов, размещается прогнозный план приватизации на 2020 год и вносимые изменения в план приватизации на текущий год.  В информационном Вестнике муниципального района «Печора» публикуются «Прогнозный план приватизации на 2020 год» и вносимые изменения в план приватизации на текущий год. |
| 2.5. | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2022 | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц | | исполнено | | | Результатом взаимодействия с Детским технопарком «Кванториум» стал приезд в г. Печора и в пгт. Кожва Мобильного технопарка «Кванториум» с 26 по 28 августа 2020 года. Были организованы различного рода квест-игры и мастер-классы, а также занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом 450 чел. |
| 2.6. | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | 2019-2022 | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | | - | | | - |
| 2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | |
| В 2018 году автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено 3,02 млн. пассажиров.  По результатам мониторинга, проведенного в 2018 году, большая часть респондентов скорее не удовлетворены услугами на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом. В частности, по параметру возможности выбора доля неудовлетворенных превышает долю удовлетворенных; в отношении цен, доля удовлетворенных превышает долю неудовлетворенных.  Ожидаемый результат:  - обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке. | | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг пассажиропотока и потребности региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2022 | | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | исполнено | | | В 2019-2020 проводился мониторинг пассажиропотока, согласно которому проводилась корректировка существующих маршрутов в части пути следования и графика движения. |
| 2.2. | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми (Ространснадзор, МВД) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров | 2019-2022 | | в процессе исполнения | | | Мероприятия не проводились. Нелегальные перевозчики на территории МР «Печора» отсутствуют. |
| 3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | |
| В МО МР «Печора» по состоянию на 1 января 2020 года фактически сложившаяся доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) составила 100%.  С позиции потребителей из числа населения (оценка проводилась по сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом) большая доля неудовлетворенных соответствующими услугами над удовлетворенными.  Ожидаемые результаты:  – сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии);  – повышение удовлетворенности потребителей услугами. | | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг достижения рекомендуемого уровня ключевого показателя | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | | исполнено | | Сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке теплоснабжения |
| 3.2. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях |  | | в процессе исполнения | | В 2019-2020 гг. четыре раза объявлялся конкурс на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, которые не состоялись |
| 3.3. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  | | исполнено | | В казне МО МР «Печора» учитывается 42 здания котельных и тепловых пунктов, все объекты поставлены на кадастровый учет, право собственности на них зарегистрировано |
| 3.4. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств |  | | не исполнено | | Не осуществлялась |
| 4. Рынок переработки водных биологических ресурсов | | | | | | | | |
| На территории муниципального района «Печора» отсутствуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие промышленную добычу (вылов) водных биоресурсов. | | | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | | исполнено | | На территории муниципального района «Печора» отсутствуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие промышленную добычу (вылов) водных биоресурсов. |
| 5. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| Сеть образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на территории МР «Печора» представлена 23 организациями. Для удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании в 2019-2020 году было открыто 153 группы для детей дошкольного возраста, в них воспитывались 3329 дошкольника (из них 7 групп в общеобразовательных организациях, 38 дошкольника).  С сентября 2016г. закрыто на капитальный ремонт здание МАДОУ№26, воспитанники детского сада перераспределены в другие ДОО.  С 01 июля 2018 г. создано МАДОУ «Детский сад № 83». Для удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании в 2019-2020 году было открыто 153 группы для детей дошкольного возраста, в них воспитывались 3329 дошкольника (из них 7 групп в общеобразовательных организациях, 38 дошкольника).  Обеспеченность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием в образовательных организациях МР «Печора» составляет 96% (3329 чел.) В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 приоритетной задачей является обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. Услугами дошкольного образования охвачены 92 % детей в возрасте от 3 до 7 лет (2393 чел.). По данным ГИС «Электронное образование» по состоянию на 01 января 2020 года общее количество детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, стоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные организации, составило 260 человека, все они обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях с 01 сентября 2019 года.  Ожидаемые результаты:  – обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей. | | | | | | | | |
| 5.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, процентов | | в стадии исполнения | | Проведен мониторинг участников рынка, потенциальных участников рынка не выявлено |
| 5.2. | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования | 2019-2022 | | не исполнено | | Информация о мерах поддержки частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования не размещена |
| 5.3. | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования. | 2019-2022 | | не исполнено | | Семинар по повышению качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования запланирован на 2021 год. |
| 6. Рынок услуг общего образования | | | | | | | | |
| Сеть образовательных организаций, оказывающих услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории МР «Печора», представлена 16 организациями (1 гимназия, 4 ООШ, 10 СОШ, 1 НШ-ДС).  С сентября 2019г. закрыто здание МОУ «СОШ№4» до вынесения проектного решения, в связи с аварийным состоянием 4-х этажного корпуса здания. Все учащиеся МОУ «СОШ №4» обеспечены местами в образовательных организациях МО МР «Печора».  В 2019 году по программам ФГОС начального и основного общего образования обучались все учащиеся 1-9-х классов ОО МР «Печора» (5312 чел.).  Все обучающиеся (100%) обеспечены учебниками.  На территории МО МР «Печора» продолжается реализация мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде.  Ожидаемые результаты:  – обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей. | | | | | | | | |
| 6.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | | в стадии исполнения | | Проведен мониторинг участников рынка, потенциальных участников рынка не выявлено |
| 6.2. | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования | 2019-2022 | | не исполнено | | Информация о мерах поддержки частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования не размещена |
| 6.3. | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг в сфере общего образования. | 2019-2022 | | не исполнено | | Семинар по повышению качества образовательных услуг в сфере общего образования запланирован на 2021 год. |
| 7. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| В МО МР «Печора» функционирует 2 организации дополнительного образования - МАУ ДО «Дом детского творчества», МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора».  В 2019 года в МАУ ДО «ДДТ» в 69 объединениях занимались 2599 человек.  Количество обучающихся по программам дополнительного образования в общеобразовательных школах - 814 человек (МОУ «СОШ» п. Каджером – 21 человек, МОУ «Гимназия №1» - 311 человек, МОУ «СОШ №3» - 41 человек, МОУ «СОШ №9» - 150 человек, МОУ «СОШ №10» - 245 человек, МОУ «ООШ» п. Чикшино – 22 человека, МОУ «ООШ» пст. Набережный – 24 человека), дошкольных образовательных организациях – 531 человек.  Услугами дополнительного образования по отрасли «Образование» охвачено 3944 человека (47,2 % населения в возрасте от 5 до 18 лет).  В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории МР «Печора» реализуется система персонифицированного дополнительного образования детей (далее – ПФДО). В системе ПФДО на портале https://komi.pfdo.ru зарегистрированы 16 организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей на территории муниципального образования. На портале https://komi.pfdo.ru размещены и доступны к записи для детей МР «Печора» 154 программы дополнительного образования детей. Количество обучающихся по программам дополнительного образования в рамках ПФДО – 2767 человек.  Ожидаемые результаты:  – обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей;  – обеспечено содействие появлению новых частных организаций на рынке. | | | | | | | | |
| 7.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | | | в стадии исполнения | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка будет проводиться до конца 2020 года |
| 7.2. | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования | 2019-2022 | | не исполнено | Информация о мерах поддержки частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования не размещена |
| 7.3. | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг в сфере дополнительного образования, в том числе с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2022 | | в стадии исполнения | Запланировано на 2021 год |
| 7.4. | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2022 | | исполнено | В сентябре 2020 года заключается договор об оплате услуг дополнительного образования в рамках ПФДО с ИП «Зиганшин А.В.» («Школа скорочтения и развития интеллекта) |
| 7.5. | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2022 | | исполнено | Индивидуальные консультации и онлайн-консультации по вопросам разработки и проектирования дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные программы) для педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на территории муниципального района «Печора» (19 педагогических работников). Было проведено 5 индивидуальных и онлайн-консультаций. |
| 7.6. | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2022 | | не исполнено | За методической и консультативной помощью частные учреждения дополнительного образования детей и физические лица по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий не обращались |
| 7.7. | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2019-2022 | | не исполнено | Заявок на предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей не поступало |
| 7.8. | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2022 | | в стадии исполнения | Проводится информационное обеспечение мероприятий в рамках реализации Концепции создания новых мест дополнительного образования на территории муниципального района «Печора» |
| 7.9. | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2022 | | в стадии исполнения | Направлены запросы (письма) индивидуальным предпринимателям о сотрудничестве |
| 8. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | |
| Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды по итогам 2018 года в целом по рынку бытовых услуг населению характеризуют достаточность предложений на рынке.  Отмечено снижение удовлетворенности качеством бытовых услуг и уровнем цен на услуги.  Ожидаемые результаты:  – повышение удовлетворенности потребителей услугами. | | | | | | | | |
| 8.1. | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов. | | | исполнено | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, обновляется ежегодно.  Основной вид работ – изготовление и установка памятников, продажа предметов ритуального назначения. Захоронения с сопутствующими услугами на территории городского поселения «Печора» осуществляется муниципальным казенным предприятием «Ритуал» и ИП Чупров В.В. |
| 8.2. | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2022 | | не исполнено | В связи с малым количеством участников на рынке ритуальных услуг стандарт не разрабатывался. |
| 8.3. | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2022 | | исполнено | В 3 кв. проведен мониторинг цен на ритуальные услуги. В результате анализа цен по предприятиям, осуществляющим полный перечень ритуальных услуг, МКП «Ритуал» и ИП Чупров В. В. выявлено, что ценовой разброс между предприятиями является не значительным. |
| 8.4. | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2022 | | исполнено | Хозяйствующим субъектам в сфере ритуальных услуг оказывается информационная и методическая помощь |
| 8.5. | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | 2019-2022 | | исполнено | В 2019 году МУП «Ритуал» был реорганизован в МКП «Ритуал» |
| 9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | |
| Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций только частной формы собственности.  По результатам мониторинга состояния конкурентной среды по итогам 2018 года в отношении рынка информатизации и связи большинство потребителей скорее удовлетворены выбором услуг в сфере информатизации и связи. Большинство (61,3%) респондентов отметили, что конкуренция на рынке не изменилась. При этом стоит отметить, что ряд проблемных моментов остается, в том числе значительная часть респондентов по-прежнему не удовлетворена качеством услуг (41,1%).  В малочисленных и труднодоступных населенных пунктах отмечается низкая степень обеспеченности населения услугами доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по причине низкой окупаемости затрат операторов связи на строительство сетей.  Ожидаемый результат:  – повышен уровень удовлетворённости населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет. | | | | | | | | |
| 9.1. | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности. | 2019-2022 | | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | | | исполнено | Заявлений от операторов связи об использовании объектов муниципальной собственности (зданий, строений, сооружений, помещений) для размещения сетей связи в 2020 году не поступало  В 2018 году на территории МО МР «Печора» предоставлено на праве аренды 26 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена под объектами связи общей площадью 67149 кв.м.; в 2020 году 18 земельных участков площадью 60593 кв.м. Уменьшение количества земельных участков связано с тем, что на 5 земельных участков выдано разрешение на размещение объектов, без предоставления земельных участков в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1300 от 03.12.2014 и постановлением Правительства РК № 280 от 24.06.2015; 4 земельных участка переданы для распоряжения в ГП Кожва и ГП Путеец в соответствии с п.2 ст. 3.3 Федерального закона 137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в действие земельного кодекса РФ». Уменьшение в процентном отношении к показателям 2018 года составило 30,77%. |
| 9.2. | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципального образования муниципального района «Печора» современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2022 | | не исполнено | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципального образования муниципального района «Печора» современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет не проводится |
| 9.3. | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 | | исполнено | Сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |
| 9.4. | Контроль за реализацией муниципальными образованиями по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи | 2019-2022 | | - | - |
| 9.5. | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, для размещения объектов и сооружений связи | 2019-2022 | | исполнено | Размер коэффициента в отношении арендной платы за использование земельных участков находящихся в собственности МО для размещения объектов и сооружений связи не превышает размер коэффициентов, установленных Постановлением Правительства РК от 01.03.2015 N 90. |
| 10. Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | |
| В МО МР «Печора» по состоянию на 1 января 2020 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке архитектурно-строительного проектирования составила 100%.  Ожидаемые результаты:  – сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования. | | | | | | | | |
| 10.1. | Мониторинг достижения рекомендуемого уровня ключевого показателя | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | | | исполнено | Сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования |
| 11. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | |
| В МО МР «Печора» по состоянию на 1 января 2020 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке жилищного строительства составила 100%.  Развитие рынка жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» определено в рамках содействия индивидуальному жилищному строительству.  Ожидаемые результаты:  – сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке жилищного строительства. | | | | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение проведения аукционов  - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства;  - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;  - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | | | исполнено | По состоянию на 01.10.2020:  Проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства, с победителями аукционов заключены договора аренды земельных участков.  В отношении 2 земельных участков размещены извещения о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства в газете «Печорское время», на официальном сайте администрации муниципального района «Печора» www.pechoraonline.ru , и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. |
| 11.2. | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе:  – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья;  – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе | 2019-2022 | | исполнено | Публикация на официальном сайте администрации МР «Печора» извещений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам |
| 12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | |
| Развитие дорожного хозяйства, предусматривающее, в том числе развитие сети автомобильных дорог общего пользования в МО МР «Печора», обеспечение ее устойчивого функционирования, повышения эффективности управления и безопасности дорожного движения, является одним из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной обеспеченности района.  Ожидаемые результаты:  – обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей доступностью объектов транспортной инфраструктуры;  – созданы приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. | | | | | | | | |
| 12.1. | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | | | исполнено | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов происходит в рамках заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 12.2. | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2019-2022 | | - | - |
| 13. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | |
| Состояние конкурентной среды на рынке услуг в сфере наружной рекламы характеризуется присутствием на рынке организаций исключительно частной формы собственности.  Ожидаемые результаты:  – созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке. | | | | | | | | |
| 13.1. | Выявление незаконных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории МР «Печора» в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации полномочий в сфере наружной рекламы | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | | | исполнено | Составлен акт №58 от 24.08.2020 г. осмотра рекламной конструкции по адресу: РК, г. Печора, ул. Строительная, д. 14 |
| 14. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | | | | | | | | |
| В МО МР «Печора» по состоянию на 1 января 2020 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения составила 100%.  Ожидаемые результаты:  – сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. | | | | | | | | |
| 14.1. | Осуществление полномочий в сфере регулирования отношений недропользования в соответствии со статьей 5 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О недрах» | 2019-2022 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | | | исполнено | По состоянию на 1 октября 2020 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения сохраняется 100%. |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_