### Приложение к приказу

от «01» октября 2014 г. № 11/О

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

1. Общие положения

  - Стандарт организации деятельности СОД «Планирование работы Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 «Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», утвержденного решением Совета муниципального района «Печора» от 28.02.2012 № 5-7/108.

  - Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К (854)).

  - При разработке настоящего Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22.07.2011 № 39К (806)).

  - Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора» (далее – КСК МР «Печора») для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий КСК МР «Печора».

  - Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения плана контрольных мероприятий и деятельности КСК МР «Печора» (далее – план работы КСК МР «Печора»);

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы КСК МР «Печора»;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы КСК МР «Печора».

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности КСК МР «Печора».

1.7. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности КСК МР «Печора»;

- формирование и утверждение плана работы КСК МР «Печора».

1.8. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы КСК МР «Печора».

1.9. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности КСК МР «Печора»);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСК МР «Печора»;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.

1.10. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых КСК МР «Печора», а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

2. Плановые документы КСК МР «Печора»

- 2.1. КСК МР «Печора» осуществляет свою деятельность на основе планов, которые самостоятельно разрабатываются на год и утверждаются председателем КСК МР «Печора» в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

2.2. План работы КСК МР «Печора» формируются исходя из необходимости обеспечения всех полномочий КСК МР «Печора», предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования и управлением муниципальным имуществом.

2.3. План работы КСК МР «Печора» определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению КСК МР «Печора» в очередном году.

3. Формирование и утверждение плановых документов КСК МР «Печора»

3.1. Формирование и утверждение плана работы КСК МР «Печора» осуществляется с учетом нормативно-правовых актов муниципального образования, положений Регламента КСК МР «Печора», настоящего Стандарта. Проект плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки. Подготовка предложений в проект плана работы по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется председателем и работниками КСК МР «Печора».

3.2. Формирование плана работы КСК МР «Печора» включает осуществление следующих этапов:

    - подготовительный – подготовка предложений в проект плана работы КСК МР «Печора» (далее – проект плана):

- рассмотрение поступивших в течение текущего года и в порядке ответа на направленную информацию запросов и обращений, обязательных к рассмотрению при формировании плана работы. При этом обязательному рассмотрению в целях формирования сводной информации для подготовки годового плана подлежат: обращения Главы муниципального района «Печора»-председателя Совета района; обращения депутатов Совета района; обращения руководителя администрации МР «Печора»; обращения Контрольно-счетной палаты Республики Коми, направленные в КСК МР «Печора» до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

В течение года по всем поступающим в адрес КСК МР «Печора» запросам и обращениям, обязательным для рассмотрения при формировании годового плана работы, ведется учет с целью обеспечить рассмотрение каждого из них при формировании сводной информации;

- рассмотрение предложений правоохранительных органов и иных контролирующих органов о проведении совместных контрольных мероприятий, в рамках действующих соглашений о сотрудничестве и иных документов;

- анализ итогов проведенных контрольных мероприятий, имеющихся обобщений и исследований причин и последствий, выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования, исполнения доходов и расходования средств бюджета на предмет разработки на этой основе предложений для сводной информации.

Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект плана работы должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям КСК МР «Печора», установленным действующим законодательством.

    - основной – составление проекта плана. Работа по формированию сводной информации о результатах рассмотрения поступивших предложений и обращений по включению в годовой план (далее – сводной информации) начинается не позднее, чем за 60 дней до начала очередного финансового года, осуществляется под общим руководством председателя КСК МР «Печора»  и включает в себя следующие этапы:

- формирование сводной информации для рассмотрения и принятия решения по ней;

- формирование сводной информации осуществляется председателем КСК МР «Печора». При этом:

обобщение итогов работы по формированию сводной информации оформляется, как правило, в табличном виде с указанием наименования инициатора проведения контрольного мероприятия, наименования предлагаемого контрольного мероприятия, перечня объектов, подлежащих проверке для реализации контрольного мероприятия, предложенный период проведения контрольного мероприятия;

сводная информация формируется исходя из результатов рассмотрения предложений (обращений, запросов и т.п.).

При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 40 календарных дней.

    - заключительный – рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.

План работы КСК МР «Печора» на год, с учетом поступивших предложений, рассматривается председателем КСК МР «Печора». Он организует обсуждение проекта плана с работниками КСК МР «Печора», вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение об его утверждении.

4. Форма, структура и содержание плановых документов КСК МР «Печора»

4.1. План работы КСК МР «Печора» имеет табличную форму (приложение) и содержит согласованный по срокам и ответственным исполнителям перечень планируемых мероприятий.

4.2. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы КСК МР «Печора» на год должен отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности КСК МР «Печора».

4.3. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий. По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

5. Корректировка плановых документов КСК МР «Печора»

5.1. Корректировка плана работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

5.2. Предложения по корректировке плана работы КСК МР «Печора» могут вноситься в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников КСК МР «Печора», участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

- информации правоохранительных органов;

- обращений главы муниципального образования, депутатов Совета МР «Печора».

При подготовке предложений об изменении плана работы КСК МР «Печора» необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка планов работы КСК МР «Печора» может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

6. Контроль исполнения плановых документов КСК МР «Печора»

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы КСК МР «Печора» является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль за исполнением годового плана работы КСК МР «Печора» осуществляет председатель КСК МР «Печора»