## план
Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования за 1 полугодие 2015 года.
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятия по состоянию на 1 июля 2015 года | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача 1 Стратегии МР "Печора": Обеспечение роста экономической активности в муниципальном районе .
1.1. | Направление решения задачи: содействие развитию экономики в муниципальном районе, обеспечение создания экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом
1.1.1. | Функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе | в течение года | Достижение плановых показателей (индикаторов) муниципальных программ | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора» разработан предварительный прогноз СЭР на 2016-2018 годы, осуществлялось внесение изменений в муниципальную программу МО МР «Печора». 1.2. В рамках подпрограммы 2 « Инвестиционный климат в МО МР «Печора» проводился мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Печора», разработано постановление по созданию Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На реализацию мероприятий финансирования не предусмотрено.
1.1.2. | Повышение инвестиционной активности на территории муниципального района «Печора» | в течение года | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя составит около 572,4 тыс. руб. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Разработан прогноз социально - экономического развития МО МР на 2016-2021 годы, осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы МО МР «Печора». Проводился мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Печора», разработаны: - постановление администрации МР «Печора» от 03.03.2015г. № 266 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора»; - постановление администрации МР «Печора» от 08.07.2015 г. № 735 «О создании Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории МР «Печора»; - постановление администрации МР «Печора» от 24.09.2015 г. № 1072 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории МО МР «Печора» по принципу «одного окна». | На снижение объема инвестиций повлияли такие факторы, как нестабильная геополитическая обстановка, снижение объема инвестиций в топливно – энергетический комплекс муниципального района и трубопроводный транспорт, а также со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
1.2. | Направление решения задачи: создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории муниципального района
1.2.1. | Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства | до 10 сентября 2015г. | Оказание финансовой поддержки сельхозпроизводителям | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | В рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» предусмотрено бюджетом и иными источниками 2 738,2 тыс. рублей. Мероприятия подпрограммы освоены на сумму 1 690,9 тыс. рублей или 61,7 % от общего объема: оказана финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям для реализации бизнес-проектов в приоритетных сферах: ООО «ТЭД» - 200 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Расширение перерабатывающего цеха рыбы и мяса»; На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» предусмотрено бюджетом и иными источниками 602,4 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на сумму 410,9 тыс. рублей или 68,2 % от общего объема: предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми в размере 322,4 тыс. рублей на реализацию малого проекта в сфере сельского хозяйства «Приобретение технологического оборудования для оснащения убойной площадки ООО «Агровид». Приобретено технологическое оборудование: тележка «Рикша», тележка-чан, стол для нутровки скота, горелка газовая, стол для опалки конечностей, голов. Заключен и оплачен договор на поставку: Шкуросъемный агрегат, бокс для оглушения скота, подвесной пут с кронштейном, весы, стол для разборки ливера, мойка, набор инструментов, пута КРС, набор боенских ножей.
1.2.2. | Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности | в течение года | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения гос. экспертизы в целях дальнейшего строительства в 2016 году сельского социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест в п. Конецбор и водопроводных сетей в п. Озерный. | МКУ "Управление капитального строительства" | Выполнены работы по МК № 104/Д-2015 от 27.04.2015г. на разработку предпроектной документации. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата на сумму 100,0 тыс. рублей. заключен МК № 168/А-2015 на разработку ПСД и проведение государственной экспертизы для строительства в 2016 году водопроводных сетей в п. Озерный МО СП "Озерный". Проект по строительству сельского социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест в п. Конецбор уточнен в части количества мест (вместо 50 - 100 мест) и места расположения объекта строительства (вместо д. Конецбор - д. Бызовая) Размещен заказ на выполнение работ по доработке проектно-сметной документации для строительства объекта, проведение гос. экспертизы и получения положительного заключения, срок исполнения которого 31.07.2016 г.
1.3. | Направление решения задачи: создание условий для развития туризма в муниципальном районе
1.3.1. | Развитие туризма | в течение года | Реализация 3 туристских проектов, сертификация и паспортизация одного туристического маршрута. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию административно бытового центра в составе турбазы в районе д.Бызовая | Управление культуры и туризма МР «Печора» | На 1 июля 2015 г. реализован 1 туристский проект "Черинянь гаж", не реализована сертификация и паспортизация одного туристического маршрута. Завершено строительство "Административно-бытового центра в составе турбазы в районе д.Бызовая" и осуществлен ввод в эксплуатацию. | В 2014 г. денежные средства, выделенные на 3 туристских проекта, сертификация и паспортизация одного туристического маршрута, были необходимы для осуществления мероприятий по решению задачи социально-экономического развития, направленной на содействие развитию и совершенствованию инфраструктуры туризма, а именно на осуществление технического надзора по строительству объекта «Административно-бытовой центр в составе турбазы в районе деревни Бызовая». В 2015 году значение индикатора не соответствует плановому значению в связи с тем, что на 2015 г. на разработку и сертификацию туристских маршрутов денежных средств не выделено.
1.4. | Направление решения задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
1.4.1. | Формирование благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства в МР «Печора» | в течение года | Предоставление субсидий: - на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой арены (лизинга) не менее 4 субъектам малого и среднего предпринимательства; - на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) не менее 20 субъектам малого предпринимательства; - на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности не менее 20 субъектам малого и среднего предпринимательства. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Финансовая поддержка оказана 13 индивидуальным предпринимателям для реализации бизнес-проектов в приоритетных сферах: Субсидии в приоритетной сфере: 1. ИП Гайтановой С.В. в размере 100 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Обучающей-развивающий центр «Хочу все уметь» (оказание обучающей-развивающих услуг детям в возрасте от 0 до 16 лет, включая оказание бесплатных услуг детям-инвалидам); 2. ИП Овчинниковой И.Б. - 100 тыс. рублей возмещение затрат по аренде для производства трикотажных изделий; 3. ООО «ТЭД» - 200 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Расширение перерабатывающего цеха рыбы и мяса»; 4. ИП Каневой Т.Г. - 30 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Открытие центра по организации и проведению мастер-классов по рукоделию»; 5. ИП Ложкиной Ю.В. – 30 тыс. рублей на реализацию бизнес – проекта «Производство подушек для беременных и кормящих мам»; 6. ПО «Заречье» - 111 тыс. рублей на обеспечение услугами торговли населения труднодоступных населенных пунктов с. Приуральское, д. Даниловка, д. Аранец6. Малый проект: 7. ИП Липитан Н.В на реализацию малого проекта «Расширение деятельности по изданию полиграфической продукции». Затраты по малому проекту составили 1383,6 тыс. рублей, в т. ч. 747,7 тыс. рублей – собственные средства предпринимателя; 140 тыс. рублей – средства бюджета МО МР «Печора»; 495,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета РК. Аренда: 8. КФК Каневу Л.А. – 50 тыс. рублей на возмещение части затрат по аренде торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства. Гранты: 9. ИП Долговой Г.В. - 60 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта «Открытие ветеринарной клиники в г. Печоре». 10. ИП Никифоровой О. А. – 60 тыс. рублей на реализацию бизнес проекта «Производство декоративного камня». На приобретение оборудования: 11. ИП Шутову В.В. – 248 тыс. рублей на реализацию бизнес проекта «Пейнтбольный клуб «Сталкер»; 12. ООО «Эвентум» - 500,0 тыс. рублей на приобретение оборудования; 13. ООО «Севертрейд» - 111 тыс. рублей на приобретение оборудования. | Предоставление субсидий осуществляется на заявительной основе, с обязательным выполнением определенных требований. В 2015 году заявлений от предпринимателей на возмещение затрат по лизингу не поступало, субсидии на начало бизнеса (гранты) поступило 2 заявки, 7 заявок от субъектов малого бизнеса по приоритетной сфере, 1 заявка на реализацию малого проекта, 2 заявки на возмещение затрат по приобретению оборудования, 1 заявка по возмещению затрат по аренде при реализации продукции собственного производства. В рамках софинансирования мероприятий поддержки предпринимательству в 2015 году привлечено из республиканского бюджета РК и федерального бюджета РФ 958,9 тыс. руб.
1.5. | Направление решения задачи: обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно – коммунальных услугах в муниципальном районе
1.5.1. | Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы | в течение года | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения, не менее 2,1% от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию водопровода от улицы Комсомольской д.15 до ЦТП-14 г.Печора.Капитальнай ремонт сетей теплоснабжения, не менее 2,8% от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене. Капитальный ремонт жилфонда (10 многоквартирных домов). | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене 2,0 %. Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене 2,5 % Проведен капитальный ремонт 8 МКД из 10. Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене Выполнено: Работы по капитальному ремонту фасада ж/дома по ул,островского д.50; Реализация капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории муниципального района "Печора" . Распоряжение № 1147-р от 23.10.2015г. Перечень МКД, подлежащих капитальному ремонту : 1) Печорский проспект. Д.15. 2) Печорский проспект, д.70 литера А 3) ул. Ленина, д. 16 4) ул. Ленинградская д.21 5) ул. Московская д.42 6) ул. Советская д.4 7) ул. Стадионная д.6 Общая сумма 12891,514 тыс. руб. Один МКД не будет выполнен в связи с отсутствием управляющей организации (ул. Советская 8). Капитальный ремонт кровли по судебному иску г. Печора ул. Советская 14 и Капитальный ремонт ХВС,отопление, канализация по суд. Иску г. Печора, ул. Советская , д. 14 заключены контракты и планируются окончание работ в 2016 году. | По неоконченным контрактом работы перешли в 2016 год.
1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой | в течение года | Обеспечение не менее 3 участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях нового строительства. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках мероприятий проводимых по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. | Отдел архитектуры и градостроительства, администрации МР «Печора», Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора», МКУ «Управление капитального строительства» | В рамках муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" переселены в новые дома 11 семей . В рамках мероприятий проводимых по переселению граждан из аварийного жилищного фонда введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (ул. Ленинградская, д.6 к.1, ул. Ленинградская, д.4 к.1) = 27 квартир. В рамках реализации 1 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда продолжаются работы по МК №146/А-2014 от 27.06.2014 на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству наружных инженерных сетей в г. Печора. Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания квартала межу ул. Пионерская, ул. Федосеева, ул. Первомайская и ул.8 марта для предоставления земельных участков льготным категориям граждан. Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта "Водопроводные сети от поликлиники №2 до ЦТП-14 в г. Печора".
1.5.3. | Приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | в течение года | Обеспечение соответствия нормативным требованиям не менее 75% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; оборудование и содержание ледовой переправы и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел благоустройства и градостроительства администрации МР «Печора» | 64% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствует нормативным требованиям; Заключены муниципальные контракты на оборудование ледовых переправ и зимних автомобильных дорог | В связи с недостаточным финансированием привести в соответствие нормативным требованиям автомобильные дороги района в полном объеме не представляется возможным
1.5.4. | Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора» | в течение года | Снижение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом года. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Основной из причин образования задолженности предприятия является низкая платежеспособность потребителей (населения) за потребляемые услуги. "Администрацией МР «Печора» еженедельно проводится заседание комиссии по погашению задолженности населения и организаций всех форм собственности за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы. На заседание присутствуют руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, у которых скопилась наибольшая задолженность. По результатам работы комиссии органами местного самоуправления, управляющими, ресурсоснабжающими организациями принимаются конкретные меры по погашению задолженности: - заключаются соглашения о реструктуризации задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги; - вручаются уведомления об ограничении пользования ресурсами ресурсоснабжающих организаций; - направляются претензии должникам о существующей задолженности; - подаются заявления в судебные органы о выделении судебных приказов; - подаются в судебные органы исковые заявления о взыскании задолженности. - проводятся совместные рейды с судебными приставами – исполнителями. | Работы ведутся
1.5.5. | Реализация мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов | в течение года | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги, сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора» и достижение показателей по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на уровне установленного стратегическими документами муниципального района. Установка и подключение блок-модульной котельной в п.Косью и п.Зеленоборск. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; управление образования МР «Печора», управление культуры и туризма МР «Печора»; административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» | По установке блок-модульной котельной в п. Косью заключен контракт М/К 319/А-2014 от 28.10.14г. Работы выполнены Устройство площадки под временную установку блочно-модульной котельной в п.Зеленоборск, с/ф 35, КС-2,КС-3 от 19.01.15г.М/К 455/А-2014 от 12.01.15г. Проведение гос. экспертизы , контракт №22 от 06.04.2015г Контракт № 197/А-2015 от 02.07.2015г. На 01.01.2016 год. работы по разработке ПСД продолжаются. Планируемый срок окончания работ - 1 квартал 2016 года. Ведется претензионная работа. На данный момент документация на экспертизе.
2. | Задача 2 Стратегии МР "Печора": Обеспечение эффективного развития социальной сферы, повышение доступности гарантированных социальных благ и создание оптимальных условий для реализации человеческого потенциала в муниципальном районе.
2.1. | Направление решения задачи: повышение доступности, качества и эффективности общего, дополнительного и дошкольного образования и создание условий воспроизводства кадрового потенциала в муниципальном районе
2.1.1. | Повышение доступности и качества дошкольного образования | в течение года | Не менее 82% детей в возрасте от 1 до 7 лет, получат образовательные услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей этого возраста | Управление образования МР «Печора» | Все родители, подавшие заявление об устройстве ребенка в детский сад , получили место в дошкольных образовательных организациях. Дефицита мест в дошкольных образовательных организациях на территории МР «Печора» нет. | показатель достигнут
2.1.2. | Повышение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования | в течение года | Не менее 82 % населения в возрасте 5-18 лет, получат доступное и качественное общее образование, в общей численности населения этого возраста. Ввод в эксплуатацию спортивной площадки на территории гимназии №1 в г. Печора. | Управление образования МР «Печора» | 83 % населения в возрасте 5-18 лет, получат доступное и качественное общее образование, в общей численности населения этого возраста. | Проводятся ремонтные работы по введению в эксплуатацию спортивной площадки на территории МОУ "Гимназия№1"
2.1.3. | Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах | в течение года | Не менее 30% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаются по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; участие не менее 15% молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в деятельности молодежных и детских общественных объединений. | Управление образования МР «Печора» | На территории МО МР "Печора" функционирует 1 организация дополнительного образования, работа которой направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворении их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организацию содержательного досуга, поддержку одарённых детей. Была организована работа 41 объединения с охватом 1744 обучающихся. 15 % молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвуют в деятельности молодежных и детских общественных объединений. | показатель достигнут
2.1.4. | Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков | в течение года | Не менее 2 500 детей в возрасте 7-18 лет, охвачены организационными формами оздоровления и отдыха (в том числе трудоустроенных на предприятия города) в каникулярное время. | Управление образования МР «Печора» | " Утверждено постановление главы администрации от 28.04.2015г.№ 494 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района «Печора в 2015 г.». Организация летней оздоровительной кампании 2015 г. проходила по нескольким направлениям : - детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием-980 чел. , - ЛТО «Отряд Главы», трудовые бригады - 310 чел. - выездные оздоровительные лагеря, санатории, экскурсии - 1100 чел. - индивидуальное трудоустройство - 135 чел. Всего оздоровлено 2525 чел. (47%) | показатель достигнут
2.2. | Направление решения задачи: создание условий для развития культурного потенциала муниципального района
2.2.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Печора» | в течение года | Зрителю представлены 75% музейных предметов основного фонда. В числе культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории МО МР «Печора» 4,5% этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием Коми языка. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | В 2015 г. зрителю предоставлены 67,5% музейных предметов основного фонда. Этнокультурные мероприятия, , проводимые с использованием Коми языка: - Гастрономический фестиваль "Черинянь гаж" - 15 тыс. чел.; - Неделя Коми культуры "С любовью к родному краю" - 30 чел.; - Фестиваль коми народного творчества "Коми Гаж" - 200 чел., | Ожидаемый результат не соответствует фактическому в связи с тем, что в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» в течение 2015 года проводился ремонт выставочных залов, часть экспозиций не функционировала. Значение показателя "удельный вес этнокультурных мероприятий" не достигнуто в связи с отсутствием финансирования на мероприятия, проводимые с использованием коми языка
2.2.2. | Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора» | в течение года | Участие населения, в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (92%), а также участие населения в работе клубных формирований, любительских объединений (4%). | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Культурно-досуговые мероприятия: 1) Гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» (15 000 чел.) 2) Открытый муниципальный театральный фестиваль-конкурс "Огни Печоры" (341 чел.) 3) Открытый муниципальный театральный фестиваль-конкурс хореографического творчества "Танцующие звездочки" (460 чел.) 4) Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" (10000 чел.) 5) Народное гулянье "Масленица" (3000 чел.) 6) Праздничный концерт, посвященный Дню города (300 чел.) 7) Концертная программа "Одна страна, одна Россия" (260 чел.) 8) Торжественное зажжение новогодней елки на площади Юбилейной в рамках мероприятий, посвященных торжественному открытию празднования нового 2016 года "Чудеса под новый год" (3000 чел.) Участие населения, в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 92% В МБУ ГО "Досуг" 24 клубных формирования численностью 416 человек, в МБУ "МКО "Меридиан" 174 клубных формирования численностью 2191 человек Участие населения в работе клубных формирований, любительских объединений 5% | Ожидаемый результат не соответствует фактическому в связи с тем, что в 2015 году проведена реорганизация МБУ «ГО «Центр досуга и кино» на МАУ «Кинотеатр им. М. Горького». С 1 апреля 2015 года уставной деятельностью этого учреждения культуры стал только показ кинофильмов.
2.3. | Направление решения задачи: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального района
2.3.1. | Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | в течение года | Не менее 38% специалистов высококвалифицированных; не менее 74% работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; Не менее 25% населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | 33% высококвалифицированные специалисты, 75% работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта. 29,1% населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом В рамках программы проведено 51 спортивное мероприятие, в которых приняло участие более 7 тыс. человек, в том числе 5 тыс. спортсменов: - 4 массовых: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс Наций, День физкультурника, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек; - 7 республиканских по видам спорта лыжные гонки, мини-футбол, самбо, боевое самбо, вольная борьба, в которых приняли участие 718 спортсменов; - 40 муниципальных по 20 видам спорта, в которых приняли участие 2750 спортсмена. За счет средств программы организовано 50 выездов сборных команд и спортсменов района (в количестве 496 человек) на соревнования различного уровня. В 2015 году спортсмены приняли участие в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми, и заняли 4 место среди 8 муниципальных образований. Сборная команда МР «Печора» приняла участие в таких видах спорта, как мини-футбол, плавание, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, а также лыжные гонки. В таблице результатов круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми у команды МР «Печора» 7 место. Спортсмены соревновались в плавании, шахматах, легкой атлетике и лыжных гонках. В круглогодичной республиканской Спартакиаде инвалидов наша сборная на 4-ом месте. Спортсмены пробовали свои силы в настольном теннисе, лыжных гонках, плавании, шахматах, дартсе и легкоатлетическом кроссе. В круглогодичной республиканской Спартакиаде ветеранов сборная МР «Печора» заняла 4 место. Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по хоккею, шахматах и в лыжных гонках. По итогам общекомандного первенства Спартакиады народов севера «Заполярные игры» Печора на 5 месте, из 22 участвующих городов (2014 год – 5 место). В 2015 году звание «Мастер спорта» присвоено 2 спортсменам, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 9 спортсменам, 17 человек получили 1 разряд. В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «Декада спорта и здорового образа жизни», «Займись спортом! Стань первым!», «Спорт против наркотиков». В период акции «День открытых дверей» более 6,5 тыс. граждан различного возраста посетили бесплатно спортивные объекты (ледовая арена, бассейн, спортивные залы). В июне 2015 года на базе МАУ ДО «Печорская ДЮСШ» был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, также организована работа лыжной базы, находящейся по ул. Ленина. | показатель достигнут
2.4. | Направление решения задачи: содействие занятости населения, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и отдельной категории населения, реализация мер, направленных на развитие и укрепление семьи на территории муниципального района
2.4.1. | Содействие занятости населения муниципального образования муниципального района «Печора» и обеспечение социальной поддержки безработных граждан | в течение года | Временно трудоустроено 9 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Трудоустройство в свободное от учебы время 310 человек несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет . Привлечение не менее 17 человек к общественным работам. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»; управление образования МР «Печора» | В летний период 2015 г. трудоустроено 310 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. Подростки обеспечивались горячим питанием и им выплачивалась зарплата в размере МРОТ за фактически отработанное время. В администрацию МР "Печора" на общественные работы 2 человека.
2.4.2. | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышение авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи | в течение года | Выплата при рождении ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка; Проведение 125 мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка; 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченны жилыми помещениями; 2 ветерана боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, получившие единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилых помещений; 2 молодым семьям, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий. | Управление образования МР «Печора», управление культуры и туризма МР «Печора»; отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора» | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения - 3 человек. Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, реализовавших единовременную денежную выплату - 3 человек. Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий - 1. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: заключены муниципальные контракты на участие в долевом строительстве, при исполнении которых 16 жилых помещений в 5 домах, входящих в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, будут предоставлены лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа. 3 квартиры приобретены на вторичном рынке жилья. А. 2 гражданам, относящимся к категории "инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов" 1 гражданину, относящемуся к категории "ветераны боевых действий" выданы свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты. Свидетельства о предоставлении единовременной выплаты реализованы в полном объеме. В соответствии с соглашением от 08.09.2015 г. № 8 о предоставлении в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района «Печора» на предоставление социальных выплат молодым семьям в ноябре 2015 выдан сертификат на приобретение жилого помещения 1 молодой семье. Срок реализации сертификат до июня 2016 года.
2.4.3. | Эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организации | в течение года | Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям на конкурсной основе. | Отдел информационно-аналитических работы и общественных связей администрации МР «Печора», управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | В 2015 году в соответствии с подпрограммой 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора» для некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района «Печора»,предоставлены трём некоммерческим организациям на общую сумму 100 тыс. рублей: - Печорский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 40 тыс. рублей на подписку газеты "Красное знамя Севера"; - Печорская районная организация Коми республиканской организации Общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" - 40 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы; - Местная общественная организации "Союз Чернобыль-Печора" - 20 тыс. рублей на реализацию проекта "В памяти вечны...": установка Стеллы с именами ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС и др. техногенных катастроф.
2.4.4. | Содействие в обеспечении населения муниципального района твердым топливом. | в течение года | Обеспечение не менее 80% населения дровами. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | В 2015 году поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" в 2015 году выполнено на сумму 2118,391 тыс. руб. (70,6%). Обеспечение населения топливом твердым (дрова) выполнено в полном объеме по заявкам жителей Печорского района. | Показатель достигнут
3. | Задача 3 Стратегии МР "Печора": Обеспечение социальной и экономической эффективности и качества управления ресурсами системы муниципального управления в муниципальном районе.
3.1. | Направление решения задачи: совершенствование системы муниципального управления в муниципальном районе
3.1.1. | Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» | в течение года | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (от общего числа опрошенных) составит не менее 50% | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Печора» | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (от общего числа опрошенных) составил 16,6% | Смена Главы администрации МР "Печора
3.2. | Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета МР «Печора»
3.2.2. | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами | в течение года | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» за 2014 год. | Управление финансов МР «Печора» | Срок представления до 15.05.2015г. Сводный годовой отчет по мониторингу качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» за 2014 год, был подготовлен управлением финансов МР «Печора» и размещен на официальном сайте 14.05.2015. Результаты мониторинга за 2015 год и будут размещены на официальном сайте 15.05.2016 г
3.2.1. | Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств МО МР «Печора» | в течение года | Проект решения Совета МР «Печора» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, утвержден в установленные сроки. Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Управление финансов МР «Печора» | Решением Совета МР «Печора» от 16 декабря 2014 года № 5-32/425 утвержден бюджет МО МР «Печора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет МО МР "Печора" на 2015 год утвержден и исполнен в рамках 9 муниципальных программ. что составляет 95,7 % утвержденного плана расходной части бюджета, кассовое исполнение которых составило - - 1845,4 млн. рублей, что составляет 94,9 % от расходов. Проект бюджета МО МР «Печора» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирован в соответствии Порядком составления проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением администрации МР «Печора» от 01.09.2015 № 990, предоставлен в Совет МР "Печора 13.12.2015 г. и утвержден решением Совета Мр "Печора" от 14.12.2015 г. № 6-4/43 "О бюджете муниципального образования "Печора" на 2016 г. и плановой период 2017 и 2018 годов", что соответствует требованиям ст. 185 БК РФ. Бюджетная отчетность управлением финансов МР "Печора" предоставляется в сроки, установленные Министерством финансов РК, своевременно.
3.3. | Направление решения задачи: повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального района
3.3.1. | Совершенствование системы учета муниципального имущества и оптимизация его состава и структуры | в течение года | К концу года не менее 67% объектов недвижимости (в т.ч. земельных участков), на которые зарегистрировано право собственности МО МР «Печора», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества. Представлен в Совет МР «Печора» отчет о выполнении прогнозного плана приватизации за предшествующий год . | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР«Печора» | Регистрация права собственности на имущество, находящееся в собственности муниципального района "Печора" в 2015 году произведена в отношении 95 объектов капитального строительства и 31 земельного участка, таким образом объем зарегистрированных прав на имущество составил - 67% Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации представлен в Совет МР "Печора". Решение Совета МР "Печора" об утверждении отчета о приватизации имущества от 07.04.2015 № 5-35/458
3.3.2. | Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом | в течение года | Представлен отчет главе администрации МР «Печора» об оценке деятельности МУПов и ООО, доля администрации МР в уставном капитале которых составляет 100%. | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР«Печора» | Сведения (протокол) об оценке деятельности МУПов и ООО, доля администрации МР в уставном капитале которых составляет 100% представлен главе 14.07.2015
3.4. | Направление решения задачи: развитие электронного муниципалитета и субъектов информационного общества в муниципальном районе
3.4.1. | Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО МР «Печора» | в течение года | Количество электронных обращений населения в год в органы местного самоуправления составит 130. Количество уникальных пользователей, посетивших сайт администрации МР "Печора" в год составит 49 000. 50% рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных. | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора», сектор организации и предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора» | Сведения о муниципальных услугах размещаются на официальном портале администрации муниципального района, на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, а также публикации сведений в местных средствах массовой информации. Количество электронных обращений населения в год в органы местного самоуправления составит 185. Количество уникальных пользователей, посетивших сайт администрации МР "Печора" в год составит 198168. 90% рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных, КПСД-60%.
3.4.2. | Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | в течение года | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составит 70%. | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора», сектор организации и предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора» | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составит 100%. За 2015 год специалистами МФЦ обработано 25 218 обращение граждан (включая прием заявлений, первичный прием граждан – консультации, выдача результата) за муниципальными услугами. За 1 полугодие 2015 года - отсутствую жалобы со стороны населения. Информирование населения проводится за счет публикации муниципальных услуг в СМИ («Добрая газета), размещения информации на информационных стендах, рекламных билбордах. Сократилось время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги до 15 минут. Отсутствуют нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг.
3.5. | Направление решения задачи: осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном районе
3.5.1. | Снижение влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» | в течение года | Участие в 5 семинарах по антикоррупционной тематике. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, включенных в перечень должностей муниципальной службы администрации МР «Печора» и членов их семей на официальном сайте администрации МР «Печора». 62% муниципальных служащих, прошли обучение, по вопросам противодействия коррупции. | Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» | Организованы и проведены семинары для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений: 1. Семинар "О порядке заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" с муниципальными служащими администрации МР "Печора". 2. Семинар "О запрете дарить и подучать подарки" 3. Семинар "О порядке заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" с руководителями муниципальных учреждений отдела образования МР "Печора", 4. Видеосеминар УГГС с участием работника прокуратуры РК " Вопросы противодействия коррупции" с участием муниципальных служащих городских и сельских поселений муниципального района "Печора". 5. Семинар с руководителями муниципальных учреждений администрации МР "Печора" "О выполнении требований ст.13 федерального закона "О противодействии коррупции". Все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений на себя и членов своей семьи за 2014 год размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" в разделе "Противодействие коррупции", в срок, установленный федеральным законодательством. 62% муниципальных служащих, посетивших семинары по указанным выше темам прошли обучение по вопросам противодействия коррупции. Также оказана консультативная помощь каждому муниципальному служащему при оформлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об намерении выполнять иную оплачиваемую работу, о получении подарка, об обращении каких-либо лиц в целях склонения к коррупционному правонарушению, а также об ограничениях и запретах при прохождении муниципальной службы.
3.5.2. | Повышение уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения | в течение года | Издание и распространение брошюр содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях. Размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Печора» Программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении. | Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» | Изготовлено 50 брошюр по антикоррупционной тематике "Памятка муниципальному служащему о порядке уведомления в случае обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и 20 брошюр "Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих" на сумму 5000 рублей. На официальном сайте размещена подпрограмма "Противодействие коррупции" муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" и отчеты о ее выполнении.
4. | Задача 4 Стратегии МР "Печора": Содействие обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района.
4.1. | Направление решения задачи: обеспечение личной безопасности граждан, общественного спокойствия, нормальных условий для функционирования общественных организаций, труда и отдыха граждан муниципального района
4.1.1. | Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений | в течение года | Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений - 620 выступлений в СМИ. Уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений совершенных на территории муниципального района на 2%, также уменьшение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 4%. | Ведущий эксперт отдела мобилизационной и специальной работы администрации МР «Печора» | Размещено организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений - 685 выступлений и размещений в СМИ. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 1 % (2014 год - 220, 2015 - 218), количество ДТП увеличилось на 4 % (2014 год - 49, 2015 год - 51) В целях профилактики потребления психоактивных веществ в подростковой и молодёжной среде в системе образования принимаются меры, направленные на: совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового образа жизни через образовательную деятельность учебных предметов биология, химия, ОБЖ, физическая культура и других, формирование положительных установок на ведение здорового и активного образа жизни в детской и подростковой среде через вовлечение несовершеннолетних во внеурочную и досуговую деятельность; реализацию превентивных профилактических программ; повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах профилактики асоциальных форм поведения и информированности педагогической, родительской общественности об актуальности активных действий по профилактике аддитивного поведения среди детей и подростков; раннее выявление обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также на оказание им консультативной, воспитательной и психокоррекционной помощи "Ежегодно учреждениями культуры проводятся мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, в рамках которого в 2015 г. проведено 20 мероприятий, посетителями которых стало 1886 человек. В 2015 г. в МАУ "Кинотеатр им. М.Горького проходил ежедневный показ видеороликов перед художественными фильмами, предназначенный для аудиторий 12+ «Нет наркотикам», «За здоровый образ жизни», «Алкоголизм». В МБУ "Печорский историко-краеведческий музей" были проведены: конкурс "Все краски творчества против наркотиков", акция "Меняем сигарету на конфету". В МБУ ГО "Досуг"были проведены: всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», акция «Мы говорим нет». В МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» выставка-просмотр «Права на жизнь: профилактика наркомании в подростковой среде». | Количество ДТП обусловлено ростом приобретённого автомобильного транспорта населением МР "Печора",
4.1.2. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков | в течение года | Уменьшение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального района «Печора» на 12%, преступлений совершенных несовершеннолетними единиц - на 3%. Уменьшение количества несовершеннолетних лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога в ГУ РК «Печорский психоневрологический диспансер» на 6%, количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК «Печорский психоневрологический диспансер» на 0,7%. | Ведущий эксперт отдела мобилизационной и специальной работы администрации МР «Печора»; управление образования МР «Печора», управление культуры и туризма МР «Печора», ведущий по здравоохранению администрации МР «Печора» | В целях профилактики потребления психоактивных веществ в подростковой и молодёжной среде в системе образования принимаются меры, направленные на совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового образа жизни через образовательную деятельность учебных предметов биология, химия, ОБЖ, физическая культура и других, формирование положительных установок на ведение здорового и активного образа жизни в детской и подростковой среде через вовлечение несовершеннолетних во внеурочную и досуговую деятельность; реализацию превентивных профилактических программ; повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах профилактики асоциальных форм поведения и информированности педагогической, родительской общественности об актуальности активных действий по профилактике аддитивного поведения среди детей и подростков; раннее выявление обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также на оказание им консультативной, воспитательной и психокоррекционной помощи
4.1.3. | Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий для защиты прав личности, общества и государства от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма на территории МР «Печора» | в течение года | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта в муниципальном образовании. Проведение мониторингов в сети «Интернет» не менее 12 в год. 140 объектов, соответствующих перечню минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, массового пребывания граждан | Ведущий эксперт отдела мобилизационной и специальной работы администрации МР «Печора»; управление образования МР «Печора» | Во всех общеобразовательных организациях МР «Печора» разработаны планы на 2015 год по профилактике экстремистских настроений. Используются в работе информационные материалы по профилактике и противодействию идеологии терроризма, размещённые на официальном сайте Министерства образования РК: «Советы Спасайкина», «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «История подвига», «Молодежь и антитеррор», «Памятка (рекомендации) по организации профилактической работы в сети Интернет»). Методистами подготовлены Памятки «Правовые основы противодействия молодёжному экстремизму» (на основе методических рекомендаций по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде (разработаны Минспорттуризма России совместно с МВД России и ФСБ России), «Безопасность детей в Интернете», которые размещены на информационных стендах в ОУ МР «Печора". Во всех ОО МР «Печора» осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 1) В ОО МР «Печора» установлен на компьютерах «Контент – фильтр» для защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию при пользовании детьми информационных ресурсов сети Интернет. 2) Система фильтрации осуществляется на уровне провайдера. 3) Во всех ОО дополнительно осуществляется система фильтрации программным обеспечением KinderGate – родительский контроль. 4) Вся вновь поступающая литература сверяется с регулярно пополняющимся федеральным списком экстремистских материалов и изданий
4.2. | Направление решения задачи: сохранение и восстановление потенциала жизнепригодности территории муниципального района
4.2.1. | Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду (строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов) | в течение года | Разработка ПСД и начало строительства объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов в г. Печора | МКУ «Управление капитального строительства», отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | в связи с разделением земельного участка оформлены кадастровые паспорта на земельные участки под размещение ТБО и под незавершенное строительство городской свалки Продолжается разработка ПСД по МК №5/К-2013 от 14.01.2013 по объекту "Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Печоре". Идет подготовка документов для отправки на государственную экологическую экспертизу. Начало строительства объекта после получения положительного заключения государственной экспертизы - 1-2 квартал 2016г."
4.2.2. | Повышение экологической культуры населения | в течение года | Издание и распространение "Экологического вестника" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Заключён контракт с МУП "Издательство "Печорское время" на оказание полиграфических услуг по выпуску газеты "Экологический вестник Припечорья" на сумму 30 000 руб. Работы по выпуску редакции газеты завершены и оплачены. По контракту МК № б/н от 6 апреля 2015г. на сумму 30 000 руб. с ООО "Эксмо" была организована работа по поставке книжной продукции экологической направленности в МБУ «Печорская межпоселенческая Центральная библиотечная система». Работа по поставке книжной продукции оплачена. | Показатель достигнут
4.3. | Направление решения задачи: формирование условий снижения рисков и угроз безопасности жизнедеятельности населения и экономики муниципального района
4.3.1. | Обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | в течение года | Проведение 59 мероприятий, направленных на выполнение плана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МКУ «Управление ГО и ЧС» | За 2015 года проведено 59 мероприятий направленных на выполнение плана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Комиссия по ЧС и ОПБ МР «Печора» в 2015 году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы на 2015 год. Всего было проведено 9 заседаний комиссии, на котором рассмотрено 25 вопросов по обеспечению безопасности населения МР «Печора», издано три распоряжения председателя КЧС и ОПБ МР «Печора». В целях своевременного обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка и ледохода на реке Печора, оперативного принятия мер по обеспечению защиты населения, сохранению материальных ценностей, животных и кормов, координации и управления силами и средствами аварийно-спасательных формирований при ведении поисково-спасательных, аварийных и других неотложных работ в период возможного затопления территорий населенных пунктов и города, в марте 2015 года распоряжением КЧС и ОПБ МР «Печора» № 02-01-08 была образована оперативная группа КЧС и ОПБ МР «Печора», распределены функциональные обязанности среди членов группы, составлен план проведения превентивных мероприятий. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» оказывалась помощь по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка. Так, в мае 2015 года в целях предупреждения повреждения жилых домов от талых вод по ул. Больничной в г. Печоре была организована отсыпка грунтом участка дороги ул. Больничная – автодорога Печора-Обсерватория. Проводились мероприятия по ликвидации последствий обрушения кирпичной кладки несущей стены двухэтажного жилого дома по ул. Кошевого 10. Организован сбор необходимых документов для оказания финансовой помощи в целях приобретения имущества первой необходимости семьям, пострадавшим 30 марта 2015 года при пожаре по ул. Восточная дом 9. Проведена работа по предотвращению несчастных случаев на воде в 2015 году. Места массового отдыха спланированы и определены, мероприятия по их обустройству рассмотрены на заседании КЧС и ОПБ МР «Печора». 1 декабря 2015 года введена в эксплуатацию пешеходная ледовая переправа через р. Печора в районе г. Печора – пос. Озёрный. В мае 2015 года проведена работа по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года и мерах по усилению охраны лесов от пожаров, образована оперативная группа по борьбе с лесными пожарами, утверждены оперативные планы Печорского и Каджеромского лесничеств и национального парка «Югыд ва» по привлечению сил и средств противопожарных формирований и населения на 2015 год. Разработан и утвержден Мобилизационный план тушения лесных пожаров на территории МР «Печора» на 2015 год. Всего в 2015 году на территории МР «Печора» зарегистрировано 2 лесных пожара общей площадью 0,12 га. Ликвидация пожаров производилась своевременно. В сентябре 2015 года МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» организовало учет создаваемых нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) на территории муниципального образования муниципального района «Печора», планирование и их применение в составе группировки сил гражданской обороны на территории МО МР «Печора», а также осуществляло методическое руководство деятельностью НФГО. Проведена большая работа по повышению эффективности работы ЕДДС МР «Печора». В период с 15 сентября по 10 октября 2015 года МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» было организовано проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» по теме: «Действия личного состава формирований РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения в зимних условиях 2015-2016 годов». | Показатель достигнут

## приложение к плану
Приложение к отчету о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования за 2015 год.
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Ед. измерения | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 1 января 2016 года (в т.ч. оценочное) | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Задача 1 Стратегии МР "Печора": Обеспечение роста экономической активности в муниципальном районе
1.1. | Направление решения задачи: содействие развитию экономики в муниципальном районе, обеспечение создания экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом
1.1.1. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 106.5 | 105.7 | Основными проблемами развития промышленного производства в 2015 году явились высокая степень износа основных фондов и недостаточный объем инвестиций в модернизацию и обновление производства.
1.1.2. | Объем промышленного производства | млн. руб. | 45093.6 | 48536.2
1.1.3. | Доля продукции обрабатывающих отраслей в общем объеме производства продукции | % | 1.2 | 0.7 | Объем промышленного производства 2015 г. - 48536,2 млн. рублей, Объем обрабатывающих производств - 352,0 млн. рублей.
1.1.4. | Темп роста/снижения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций на 1 жителя | % | 106 | 121 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в 2014 г. - 40636,8 млн. рублей; 2015 год - 48536,2 млн. рублей Среднегодовая численность населения 2014 год - 53886 чел., 2015 год - 53184 чел.
1.1.5. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 30643.1 | 21849.1 | На снижение объема инвестиций повлияли такие факторы, как нестабильная геополитическая обстановка, снижение объема инвестиций в топливно – энергетический комплекс муниципального района и трубопроводный транспорт, а также со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
1.1.6. | Доля объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | % | 68 | 45 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг за 2015 год - 48536,2
1.1.7. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 1 жителя | тыс. руб. | 572.4 | 392.3 | На снижение объема инвестиций повлияли такие факторы, как нестабильная геополитическая обстановка, снижение объема инвестиций в топливно – энергетический комплекс муниципального района и трубопроводный транспорт, а также со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
1.1.8. | Доля объема отгруженной продукции, работ и услуг малых предприятий и микропредприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций | % | 5.6 | 5.6
1.1.9. | Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности (обрабатывающие производства), реализуемых на территории муниципального образования | ед. | 1 | 2 | Лукойл-Коми «Разработка Кыртаельского нефтяного месторождения до – 2004-2040гг 2. Производственное отделение «Печорские электрические сети» филиала ПАО «Северо-Запада» в 2015-2016 гг.: «Строительство ВЛ-110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10кВ «Лемью» до ПС 110/10кВ «Ижма».
1.1.10. | Количество промышленных площадок на территории муниципального района, ориентированных на развитие промышленного производства | ед. | 1 | 1 | Площадка Кыртаельского нефтяного месторождения
1.1.11. | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на территории муниципального района с использованием производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития | ед. | 1 | 0
1.1.12. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в строительстве и ЖКХ | ед. | 1 | 0
1.2. | Направление решения задачи: создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории муниципального района
1.2.1. | Количество созданных и модернизированных рабочих мест в сельском хозяйстве и пищевой промышленности | ед. | 1 | 2 | Созданы места в ООО "АгроВиД"
1.2.2. | Объем производства молока | тонн | 1600 | 1200 | Произошло снижение объемов по производству молока в ООО "Агровид" и К(Ф)Х. По ЛПХ граждан уменьшилась численность коров
1.2.3. | Объем производства скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 260 | 129
1.2.4. | Объем производства картофеля и овощей | тонн | 3335 | 3712 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий - 3397 тонн, объем производства овощей в хозяйствах всех категорий - 315 тонн
1.2.5. | Доля используемых сельскохозяйственных угодий муниципального образования в общей площади земельного фонда | % | 0.7 | 0.7 | с/х угодья - 19053 га, общая земельная площадь в административных границах - 2892282 га.
1.3. | Направление решения задачи: создание условий для развития туризма в муниципальном районе
1.3.1. | Количество сертифицированных и паспортизированных туристских маршрутов | ед. | 3 | 0 | В 2015 г. на разработку и сертификацию туристических маршрутов денежных средств не выделено
1.4. | Направление решения задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
1.4.1. | Доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета МО МР «Печора» | % | 0.14 | 0.14 | Расходы бюджета МО МР "Печора" - 2 347,4 млн. руб., Расходы бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства - 3,2 млн. руб. Решение Совета МР "Печора" от
1.5. | Направление решения задачи: обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно – коммунальных услугах в муниципальном районе
1.5.1. | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене | % | 2.4 | 2.2 | Работы по контрактам 2015 года перешли на 2016 год
1.5.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 75 | 69.4 | недостаточное финансирование
1.5.3. | Транспортная подвижность населения (к предыдущему году) | % | 24.1 | 14.1 | Транспортная подвижность=объем пассаж. перевозок/численность населения
1.5.4. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 93
1.5.5. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребленной на территории МО | % | 100 | 19.1
1.5.6. | Доля объемов воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды потребленной на территории МО | % | 100 | 61.6
1.5.7. | Доля объемов природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребленного на территории МО | % | 100 | 14
1.5.8. | Объем электроэнергии потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. кВтч | 350351 | 41996.7 | План на 2015 год установлен по муниципальному району, факт указан по многоквартирным домам
1.5.9. | Объем тепловой энергии потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. Гкал | 464.6 | 346.58
1.5.10. | Объем воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | 4320 | 2502.2 | План на 2015 год установлен по муниципальному району, факт указан по многоквартирным домам
1.5.11. | Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в структуре консолидированного бюджета муниципального района | % | 9.1 | 20.9 | Расходы в отрасли жилищно-коммунальное хозяйство консолидированного бюджета МО МР "Печора" - 445 869,1 тыс. рублей. Расходы консолидированного бюджета МО МР "Печора" - 2 130 795,8 тыс. рублей.
1.5.12. | Количество предоставленных жилых помещений по договору социального найма семьям, имеющим трех и более детей | ед. | 4 | 0 | Планировалось обеспечить жилыми помещениями граждан, включенных в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но в связи с неисполнением застройщиками обязательств по муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве, в результате чего дома не были введены в эксплуатацию, переселение не было осуществлено. Планируется завершение строительства многоквартирных домов в 2016 году.
1.5.13. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 91.3 | 91.3
1.5.14. | Объем ввода в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м | 15.04 | 1.1 | Показатель не достигнут в связи с тем, что подрядчик не выполнил обязательства по договору
1.5.15. | Удельный вес семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших жилые помещения | % | 3.5 | 1.2
1.5.16. | Доля муниципальных образований поселений в муниципальном районе с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | % | 100 | 57 | (4 из 7) Причины недостижения: отсутствие финансирования в 2015г. Проекты генпланов и Правил землепользования еще по 3 поселениям разработаны, СП «Озерный» прошли публичные слушания, последняя доработка проектов по замечаниям жителей и утверждение на Совете МР «Печора», СП «Чикшино» согл. комиссия 18.03.2016, СП «Приуральское» проект ПЗЗ разработан, проходит стадия согласования с Правительством Республики Коми.
2. | Задача 2 Стратегии МР "Печора": Обеспечение эффективного развития социальной сферы, повышение доступности гарантированных социальных благ и создание оптимальных условий для реализации человеческого потенциала в муниципальном районе
2.1. | Направление решения задачи: повышение доступности, качества и эффективности общего, дополнительного и дошкольного образования и создание условий воспроизводства кадрового потенциала в муниципальном районе
2.1.1. | Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе | руб. | 35715 | 35728 | показатель достигнут
2.1.2. | Размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе | руб. | 45677 | 45677 | показатель достигнут
2.1.3. | Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования | % | 82.1 | 88 | показатель достигнут
2.1.4. | Количество образовательных учреждений, объектов здравоохранения, построенных в сельской местности | ед. | 6 | 0 | Строительство объектов образования в 2015 г. не запланировано
2.1.5. | Доля объектов муниципальных учреждений образования и культуры, оснащенных пандусами от общего количества муниципальных учреждений (с нарастающим итогом) | % | 10 | 20.4 | показатель достигнут
2.1.6. | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет | % | 82 | 86 | показатель достигнут
2.1.7. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 95 | 95 | показатель достигнут
2.1.8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 30 | 30 | показатель достигнут (508 чел. Посещают МАУ
2.1.9. | Количество детей в возрасте 7-18 лет, охваченных организационными формами оздоровления и отдыха (том числе трудоустроенных на предприятия города) | чел. | 2500 | 2525 | Утверждено постановление главы администрации от 28.04.2015г.№ 494 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района «Печора в 2015 г.». Организация летней оздоровительной кампании 2015 г. будет проходила по нескольким направлениям : - детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 980 чел., - ЛТО «Отряд Главы», трудовые бригады - 310 чел., - выездные оздоровительные лагеря- 1100 чел. - индивидуальное трудоустройство- 135 чел.
2.1.10. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 80 | 100 | показатель достигнут
2.1.11. | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений | % | 55 | 56.6 | показатель достигнут
2.1.12. | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов | % | 97 | 100 | показатель достигнут
2.1.13. | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современны оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка | % | 19 | 19 | показатель достигнут
2.1.14. | Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся | % | 18 | 28 | показатель достигнут
2.1.15. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 1.8 | 1.74 | показатель достигнут
2.1.16. | Доля учителей коми языка с высшей и первой категорией от общего количества учителей коми языка | % | 18 | 21 | показатель достигнут
2.1.17. | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников | % | 15 | 15 | показатель достигнут
2.1.18. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи муниципального района | % | 33 | 33 | показатель достигнут
2.1.19. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15.6 | 15.6 | показатель достигнут
2.1.20. | Доля молодежи в возрасте от 14-30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района «Печора» | % | 0.04 | 0.04 | показатель достигнут
2.1.21. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровительной компанией, в общей численности оздоровленных детей | % | 52 | 52 | Утверждено постановление главы администрации от 28.04.2015г.№ 494 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района «Печора в 2015 г.». Организация летней оздоровительной кампании 2015 г. будет проходить по нескольким направлениям : - детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 980 чел., - ЛТО «Отряд Главы», трудовые бригады - 310 чел., - выездные оздоровительные лагеря- 1100 чел., - индивидуальное трудоустройство - 135 чел.
2.1.22. | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией, в общей численности детей школьного возраста | % | 47 | 47 | Утверждено постановление главы администрации от 28.04.2015г.№ 494 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района «Печора в 2015 г.». Организация летней оздоровительной кампании 2015 г. будет проходить по нескольким направлениям :
2.1.23. | Доля молодых людей, проживающих на территории муниципального образования, участвующих в деятельности общественных объединений, в том числе в волонтерском движении, в военно-патриотических клубах к общему количеству молодежи, вовлеченной в деятельность | % | 15.6 | 15.6 | - детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 980 чел.,
2.1.24. | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады) к общему количеству молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 7 | 7 | показатель достигнут
2.1.25. | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | показатель достигнут
2.1.26. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют предписания надзорных органов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования | % | 90 | 100 | показатель достигнут
2.1.27. | Доля муниципальных образовательных организаций, требующих проведения комплексного ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования | % | 21.7 | 0 | Образовательные организации , требующие проведения комплексного капитального ремонта отсутствуют
2.1.28. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» и ее подпрограмм | % | 95 | 99 | показатель достигнут
2.2. | Направление решения задачи: создание условий для развития культурного потенциала муниципального района
2.2.1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Коми | % | 77,1 | 73 | Среднемесячная номинальная з/п по РК - 40741 руб., Среднемесячная номинальная начисленная з/п муниципальных учреждений культуры и искусства МР "Печора" - 29752 руб.
2.3. | 3
2.3.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 29.3 | показатель достигнут
2.3.2. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом | человек | 51 | 68 | ДЮСШ- 10, 6 интернат - 31, Общество инвалидов- 27 чел.
2.4. | Направление решения задачи: содействие занятости населения, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и отдельной категории населения, реализация мер, направленных на развитие и укрепление семьи на территории муниципального района
2.4.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 53,53 | 53.1 | Показатель миграции превысил прогнозное значение
2.4.2. | Коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 чел. населения | 13,0 | 12.2
2.4.3. | Уровень смертности (естественный прирост/убыль) | % | 1,4 | 1.4 | показатель достигнут
2.4.4. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,7 | 2.2 | На повышение уровня безработицы в 2016 году повлияла нестабильная экономическая обстановкой и сокращение работников организаций
2.4.5. | Количество семей, получивших единовременную выплату, при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | чел. | 700 | 608 | Все обращения удовлетворены
2.4.6. | Количество малоимущих семей, участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, которым предоставлена социальная помощь | чел. | 325 | 208 | Выдано льготных талонов на баню № 2 гражданам, проживающим в неблагоустроенном жилье, совокупный доход которых установлен ниже прожиточного минимума, а также участникам и инвалидам ВОВ - 208 ед. Оформлена подписка периодических изданий для ветеранов ВОВ, другой льготной категории граждан - 311
2.4.7. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 10 | 1.9 | 3 человека получи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 158 состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.4.8. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. человек | 748 | 598.3 | показатель достигнут
2.4.9. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. человек | 270 | 258 | показатель достигнут
2.4.10. | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. человек | 18.5 | 8 | показатель достигнут
2.4.11. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. человек | 2.9 | 11.2 | В 2015 г. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 6 чел. Среднегодовая численность 2015 г. - 53184 чел.
2.4.12. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 5.2 | 4.6 | Число родившихся в 2015 году - 648 чел., умерших детей до 1 года (январь-ноябрь) - 3 чел.
2.4.13. | Обеспеченность врачами | На 10000 человек | 187 | 27.1 | На территории МР "Печора" 144 врача. Среднегодовая численность населения 2015 г. - 53184 чел
2.4.14. | Создание специальных рабочих мест для инвалидов | ед. | 5 | 4 | По данным ЦЗН г. Печоры было создано 4 специальных рабочих места для инвалидов Причины: отказ работодателей от участия в данной программе, отказ инвалидов от участия в данной программе. Меры: поиск других работодателей.
2.4.15. | Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение (переобучение), в общей численности женщин данной категории, обратившихся в органы занятости | % | 100 | 100 | показатель достигнут
2.4.16. | Уровень занятости женщин в возрасте 25-44 лет | % | 61 | − | Отсутствие статистических наблюдений
2.4.17. | Количество молодежи, охваченной занятостью, путем предоставления сезонных временных работ | Чел. | 90 | 90 | По данным ЦЗН г. Печоры количество молодёжи, охваченной занятостью, путем предоставления сезонных временных работ 451 чел., в том числе 90 человек "Отряд Главы"
2.4.18. | Общий объем расходов за счет всех источников финансирования на создание условий для занятости населения и оказания содействия в трудоустройстве | млн. руб. | 4.6 | 3.3 | Оптимизация расходов
2.4.19. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку со стороны органов местного самоуправления, в общем количестве некоммерческих организаций | % | 5 | 15.7 | На территории МР "Печора" осуществляют свою деятельность 19 общественных организаций. В 2015 году трем некоммерческим организациям оказана поддержка
3. | Задача 3 Стратегии МР "Печора": Обеспечение социальной и экономической эффективности и качества управления ресурсами системы муниципального управления в муниципальном районе
3.1. | Направление решения задачи: совершенствование системы муниципального управления в муниципальном районе
3.1.1. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (от общего числа опрошенных) | % | 50 | 16.6 | Письмо УГГС от 11.04.2016 г. № 05-07/1014
3.1.2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, в общем количестве замещенных должностей муниципальной службы | % | 15.3 | 14.5 | В администрации муниципального района «Печора» по состоянию на 01.01.2016 г. работают 55 муниципальных служащих, из них 8 муниципальных служащих в возрасте до 30 лет.
3.1.3. | Доля муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде | % | 9 | 21.8 | В администрации муниципального района «Печора» в 2015 году 12 из 55 муниципальных служащих прошли обучающие курсы с применением дистанционных и модульных технологий.
3.1.4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения их муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | 2 | 0 | В администрации муниципального района «Печора» сформирован резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Печора» на категорию должностей «главы городских (сельских) поселений». Назначений на должность глава городского (сельского) поселения не происходило.
3.1.5. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 2 | 0 | В 2015 году в администрации МР "Печора" было проведено 3 конкурса. Первый конкурс был признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок. По итогам 2-х конкурсов, комиссия приняла решение о признании всех кандидатов, не соответствующих требованиям вакантной должности муниципальной службы
3.2. | Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета МР «Печора»
3.2.1. | Объем доходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 1680.7 | 2083.7 | Объем доходов консолидированного бюджета увеличился за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
3.2.2. | Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 763 | 670.7 | Основное снижение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц в связи с завершением основных видов работ на строительстве газопровода «Бованенково-Ухта» от налогоплательщиков, участвующих в его строительстве и обслуживании.
3.2.3. | Неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 94.7 | 75.4 | С 01.03.2015 года изменен порядок определения размера арендной платы за пользование земельными участками, сделаны перерасчеты арендной платы, а также произошло сокращение количества договоров аренды земельных участков.
3.2.4. | Размер дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Печора» относительно объема доходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | 6.1 | 9 | Увеличение произошло в связи с превышением фактических остатков на 01.01.2015 над планируемыми.
3.2.5. | Объем муниципального долга относительно объема доходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | 3.4 | 8.9 | Увеличение произошло в связи с ростом курса доллара в 2015 году и уменьшением объема налоговых и неналоговых доходов.
3.2.6. | Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 1719.3 | 2130.8 | Кассовое исполнение расходной части консолидированного бюджета МР "Печора2 превышает плановое значение в связи с увеличением объема поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов РФ, за счет увеличения дефицита бюджетов, в связи с тем, что фактические остатки на 01.01.2015 г. оказались больше чем план
3.3. | Направление решения задачи: повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального района
3.3.1. | Удельный вес объектов недвижимости (в т.ч. земельных участков), на которые зарегистрировано право собственности МО МР «Печора», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | 67 | 67 | проводилась работа по технической инвентаризации и постановке объектов на кадастровый учет и достижение планового показателя
3.3.2. | Уровень актуализации информации об объектах недвижимости, земельных участках и иного муниципального имущества | % | 80 | 80 | показатель достигнут
3.3.3. | Доля объектов муниципальной собственности, не соответствующих составу имущества, который может находится в муниципальной собственности муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности | % | 55 | 50
3.3.4. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества Мо МР «Печора» | % | 88.5 | 88 | на уровне 2014 года, т.к. 1) расторжение договоров аренды 2) муниципальными учреждениями сдается в казну имущество, на которое отсутствует спрос.
3.3.5. | Удельный вес земельных участков, предоставленных пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества МО МР «Печора» | % | 65 | 63 | отклонение показателя вызвано сменой пользователей объектов, расположенных на земельных участках и перезаключением договоров аренды
3.4. | Направление решения задачи: развитие электронного муниципалитета и субъектов информационного общества в муниципальном районе
3.4.1. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района, качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 90 | показатель достигнут
3.5. | Направление решения задачи: осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном районе
3.5.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, по вопросам противодействия коррупции | % | 62 | 62 | показатель достигнут (34 человека из 55 муниципальных служащих прослушали семинары по вопросам противодействия коррупции)
4. | Задача 4 Стратегии МР "Печора": Содействие обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района
4.1. | Направление решения задачи: обеспечение личной безопасности граждан, общественного спокойствия, нормальных условий для функционирования общественных организаций, труда и отдыха граждан муниципального района
4.1.1. | Среднедушевое потребление алкогольной продукции на душу населения | литров на человека в год | 28 | – | По РК -12,2 литра (в том числе без пива - 7,6 литра) По МР информация отсутствует. Показатель можно будет просчитать в июле 2016 г. По представленным статистическим данным. 2014 год - 21 литр
4.1.2. | Доля учащихся, охваченных профилактическими беседами о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения, преступности | % | 93 | 97 | Численность учащихся на 01.01.2016 г. - 5650 чел. Охвачено профилактическими беседами 5500 чел.
4.1.3. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 1100 | 1493 | Выявление преступлений небольшой и средней тяжести профилактической направленности
4.1.4. | Количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 195 | 279 | Выявление преступлений небольшой и средней тяжести профилактической направленности
4.1.5. | Раскрываемость преступлений | % | 73 | 58 | Увеличение общего количества зарегистрированных преступлений
4.1.6. | Количество тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 220 | 218 | показатель достигнут
4.1.7. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 60 | 110 | Проведено 9 заседаний КПДН, рассмотрено 26 вопросов, заслушано 32 должностных лица, рассмотрено дел 193 по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Основные причины: незанятость несовершеннолетних, семейное благополучие, амнистии. В отношении подростковой преступности не работает принцип ответственности за совершенное преступление.
4.1.8. | Количество преступлений, связанных с незаконны оборотом наркотиков | ед. | 22 | 66 | Реагирование на распространение синтетических наркотиков СПАЙС
4.1.9. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | ед. | 49 | 51
4.1.10. | Количество объектов, соответствующих перечню минимальных обязательных требований антитеррористической защищённости потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, массового пребывания граждан | ед. | 140 | 157 | показатель достигнут
4.1.11. | Количество проведенных профилактических мероприятий по профилактике терроризма | ед. | 10 | 20 | Мероприятия проведены образовательными организациями и учреждениями культуры муниципального района "Печора"
4.1.12. | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта в муниципальном образовании | Да/нет | да | да | показатель достигнут
4.2. | Направление решения задачи: сохранение и восстановление потенциала жизнепригодности территории муниципального района
4.2.1. | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ атмосферный воздух | тыс. тонн | 33000 | 25194 | Объем выбросов вредных веществ остался на прежнем уровне (уменьшение выбросов - реализация программы по утилизации попутного нефтяного газа (изменение технологии - использование попутного нефтяного газа на Печорской ГРЭС)
4.2.2. | Количество построенных полигонов складирования и временного хранения твердых бытовых отходов, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 0 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 97,4 тыс. рублей по строительству полигона твердых бытовых отходов в г. Печора. В реализации мероприятий по выполнению кадастровых работ земельных участков для строительства объектов размещения ТБО разрабатываются необходимые документы для заключения муниципального контракта
4.2.3. | Осуществление мероприятий в области экологического просвещения населения | Да/нет | Да | Да | Приобретена книжная продукция по теме "Природа и человек" для филиала № 17 МБУ "ПМЦБС". Оказана помощь в выпуске газеты "Экологический вестник Припечорья"
4.3. | Направление решения задачи: формирование условий снижения рисков и угроз безопасности жизнедеятельности населения и экономики муниципального района
4.3.1. | Снижение количества пожаров | % | 5 | 13.4 | По состоянию на 31.12.2016 количество пожаров составило 52, уменьшение 13,4 %.
4.3.2. | Увеличение количества спасенных людей в результате пожара | % | 9 | 0 | Уменьшение количества спасенных (19-2015 год/45-2014 год) связано со снижением количества пожаров, в том числе в жилом секторе (35-2015 год/44-2014 год)
4.3.3. | Количество подразделений добровольной пожарной охраны на территории населенных пунктов | Ед. | 21 | 28 | Подразделения добровольной пожарной охраны (звенья, команды) созданы в 28 населенных пунктах
4.3.4. | Уровень оснащенности населённых пунктов источниками наружного водоснабжения в целях пожаротушения | % | 90 | 90 | Проводится работа по обустройству пожарных водоемов в сельских населённых пунктах, ремонту неисправных пожарных гидрантов в городских поселениях «Печора», «Кожва». По муниципальному контракту в ГП «Печора» обслуживаются 246 пожгидрантов. В 2015 году переданы на баланс города 57 бесхозяйных пожгидрантов, которые будут включены в муниципальный контракт на 2016 год.
4.3.5. | Уровень оснащенности территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | % | 100 | 100 | показатель достигнут