Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МО МР «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2014 год

Печора, 2015

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc418688705)

[1.Основные результаты реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2014 год 5](#_Toc418688706)

[2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2014 год 13](#_Toc418688707)

[3. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» 15](#_Toc418688708)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» 21](#_Toc418688709)

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» 23](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2014 году

на территории МО МР «Печора»

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономикиМО МР «Печора» | **2014-2020** | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики, инвестиций и муниципальных программ;Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **2** | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2512 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Отдел инвестиций и муниципальных программ управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства» |
| **4** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Сектор по тарифам и платным услугам управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| **5** | Развитие образованияМО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 | Управление образования МР «Печора» | Бюджетно – финансовый отдел администрации МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **6** | Культура МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2513 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора», |
| **7** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» | МАУ СОК; ДЮСШ |
| **8** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2518 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление финансов МР «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Печора»;Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;Главный специалист (по противодействию коррупции) администрации МР «Печора». |
| **9** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | МКУ «Управление капитального строительства»;Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;Ведущий эксперт отдела мобилизационной и специальной работы администрации МР «Печора»;Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;Ведущий эксперт отдела мобилизационной и специальной работы администрации МР «Печора»;Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **10** | Социальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2520 | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;Ведущий эксперт администрации МР «Печора»;Главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора»;Отдел инвестиций и муниципальных программ управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»;Государственное казённое учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города «Печоры»;Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Печорская центральная районная больница» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2014 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономикиМО МР «Печора» | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»; Развитие туризма на территории МО МР «Печора»; |
| **2** | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги МО МР «Печора» |
| **4** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»  | **-** |
| **5** | Развитие образования МО МР «Печора» | Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» Дети и молодежь МО МР «Печора» Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| **6** | Культура МО МР «Печора» | Сохранение и развитие культуры МО МР «Печора»Кадры отрасли «Культура» МО МР «Печора»Сохранение и развитие государственных языков на территории МО МР «Печора» |
| **7** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | - |
| **8** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора»Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора»Муниципальное управление МР «Печора»Электронный муниципалитетПротиводействие коррупции в МО МР «Печора»  |
| **9** |  Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуацийПрофилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» |
| **10** | Социальное развитие МО МР «Печора» | Содействие занятости населения МО МР «Печора»Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора»Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами.Здоровое население МО МР «Печора» |

# 1.Основные результаты реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2014 год

Общее и дополнительное образование

 Деятельность образовательных организаций в 2014 году осуществлялась в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на реализацию майских Указов Президента 2012 года в области образования и других социальных областях, реализацию мероприятий «Дорожной карты» и муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора», разработанных и утвержденных постановлениями администрации МР «Печора». По итогам отчетного года практически все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы (34 из 37) достигли своих плановых значений, при этом по ряду показателей наблюдается превышение заданных значений.

В сети образовательных организаций за прошедший год изменений не произошло. Сеть образовательных организаций МР «Печора» представлена 48 организациями: 26 – дошкольных образовательных организаций, 21 образовательная организация (школы), 1 организация дополнительного образования детей.

Общий охват детей дошкольным образованием в 2014 году составил 3593 человек (2013 г. – 3525 человек).

Организована запись детей в дошкольные образовательные организации через государственную информационную систему «Электронное образование».

Сеть общеобразовательных организаций представлена 21 образовательной организацией, в которой обучается 5608 детей.

Сеть образовательных организаций на территории МР «Печора» полностью удовлетворяет потребностям и интересам населения.

В целях повышения качества предоставления образовательных услуг при МОУ «ООШ п. Луговой», МОУ «СОШ» п. Кожва, МОУ «СОШ» п. Каджером, функционируют пришкольные интернаты (охват 53 человека), осуществляется ежедневный подвоз 142 учащихся в МОУ «СОШ» пгт. Кожва, МОУ «СОШ» с. Приуральское, МОУ «ООШ п. Чикшино», МОУ «ООШ п. Луговой».

В сентябре 2014 года в образовательные организации прибыли 9 молодых специалистов, однако, проблема обеспечения педагогическими кадрами, как в общеобразовательных организациях, так и в дошкольных организациях остается острой.

В 2014 году продолжилось изучение предмета «Коми язык как государственный» в 18 образовательных организациях.

На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году, направлено 3,2 млн. руб.

Обеспеченность учебниками обучающихся составила 100 %.

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в образовательных организациях введен 3-й час физической культуры и 100% учащихся первого уровня обучения получают бесплатные горячие завтраки.

В 2014 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2523 человека (48% от общего количества детей), в том числе 253 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 20 человек. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнуло 980 человек, в выездных лагерях, санаториях, профилакториях 1083 человека.

К трудовой занятости привлечено - 460 человек. На базе 10 образовательных организаций работал летний трудовой «Отряд Главы» - в котором приняли участие 262 человека. Подростки обеспечивались горячим питанием и им выплачивалась зарплата в размере минимального размера оплаты труда за фактически отработанное время.

В соответствии с Положением «Финансовая поддержка одаренных детей, молодежи и молодежных объединений МР «Печора» в 2014 году именные гранты главы администрации муниципального района «Печора» на сумму - 2 344,0,0 тыс. рублей получили 234 победителя, призёра всероссийских, республиканских и городских предметных олимпиад, конференций.

На территории МР «Печора» функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей МАОУ ДОД «ДДТ», которое реализует 52 дополнительные образовательные программы по 6 направленностям.

В целях привлечения молодых специалистов для работы в школах, сохранились доплаты к должностному окладу от 25% до 40%.

Учителям, реализующим программы начального общего, основного общего и общего среднего образования установлены ежемесячные доплаты по итогам прошедшего учебного года на период следующего учебного года.

Общая сумма средств местного бюджета, направленных в 2014 г. на создание современной инфраструктуры образования, составила 59 285,3 тыс. руб.

Во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт. Сумма израсходованных средств составила 8 150,0 тыс. руб.

За счет средств, выделенных ООО «Лукойл - Коми», проведен ремонт и обновление материально-техническая база на сумму 3 800,0 тыс. руб.

В 2014 г. продолжилась работа по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования. Во всех образовательных организациях имеются системы видеонаблюдения, системы автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения. В 21 образовательной организации имеется тревожная кнопка. Установлены ограждения в 5 образовательных организациях. В МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 10» установлена пропускная электронная система (турникет).

Повышается открытость системы образования. На сайтах всех образовательных организаций размещены материалы о результатах деятельности образовательных организаций.

Аттестаты с отличием получили 29 выпускников Гимназии №1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 83, СОШ пгт. Кожва, СОШ п. Каджером.

По итогам учебного года выпускники получили 13 золотых и 11 серебряных медалей «За особые успехи в учении».

В 2014г. в МР «Печора» наблюдалась устойчивая динамика роста среднего балла по ЕГЭ по русскому языку и географии. Вместе с тем снижается средний балл по остальным предметам.

Средний балл по математике, русскому языку, литературе, обществознанию, географии и информатике и ИКТ выше среднего балла по Республике Коми.

Культура

В 2014 году на 5% увеличилось количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями. Их количество составило 3 753 мероприятия. На 9 % возросло количество посетителей культурно-массовых мероприятий, и составило 57 640 человек. На 10 % снизилось количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений, их число в 2014 году составило 214 формирований. Снижение показателей обусловлено постепенным изменением типа МБУ «Городское объединение «Центр досуга и кино» с целью оптимизации учреждения культуры. В отчетном году за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных в рамках соглашения между Министерством культуры РК и администрацией МР «Печора» завершился капитальный ремонт Дома культуры железнодорожников, и 29 ноября 2014 года состоялось его торжественное открытие.

С 01 сентября 2014 г. в структуру МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» включено новое отделение декоративно-прикладного искусства на основе бывшей студии «Шондiбан». В отчетном году ДШИ посещало более 500 учеников, что на 3 % выше в сравнении с предыдущим годом. За прошедший год учащиеся школы приняли участие в 32 конкурсах различного уровня, что на 14 % больше, чем в 2013 году.

В 2014 году МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» посетило 5 900 человек, были проведены: 291 экскурсия для 5 015 человек, 15 лекций для 504 человек, работали 5 экспозиций (в 2013 году - 4 экспозиции). Показатель численности массовых мероприятий в отчетном году возрос на 31 %, и составил 38 мероприятий, количество участников возросло в два раза в сравнении с предыдущим годом и составило 2 848 человек.

На территории МО МР «Печора» в 2014 году действовала муниципальная программа «Культура МО МР «Печора», реализация которой обеспечила проведение культурно-массовых мероприятий. Все мероприятия, проводимые в 2014 году, были приурочены к знаменательному событию – Году культуры в РФ. Впервые в 2014 году прошли такие мероприятия, как конкурс среди работников домов культуры и домов досуга сельских и городских поселений МО МР «Печора» «Азбука вежливости», межпоселенческий фестиваль русского песенного творчества «Рябиновый край» и другие.

В отчетном году XII открытый фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры» стал логическим завершением Года культуры. Фестиваль-конкурс прошел по двум направлениям: традиционное и современное декоративно-прикладное творчество. В конкурсе приняли участие более 200 человек из Инты, Вуктыла, Воркуты, Ухты, Сыктывкара, Корткеросского района, Печоры и Печорского района.

Физическая культура и спорт

На территории муниципального района «Печора» в 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено бюджетом и иными источниками 66 900,0 тыс. рублей. Мероприятия программы выполнены на сумму 64 319,3 тыс. рублей или 96,1 % от общего объема.

В 2014 году, объявленном Годом Здоровья в Республике Коми, в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта МО МР «Печора» организовано и проведено 40 различных спортивных мероприятий, из них:

- 3 массовых: Лыжня России, Кросс Наций, День физкультурника, в которых приняли участие 1576 спортсмена;

- 6 республиканских по видам спорта лыжные гонки, мини-футбол, самбо, боевое самбо, вольная борьба, в которых приняли участие 620 спортсменов;

- 31 муниципальное по 20 видам спорта, в которых приняли участие 1438 спортсменов.

В рамках Спартакиады трудовых коллективов МО МР «Печора» 15 команд (Печорская ГРЭС, войсковая часть 96876, Локомотив, Печорские электрические сети, администрация муниципального района «Печора», Газпром, Ик – 49, ТЭК – Печора, ОМВД, общество инвалидов и др.) соревновались в видах спорта: шахматы, волейбол, стрельба, лыжные гонки, баскетбол, плавание, сдавали нормы ГТО.

За счет средств программы организовано 53 выезда сборных команд и спортсменов района (в количестве 409 человек) на соревнования различного уровня.

В 2014 году спортсмены приняли участие в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми, и заняли 4 место среди 8 муниципальных образований. Сборная команда МР «Печора» приняла участие в таких видах спорта, как дзюдо, мини-футбол, плавание, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, а также лыжные гонки.

В таблице результатов круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми у команды МР «Печора» 7 место. Спортсмены соревновались в плавании, вольной и греко-римской борьбе, шахматах, легкой атлетике, боксе и лыжных гонках.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде инвалидов наша сборная на 5-ом месте. Спортсмены пробовали свои силы в шахматах, дартсе и армспорте.

По результатам Круглогодичной республиканской Спартакиады ветеранов сборная МР «Печора» заняла почётное 3 место. Нашим спортсменам не было равных в шахматах, также они участвовали в следующих видах спорта: хоккей с шайбой, лёгкая атлетика и лыжные гонки.

По итогам общекомандного первенства Спартакиады народов севера «Заполярные игры» Печора на 5 месте, из 26 участвующих городов (2013 год – 6 место).

В 2014 году звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 8 спортсменам (1 шахматы, 1 лыжные гонки, 1 самбо, 1 авиамодельный спорт, 4 греко-римская борьба), 1 разряд присвоен 20 спортсменам (5 лыжные гонки, 4 вольная борьба, 1 авиамодельный спорт, 1 плавание, 9 баскетбол).

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «Декада спорта и здорового образа жизни», «Займись спортом! Стань первым!», «Спорт против наркотиков».

В период акции «День открытых дверей» более 6,5 тыс. граждан различного возраста посетили бесплатно спортивные объекты (ледовая арена, бассейн, спортивные залы).

На территории района в 2014 году установлены три гимнастических комплекса, в г. Печора в лесопарковой зоне по ул. Чехова и железнодорожной части в районе грэсовской горки, один комплекс установлен в пос. Каджером.

Повышению активности населения к занятиям физкультурой и спортом способствовала работа плавательного бассейна и спортивного зала Дворца спорта имени И.Е. Кулакова и Спортивного оздоровительного комплекса «Сияние севера».

Спустя много лет в нашем городе тренируются 5 взрослых и 3 детские команды по хоккею.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализация муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» в 2014 году была направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО МР «Печора» путем развития жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышения степени благоустройства.

По итогам отчетного года по 8 из 16 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками 1 130 906,1 тыс. рублей.

Мероприятия программы выполнены на сумму 685 180,8 тыс. рублей или 60,6 % от общего объема.

 В отчетном году муниципальная программа была направлена на:

- обеспечение населения муниципального района качественными и доступными коммунальными услугами;

- обеспечение жильем молодых семей;

- стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района;

- обеспечение потребностей населения муниципального района в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном и водном видах транспорта.

В 2014 году проводились работы по капитальному ремонту, повышению степени благоустройства многоквартирных домов и ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Кроме того:

произведена поставка новых котельных в поселки Зеленоборск и Косью, а также поставка трех резервуаров под нефтепродукты, объемами 25 м3, производится разработка проектно-сметной документации по установке и дальнейшего ввода в эксплуатацию;

выполнен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в поселке Талый, а также здания ЗАГСа;

произведена поставка нового насосного агрегата с электродвигателем, для осуществления непрерывного водоснабжения спортивного оздоровительного комплекса «Сияние Севера».

Приоритетными среди вопросов местного значения в 2014 году также являлись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятия планировались и осуществлялись согласно принятым бюджетным обязательствам. Достаточно сказать, что около 65 процентов бюджетных средств городского поселения «Печора» были направлены на дорожное хозяйство, а это более 95 млн. рублей, в том числе ремонт улично-дорожной сети - 46 млн. рублей. Отремонтировано более 38 тыс. м2 сплошным покрытием и более 1 тыс. м 2 ямочным ремонтом. За счет субсидий из республиканского бюджета произведен ремонт автодороги Печора – Бызовая – д. Медвежская – д. Конецбор.

Как и планировалось, в целях безопасности дорожного движения на территории города были установлены пешеходные ограждения протяженностью почти 2 км, причем ровно столько, сколько за 2 предыдущих года.

Как и в предыдущие годы, была произведена установка искусственных дорожных неровностей в количестве 5 шт.

В летний период 2014 года были произведены работы по нанесению дорожной разметки, общая ее протяженность составила 38 км, выполнены они путем заключения 2-х муниципальных контрактов на общую сумму более 1,8 млн. рублей.

В течение 2014 года на территории городского поселения «Печора» введен светофорный объект на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Ленина, перекрестке ул. Островского – ул. Московская.

Администрацией было заключено 4 муниципальных контракта на обеспечение дровами граждан проживающих на территории МР «Печора».

Сельское хозяйство

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» выполнены мероприятия на сумму 861,9 тыс. рублей или 83,3 % от общего объема средств предусмотренных на реализацию программы.

В муниципальном районе «Печора» сельскохозяйственным производством заняты ООО «АгроВиД», крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, рыбоводством - ООО«Аквакомплекс». Резервом развития сферы сельскохозяйственного производства является наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства.

В целях поддержки сельхоз товаропроизводителей в 2014 г. приобретено сельскохозяйственное оборудование: крематор КР-100 для утилизации биологических отходов, холодильное оборудование для оснащения убойного пункта, расположенного в поселке Луговой ГП «Путеец», упаковочный полуавтомат молока УПА-1000 для молочного завода.

В целях поддержки сельхозпроизводства в 2014 году проведено 11 ярмарок выходного дня. Среднее число участников одной ярмарки составило 10 единиц, объем реализуемой продукции в среднем за одну ярмарку – 2 тонны. Ярмарки проводились на территории торгового центра «Север».

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского, Ижемского и Интинского районов. Муниципальный район «Печора» представлен сельхозпроизводителями п. Луговой, п. Кожва, п. Путеец, д. Медвежская, д. Аранец. Активными участниками ярмарок являются КФХ Москвин А.С., КФХ Попова З.Е., ЛПХ Дьячков С.М. Свою продукцию реализуют также ИК-49, ООО «Агровид», ООО «ТЭД». В широком ассортименте на Ярмарках выходного дня представлена мясная и молочная продукция, колбасные изделия, овощи, рыба копченая и соленая, зелень, ягоды, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, живой домашний скот и птица, цветы, саженцы, товары декоративно-прикладного творчества, изделия из меха (пимы, тапочки).

Малое и среднее предпринимательство

На территории муниципального района осуществляют свою деятельность 1782 индивидуальных предпринимателя, количество малых предприятий по сравнению с предыдущим годом сократилось на одну единицу и составило 36 предприятий, количество средних предприятий в сравнении с 2013 годом увеличилось с 7 до 11 единиц.

Наиболее благоприятными для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Печора» является розничная и оптовая торговля, которая составляет 43 % в общем числе средних, малых, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса проводились в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Печора». Затраты бюджета МО МР «Печора» по данному направлению составили 2166,9 тыс. рублей.

 В рамках программы оказаны следующие виды поддержки субъектам малого бизнеса:

Организационная поддержка:

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление торговых предприятий к Новому году и 65-летию города Печоры. Победителю и участникам конкурса вручены денежные сертификаты. Расходы на данное мероприятие составили 80 тыс. руб.

В конкурсе «Весеннем вдохновении» приняли участие 8 индивидуальных предпринимателей, имеющих свои ателье, и представили более 100 моделей одежды. Затраты по данному мероприятию составили 20 тыс. руб.

На базе Информационно-маркетингового центра по предпринимательству в феврале проведено обучение для 21 субъекта малого бизнеса и граждан, желающих организовать собственное дело по программе «Основы предпринимательской деятельности», по результатам которого зарегистрировано 1 общество с ограниченной ответственностью и 6 индивидуальных предпринимателей.

Организовано участие представителя муниципального района «Печора» ООО «Светлана» в гастрономическом конкурсе на этнофестивале «Люди леса» (победителя в номинации «Самая маленькая шанежка»).

Информационная поддержка:

Сотрудниками ИМЦП в г. Печоре и администрации муниципального района «Печора» предоставлено более 2000 консультаций предпринимателям, в том числе и по средствам электронной рассылки.

Финансовая поддержка оказана 12 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В течение 2014 года было проведено 7 заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Печора».

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2014 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2014 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2014 году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики****МО МР «Печора»** | **2** | **2** | **0** |  |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 3 | 3 | 0 |  |
| Развитие туризма на территории МО МР «Печора» | 5 | 1 | 4 | Индикаторы достигнуты не в полном объеме, в связи процессом ввода объекта «Этнокультурный парк «Бызовая». |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **4** | **2** | **2** | Индикаторы не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока и мяса, а также низкой урожайностью картофеля |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»  | 7 | 5 | 2 |
| Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 |  |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **6** | **3** | **3** |  |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 4 | 1 | 3 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не выполнены работы по капительному и текущему ремонту в трех многоквартирных домах, не реализованы 2 инвестиционных проекта в сфере водоснабжения, а также не в полном объеме отремонтированы сети теплоснабжения |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  | **80** | **63** | **17** | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и не в полном объеме установлены приборы учета холодного водоснабжения, объем потерь воды выше планового |
| **Развитие образования** **МО МР «Печора»** | **6** | **6** | **0** |  |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 7 | 6 | 1 | Индикатор не достигнут в связи с тем, что потребности в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях нет |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»  | 12 | 11 | 1 | Индикатор не достигнут в связи с тем, что по итогам проверок 8 образовательных организаций имеют предписания надзорных органов |
| Дети и молодежь МО МР «Печора»  | 7 | 7 | 0 |  |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Индикатор не достигнут в связи с уменьшением выделенной квоты выездных путевок в оздоровительные лагеря ГАУ РК ДОД «ДЮЦСТ»  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 0 |  |
| **Культура МО МР «Печора»** | **3** | **1** | **2** |  |
| Сохранение и развитие культуры МО МР «Печора» | 3 | 2 | 1 | Индикатор не достигнут в связи с низкой обновляемостью библиотечного фонда |
| Кадры отрасли «Культура» МО МР «Печора» | 6 | 4 | 2 | Индикаторы не достигнуты в связи с низкой укомплектованностью кадров и отсутствием возможности выделения жилья для молодых специалистов |
| Сохранение и развитие государственных языков на территории МО МР «Печора» | 3 | 2 | 1 | Индикатор не достигнут в связи с недостаточным объемом средств для проведения мероприятий направленных на популяризацию государственных языков РК |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **16** | **16** | **0** |  |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **6** | **3** | **3** |  |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 10 | 9 | 1 |  |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 9 | 6 | 3 | Индикаторы не достигнуты в связи с массовой приватизацией жилых помещений в 2014 году, а также расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 11 | 7 | 4 | Индикаторы не выполнены в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса, а также на основе назначения из муниципального кадрового резерва |
| Электронный муниципалитет | 10 | 7 | 3 | Индикаторы не выполнены в связи с отсутствием возможности определить количество полученных муниципальных услуг в электронном виде, а также снижением доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора»  | 15 | 14 | 1 | Не выполнен индикатор по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |
|  **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **5** | **3** | **2** |  |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 13 | 5 | 8 | Индикаторы не выполнены в связи с увеличением количества преступлений, дорожно-транспортных происшествий |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Индикатор не выполнен в связи с употреблением несовершеннолетними дешевых курительных смесей «спайсов» |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 4 | 4 | 0 |  |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **9** | **6** | **3** |  |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 5 | 3 | 2 | Не выполнены индикаторы, направленные на привлечение безработных к оплачиваемым общественным работам |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 6 | 3 | 3 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что проведены не все мероприятия, направленные на повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка, а также 4 детям сиротам не предоставлены жилые помещения |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | 1 | 0 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 4 | 2 | 2 | Не выполнен индикатор по снижению числа умерших от туберкулеза, а также показатель обеспеченности врачами |

# 3. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора»

На территории муниципального района «Печора» реализовывались мероприятия 10 муниципальных программ.

По программам предусматривается финансирование на общую сумму **2 571 431,3** **тыс. рублей, из них:**

**-** Федеральный бюджет РФ **– 10 782,1 тыс. рублей;**

**-** Фонд содействия реформированию ЖКХ **– 328 683,9 тыс. рублей;**

- Республиканский бюджет Республики Коми – **1 231 369,8** **тыс. рублей;**

- Бюджет муниципального образования муниципального района «Печора» - **903 770,2** **тыс. рублей;**

- Бюджеты городских и сельских поселений – **4 611,6** **тыс. рублей;**

- Внебюджетные средства – **92 213,7** **тыс. рублей;**

Выполнены мероприятия за отчетный период по всем муниципальным программам за счет всех источников финансирования на сумму **2 028 793,7** **тыс. рублей** или **78,9 %** от предусмотренного финансирования, в т. ч. по программам:

3.1.Муниципальная программа Развитие экономики МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **34 114,2 тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **21 009,7** тыс. рублей или **61,6 %** от общего объема, в т. ч. по подпрограммам:

***3.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом и иными источниками **2 216,9 тыс. рублей.** Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **2 166,9** **тыс. рублей** или **97,7%** от общего объема.

***3.1.2. Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом **31 897,3 тыс. рублей** Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **18 842,8**  **тыс. рублей** или **59,1 % от общего объема.**

Остаток средств, предусмотренный на выполнение мероприятий по строительству объекта в размере 13 054,5 тыс. рублей, не освоен в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по контракту.

На данный момент ведется процедура расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика (Управление культуры и туризма МР «Печора»).

3.2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом МО МР «Печора» **1 035,0**  **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **861,9 тыс. рублей** или **83,3** **%** от общего объема, в т. ч. по подпрограммам:

***3.2.1. Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом **1 035,0 тыс. рублей.**

Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **861,9** **тыс. рублей или 83,3 %** от общего объема**.**

***3.2.2. По подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» - финансирование на 2014 год не предусмотрено.***

3.3. Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **1 130 906,0** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **685 180,8** **тыс. рублей или 60,6 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.3.1. Подпрограмма 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом и иными источниками **189 863,8** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **148 718,6 тыс. рублей или 78,3 %** от общего объема в т.ч:

Средства по подпрограмме не освоены по причине нарушения условий контракта подрядчиком, и в связи с отсутствием в срок выполненной проектно-сметной документацией.

***3.3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом и иными источниками **879 884,8 тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **482 178,6** **тыс. рублей или 54,8 %** от общего объема.

***3.3.3. Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом и иными источниками **61 157,4 тыс. рублей.** Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **54 283,6** **тыс. рублей или 88,8 % от общего объема.**

***3.3.4. Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора».***

В рамках подпрограммы финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 года № 1296.

За 2014 год проведено 1 заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора».

3.4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **65 927,2** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **31 140,1 тыс. рублей или 47,2 % от общего объема.**

3.5. Муниципальная программа «Развитие образования МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **1 010 467,1** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **1 004 805,4** **тыс. рублей или 99,4 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.5.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом и иными источниками **401 662,1** **тыс. рублей**. Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **401 148,9** **тыс. рублей или 99,9 от общего объема.**

***3.5.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом и иными источниками **569 505,1** **тыс. рублей**. Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **564 422,8 тыс. рублей или 99,1 от общего объема.**

***3.5.3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом и иными источниками **34 344,50 тыс. рублей**. Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **34 300,3** **тыс. рублей или 99,9 % от общего объема.**

***3.5.4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 предусмотрено бюджетом и иными источниками **4 955,4 тыс. рублей**. Мероприятие по подпрограмме выполнено на сумму **4 933,4**  **тыс. рублей или 99,6 % от общего объема.**

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций.

***3.5.5. Подпрограмма 5 « Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»*** финансирование на 2014 год не предусмотрено.

3.6. Муниципальная программа «Культура»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **20 832,3**  **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **20 507,8** **тыс. рублей или 98,3 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.6.1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом и иными источниками **18 435,1** **тыс. рублей**. Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **18 174,5** **тыс. рублей или 98,6 % от общего объема.**

***3.6.2. Подпрограмма 2 «Кадры отрасли «Культура» МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом и иными источниками **1 028,0 тыс. рублей**. Мероприятие по подпрограмме выполнены на сумму **973,2 тыс. рублей или 94,7 % от общего объема.**

***3.6.3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие государственных языков на территории МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом и иными источниками **1369,2**  **тыс. рублей**. Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **1360,1** **тыс. рублей или 97,4 % от общего объема.**

3.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»

На реализацию мероприятий программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **66 900,0** **тыс. рублей**. Мероприятия программы выполнены на сумму **64 319,3** **тыс. рублей или 96,1 % от общего объема.**

3.8. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **160 328,0** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **146 574,8 тыс. рублей или 91,9 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.8.1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом **18 204,7 тыс. рублей**. Мероприятия подпрограммы освоены в объеме **18 204,7 тыс. рублей или 100% от общего объема.**

***3.8.2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом **25 146,4 тыс. рублей.** Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **21 146,1** **тыс. рублей или 84,0 % от общего объема.**

***3.8.3. Подпрограмма 3 «Муниципальное управление МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом **106 882,0** **тыс. рублей**. Мероприятие по подпрограмме выполнены на сумму **98 454,5 тыс. рублей или 86,9% от общего объема.**

***3.8.4. Подпрограмма 4 «Электронный муниципалитет».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 предусмотрено бюджетом **10 024,9** **тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **8 715,3** **тыс. рублей или 86,0 % от общего объема.**

***3.8.5. Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 предусмотрено бюджетом **70,0 тыс. рублей**. Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **54,3** **тыс. рублей или 77,6 % от общего объема.**

3.9. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **36 327,7** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **27 776,9**  **тыс. рублей или 76,5 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.9.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом **7 110,0 тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **441,2 тыс. рублей.**

***3.9.2. Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуацицй***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом **13 544,2 тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **13 056,6** **тыс. рублей или 96,4 % от общего объема.**

***3.9.3. Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом **453,5** **тыс. рублей**. Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **453,5 тыс. рублей или 100 % от общего объема.**

***3.9.4. Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 предусмотрено бюджетом **15 220,0 тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **13 825,6 тыс. рублей.**

3.10. Муниципальная программа «Социальное развитие МО МР «Печора»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено бюджетом и иными источниками **44 593,8** **тыс. рублей.** Мероприятия программы выполнены на сумму **26 617,0** **тыс. рублей или 59,7 % от общего объема,** в т. ч. по подпрограммам:

***3.10.1 Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено бюджетом **814,2 тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **658,5 тыс. рублей.**

***10.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено бюджетом **43 679,6 тыс. рублей.** Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму **25 882,5 тыс. рублей.**

***3.10.3. Подпрограмма 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора».***

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено бюджетом **100,0 тыс. рублей**. Мероприятия по подпрограмме выполнены **на** **сумму 76,0 тыс. рублей.**

 ***3.10.4. Подпрограмма 4 «Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами».***

В рамках подпрограммы финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы оказывалось содействие населению муниципального района в обеспечении лесо(пило) материалами.

 ***3.10.5. Подпрограмма 5 «Здоровое население МО МР «Печора»***

В рамках подпрограммы финансирование не предусмотрено.

В течение 2014 года администрацией оказывалось содействие руководителям учреждений и предприятий (организаций) всех форм собственности, расположенным на территории муниципального района в вопросах организации и проведения диспансеризации работающего населения. Диспансеризация проводилась двумя медицинскими учреждениями: ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; НУЗ «Узловая поликлиника на станции Печора ОАО «РЖД».

Администрацией муниципального района «Печора» проводилась информационная и организационная работа среди населения, предприятий и учреждений, предпринимателей. Печорская ЦРБ организовывала работу медучреждения в выходные дни, выезжала на предприятия, организации.

 Благодаря принятым организационным мерам со стороны администрации, медицинских учреждений: Печорской ЦРБ и Узловой поликлиники, диспансеризация в 2014 году завершена с охватом населения – 85,3 % от населения, подлежащего диспансеризации.

# 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы | Эффективность реализации подпрограммы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики****МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,82****(удовлетворительная)** |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 1 | 0,98 | 0,9 |  |
| Развитие туризма на территории МО МР «Печора» | 0,83 | 0,59 | 0,38 |  |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,57 (неудовлетворительная)** |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»  | 1 | 1,2 | 0,88 |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |  |  |  |  |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,81 (удовлетворительная)** |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 0,43 | 0,55 | 0,36 |  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 0,33 | 0,6 | 0,6 |  |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 0,97 |  |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  | **0,59** | **1,25** |  | **0,79 (удовлетворительная)** |
| **Развитие образования** **МО МР «Печора»** |  |  |  | **1,2****(высокая)** |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 1,25 |  |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»  | 1 | 1 | 2,9 |  |
| Дети и молодежь МО МР «Печора»  | 1 | 1 | 1 |  |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 1 | 1 | 1 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| **Культура МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,67 (неудовлетворительная)** |
| Сохранение и развитие культуры МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0,91 |  |
| Кадры отрасли «Культура» МО МР «Печора» | 1 | 1,05 | 0,85 |  |
| Сохранение и развитие государственных языков на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0,82 |  |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | 0,86 | 0,9 | --- | **0,9****(высокая)** |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,91****(высокая)** |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 1 | 1 | 1 |  |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 0,8 | 0,87 | 0,61 |  |
| Электронный муниципалитет | 1 | 0,87 | 0,73 |  |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора»  | 1 | 0,78 | 1 |  |
|  **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,8 (удовлетворительная)** |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 0,5 | 0,03 | 0,5 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 1 | 1 | 0,89 |  |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0,9 |  |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 1 | 1,1 | 1,1 |  |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,8****(удовлетворительная)** |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 0,5 | 0,63 | 0,42 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 0,5 | 0,83 | 0,64 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 1 | 1 | 1 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | Финансирование не предусмотрено | 1 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 1 |  |

# 5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что управлением образования МР «Печора» достигнуты значительные результаты в деятельности, касающейся реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» - высокоэффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 1,2;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2014 году, - 4 из 37 запланированных;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы - 100%.

Наименее успешной по итогам 2014 года определилась реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»:

* уровень эффективности муниципальной программы неудовлетворительный, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,57;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2014 году, - 7 из 11 запланированных.

На эффективность реализации муниципальной программы повлияло невыполнение индикаторов, направленных на увеличение объемов производства молока. Объемы производства молока снизились в связи со снижением поголовья скота. Тем не менее, необходимо учесть переход экономики на импортозамещение и повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, что требует продолжить реализацию данной муниципальной программы с учетом пересмотра индикаторов муниципальной программы на плановый период 2016-2017 годов.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2016-2017 годов не смотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_